## 2017第一批
填表单位：(盖章) 填表人： 电话：
序号 | 项 目 名 称 | 是否为上年省、市重点项目 | 主要建设内容及建设总规模 | 起止年限(年月至年月) | 总投资（万元） | 资 金 来 源（万元） |  |  |  |  | 至2016年10月底累计完成投资 | 2017年建设目标 |  | 审批（核准、备案）情况 | 建设规划审批情况 | 环评审批情况 | 用地审批情况 | 计划新征用地（亩） |  |  | 项目业主 | 所在县（市、区） | 责任单位(所在县市区和市直有关单位) | 项目单位联系方式 |  |  |  |  | 行业类别 | 进度类别
[6 empty] | 政府 投资 | 自筹 | 国内贷款 |  | 其他 |  | 年度投资目标（万元） | 前期工作或工程形象进度目标 |  |  |  |  | 总征 地数 | 已征地数 | 当年需 征地数 |  |  |  | 负责人 姓名 | 手机 | 信息员 姓名 | 固定电话 | 手机
当年需求
| 管城区（A+B）类 | 1 | 25个 |  | 6969906 | [6 empty] | 895500
| 管城区（A类） | 0 | 12个 |  | 5345606 | [6 empty] | 750000
1 | 河南君临实业有限公司河南黄金珠宝文化创意产业园项目 | 是,2017报省 | 总建筑面积30万平方米，主要建设集黄金珠宝设计、原创力量基地、生产加工基地、批发、销售展示基地为一体的产业园区，年生产加工100吨黄金珠宝饰品 | 2015.1-2018.6 | 95000 | 0 | 28500 | 66500 | 0 | 0 | 47000 | 29000 | 完成一期18万平方米主体完工、外网施工；二期12万平方米主体施工至9层 | 豫郑金岱制造[2015]09638 | 郑规建字第[410100201609005] | 郑环审[2014]266号 | 郑国用2015第0099号 | 125 | 125 | 0 | 河南君临实业有限公司 | 郑州市管城回族区 | 郑州市管城回族区 | 王朝俊 | 1300750 3536 | 徐银凤 |  | 1561790 8862 | 工业项目 | 续建项目
2 | 金源百荣商业物流综合体项目 | 是,2017报省 | 总建筑面积390万平方米，主要建设现代物流及配套设施、商业物流综合体（不含房地产开发） | 2015.10-2018.10 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 1130000 | 100000 | 商业1区开业，2区、3区完成各项验收；E4、E5(商务）取得施工证及预售证 | 豫郑二七贸[2011]00055 | 郑规地字第410100201309158—166号 | 郑环审〔2014〕53号 | 郑国用〔2013〕0497、0513、0528、0529、0530 | 2916 | 2916 | 0 | 金源百荣投资有限公司 | 郑州市二七区、管城区 | 郑州市二七区、管城区 | 徐杰 | 1373382 6666 | 李艳 | 0371-55907730 | 1370084 0094 | 服务业项目 | 续建项目
3 | 河南光谷置业有限公司光之谷商业中心项目 | 是,2017报省 | 总建筑面积28万平方米，主要建设光谷大电商总部基地、光谷中小电商孵化创业园、光谷商业综合配套区、光谷人才科研及产品服务区 | 2015.3-2018.12 | 130000 | 0 | 100000 | 30000 | 0 | 0 | 42000 | 30000 | 1-5号楼电梯水电完成，达到交房条件，6-9号楼封顶 | 豫郑金岱高[2016]11710 | 郑规建（建筑）字第410100201609001号 | 管环表[2015]16号 | 郑国用（2015）第0116号郑国用（2015）第0115号 | 81.8 | 81.8 | 0 | 河南光谷置业有限公司 | 郑州市管城回族区 | 郑州市管城回族区 | 李晓莉 | 1393841 5661 | 张振丰 | 0371-86506269 | 1310385 2552 | 服务业项目 | 续建项目
4 | 郑州市恒业商贸有限公司“云智谷”创新创业综合体建设项目 | 是,2017报省 | 总建筑面积28.3万平方米，主要建设企业加速器、孵化器、商业及办公服务配套等(不含房地产开发) | 2017.6-2019.10 | 150000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 30000 | 一期主体8万平方米建设完工 | 豫郑金岱服务[2015]16582 | [2009[郑城规规地许字（KJD11） [2007]郑城规规地许字（JD06） | 管环建函[2016]1号 | 郑国用(2007)第0902号郑国用(2010)第0014号郑国用(2007)第0880号 | 161 | 161 | 0 | 郑州市恒业商贸有限公司 | 郑州市管城回族区 | 郑州市管城回族区 | 宋利峥 | 1307108 3133 | 刘宇阳 |  | 1364371 2047 | 服务业项目 | 开工项目
5 | 郑州传化公路港物流有限公司郑州传化公路港项目 | 是,2017报省 | 总建筑面积16.1万平方米，主要建设信息交易中心综合楼、综合配套设施、城市物流配送中心等 | 2017.3-2019.2 | 60000 | 0 | 24000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 一期主体及排水、道路装饰装修完成；二期施工 | 豫郑管城物流[2016]01946 | 郑政涵[2016]187号 | 管环建函[2016] 10号 | 正在进行土地招拍挂 | 165 | 0 | 165 | 郑州传化公路港物流有限公司 | 郑州市管城回族区 | 郑州市管城回族区 | 叶文雄 | 1375713 9648 | 俞永奇 | 0371-55052163 | 1386713 2310 | 服务业项目 | 开工项目
6 | 河南绿地商城置业有限公司绿地公园城项目 | 否,2017报省 | 总建筑面积70万平方米，主要建设商业、商务写字楼及配套设施等 | 2017.7-2020.7 | 710000 | 0 | 355000 | 355000 | 0 | 0 | 0 | 108000 | 一期商务楼主体施工完成 | 未办理 | 郑政涵[2016]182号 | 未办理 | 正在进行土地招拍挂 | 328 | 0 | 328 | 河南绿地商城置业有限公司 | 郑州市管城回族区 | 郑州市管城回族区 | 许会战 | 1869588 1100 | 邢增和 | 0371-61660205 | 1853999 1599 | 服务业项目 | 开工项目
7 | 中储郑州陆港物流有限公司中国储运（郑州）物流产业园项目 | 否,2017报省 | 总建筑面积29万平方米，主要建设城市综合生活资料配送中心、中小物流企业总部基地、公路路港配送中心及配套设施等 | 2017.4-2019.9 | 54000 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 完成基础施工，主体施工建设 | 豫郑管城物流[2016]12630 | 郑政涵[2016]187号 | 管环建函[2014]2号 | 正在进行土地招拍挂 | 227 | 0 | 227 | 中储发展股份有限公司郑州物流中心 | 郑州市管城回族区 | 郑州市管城回族区 | 柴中昌 | 1393824 0543 | 吴楠 | 0371-66810248 | 1394900 3549 | 服务业项目 | 开工项目
8 | 郑州商都新区控股有限公司“商都历史文化区核心区”项目 | 否,2017报省 | 总建筑面积42.7万平方米，建设主要包括两院（二期）、亳都古巷、开元寺·塔湾古街、书院街历史文化区、夕阳楼遗址公园等 | 2017.10-2020.12 | 1300000 | 0 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 完成征迁安置，基坑开挖 | 郑发改社会[2016]60号 | 郑规地字第410100201509106 | 管环表[2010]033号 | 郑国土资函[2015]294号 | 800 | 0 | 800 | 郑州商都新区控股有限公司 | 郑州市管城回族区 | 郑州市管城回族区 | 张东岭 | 1393841 1288 | 柳昌辉 | 0371-55550263 | 1853996 8455 | 服务业项目 | 开工项目
9 | 郑州中贯新城置业有限公司渠南新城项目 | 否,2017报省 | 总建筑面积432万平方米及2.9公里河道治理及景观绿化。主要建设商业、办公、酒店、学校、河道治理、市政配套（不含房地产开发） | 2017.7-2020.9 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 主体工程建至18层；河床清理完成 | 未办理 | 郑政函[2016]100号 | 未办理 | 郑国用（2014）第0520号 | 2192 | 272 | 187 | 郑州中贯新城置业有限公司 | 郑州市管城回族区 | 郑州市管城回族区 | 蒋建俊 | 1370088 4222 | 郭拥军 | 0371-66262088 | 1893956 3066 | 服务业项目 | 开工项目
10 | 郑州广瑞置业有限公司康桥阅溪府项目 | 否,2017报省 | 总建筑面积200万平方米，主要建设商业街、写字楼等（不含房地产开发） | 2017.10-2020.12 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 写字楼主体工程完工 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 800 | 0 | 800 | 郑州广瑞置业有限公司 | 郑州市管城回族区 | 郑州市管城回族区 | 王海潮 | 1813789 9669 | 郑松杰 |  | 1813789 9962 | 服务业项目 | 开工项目
11 | 河南辅读中等职业学校新校区建设项目 | 否,2017报省 | 总建筑面积3.2万平方米，主要建设教学楼、实训楼、宿舍楼 | 2017.3-2018.12 | 5000 | 0 | 2000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 教学楼、实训楼工程主体完工 | 豫发改社会[2011]958号 | 郑规选字第 410100201111103号 | 管环表[2011]027号 | 郑国土资函[2011]155号 | 262 | 262 | 0 | 河南辅读中等职业学校 | 郑州市管城回族区 | 郑州市管城回族区 | 高强 | 1360868 9856 | 刘海东 | 0371-86010826 | 1320386 0595 | 社会事业项目 | 开工项目
12 | 郑州博古文化产业有限公司“两院”项目 | 是,2017报省 | 总建筑面积27.5万平方米，主要建设商都遗址博物院、文物考古研究院和地下停车场等 | 2016.8-2018.12 | 341606 | 55006 | 286600 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 60000 | 两院主体工程完工 | 郑发改社会[2016]60号 | 郑规地字第410100201509106 | 管环表[2010]033号 | 郑国土资函[2015]294号 | 143 | 143 | 0 | 郑州博古文化产业有限公司 | 郑州市管城回族区 | 郑州市管城回族区 | 张东岭 | 1393841 1288 | 冯丹 | 0371-55550267 | 1593626 9131 | 社会事业项目 | 续建项目
| 管城区（B类） |  | 13个 |  | 1624300 | [6 empty] | 145500
13 | 河南航天金穗软件有限公司多元化申报及嵌入式安全产品研发生产基地项目 | 是 | 总建筑面积3.88万平方米，主要建设多元化申报、嵌入式安全产品、商用密码产品研发基地，税控盘生产车间及科研办公大楼等 | 2014.10-2017.5 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 5500 | 竣工 | 豫郑金岱高[2010]00008号 | 郑规建（建筑）字第410100201409074号 | 管环表{2012}006号 | 郑国用（2013）第0270号 | 27.28 | 27.28 | 0 | 河南航天金穗软件有限公司 | 郑州市管城回族区 | 郑州市管城回族区 | 陆振华 | 1330381 0001 | 李喜瑞 | 63329000 | 1390386 3843 | 服务业项目 | 续建项目
14 | 河南合智置业有限公司中部大观国际商贸中心项目 | 是 | 总建筑面积51万平方米，主要建设商业展示、商务、金融、办公等于一体的大型综合体 | 2015.3-2018.12 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 286300 | 70000 | 二期主体封顶 | 豫郑管城贸（2013）00017号；豫郑管城服务（2016）00516号 | 郑规地字第410100201409095号；郑规地字第410100201409096号；郑规地字第410100201409097号；郑规地字第410100201409098号 | 郑环审（2014）3号；管环表（2016）26号 | 郑国用（2014）第0453号；郑国用（2014）第0454号；郑国用（2014）第0455号；郑国用（2014）第0456号 | 61 | 36.6 | 24.4 | 河南合智置业有限公司 | 郑州市管城回族区 | 郑州市管城回族区 | 王庆武 | 13703841815 | 周丽 | 55007729 | 1393858 9823 | 服务业项目 | 续建项目
15 | 郑州既和商贸有限公司恒大微购O2O线下体验馆项目 | 否 | 总建筑面积4万平方米，主要建设恒大微购O2O线下体验馆 | 2017.5-2018.3 | 11000 | 0 | 6000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 完成建筑内外部建设及装修装饰 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 0 | 0 | 0 | 郑州既和商贸有限公司 | 郑州市管城回族区 | 郑州市管城回族区 | 王瑞娟 | 1863863 3717 | 呼晓蕾 | 86559587 | 1860381 3793 | 服务业项目 | 开工项目
16 | 河南永恒凯悦地产开发有限公司永恒理想中心项目 | 否 | 总建筑面积19.28万平方米，主要建设商务办公、商业于一体的大型城市综合体（不含房地产开发） | 2017.10-2019.7 | 135000 | 0 | 40000 | 30000 | 0 | 65000 | 0 | 20000 | 完成主体工程的40% | 豫郑管城服务[2016]11423号 | 郑规建（建筑）字第410100201609086号 | 管环表（2016）40号 | 郑国用（2012）第0197号 | 53 | 53 | 0 | 河南永恒凯悦地产开发有限公司 | 郑州市管城回族区 | 郑州市管城回族区 | 翟珲 | 1583712 9769 | 丁静茹 | 0371-66831277 | 1583808 7983 | 服务业项目 | 开工项目
17 | 河南润盈置业有限公司金岱创客大厦项目 | 是 | 总建筑面积5.41万平方米，主要建设商务办公、酒店于一体的综合体项目 | 2017.6-2019.12 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 主体完工，开始砌筑工程 | 豫郑金岱服务[2015]21943 | 郑规地字第（410100201509170）号 | 管环表（2016）8号 | 郑国用（2016）第0061号 | 13 | 13 | 0 | 河南润盈置业有限公司 | 郑州市管城回族区 | 郑州市管城回族区 | 贾林 | 1589008 0288 | 韩捷 | 0371-86558279 | 1367366 9709 | 服务业项目 | 开工项目
18 | 河南正兴实业发展有限公司锦荣老城根美食文玩城项目 | 否 | 总建筑面积3.9万平方米，主要建设社区型商业综合体及配套设施 |  | 28000 | 0 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 办理前期手续 | 豫郑管城服务[2014]01915 | （2004）郑城规规管许字（0036）号 | 管环表（2012）069号 | 郑国用（2004）字第0551号 | 14 | 14 | 0 | 河南正兴实业发展有限公司 | 郑州市管城回族区 | 郑州市管城回族区 | 彭根正 | 1370392 4510 | 单荣恩 | 66036058 | 1853996 1139 | 服务业项目 | 前期项目
19 | 郑州肯同华侨置业有限公司郑州赫优仕广场项目 | 是 | 总建筑面积41.18万平方米，主要建设集零售家居、餐饮娱乐等于一体的家居生活体验中心 |  | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成控规批复及土地手续的办理 | 未办理 | 控规方案正在批前公示 | 未办理 | 未办理 | 64 | 0 | 64 | 郑州肯同华侨置业有限公司 | 郑州市管城回族区 | 郑州市管城回族区 | 姜楠 | 1359264 1911 | 陈鹏飞 | 66613999 | 1589062 7537 | 服务业项目 | 前期项目
20 | 河南豫发集团有限公司锦荣商贸城升级改造项目 | 否 | 总建筑面积64万平方米，主要建设集商业、办公、休闲式商业街、星级酒店于一体的大型综合体项目 |  | 357800 | 0 | 247800 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成规划及土地手续的办理 | 豫郑管城贸[2014]01912 | 控规方案等待上市政府联审联批会 | 已完成网站一次、二次公示 | 郑国用（2002）第0952号；郑国用（2006）第0250号；郑国用（2007）第0962号 | 133 | 69 | 64 | 河南豫发集团有限公司 | 郑州市管城回族区 | 郑州市管城回族区 | 臧玉晓 | 0371-65901993 | 麻秀丽 | 0371-65901932 | 1561772 9333 | 服务业项目 | 前期项目
21 | 郑州中诚置业发展有限公司元旦百盛二期项目 | 是 | 总建筑面积10.79万平方米，主要建设写字楼、商业、商务等为一体的多功能综合体项目 |  | 96000 | 0 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及施工许可证的办理 | 豫郑管城服务[2016]03053 | 未办理 | 管环表[2016]25号 | 郑国用(2016)第0030号 | 5 | 3 | 2 | 郑州中诚置业发展有限公司 | 郑州市管城回族区 | 郑州市管城回族区 | 张静 | 1378358 1851 | 魏伟 | 66228178 | 1359805 5617 | 服务业项目 | 前期项目
22 | 河南森克实业有限公司商都国际文化创意产业园项目 | 是 | 总建筑面积4.1万平方米，主要建设文化创意馆、文化创意成果展示馆、电子商务馆等 |  | 46500 | 0 | 46500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成备案土地规划等手续办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 0 | 0 | 0 | 河南森克实业有限公司 | 郑州市管城回族区 | 郑州市管城回族区 | 韩振亚 | 1322306 6666 | 赵强 |  | 1503820 1111 | 服务业项目 | 前期项目
23 | 黄河科技学院新校区建设项目 | 是 | 总建筑面积43.91万平方米，主要建设附属医院、教学楼及行政用房、学生宿舍楼、行政综合办公楼、图书馆、学生食堂及教工食堂、体育馆及会堂、校行政办公用房、 实验室实习场所及附属用房、生活福利及其它附属用房 | 2015.3-2018.12 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 18550 | 10000 | 1、附属医院主体完工，二次结构；2、完成实验室实习场所及附属用房、生活福利及其它附属用房文物、规划、核准、环评等相关手续办理 | 郑发改社会[2011]173号；郑发改社会[2014]282号；豫郑管城教育[2015]15703 | 郑规建字第[410100201309088]；郑规建字第[410100201229094]；郑规建字第[410100201409029]；郑规建字第[410100201409030] | 管环表（2013）70号；管环表（2013）85号；管环表（2013）86号；管环表（2013）62号；管环表（2014）11号 ；郑环审[2011]25号 | 郑国用（2006）第0287号；郑国用（2012）第0147号；郑国用（2012）第0148号；郑国用（2012）第0149号；郑国用（2012）第0150号 | 1216 | 1216 | 0 | 黄河科技学院 | 郑州市管城回族区 | 郑州市管城回族区 | 胡大白 | 0371-68835098 | 王建伟 | 0371-68835299 | 1352679 0090 | 社会事业项目 | 续建项目
24 | 郑州鑫州物资有限公司鑫州地下停车场项目 | 否 | 总建筑面积12.36万平方米，主要建设公共停车区、商业及办公管理配套设施 | 2017.10-2019.6 | 108000 | 0 | 58000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 完成土地平整、基础施工 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 140 | 0 | 140 | 郑州鑫洲物资有限公司 | 郑州市管城回族区 | 郑州市管城回族区 | 刘建磊 | 1363385 6555 | 李云川 | 0371-66533377 | 1367399 8716 | 社会事业项目 | 开工项目
25 | 郑州爱普医疗门诊部医养康复中心项目 | 否 | 总建筑面积6.79万平方米，主要建设门诊楼、病房楼 | 2017.6-2018.12 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 门诊楼、病房楼主体完工 | 豫郑金岱卫生[2016]06475 | 郑规地字第410100201509052号 | 未办理 | 郑政出（2014）157号 | 35.7 | 35.7 | 0 | 郑州爱普医疗门诊部 | 郑州市管城回族区 | 郑州市管城回族区 | 李真 | 60631111 | 张冲 |  | 1370396 1792 | 社会事业项目 | 开工项目
| 荥阳市（A+B)类 | 1 | 31个 |  | 8161160
| 荥阳市（A）类 | 0 | 20个 |  | 7363492 | [6 empty] | 920000
1 | 郑州豫能热电有限公司2×66万千瓦超超临界环保型燃煤供热机组建设项目 | 2017报省 | 总建筑面积34万平方米，建设2×66万千瓦超超临界环保型燃煤供热机组 | 2016.7 — 2018.7 | 622300 | 0 | 130683 | 491617 | 0 | 0 | 213000 | 245000 | 主厂房、锅炉房、烟囱、冷凝塔主体完工 | 豫发改能源〔2015〕1536号 | 郑城规函〔2014〕280号 | 豫环审〔2015〕445号 | 豫国土资函〔2015〕778号 | 1340 | 900 | 440 | 郑州豫能热电有限公司 | 郑州市荥阳市 | 荥阳市 | 王建 | 13903836728 | 李海超 |  | 13838025116 | 工业项目 | 续建项目
2 | 郑州金阳电气有限公司电气装备研发制造基地建设项目 | 2017报省 | 总建筑面积10万平方米，建设研发中心及生产基地 | 2016.3 — 2019.12 | 200000 |  | 200000 |  |  |  | 20000 | 80000 | 3栋厂房、研发中心及配套设施完工，设备安装完成40% | 豫郑荥阳制造（2015）10197 | 荥规地字第410182201516045 | 豫环审〔2016〕145号 | 荥国用（2016）第0017号 | 263 | 196 | 67 | 郑州金阳电气有限公司 | 郑州市荥阳市 | 荥阳市 | 陈三杰 | 13503865187 | 张珂 |  | 13703935935 | 工业项目 | 续建项目
3 | 郑州中车轨道交通装备造修基地建设项目 | 2017报省 | 总建筑面积4.97万平方米，建设表面处理厂房、组装厂房、调试厂房和公用设施，形成年总组装和调试城际动车组96 辆、有轨电车60 列（180 模块），高速动车组三级修120 辆的生产能力 | 2015.5 —2019.12 | 180000 |  | 60000 | 120000 |  |  | 50000 | 25000 | 表面处理、组装及调试厂房完工，部分设备安装到位，铁路专用线完成80% | 豫郑荥阳制造〔2014〕02802 | 荥规地字第410182201516013 | 荥环建函〔2015〕033号 | 用地规划许可荥地建字第410182201516011 | 641.4 | 547.44 | 93.96 | 郑州中车轨道交通装备有限公司 | 郑州市荥阳市 | 荥阳市 | 邓爱军 | 13708996670 18538586670 | 李辉 | 66355888 | 18539996197 | 工业项目 | 续建项目
4 | 虏克电梯有限公司年产3万台电梯生产线建设项目 | 2017报省 | 总建筑面积14万平方米，建设年产3万台电梯生产线 | 2016.5 — 2018.6 | 60000 |  | 50000 | 10000 | 5000 |  | 12000 | 35000 | 2栋厂房及试验塔主体完工，设备购置完成30% | 豫郑荥阳制造〔2015〕12270 | 荥规地字第410182201616101 | 荥环建〔2015〕159号 | 土地出让合同已签订 | 207 | 201 |  | 虏克电梯有限公司 | 郑州市荥阳市 | 荥阳市 | 王伟 | 13703714008 | 张景洲 |  | 18538297718 | 工业项目 | 续建项目
5 | 白鸽磨料磨具有限公司迁建提升建设项目 | 2017报省 | 总建筑面积10万平方米，主要建设建设年产1.2万平方米涂附磨具和年产1.2万吨固结磨具生产线 | 2016.7 — 2018.12 | 185000 |  | 185000 |  |  |  | 40000 | 70000 | 2栋大型连跨厂房完工，检测中心、技术中心及部分配套设施完工 | 豫郑荥阳制造〔2016〕09125 | 地字第410182201616047 | 环评报告书正在编制 | 土地出让合同已签订 | 500 | 500 |  | 白鸽磨料磨具有限公司 | 郑州市荥阳市 | 荥阳市 | 刘岸 | 13937116127 | 刘岸 |  | 13937116127 | 工业项目 | 续建项目
6 | 郑州华晶金刚石股份有限公司迁建项目 | 2017报省 | 总建筑面积8万平方米，建设年产21.4亿克拉高品级金刚石生生产线 | 2016.3 — 2019.12 | 280000 |  | 280000 |  |  |  | 59700 | 85000 | 9栋厂房完工，设备安装完成60% | 豫郑荥阳制造〔2015〕15165 | 荥规地字第410182201615022 | 环评报告书正在编制 | 土地出让合同已签订 | 404 | 404 |  | 郑州华晶金刚石股份有限公司 | 郑州市荥阳市 | 荥阳市 | 刘 明 | 13633858842 | 赵经理 |  | 18037378331 | 工业项目 | 续建项目
7 | 海格科技园军民融合产业基地建设项目 | 2017报省 | 总建筑面积20万平方米，主要建设通信设备生产线 | 2017.3 — 2018.12 | 80000 |  | 80000 |  |  |  | 2000 | 55000 | 5栋厂房及研发中心主体完工，设备订购完成40% | 豫郑荥阳制造〔2016〕04097 | 荥规地字第410182201616143 | 荥环建函〔2016〕9号 | 土地出让合同已签订 | 130 | 130 |  | 海格通信郑州有限公司 | 郑州市荥阳市 | 荥阳市 | 穆海涛 | 13949000615 | 田丽萍 |  | 15738378587 | 工业项目 | 开工项目
8 | 郑州轨道交通装备及新材料制造基地建设项目 | 2017报省 | 总建筑面积15万平方米，建设标准化厂房及轨道交通装备生产线 | 2017.4 — 2018.12 | 57000 |  | 57000 |  |  |  | 1000 | 20000 | 3万平方米厂房完工，设备订购完成40% | 豫郑荥阳制造〔2016〕04096 | 荥规地字第410182201616038 | 环评报告书正在编制 | 豫〔2016〕荥阳市不动产权第0000003号 | 113 | 113 |  | 河南庆余置业有限公司 | 郑州市荥阳市 | 荥阳市 |  |  | 赵洪滨 |  | 13838388133 | 工业项目 | 开工项目
9 | 修正药业河南医药生产基地建设项目 | 2017报省 | 总建筑面积约8万平方米，建设现代化医药生产线及配套设施 | 2017.10 — 2020.12 | 150000 |  | 150000 |  |  |  |  | 35000 | 厂房主体完成40%，主设备订购完成30% | 正在准备相关资料 | 选址已确定 | 正在准备相关资料 | 建设用地指标已批复，待挂牌出让 | 350 | 350 |  | 修正药业集团 | 郑州市荥阳市 | 荥阳市 | 陈亚琦 | 15538080333 | 王淼 |  | 15538003000 | 工业项目 | 开工项目
10 | 中国荥阳建筑工业化科技示范园建设项目 | 2017报省 | 总建筑面积32.38万平方米，建设工业厂房、科研楼、生产实验楼、服务中心及相关配套设施 | 2017.8 — 2020.12 | 154000 |  | 154000 |  |  |  |  | 30000 | 7条生产线开工建设，其中2条生产线竣工投用，5条生产线开工建设 | 相关资料正在准备 | 选址已确定 | 正在准备相关资料 | 用地计划组卷结束 | 400 | 0 | 400 | 郑州市旧城改造开发公司 | 郑州市荥阳市 | 荥阳市 | 吕钢 | 17603886338 | 吕钢 |  | 17603886338 | 工业项目 | 开工项目
11 | 郑州天伦旅游开发有限公司楚河汉界文化产业园建设项目 | 2017报省 | 总建筑面积65.9万平方米，建设楚河汉界、农心野趣、昭和盛世、湖谷御居、绿谷森林、黄河万象七大文化旅游板块 | 2016.8 — 2019.12 | 180000 |  | 180000 |  |  |  | 56000 | 60000 | 棋源组团工程完成60%，博物馆主体完成40%，美食风情街完成30% | 豫郑荥阳服〔2012〕00252 | 荥政文〔2012〕273号 | 环评报告书正在编制 | 525亩用地预审工作荥阳市国土资源局正在开展 | 2000 | 208 | 500 | 郑州天伦旅游开发有限公司 | 郑州市荥阳市 | 荥阳市 | 梁建军 | 13503838998 | 彭源 |  | 15938729055 | 服务业项目 | 续建项目
12 | 洞林湖商业文化产业综合建设项目 | 2017报省 | 总建筑面积260万平方米，建设滨水商业文化街、酒店、影视院线、国际艺术中心、儿童娱乐城及相关服务配套及基础配套设施(不含房地产开发项目) | 2016. 4 — 2018.7 | 180000 |  | 180000 |  |  |  | 45000 | 60000 | 奥特莱斯主体完成80%,滨水商业文化街完成65% | 豫郑荥阳服〔2014〕00280、00281、00281 | 地字第410182201400418109124-02号、410182201400416109123-03号、410182201400416109123-02号 | 环评报告正在编制 | 荥国用（2011）第0055号、0065号、0067号、荥国用（2012）第0010号0011号、0015号 | 800 | 300 | 300 | 河南新田置业有限公司 | 郑州市荥阳市 | 荥阳市 | 马修杰 | 18638706678 | 王炎辉 |  | 18538179957 | 服务业项目 | 续建项目
13 | 清华忆江南温泉旅游小镇建设项目 | 2017报省 | 总建筑面积约9万平方米，建设影视基地、温泉酒店、秦淮河特色商业街等设施 | 2016.4 — 2018.12 | 85000 |  | 85000 |  |  |  | 35000 | 25000 | 影视基地完工，大型娱乐设施主体施工完成80% | 豫郑荥阳旅游[2015]20614 | 选址已确定 地字第410182201604121103129 | 荥环建函[2016]21号 | 豫政土[2015]500号、603号 | 1000 |  | 500 | 清华园房地产投资有限公司 | 郑州市荥阳市 | 荥阳市 | 马强 | 15939017111 | 马强 | 15939017111 |  | 服务业项目 | 续建项目
14 | 锦荣·国际欢乐汇商业综合体建设项目 | 2017报省 | 总建筑面积80万平方米，建设集体验式购物、餐饮娱乐、文化休闲、旅游观光、专属绿地公园、坡地商业、特色商业街区、商务办公、星级酒店等为一体的国际化特色商业综合体 | 2017.10 — 2020.12 | 500000 |  | 440000 |  | 60000 |  |  | 40000 | 特色商业街主体完成40% | 正在准备相关资料 | 选址已确定 | 正在准备相关资料 | 建设用地指标已批复，待挂牌出让 | 500 | 500 |  | 郑州锦荣欢乐谷实业有限公司 | 郑州市荥阳市 | 荥阳市 | 王丽博 | 15936299991 | 王云鹏 |  | 15838156236 | 服务业项目 | 开工项目
15 | 郑州钜信奥莱实业有限公司郑州首创奥特莱斯建设项目 | 2017报省 | 总建筑面积8.5万平方米，建设集游购娱吃于一体的现代化城市综合体 | 2017.4 — 2018.6 | 60000 |  | 20000 | 40000 |  |  | 3000 | 20000 | 奥特莱斯主体完成80% | 豫郑荥阳外商〔2016〕15883 | 地字第410182201600428109123 | 环评报告书编制完成待评审 | 豫〔2016〕荥阳市不动产权0000034号 | 121 | 94 | 27 | 郑州钜信奥莱实业有限公司 | 郑州市荥阳市 | 荥阳市 | 季发明 | 1382673680 | 陈冬 |  | 1382673680 | 服务业项目 | 开工项目
16 | 修正药业医药电子商务总部建设项目 | 2017报省 | 总建筑面积1万平方米，建设通药集采平台、结算中心和数据存储中心，形成集电商、结算、监管、服务于一体的新型电子商务平台 | 2017.7 — 2018.12 | 40000 |  | 40000 |  |  |  |  | 20000 | 总部大楼主体完工 | 正在准备相关资料 | 选址已确定 | 正在准备相关资料 | 建设用地指标已批复，待挂牌出让 | 10 | 10 |  | 修正药业集团 | 郑州市荥阳市 | 荥阳市 | 陈亚琦 | 15538080333 | 王淼 |  | 15538003000 | 服务业项目 | 开工项目
17 | 郑州恒大国际健康城建设项目 | 2017报省 | 建设国际高端医院、医学美容中心及医养社区三大板块 | 2018 — | 4000000 |  | 4000000 | [5 empty] | 办理各项手续，力争年底前开工建设 | 正在准备相关资料 | 选址已确定 | 正在准备相关资料 | 用地组卷工作正在开展 | 1500 |  | 500 | 恒大健康产业集团 | 郑州市荥阳市 | 荥阳市 |  |  | 张建菊 |  | 13838016821 | 服务业项目 | 前期项目
18 | 郑州中华恐龙园建设项目 | 2017报省 | 建设一座以恐龙为主题的，融博物、科普、娱乐、休闲及表演于一体的综合性游乐园 | 2018 — | 150000 |  | 150000 | [5 empty] | 办理各项手续，力争年底前开工建设 | 正在准备相关资料 | 选址已确定 | 正在准备相关资料 | 用地组卷工作正在开展 | 1701 |  | 500 | 河南天伦集团 | 郑州市荥阳市 | 荥阳市 |  |  | 彭源 |  | 15938729055 | 服务业项目 | 前期项目
19 | G310线郑州西南段荥阳境改建工程 | 2017报省 | 荥阳境路线全长20.56公里 | 2018 — | 172642 |  | 172642 |  |  |  | 4200 |  | 办理各项手续，力争年底前开工建设 | 可行性研究报告编制完成 | 选址已确定 | 第一次公告以公示 |  | 1352.45 |  | 1352.45 | 郑州交通建设投资有限公司 | 郑州市荥阳市 | 荥阳市 |  |  | 雪继超 |  | 13526713393 | 公路项目 | 前期项目
20 | 郑州市第八人民医院迁建项目 | 2017报省 | 总建筑面积4.96万平方米，建设门诊楼、病房楼及配套设施 | 2017.5 — 2018.12 | 27550 | 27550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 15000 | 门诊楼、病房楼主体完成40% | 郑发改社会﹝2010﹞10号、781号；郑发改社会﹝2015﹞298号 | 荥规选字第410182201506019 | 环评报告书编制完成待评审 | 土地出让合同已签订 | 116 | 116 | 0 | 郑州市第八人民 | 郑州市荥阳市 | 荥阳市 | 孙 琦 | 13703953696 | 孙 琦 |  | 13703953696 | 社会事业项目 | 开工项目
| 荥阳市（B）类 |  | 11个 |  | 797668 | [6 empty] | 244610
21 | 郑州金磊树脂有限公司树脂砂轮生产线建设项目 | 否 | 总建筑面积13.1万平方米，建设年产3万吨酚醛树脂及6000万片网片生产线 | 2016.6-2018.12 | 56000 | 0 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 25000 | 3栋厂房完工，主设备安装到位 | 豫郑荥阳工﹝2012﹞00236 | 选址已确定 | 环评报告书正在编制 | 土地出让合同已签订 | 200 | 200 | 0 | 郑州金磊树脂有限公司 | 郑州市荥阳市 | 荥阳市 | 翟胜林 | 13592591999 | 翟胜林 |  | 13592591999 | 工业项目 | 续建项目
22 | 郑州宇隆实业有限责任公司君源有机植物工厂建设项目 | 否 | 总建筑面积17万平方米，建设有机植物栽种区，仓储物流区等配套设施 | 2017.5-2018.12 | 38000 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 厂房主体完成70% | 豫郑荥阳农业[2014]01448 | 荥规地字第 4101822015016020 | 荥环建﹝2015﹞04 | 荥国用[2014]第0087号 | 37 | 37 | 0 | 郑州宇隆实业有限责任公司 | 郑州市荥阳市 | 荥阳市 | 张明 | 18638288777 | 张明 |  | 18638288777 | 农林水项目 | 开工项目
23 | 郑州光鸣实业有限公司液压支架控制器生产线建设项目 | 否 | 总建筑面积3万平方米，建设年产2万台（套）高端液压支架控制器生产线 | 2017.3-2017.12 | 29850 | 0 | 29850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29850 | 土建工程完工，设备安装到位，投入生产 | 豫郑荥阳制造﹝2015﹞07311 | 荥规地字第410182201500418103102 | 荥环建﹝2015﹞052号 | 豫（2016）荥阳市不动产权第0000025号 | 73 | 73 | 0 | 郑州光鸣实业有限公司 | 郑州市荥阳市 | 荥阳市 | 程爱琴 | 13083605298 | 程爱琴 |  | 13083605298 | 工业项目 | 开工项目
24 | 郑州精华实业有限公司食品机械生产线建设项目 | 否 | 建设年产1000套食品机械生产线 | 2017.3-2017.12 | 14000 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 土建工程完工，设备安装到位，投入生产 | 豫郑荥阳工[2011]00271 | 荥规地字第 41018220150040810310；荥规建字第410182201500614103101 | 荥环建﹝2015﹞0060 | 荥国用﹝2015﹞第0042号 | 52 | 52 | 0 | 郑州精华实业有限公司 | 郑州市荥阳市 | 荥阳市 | 苗宏道 | 15237188708 | 刘新春 |  | 15237188709 | 工业项目 | 开工项目
25 | 郑州新丰机械制造有限公司液压支架生产线建设项目 | 否 | 建设年产5000套液压支架生产线 | 2017.3-2017.12 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 土建工程完工，设备安装到位，投入生产 | 豫郑荥阳制造﹝2015﹞03964 | 荥规地字第410182201500425103102；荥规建字第410182201600617103102 | 荥环建﹝2015﹞134号 | 荥国用（2016）第0021号 | 49 | 49 | 0 | 郑州新丰机械制造有限公司 | 郑州市荥阳市 | 荥阳市 | 宋智强 | 13503831263 | 宋智强 |  | 13503831263 | 工业项目 | 开工项目
26 | 兴事发国际商务中心建设项目 | 否 | 总建筑面积 7.59万平方米，建设集商务、公寓、办公为一体的综合商务中心（不含房地产开发） | 2017.2-2018.12 | 28600 | 0 | 25800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 商务中心主体10层完工 | 豫郑荥阳房产〔2016〕066991 | 荥规地字第410182201416026 | 环评报告书正在编制 | 豫〔2016〕荥阳市不动产权0000027号 | 24 | 24 | 0 | 郑州兴事发置业有限公司 | 郑州市荥阳市 | 荥阳市 | 蔡桂香 | 15838159159 | 夏源 |  | 13783610816 | 服务业项目 | 开工项目
27 | 荥阳市人民医院整体建设项目 | 否 | 总建筑面积15.25万平方米，建设门急诊楼、门诊医技楼、医技楼、病房楼及配套设施 | 2014.12-2019.12 | 60197 | 60197.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 11760 | 1栋病房楼和医技楼竣工投用 | 荥发改﹝2014﹞109号 | 荥规选字第4101822014006005； 荥规地字第4101822014016106 | 郑环审﹝2014﹞289 | 61亩土地已收储，20亩正在收储 | 81 | 0 | 81 | 荥阳市人民医院 | 郑州市荥阳市 | 荥阳市 | 李海军 | 13373938826 | 李海军 |  | 13373938826 | 社会事业项目 | 续建项目
28 | 河南省通信电缆有限公司光缆生产线建设项目 | 是 | 总建筑面积3.7万平方米，建设年产90万芯公里光纤接入网产品生产线 | 2016.5-2017.12 | 26000 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 7000 | 土建工程完工，设备安装到位，投入生产 | 豫郑荥阳制造（2014）02106 | 荥规地字第 410182201516008 | 荥环建（2015）014 | 荥国用（2015）第0020号 | 56 | 56 | 0 | 河南省通信电缆有限公司 | 郑州市荥阳市 | 荥阳市 | 王 旭 | 18603858266 | 王 旭 |  | 18603858266 | 工业项目 | 续建项目
29 | 郑州五洲国际工业品博览城建设项目 | 是 | 总建筑面积100万平方米，建设五洲国际工业品博览城及配套设施 | 2015.2-2018.12 | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 80000 | 总工程量完成70% | 豫郑荥阳贸﹝2015﹞00021、00049、00051 | 荥规地字第410182201416011； 410182201416021 | 荥环建函﹝2014﹞026 | 荥国用〔2014〕第0038、0037、0024号 | 960 | 960 | 0 | 郑州五洲国际工业品有限公司 | 郑州市荥阳市 | 荥阳市 | 常 斌 | 13589517863 | 宋主任 |  | 13526728582 | 服务业项目 | 续建项目
30 | 郑州市卫生学校迁建项目 | 是 | 总建筑面积27.46万平方米，建设综合教学楼、办公楼、宿舍楼等配套教学设施 | 2015.11-2019.4 | 83021 | 83021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 30000 | 教学楼、宿舍楼主体完工 | 郑发改社会〔2012〕843号 | 荥规地字第410182201416087、41018220141608 | 郑环审〔2012〕53号 | 荥国用〔2015〕第0052、0053号 | 661 | 661 | 0 | 郑州市卫生学校 | 郑州市荥阳市 | 荥阳市 | 封银曼 | 18603711101 | 秦亚辉 |  | 13838112323 | 社会事业项目 | 续建项目
| 中牟县（A+B)类 | 1 | 24个 |  | 3900859 | [6 empty] | 1271500
| 中牟县（A）类 | 0 | 19个 |  | 3717459 | [6 empty] | 1206500
1 | 河南国能防爆电动车有限公司防爆电动车项目 | 2017报省 | 总建筑面积约17万平方米，年产1.5万辆防爆电动车 | 2017.3-2018.5 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 完成总工程量30% | 豫郑牟汽制造〔2016〕04146 | 牟城规地条字〔2016〕053号 | 正在中牟县环保局办理 | 豫政土〔2015﹞667号 | 212 | 0 | 212 | 河南国能防爆电动车有限公司 | 郑州市中牟县 | 郑州市 | 王 涛 | 13805370366 | 杜 静 |  | 13805371210 | 工业项目 | 开工项目
2 | 郑州比克新能源产业基地二期建设项目 | 2017报省 | 总建筑面积50万平方米，日产150万颗锂离子电池 | 2017.3-2018.10 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 完成总工程量40%；3条生产线投产，日产电池30万颗 | 豫郑牟汽制造〔2016〕01704 | 牟城规地条字〔2013〕89号、牟城规地条字〔2013〕87号 | 豫环审〔2014〕266号 | 豫政土〔2012〕232号、豫政土〔2012〕277号、豫政土〔2012〕371号 | 1870 | 1200 | 670 | 郑州比克电池有限公司 | 郑州市中牟县 | 郑州市 | 陈存孝 | 18538768188 | 陈春江 |  | 18538768333 | 工业项目 | 开工项目
3 | 河南国能电池有限公司13亿安时大容量高性能磷酸铁锂动力电池生产线项目 | 2017报省 | 总建筑面积12.8万平方米,年产13亿安时高性能磷酸铁锂动力电池 | 2015.5-2018.2 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 47000 | 40000 | 厂房主体完工，3条生产线投用 | 豫郑牟汽制造〔2016〕20298 | 牟城规地条字〔2013〕314号 | 豫环审〔2016〕181号 | 豫政土〔2015〕755号、豫政土〔2015〕667号 | 278 | 278 | 0 | 河南国能电池有限公司 | 郑州市中牟县 | 郑州市 | 王乔林 | 15922124818 | 张海英 |  | 18838912016 | 工业项目 | 续建项目
4 | 德安生物科技产业园建设工程项目 | 2017报省 | 总建筑面积90.2万平方米，主要建设办公楼、综合楼、研发中心等 | 2017.5-2019.5 | 31500 | 0 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 主体工程完工 | 正在中牟县发改委办理 | 控规已完成，待中牟县规划局上会审批 | 尚未办理 | 豫政土〔2016〕208号、豫政土〔2016〕414号 | 105 | 0 | 105 | 河南德安生物科技有限公司 | 郑州市中牟县 | 郑州市 | 赵 威 | 18237130210 | 赵 威 |  | 18237130210 | 高技术项目 | 开工项目
5 | 华特·迪士尼郑州项目 | 2017报省 | 总建筑面积约36万平米，主要建设行政运营中心、电子商务交易中心、物流商贸基地及管理中心等 | 2017.7-2019.12 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 完成总工程量30% | 正在中牟县发改委办理 | 正在中牟县规划局办理 | 正在中牟县环保局办理 | 644亩土地出让合同已签订 | 3044 | 644 | 2400 | 华特迪士尼（中国）有限公司郑州分公司、迪美国际文化发展有限公司 | 郑州市中牟县 | 郑州市 | 孟德凯 | 18613136666 | 林 瑜 |  | 13918778768 | 服务业项目 | 开工项目
6 | 河南万邦国际农产品物流城四期建设项目 | 2017报省 | 总建筑面积60万平方米，主要建设牛羊肉交易区、30万吨冷库等 | 2017.3-2018.12 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 完成总工程量的35% | 豫郑牟汽物流〔2016〕23052 | 正在中牟县规划局办理 | 正在中牟县环保局办理 | 正在中牟县国土局办理 | 1150 | 1150 | 0 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 郑州市中牟县 | 郑州市 | 李 森 | 13283837899 | 崔 丹 |  | 18537161589 | 服务业项目 | 开工项目
7 | 河南瑞光印务股份有限公司创意印刷文化产业基地项目 | 2017报省 | 总建筑面积13.6平方米，主要建设厂房、科研中心、办公楼、生活配套设施等 | 2017.3-2018.12 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 完成4栋连体生产厂房建设 | 豫郑中牟制造〔2015〕09961 | 牟规地字第〔2015〕059号 | 牟环建表〔2015〕42号 | 牟国用〔2015〕131号 | 200 | 200 | 0 | 河南瑞光印务股份有限公司 | 郑州市中牟县 | 郑州市 | 庞奇伟 | 13938517766 | 毛 勇 |  | 13838325604 | 服务业项目 | 开工项目
8 | 中国电建集团华中电力设计研究院 | 2017报省 | 总建筑面积13.6164万平方米，主要建设科研办公楼、研发中心及配套设施 | 2017.3-2018.10 | 58000 | 0 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 主体封顶 | 正在中牟县发改委办理 | 正在中牟县规划局办理 | 正在中牟县环保局办理 | 正在中牟县国土局办理 | 39 | 39 | 0 | 中国电建集团华中电力设计研究院有限公司 | 郑州市中牟县 | 郑州市 | 闫丽敏 | 13703950732 | 宋建越 |  | 13903812466 | 服务业项目 | 开工项目
9 | 华强四期郑州中华复兴之路项目 | 2017报省 | 总建筑面积160万平米，主要建设峥嵘岁月、大国之殇等主题场馆、旅游配套附属设施、大型主题体验项目游乐设备及配套公用工程等 | 2016.5-2018.5 | 280000 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 130000 | 完成总工程量90% | 豫郑中牟文娱〔2016〕05452；豫郑中牟城建〔2014〕05584；豫郑中牟服务〔2014〕05563 | 正在中牟县规划局办理 | 环评报告待批复 | 已批回243.5亩，豫政土〔2014〕983 | 850 | 850 | 0 | 郑州华宇文化发展有限公司 | 郑州市中牟县 | 郑州市 | 彭立超 | 13938588097 | 王世建 |  | 13526597359 | 服务业项目 | 续建项目
10 | 建业·华谊兄弟电影小镇项目 | 2017报省 | 总建筑面积约80万平方米，主要建设星光大道、太极、意大利风情电影小镇 | 2016.3-2018.3 | 236000 | 0 | 236000 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 70000 | 完成总工程量80% | 豫郑中牟服务〔2015〕20822 | 牟规地字第〔2015〕131号；牟规地字第〔2015〕132号 | 尚未办理 | 已批回120亩：牟国用〔2016〕043、牟国用〔2016〕044 | 660 | 278 | 382 | 河南建业华谊兄弟文化旅游产业有限公司 | 郑州市中牟县 | 郑州市 | 谢文峰 | 13271583563 | 李 胜 |  | 13937141127 | 服务业项目 | 续建项目
11 | 中国建筑设计城 | 2017报省 | 总建筑面积16万平方米，主要建设河南正一大厦、河南五方合创设计大厦、河南豫建城之源设计大厦、河南中机实源设计大厦 | 2015.4-2018.5 | 66000 | 0 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 22000 | 完成主体施工 | 正一：豫郑中牟服务〔2015〕05487；五方：豫郑中牟服务〔2015〕06019；豫建：豫郑中牟服务〔2015〕05492；中机实源：豫郑中牟服务〔2015〕19491 | 正一：牟规地字第〔2015〕095号；五方：牟规地字第〔2015〕094号；豫建：牟规地字第〔2015〕093号；中机实源：牟城规地条字〔2016〕第（017）号 | 正一：牟环建登〔2015〕60号；五方：牟环建登〔2015〕14号；豫建：牟环建登〔2015〕12号 | 正一：牟国用〔2015〕第191号；五方：牟国用〔2015〕第217号；豫建：牟国用〔2016〕第042号 | 51 | 51 | 0 | 河南正一建筑工程有限公司、郑州五方设计咨询有限公司、河南豫建城之源建筑设计有限公司、河南中机实源建筑设计有限公司 | 郑州市中牟县 | 郑州市 | 闫丽敏 | 13703950732 | 郑贵宾 |  | 13683718346 | 服务业项目 | 续建项目
12 | 中国创意设计城 | 2017报省 | 总建筑面积33万平方米，主要建设创新创业综合体孵化器、博雅文化科技产业基地、郑州城建集团总部基地及科技商务公共服务平台 | 2015.4-2018.12 | 58463 | 28000 | 30463 | 0 | 0 | 0 | 25500 | 33500 | 孵化器、博雅基地：竣工验收；城建总部基地：出正负零 | 孵化器：牟发改资〔2015〕12号；牟发改资〔2015〕75号；博雅：豫郑中牟服务〔2015〕05489 | 孵化器：牟规地字第〔2015〕080号；博雅：牟规地字第〔2015〕099号 | 孵化器：牟环建表〔2015〕35号； 博雅：牟环建登〔2015〕15号 | 孵化器：牟国用〔2015〕第172号；博雅：牟国用〔2016〕第35号 | 104 | 104 | 0 | 郑州绿博开发建设有限公司、郑州前沿文化科技有限公司、郑州城建集团有限公司、中国电建集团华中电力设计研究院有限公司 | 郑州市中牟县 | 郑州市 | 闫丽敏 | 13703950732 | 孔 进 |  | 13838335587 | 服务业项目 | 续建项目
13 | 河南省建筑院总部基地一期 | 2017报省 | 总建筑面积50万平方米，主要建设科研办公楼及配套设施 | 2016.9-2019.9 | 57496 | 0 | 57496 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 20000 | 主体完工45% | 豫郑中牟服务〔2016〕08353 | 正在中牟县规划局办理 | 正在中牟县环保局办理 | 正在中牟县国土局办理 | 167 | 167 | 0 | 河南筑园置业有限公司 | 郑州市中牟县 | 郑州市 | 邓伟军 | 13598862502 | 李雨霏 |  | 18639006646 | 服务业项目 | 续建项目
14 | 郑州汽车服务业博览城二期建设项目 | 2017报省 | 总建筑面积100万平方米,主要建设名车广场、标准4S店等 | 2015.3-2018.12 | 480000 | 0 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 150000 | 主体完工60% | 豫州中牟贸〔2013〕00114、豫郑牟汽服务〔2015〕16127 | 牟城规地条字〔2013〕第（43）号、牟城规地条字〔2013〕第（37）号 | 郑环审〔2014〕50号、牟环建表〔2015〕31号 | 豫政土〔2014〕686号、豫政土〔2014〕685号 | 3626 | 2539 | 1087 | 郑州汽车城汽车服务业博览园建设指挥部 | 郑州市中牟县 | 郑州市 | 谢舒畅 | 13526503965 | 郭俊杰 |  | 13526405927 | 服务业项目 | 续建项目
15 | 中牟汽车产业区创新创业综合体建设项目 | 2017报省 | 总建筑面积13.3万平方米，主要建设厂房、创业大楼和配套服务设施 | 2016.3-2018.10 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 56200 | 35000 | 主体完工60% | 牟发改资〔2016〕56号 | 正在中牟县规划局办理 | 正在中牟县环保局办理 | 豫政土〔2015〕364号、豫政土〔2015〕367号 | 113 | 100 | 13 | 郑州东部创新创业基地有限公司 | 郑州市中牟县 | 郑州市 | 梁小波 | 13733171133 | 王 倩 |  | 15038780923 | 服务业项目 | 续建项目
16 | 极地海洋公园项目 | 2017报省 | 总建筑面积21万平米，主要建设主题公园、主题纪念品购物中心等 |  | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成前期手续办理 | 正在中牟县发改委办理 | 正在中牟县规划局办理 | 正在中牟县环保局办理 | 正在省国土厅办理基本农田调整 | 600 | 0 | 600 | 郑州海昌极地海洋公园有限公司 | 郑州市中牟县 | 郑州市 | 刘家斌 | 13390039003 | 武 文 |  | 18641198341 | 服务业项目 | 前期项目
17 | 郑州万邦农业有限公司现代都市生态农业示范园 | 2017报省 | 总规划面积25000亩，主要建设果树种植区、蔬菜种植区、绿化苗木种植区、杂粮生产区，以及建设日光温室、大棚、管理中心等 | 2016.10-2019.12 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 25500 | 20000 | 完成总工程量40% | 豫郑中牟农业〔2016〕07126 | 项目用地为流转土地，无需办理 | 正在中牟县环保局办理 | 流转土地，有流转合同 | 25000 | 6035 | 5000 | 郑州万邦农业有限公司 | 郑州市中牟县 | 郑州市 | 李 森 | 13283837899 | 崔 丹 |  | 18537161589 | 农业项目 | 续建项目
18 | 中牟县特色商业区及老城区功能提升改造工程 | 2017报省 | 总建筑面积130万平方米，主要建设5个社区安置房、商业街及公共配套设施 | 2016.12－ 2018.12 | 430000 | 180000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 490000 | 159000 | 完成总工程量85% | 正在中牟县发改委办理 | 正在中牟县规划局办理 | 正在中牟县环保局办理 | 正在中牟县国土局办理 | 328.996 | 329 | 0 | 中牟县住建局、中牟县房管局 | 郑州市中牟县 | 郑州市 | 王书民 | 13608672796 | 张小娟 |  | 15890128981 | 社会事业项目 | 续建项目
19 | 中牟县黄河滩区居民迁建狼城岗镇试点工程 | 2017报省 | 总建筑面积约39万平方米，主要建设安置房、道路基础设施、公共配套设施 | 2016.6-2017.9 | 100000 | 13811 | 86189 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 70000 | 建成投用 | 豫发改农经〔2016〕145号豫政文〔2016〕28号 | 正在中牟县规划局办理 | 牟环建表〔2016〕93号 | 豫政土〔2016〕902号 | 810 | 692 | 118 | 中牟县狼城岗镇政府 | 郑州市中牟县 | 郑州市 | 马浩强 | 13673605310 | 张常锋 |  | 13598850305 | 黄河滩区项目 | 竣工项目
| 中牟县（B）类 |  | 5个 |  | 183400 | [6 empty] | 65000
20 | 宏盛梦之城项目 | 否 | 总建筑面积7.41万平方米，主要建设2栋25层商务办公楼。 | 2015.6-2018.5 | 36000 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 15000 | 完成总工程量80% | 豫州中牟服〔2014〕00034 | 牟规地字第〔2014〕028号 | 牟环建表〔2015〕15号 | 牟国用〔2014〕130号 | 20 | 20 | 0 | 河南省宏盛置业有限公司 | 中牟县 | 中牟县 | 王兆宏 | 13938249166 | 刘俊峰 |  | 15537129911 | 服务业项目 | 续建项目
21 | 郑州名门枫杨外国语学校项目 | 否 | 总建筑面积9.35万平方米，主要建设教学楼、宿舍楼及配套设施等 | 2016.3-2018.3 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 20000 | 完成总工程量80% | 豫郑中牟教育〔2015〕14219 | 牟规地字第〔2016〕085号 | 牟环建表〔2016〕81号 | 土地已摘牌，正在中牟县国土局办理土地证 | 124 | 124 | 0 | 郑州名门枫杨外国语学校 | 中牟县 | 中牟县 | 闫海涛 | 13663716393 | 于 涛 |  | 13333869777 | 社会事业项目 | 续建项目
22 | 郑州凯莉莱生物科技有限公司荟宝化妆品生产项目 | 否 | 总建筑面积4.76万平方米，主要建设护肤类、洗涤类生产车间及研发、销售办公楼等 | 2017.3-2018.6 | 15500 | 0 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 完成项目一号、二号厂房施工，完成配套工程施工 | 豫州中牟工〔2014〕00039 | 已出具项目用地红线图和设计条件通知书，正在中牟县规划局办理用地规划许可证 | 材料已上报，正在中牟县环保局审批 | 豫政土〔2015〕372号，土地已摘牌 | 36 | 36 | 0 | 郑州凯莉莱生物科技有限公司 | 中牟县 | 中牟县 | 郭永民 | 13526662460 | 毛 勇 |  | 13838325604 | 工业项目 | 开工项目
23 | 郑州四环医药用品有限公司年产80万张聚乳酸可吸收术后防粘连膜、100万颗止血夹、100万颗骨钉生产建设项目 | 否 | 总建筑面积5.33万平方米，年产80万张聚乳酸可吸收术后防粘连膜、100万颗止血夹、100万颗骨钉，主要建设车间、库房、办公楼及生活配套用房等 | 2017.3-2018.6 | 31900 | 0 | 20000 | 11900 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 完成总工程量40% | 豫郑中牟制造〔2015〕06024 | 正在中牟县规划局办理用地规划许可证 | 材料已上报，正在中牟县环保局审批 | 127亩已签订转让合同，剩余20亩已摘牌，正在中牟县国土局办理土地证 | 147 | 147 | 0 | 郑州四环医药用品有限公司 | 中牟县 | 中牟县 | 刘玉生 | 13803730421 | 毛 勇 |  | 13838325605 | 工业项目 | 开工项目
24 | 长城书画城与书画展销中心项目 | 是 | 总建筑面积15.1万平方米，主要建设书画城及书画展销中心 | 2014.5-2017.5 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 10000 | 竣工 | 豫州中牟服〔2014〕00106；豫州中牟服〔2014〕00107 | 牟规地字〔2014〕077号；牟规建字第〔2016〕014号 | 牟环建表〔2014〕48号；牟环建表〔2014〕49号 | 牟国用〔2015〕037号；牟国用〔2015〕030号 | 67 | 67 | 0 | 中牟县大鹏书画院、郑州鹏骐置业有限公司 | 中牟县 | 中牟县 | 商建军 | 13592600999 | 郑国义 |  | 18039292066 | 服务业项目 | 竣工项目
| 中原区（A+B）项目 | 1 | 21个 |  | 3835451 | [6 empty] | 1478513
| 中原区（A）项目 | 0 | 20个 |  | 3387651 | [6 empty] | 1428513
1 | 郑州大剧院 | 2017报省 | 总建筑面积12万平方米 | 2016.11-2019.11 | 208416 | 0 | 67363 | 141053 | 0 | 0 | 2000 | 50000 | 主体封顶 | 郑发改社会[2016]340号 | 初步设计条件已报郑州市规划局 | 中原建环表2016-030 | 土地正在进行招拍挂 | 76.4 | 76.4 | 0 | 郑州城建集团投资有限公司 | 郑州市中原区 | 郑州市中原区 | 张宝贵 | 15937195605 | 陈久磊 | 0371- 55271317 | 18638111009 | 社会事业项目 | 续建项目
2 | 郑州市民活动中心 | 2017报省 | 总建筑面积21万平方米 | 2016.11-2019.11 | 243233 | 0 | 82403 | 160830 | 0 | 0 | 1600 | 50000 | 主体封顶 | 郑发改社会[2016]338号 | 初步设计条件已报郑州市规划局 | 中原环建表2016-032 | 土地正在进行招拍挂 | 105 | 105 | 0 | 郑州城建集团投资有限公司 | 郑州市中原区 | 郑州市中原区 | 张宝贵 | 15937195605 | 陈久磊 | 0371- 55271317 | 18638111009 | 社会事业项目 | 续建项目
3 | 现代传媒中心(郑州广播中心)建设项目 | 2017报省 | 总建设规模7.7万平方米 | 2016.12-2018.12 | 68000 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 主体封顶 | 可行性研究报告已报郑州市发改委审批 | 初步设计条件已报郑州市规划局 | 正在编制环评报告 | 土地正在进行招拍挂 | 53 | 53 | 0 | 郑州人民广播电台 | 郑州市中原区 | 郑州市中原区 | 赵岩军 | 18638928337 | 田海霞 |  | 13503841878 | 社会事业项目 | 续建项目
4 | 现代传媒中心(郑州电视中心)建设项目 | 2017报省 | 总建筑面积12.7万平方米 | 2016.12-2018.12 | 106000 | 0 | 106000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 主体工程完成80% | 可行性研究报告已报郑州市发改委审批 | 初步设计条件已报郑州市规划局 | 正在编制环评报告 | 土地正在进行招拍挂 | 56.65 | 0 | 56.65 | 郑州电视台 | 郑州市中原区 | 郑州市中原区 | 周宏 | 18637110377 | 郭兰云 | 0371-69095303 | 18637100271 | 社会事业项目 | 续建项目
5 | 郑州报业大厦建设项目 | 2017报省 | 总建筑面积17万平方米 | 2016.12－2018.12 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 主体封顶 | 中原区发改委办理备案 | 初步设计条件已报郑州市规划局 | 正在编制环评报告 | 土地已收储，正在准备招拍挂 | 38 | 38 | 0 | 郑州报业集团 | 郑州市中原区 | 郑州市中原区 | 赵顺利 | 18638929097 | 来从严 | 0371-56561993 | 18638929501 | 社会事业项目 | 续建项目
6 | 郑州美术馆、档案史志馆项目 | 2017报省 | 总建筑面积约9.6万平方米 | 2016.12-2018.12 | 92522 | 0 | 92522 | 0 | 0 | 0 | 670 | 25500 | 主体结构六层混凝土完成，二次结构完成60% | 郑发改社会[2016]470号；郑发改审批[2015]60号、郑发改审批[2015]69号；郑发改资源[2016]323号 | 正在编制初步设计 | 中原环建表2016-034 | 土地正在进行招拍挂 | 112 | 112 | 0 | 郑州市建设投资集团有限公司 | 河南省郑州市中原区 | 郑州市中原区 | 汪洋 | 13700847609 | 陈浩然 | 0371-56976991 | 13949071133 | 社会事业项目 | 续建项目
7 | 郑州博物馆新馆项目 | 2017报省 | 总建筑面积约14.3万平方米 | 2016.12-2018.12 | 187300 | 0 | 187300 | 0 | 0 | 0 | 750 | 44900 | 主体结构（六层）封顶 | 郑发改审批[2015]61号 | 正在编制初步设计 | 正在编制环评报告 | 正在进行土地收储 | 80 | 0 | 80 | 郑州市建设投资集团有限公司 | 河南省郑州市中原区 | 郑州市中原区 | 汪洋 | 13700847609 | 陈浩然 | 0371-56976991 | 13949071133 | 社会事业项目 | 续建项目
8 | 郑发大厦建设项目 | 2017报省 | 总建筑面积12.7万平方米 | 2016.1-2017.9 | 105000 | 0 | 10000 | 95000 | 0 | 0 | 10734 | 40000 | 竣工 | 豫郑中原服务[2014]06112 | 郑规地字第410100201609036号 | 中原环建表2016-033 | 郑国用（2016）第0153号 | 40 | 40 | 0 | 郑州发展投资集团有限公司 | 郑州市中原区 | 郑州市中原区 | 马孟 | 18790273891 | 宋熠伟 | 0371-53628110 | 18695809577 | 社会事业项目 | 竣工项目
9 | “四个中心”地上地下配套设施建设 | 2017报省 | 市政道路及配套设施，道路总长度12.6千米,地下管廊5.7公里 | 2015.4-2018.12 | 1100000 | 0 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 11498.45 | 580113 | 渠南路：隧道主体完成100%，道路主体完成80%。文博大道：隧道主体完成85%，道路主体完成80%。地下交通系统及地下空间项目：主体完成70%。其余道路工程完成100%。 | 郑发改审批（2015）60、61、69、70、71、72、75、76、77、78、83号 郑人常{2015}13号 | 郑规选字第（410100201500101）号 2015年10月30日；等 | 中原环建表2015-039等 | 部分土地已完成收储 | 2912 | 1042 | 1870 | 郑州发展投资集团有限公司 | 郑州市中原区 | 郑州市中原区 | 杜部长 | 15738818788 | 刘艳芳 | 0371-86029578 | 13643818880 | 社会事业项目 | 续建项目
10 | 郑州市民公共文化服务区道路等基础设施 建设工程 | 2017报省 | 9条市政道路工程总长度约22.5千米，隧道总长度约3.4千米，地下环廊4千米，综合管廊5.6千米 | 2014.12-2018.12 | 474500 | 0 | 474500 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 70000 | 完成道路工程路基路面、绿化、照明及交通工程施工；秀水河景观绿化施工；中环廊西侧主体施工，市民大道管廊、雪松路管廊、站前大道管廊主体施工。 | 中原发改统计字[2013]91号、中原发改统计字[2013]100号、中原发改统计字[2014]110号； | 郑规建（交通）字第410100201609004号、郑规建（交通）字第410100201609049号、郑规建（交通）字第410100201609050号、郑规建（交通）字第410100201609051号、郑规建（交通）字第410100201609052号、郑规建（交通）字第410100201609053号、郑规建（交通）字第410100201609054号、郑规建（交通）字第410100201609055号、郑规建（交通）字第410100201609056号、郑规建（交通）字第410100201609057号 | 中原环建表2015-014、中原环建表2015-015、中原环建表2015-053、郑环审（2016）103号 | 土地正在进行收储 | 736.8 | 0 | 736.8 | 郑州中原常西湖新区管理委员会 | 郑州市中原区 | 郑州市中原区 | 纪红亮 | 15617511290 | 回佩庆 |  | 18137700095 | 社会事业项目 | 续建项目
11 | 机械工业第六设计研究院有限公司高科技信息园项目一期 | 2017报省 | 总建筑面积为8.4万平方米 | 2016.8-2018.6 | 59680 | 0 | 39680 | 20000 | 0 | 0 | 7500 | 17000 | 主体封顶，幕墙大面完成。 | 豫郑中原服务[2015]06228 | 郑规地字第410100201509041 | 郑环审[2010]32号 | 郑国用（2015）第0240号 | 93 | 93 | 0 | 机械工业第六设计研究院有限公司 | 郑州市中原区 | 郑州市中原区 | 李振文 | 189371 50888 | 关辰阳 | 0371-67606480 | 136438 07928 | 服务业项目 | 续建项目
12 | 郑州二砂文创广场（原1953文化创意产业园） | 2017报省 | 总建筑面积101.77万平方米，计划改造地上建筑面积约20.9万平方米 | 2016.6-2019.12 | 180000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 51000 | 项目一期工程主体完工。 | 豫郑中原服务[2014]03987 | 正在编制规划设计方案 | 未办理 | 原有土地，正在准备过户工作 | 0 | 0 | 0 | 河南国创文化发展有限公司 | 郑州市中原区 | 郑州市中原区 |  |  | 缑宁 | 0371-67188157 | 15939019255 | 服务业项目 | 续建项目
13 | 河南康泰养老产业发展股份有限公司康泰国际养老中心项目 | 2017报省 | 总建筑面积5万平方米。主要建设旅居养老楼、护理楼、康复楼、老年公寓楼、养老活动中心等配套建筑，设计床位1000张 | 2017.10-2019.5 | 57000 | 0 | 20000 | 37000 | 7000 | 0 | 0 | 35000 | 土方施工完成80% | 豫郑中原服务[2015]24111 | 用地规划报市规划局公示结束待批 | 中原区环保局办理中 | 2016年城市二批，预审正在省国土资源厅办理审批当中 | 73 | 0 | 73 | 河南康泰养老产业发展股份有限公司 | 郑州市中原区 | 郑州市中原区 | 汪涛 | 18939567667 | 陈华林 | 0371-55212260 | 13838109466 | 服务业项目 | 开工项目
14 | 河南维港奥体城游乐中心项目 | 2017报省 | 总建筑面积11.7万平方米。主要建设集办公、运动、购物、休闲一体的商业综合体(不含房地产开发) | 2016.4-2019.5 | 46000 | 0 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 13518 | 18731 | 主体封顶 | 豫郑中原服[2014]00057 | 郑规地字第410100201409127号 | 中原环建表2015-017 | 郑国用（2014）第0476号 | 43.8 | 43.8 | 0 | 河南维港置业有限公司 | 郑州市中原区 | 郑州市中原区 | 谭善龙 | 13271581190 | 杜晶晶 | 0371-56160027 | 13523511569 | 服务业项目 | 续建项目
15 | 锦艺国际轻纺城 | 2017报省 | 总建筑面积80万平方米，主要建设轻纺行业总部基地办公楼及配套设施，纺织服装批发交易市场、仓储物流、精品购物步行街、商务会所等(不含房地产开发) | 2012.6-2018.12 | 600000 | 0 | 200000 | 120000 | 0 | 280000 | 450800 | 60000 | 市场三期建设完成，四期主体施工完成 | 豫郑中原服[2012]00104 | 郑规建字第[410100201309081]号 | 郑州市环境保护局、2012年12月17日、郑环审[2012]150号 | 郑国用（2012）第0370号 | 322 | 322 | 0 | 香港锦艺集团有限公司 | 郑州市中原区 | 郑州市中原区 | 陈良 | 18164040129 | 李静 | 0371-86609065 | 18638644533 | 服务业项目 | 续建项目
16 | 郑州金马凯旋家居CBD | 2017报省 | 总建筑面积356万平方米，主要建设家居采购组团、居家生活组团、全球家居旗舰组团、家居博览组团、特色家居展示组团等(不含房地产开发) | 2012.5-2019.12 | 1380000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 780000 | 200000 | 家具主题馆装饰、安装完成50%，生活新天地主体完成50%，9号楼基础开工 | 豫郑中原贸[2011]00006 | 郑规地字第 410100201219191 郑规地字第 410100201219192 郑规地字第 410100201219193 郑规地字第 410100201219194 郑规地字第 410100201219190 | 郑环审[2011]179号 | 郑国用（2013）第0080号 郑国用（2013）第0237号 郑国用（2013）第0239号 郑国用（2013）第0240号 郑国用（2013）第0079号 | 2700 | 1000 | 865 | 郑州市金马凯旋家居投资开发有限公司 | 郑州市中原区 | 郑州市中原区 | 付新源 | 18530992 333 | 王桂林 | 0371-55171834 | 1383838 8264 | 服务业项目 | 续建项目
17 | 河南大中原物流港 | 2017报省 | 总建筑面积约84.1万平方米，主要建设各汽车品牌大型中心仓库、进口汽车中心库、信息服务中心、大型汽车配件中心库、汽车装饰用品物流中心（不含房地产开发） | 2016.4-2018.12 | 200000 | 0 | 40000 | 60000 | 30000 | 0 | 100570 | 30000 | 项目一、二期完工，项目三期E地块进口汽车中心库建设完成60%，项目四期B地块汽车配件中心仓库建设完成60%，项目五期A地块汽车装饰用品物流中心建设完成60%，完善内部管网及道路。 | 豫郑中原物流[2016]05573号 | 郑规建（建筑）字第410100201409138号、郑规建（建筑）字第410100201409149号、郑规建（建筑）字第410100201409158号、郑规建（建筑）字第410100201509036号、郑规建（建筑）字第410100201509139号、郑规建（建筑）字第410100201509156号 | 郑环审[2013]134号 | 郑国用（2014）第0211号、郑国用（2014）第0212号、郑国用（2014）第0213号、郑国用（2014）第0214号、郑国用（2014）第0215号 | 470 | 470 | 0 | 河南大中原国际汽车城有限公司 | 郑州市中原区 | 郑州市中原区 | 孙红军 | 18637199399 | 刘晓玮 | 0371-55059595 | 13623831433 | 服务业项目 | 续建项目
18 | 瑞驰有限公司毛皮深加工项目 | 2017报省 | 总建筑面积44.6万平方米，年产1500万双毛皮休闲鞋，挎包100万只，毛皮和皮革服装20万套 | 2016.5-2018.12 | 136000 | 0 | 100000 | 36000 | 0 | 0 | 11500 | 60000 | 主体工程完成45% | 豫郑高新制造[2016]01006 | 郑规地字第410100201509171号 | 国环评证乙字第2554号 | 郑国用（2016）第0129号 | 444 | 444 | 0 | 瑞驰有限公司 | 郑州市中原区 | 郑州市中原区 | 张建民 | 13703932552 | 刘刚 |  | 13073708950 | 工业项目 | 续建项目
19 | 河南安德科技产业园建设项目 | 2017报省 | 总建筑面积31万平方米，主要建设电子信息、新能源、节能环保、家居及服装等产业园区，其中标准化生产性用房26万平方米，综合办公楼5万平方米。 | 2017.10-2019.12 | 80000 | 0 | 40000 | 40000 | 10000 | 0 | 5500 | 25000 | 标准化厂房基础完成30% | 正在区发改统计局办理 | 控规已报区规划局审批 | 正在编制环评报告 | 豫政土[2016]563号 | 307 | 0 | 307 | 河南安德实业有限公司 | 郑州市中原区 | 郑州市中原区 | 孙建华 | 15083051824 | 孙建华 | 0371-63898691 | 15083051824 | 工业项目 | 开工
20 | 盛世中原项目 | 2017报省 | 总建筑面积30万平方米,主要建设文化创意街区、常西湖生态廊道、旅游胜地、；国际假日汇、学校，打造集商业服务，综合交通换乘，文体休闲等功能为一体的城市综合体。（不含房地产开发） | 2017.12-2018.12 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 开始土方施工 | 正在区发改统计局办理 | 正在编制初步设计 | 正在编制环评报告 | 正在准备土地收储工作 | 350 | 0 | 350 | 河南国丰园置业有限公司 | 郑州市中原区 | 郑州市中原区 |  |  | 赵合庄 | 0371-55395100 | 13253699609 | 服务业项目 | 开工
| 中原区（B）项目 |  | 1个 |  | 447800 | [6 empty] | 50000
21 | 恒大中原经贸中心 | 否 | 总建筑面积28.26万平方米，主要建设星级酒店、写字楼、高端百货、商业步行街于一体的城市综合体。（不含房地产开发） | 2017.8-2020.8 | 447800 | 0 | 447800 | 0 | 0 | 0 | 10275 | 50000 | 地标主体完成三分之一 | 尚未开展 | 尚未开展 | 尚未开展 | 正在进行土地收储 | 86 | 0 | 86 | 郑州帝景置业有限公司 | 中原区 | 中原区 | 程双 |  | 李江 | 0371-60108899 | 18603866294 | 服务业项目 | 开工项目
| 航空港区（A)项目 | 0 | 86个 |  | 19762746 | [6 empty] | 3783139
1 | 航空港实验区高速互通式立交新建工程打捆项目(5个） | 2017报省 | 主要建设双湖大道、志洋路高速出入口，京港澳高速航空新港十一路、郑民高速前程路、郑民高速广惠街等互通式立交 | 2017.6-2019.12 | 162851 | 162851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 双湖大道高速出入口项目、志洋路高速出入口项目具备通车条件 | 豫发改基础[2016]1171号 | 用地规划许可证资料正在河南省住建厅待批 | 豫环审[2016]316豫环审[2016]235号 | 实验区国土资源局正在组卷上报 | 2433 | 0 | 2433 | 郑州航空港区航程置业有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 代 丽 | 13598021566 | 王万松 |  | 13598883656 | 公路项目 | 开工项目
2 | 郑州航空港区城市热电联产项目 | 2017报省 | 主要建设两台300兆瓦抽凝式汽轮发电机组及输送电线路 |  | 271200 | 271200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成前期手续办理 | 尚未开展 | 尚未开展 | 尚未开展 | 尚未开展 | 150 | 0 | 150 | 郑州航空港区航程置业有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 王新国 | 18838239923 | 张作海 | 037156567430 | 15038128682 | 电源项目 | 前期项目
3 | 郑州航空港经济综合实验区燃气利用工程 | 2017报省 | 主要建设高压管道82.4公里；中压管道324公里；城市门站2座；高中压调压站；中低压调压站等 | 2016.11-2019.12 | 51654 | 51654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 完成总工程量的30% | 立项手续已上报实验区经济发展局待批 | 用地规划许可证资料已上报实验区规划市政建设环保局待批 | 正在实验区规划市政建设环保局待批 | 实验区国土资源局正在组卷上报 | 60 | 0 | 60 | 郑州航空港兴港燃气有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 郭卫华 | 18738163661 | 刘志超 | 037156567656 | 18638183125 | 油气管道项目 | 续建项目
4 | 华电分布式能源（郑州）有限公司郑州分布式能源站工程 | 2017报省 | 主要建设2套燃气-蒸汽联合循环热电联产机组，总装机容量为81兆瓦级 | 2016.11-2018.4 | 63700 | 0 | 63700 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 20000 | 完成厂房主体建设 | 豫发改能[2013]962号 | 用地规划许可证资料已上报河南省住建厅待批 | 豫环审[2013]84号 | 实验区国土资源局正在组卷上报 | 55 | 0 | 55 | 华电分布式能源（郑州）有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 张文峰 | 13633842616 | 徐尚浩 | 0371-56561570 | 13653809362 | 新能源项目 | 续建项目
5 | 华润电力郑州航空港经济综合实验区天然气分布式能源站 | 2017报省 | 主要建设4×3万千瓦级燃气、蒸汽联合循环机组 |  | 68602 | 0 | 22204 | 46398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成前期手续办理 | 豫发改能源函[2015]31号 | 用地规划许可证资料已上报河南省住建厅待批 | 正在河南省环保厅待批 | 实验区国土资源局正在组卷上报 | 75 | 0 | 75 | 华润电力投资有限公司河南分公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 赵占伟 | 13838260957 | 赵占伟 | 86131670 | 13838260957 | 新能源项目 | 前期项目
6 | 郑州航空港经济综合实验区城市主干路网建设项目（15条） | 2017报省 | 总里程约80公里，主要建设滨河东路一期、会展路二期、站前大道、仓储五街、郑港六路、前程路、双湖大道、迎宾路东延及物流三街等15条主干道路 | 2016.5-2018.12 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 完成会展路二期、郑港六路、前程路、双湖大道、滨河东路等道路70%工程量 | 郑港经发[2014]57号、郑港经发[2014]56号、郑港经发[2014]55号 | 选字第410000201400046 | 郑港环表[2014]21号、郑港环表[2014]22号、郑港环表[2014]27号 | 实验区国土资源局正在组卷上报 | 12000 | 0 | 12000 | 郑州新郑综合保税区(郑州航空港区)兴港投资发展有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 吕关谊 | 18638129899 | 陈楠 | 86199979 | 15890116466 | 城建项目 | 续建项目
7 | 郑州航空港经济综合实验区园博园片区、会展高铁商务区综合管廊项目 | 2017报省 | 总长度8.35公里，主要建设仓储二街、仓储五街（含规划一路、规划十路）地下综合管廊 | 2017.8-2018.10 | 99052 | 0 | 99052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 完成总工程量的35% | 郑港经发[2016]28号 | 用地规划许可证资料已上报实验区规划市政建设环保局待批 | 正在实验区规划市政建设环保局待批 | 实验区国土资源局正在组卷上报 |  |  |  | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 吕关谊 | 18638129899 | 陈楠 | 86199979 | 15890116466 | 城建项目 | 开工项目
8 | 友嘉（河南）精密机械有限公司友嘉（河南）精密机械产业园一期工程 | 2017报省 | 总建筑面积220万平方米，主要建设八轴加工中心、总部港、海外事业部片区 | 2016.2-2018.1 | 305000 | 0 | 305000 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 100000 | 完成汽车零部件加工中心、机器人设备加工中心等主体工程施工 | 豫郑航空外商[2015]17609号 | 用地规划许可证资料已上报实验区规划市政建设环保局待批 | 正在实验区规划市政建设环保局待批 | 633亩土地指标已批回，正在准备招拍挂资料，剩余土地准备组卷 | 3000 | 0 | 3000 | 友嘉（河南）精密机械有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 李奕萱 | 13903862628 | 李学珉 |  | 18530811525 | 工业项目 | 续建项目
9 | 河南瑞弘源科技有限公司航空港蓝宝石器件产业园建设项目 | 2017报省 | 总建筑面积49.3万平方米，主要建设标准化厂房、蓝宝石屏幕检测中心、配套库房、综合楼等其他功能区 | 2016.5-2018.4 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 7900 | 30000 | 完成部分厂房及综合楼基础建设 | 豫郑航空制造［2016］09272号 | 用地规划许可证资料已上报正在实验区规划市政建设环保局待批 | 郑港环表[2016]69号 | 470亩土地指标已批回，正在准备招拍挂资料 | 470 | 0 | 470 | 河南瑞弘源科技有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 王昆鹏 | 18695901685 | 王昆鹏 |  | 18695901685 | 工业项目 | 续建项目
10 | 河南天迈科技有限公司智慧城市交通物联网产业园项目 | 2017报省 | 总建筑面积3.9万平方米，主要建设厂房、数字机房、综合楼及相关配套设施 | 2016.9-2018.9 | 31055 | 0 | 31055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 完成主体施工 | 豫郑航空制造[2016]19997号 | 用地规划许可证资料已上报正在实验区规划市政建设环保局待批 | 郑港环表[2016]42号 | 土地已完成招拍挂，出让合同已签订 | 30 | 30 | 0 | 河南天迈科技有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 张崇 | 15838118790 | 李汶龙 | 0371-61775600 | 13623812900 | 工业项目 | 续建项目
11 | 郑州空港科锐电力设备有限公司基于互联网智慧能源系统的高端设备制造及电力服务项目一期 | 2017报省 | 总建筑面积13万平方米，主要建设厂房、仓库和相应配套设施 | 2017.5-2018.12 | 54700 | 0 | 54700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 完成主体工程的80% | 豫郑航空制造[2016]08015号 | 郑规地字4101002016490070 | 郑港环表[2016]50号 | 新政港土[2016]62号 | 163 | 163 | 0 | 郑州空港科锐电力设备有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 安志钢 | 13801251750 | 崔潇 |  | 18337103712 | 工业项目 | 开工项目
12 | 郑州爱度实业有限公司爱度智能手机生产基地 | 2017报省 | 总建筑面积10万平方米，主要建设厂房及配套设施 |  | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成前期手续办理 | 豫航空工[2014]00003号 | 用地规划许可证资料已上报实验区规划市政建设环保局待批 | 郑港环表[2015]17号 | 土地指标已批回，正在准备招拍挂资料 | 130 | 0 | 130 | 郑州爱度实业有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 郝志玉 | 18638634893 | 郝志玉 |  | 18638634893 | 工业项目 | 前期项目
13 | 河南啸鹰航空产业有限公司年产400套美国穆尼飞机零部件项目 | 2017报省 | 总建筑面积57万平方米，主要建设研发中心、生产车间及配套设施 |  | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成前期手续办理 | 豫郑航空制造[2015]22012号 | 用地规划许可证资料已上报实验区规划市政建设环保局待批 | 正在实验区规划市政建设环保局待批 | 458亩土地指标已批回，正在准备招拍挂资料，剩余334亩土地准备组卷 | 792 | 0 | 792 | 河南啸鹰航空产业有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 徐恒武 | 68190003 | 卢冲 | 68190050 | 15333866877 | 工业项目 | 前期项目
14 | 河南坤鼎中原建设开发有限责任公司中原国际科技企业产业园 | 2017报省 | 总建筑面积30万平方米，主要建设厂房、企业孵化器、研发中心及其他配套设施 | 2016.7- 2018.11 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 30000 | 完成主体工程的75% | 豫州航空工[2013]00049号 | 郑规（建筑）建字第4101002016490019 | 郑港环表[2015]23号 | 新港土国用[2016]第001-004号 | 215 | 215 | 0 | 河南坤鼎中原建设开发有限责任公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 杨鋆君 | 13526501978 | 冯昊 |  | 15517176665 | 高新技术项目 | 续建项目
15 | 郑州台科置业有限公司郑州台湾科技园标准化厂房建设项目 | 2017报省 | 总建筑面积80万平方米，主要建设标准化厂房及配套设施 | 2015.9-2018.9 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 70000 | 完成主体工程的43% | 豫郑航空制造[2015]05798号、 豫郑航空制造[2016]17752号 | 郑规（建筑）建字第4101002014490016 | 郑港环表[2015]22号 | 296亩已办理土地证，新土国用[2014]第047号，剩余213亩土地正在组卷 | 509 | 296 | 213 | 郑州台科置业有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 常杰 | 13503712828 | 黄珂 |  | 18037793738 | 高新技术项目 | 续建项目
16 | 河南振兴房地产（集团）有限公司航空港互联商贸城项目 | 2017报省 | 总建筑面积35万平方米，主要建设商务办公、产品展示、仓储物流、B2B在线供应链服务平台和B2C在线零售交易平台 | 2016.10-2018.12 | 179500 | 0 | 179500 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 85000 | 主体工程完工 | 豫郑航空服务[2015]23519号 | 郑规件字第4101002016490059 | 郑港环表[2016]6号 | 新土国用[2013]251号 | 137 | 137 | 0 | 河南振兴房地产（集团）有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 史小林 | 13623810221 | 杨冬冬 |  | 13949113145 | 高新技术项目 | 续建项目
17 | 郑州朝虹科技有限公司朝虹电子科技园项目 | 2017报省 | 总建筑面积20万平方米，主要建设研发中心和生产车间及其他配套设施 | 2016.4-2018.5 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 30000 | 完成主体建设 | 豫州航空工[2013]00050号 | 用地规划许可证资料已上报实验区规划市政建设环保局待批 | 郑港环表[2013]12号 | 200亩土地指标已批回，正在准备招拍挂资料，剩余200亩土地准备组卷 | 400 | 200 | 200 | 郑州朝虹科技有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 张朝晖 | 13613833988 | 张朝晖 |  | 13613833988 | 高新技术项目 | 续建项目
18 | 郑州市世基电子有限公司年产600万台手机、平板电脑、随身穿戴电子通讯设备、汽车电子产品制造项目 | 2017报省 | 总建筑面积25万平米，主要建设厂房、办公楼、仓库及配套设施等 | 2016.12-2018.8 | 50000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 30000 | 5057 | 15000 | 完成装修、设备安装 | 豫航空港制造[2015]14217号 | 用地规划许可证资料已上报实验区规划市政建设环保局待批 | 正在实验区规划市政建设环保局待批 | 192亩土地指标已批回，正在准备招拍挂资料 | 192 | 0 | 192 | 郑州市世基电子有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 骆公权 | 18666661068 | 林小玉 |  | 15093198044 | 高新技术项目 | 续建项目
19 | 郑州航空港区瑞乘联信息科技有限公司大乘中小企业高科技产业园项目 | 2017报省 | 总建筑面积7.5万平方米，主要建设标房及相关配套设施。 | 2016.10-2019.12 | 30000 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 5000 | 15000 | 完成主体施工 | 豫郑航空制造[2015]24410 | 用地规划许可证资料已上报实验区规划市政建设环保局待批 | 郑港环表[2016]48号 | 59亩土地指标已批回，正在准备招拍挂资料 | 59 | 0 | 59 | 郑州航空港区瑞乘联信息科技有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 王巍光 | 15639097755 | 李杨 | 53629999 | 15136436967 | 高新技术项目 | 续建项目
20 | 郑州酷派软件技术有限公司酷派集团智能手机产业园项目一期 | 2017报省 | 总建筑面积35万平方米，主要建设高端智能手机、移动互联产品研发、办公及手机生产制造基地及其它配套设施 | 2015.12－2017.6 | 110000 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 26500 | 30000 | 主体竣工 | 豫郑航空制造[2015]17353号 | 用地规划许可证资料已上报实验区规划市政建设环保局待批 | 正在实验区规划市政建设环保局待批 | 359亩土地指标已批回，正在准备招拍挂资料 | 359 | 0 | 359 | 郑州酷派软件技术有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 陆航 | 13417376337 | 高振 |  | 15136205070 | 高新技术项目 | 续建项目
21 | 河南省口岸食品药品医疗器械检验检测中心 | 2017报省 | 总建筑面积约12万平方米，主要建设口岸食品检验用房、口岸药品检验用房、口岸医疗器械检验用房及附属用房 | 2016.11-2018.6 | 61900 | 61900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 完成主体工程的40% | 豫发改投资[2013]1551号、郑发改投资[2013]916号 | 用地规划许可证资料已上报实验区规划市政建设环保局待批 | 郑港环表[2014]78号 | 164亩土地指标已批回，正在准备招拍挂资料 | 164 | 0 | 164 | 河南省食品药品监督管理局 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 彭旭峰 | 18638552161 | 黄伟 |  | 18638565321 | 高新技术项目 | 续建项目
22 | 河南省昌威科技有限公司正威智能终端（手机）产业园一期 | 2017报省 | 总建筑面积60万平方米，主要建设智能终端(手机)生产制造区、研发区、办公展示区、生产生活配套区等 | 2017.7-2019.12 | 290000 | 0 | 87000 | 183000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 完成主体工程的20% | 豫郑航空制造[2015]10432号 | 用地规划许可证资料已上报实验区规划市政建设环保局待批 | 郑港环表[2016]13号-郑港环表[2016]17号 | 563亩已办土地证新港土国用[2016]第008-012号，剩余1437亩正在组卷上报 | 2000 | 563 | 1437 | 河南省昌威科技有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 夏正宏 | 18923724376 | 刘扬 | 0755-86587803 | 18589091837 | 高新技术项目 | 开工项目
23 | 河南乐派电子科技有限公司乐派智能手机生产项目 | 2017报省 | 总建筑面积5万平方米，主要建设办公楼、货仓、展示中心、研发中心、生产厂房等生活配套设施 | 2017.10-2018.12 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 完成厂房主体施工的30% | 豫郑航空制造[2015]12789 | 用地规划许可证资料已上报实验区规划市政建设环保局待批 | 正在实验区规划市政建设环保局待批 | 135亩土地指标已批回，正在准备招拍挂资料 | 135 |  | 135 | 河南乐派电子科技有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 王景贵 | 56077535 | 袁明甫 |  | 15238079443 | 高新技术项目 | 开工项目
24 | 河南省航田产业园开发有限公司智能终端手机产业园项目三期 | 2017报省 | 总建筑面积49.2万平方米，主要建设厂房及配套设施 | 2017.5-2018.12 | 250000 | 0 | 150000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 85000 | DE区全部完工 | 豫郑航空制造[2016]1、8豫郑航空制造[2016]1882481号、豫郑航空制造[2016]18827号、豫郑航空制造[2016]18829号 | 用地规划许可证资料已上报实验区规划市政建设环保局待批 | 正在实验区规划市政建设环保局待批 | 正在组卷上报 | 436 | 0 | 436 | 河南省航田产业园开发有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 宋航嘉 | 18625509952 | 宋航嘉 |  | 18625509952 | 高新技术项目 | 开工项目
25 | 河南全通检测技术有限公司跨境贸易电子商务商品质量检测中心及网上产品质量监管担保服务中心项目 | 2017报省 | 总建筑面积20万平方米，主要建设检测实验中心、综合服务楼、质量担保服务中心等 |  | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成前期手续办理 | 豫郑航空服务[2015]16451号 | 尚未开展 | 尚未开展 | 尚未开展 | 187 | 0 | 187 | 河南全通检测技术有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 王旭 | 13598800025 | 王旭 | 0371-86619999 | 13598800025 | 高新技术项目 | 前期项目
26 | 河南省越人生物科技有限公司河南省越人生物医药产业园建设项目 | 2017报省 | 总建筑面积8.2万平方米，主要建筑符合GMP要求的中药提取车间和制药车间、医药物流仓储区、冷链仓储区、研发中心、质检中心及配套办公营销用房等 |  | 30000 | 0 | 23000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成前期手续办理 | 豫郑航空制造[2016]08670号 | 尚未开展 | 尚未开展 | 尚未开展 | 70 | 0 | 70 | 河南省越人生物科技有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 李杏花 | 13949092285 | 李杏花 |  | 13949092285 | 高新技术项目 | 前期项目
27 | 河南中科干细胞基因工程有限公司河南省干细胞库项目 | 2017报省 | 总建筑面积9.7万平方米，主要建设干细胞库大楼、GMP车间、科研楼、职工宿舍及干细胞应用综合楼 |  | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成前期手续办理 | 豫发改高技函[2011]215号 | 尚未开展 | 尚未开展 | 尚未开展 | 100 | 0 | 100 | 河南中科干细胞基因工程有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 武光辉 | 15824888868 | 郑培培 | 56972170 | 15937116026 | 高新技术项目 | 前期项目
28 | 郑州中鑫云谷手机科技园有限公司中鑫手机集成及配套产业园项目 | 2017报省 | 总建筑面积80万平方米，主要建设厂房、科研中心及其他配套设施 |  | 180000 | 0 | 54000 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成前期手续办理 | 豫州航空工[2014]00119号 | 尚未开展 | 尚未开展 | 尚未开展 | 363 | 0 | 363 | 郑州中鑫云谷手机科技园有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 苗光辉 | 15603719399 | 苗光辉 |  | 15603719399 | 高新技术项目 | 前期项目
29 | 郑州优特生物科技有限公司免疫体外诊断试剂研发及产业化项目 | 2017报省 | 总建筑面积达4.5万平米，主要建设标准厂房，研发中心，综合办公楼 |  | 30000 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成前期手续办理 | 豫郑航空制造[2015]00591号 | 正在实验区规划市政建设环保局待批 | 正在实验区规划市政建设环保局待批 | 土地指标已批回，正在准备招拍挂资料 | 47 | 0 | 47 | 郑州优特生物科技有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 刘小伟 | 18039203772 | 刘小伟 | 0371-63263576 | 18039203772 | 高新技术项目 | 前期项目
30 | 郑州市创酷实业有限公司创维无线智能手机产业园项目 | 2017报省 | 总建筑面积约26万平方米，主要建设手机生产厂房及配套设施 |  | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成前期手续办理 | 豫州航空工[2014]00077号 | 正在实验区规划市政建设环保局待批 | 正在实验区规划市政建设环保局待批 | 土地指标已批回，正在准备招拍挂资料 | 153 | 0 | 153 | 郑州市创酷实业有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 彭忠 | 13808832145 | 彭忠 |  | 13808832145 | 高新技术项目 | 前期项目
31 | 河南信太通讯科技有限公司智能终端项目 | 2017报省 | 总建筑面积17.5万平方米，主要建设包括生产厂房、研发中心、办公大楼及其它配套设施 |  | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成前期手续办理 | 尚未开展 | 尚未开展 | 尚未开展 | 尚未开展 | 200 | 0 | 200 | 河南信太通讯科技有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 黄景松 | 13923837813 | 高峰 |  | 13430528123 | 高新技术项目 | 前期项目
32 | 郑州泰基鸿诺医药股份有限公司新药研发生产基地项目 | 2017报省 | 总建筑面积10万平方米，主要建设研发中心、生产车间及其它配套设施 |  | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成前期手续办理 | 尚未开展 | 尚未开展 | 尚未开展 | 尚未开展 | 100 | 0 | 100 | 郑州泰基鸿诺医药股份有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 高剑昕 | 15981861099 | 高剑昕 | 67761680 | 15981861099 | 高新技术项目 | 前期项目
33 | 河南中迈电子科技有限公司（智能手机电池和动力储能电池）高科技产业园区项目 | 2017报省 | 总建筑面积10万平方米，年产9000万智能手机电池和动力储能电池 |  | 65000 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成前期手续办理 | 尚未开展 | 尚未开展 | 尚未开展 | 尚未开展 | 150 | 0 | 150 | 河南中迈电子科技有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 刘添 | 15938758878 | 陈璐阳 | 0371-60306126 | 15515521665 | 高新技术项目 | 前期项目
34 | 河南昂睿生物科技有限公司昂睿生物科技产业园 | 2017报省 | 总建筑面积19.5万平方米，主要建设生产为免疫诊断、分子诊断、即时检验（POCT）等体外诊断产品的厂房及其它配套设施 |  | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成前期手续办理 | 尚未开展 | 尚未开展 | 尚未开展 | 尚未开展 | 130 | 0 | 130 | 河南昂睿生物科技有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 闫柄宇 | 15303828627 | 闫柄宇 | 0371-56165566 | 15303828627 | 高新技术项目 | 前期项目
35 | 乐腾航空港区项目 | 2017报省 | 总建筑面积10万平方米，主要建设厂房及相关配套设施 |  | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成前期手续办理 | 尚未开展 | 尚未开展 | 尚未开展 | 尚未开展 | 200 | 0 | 200 | 河南乐腾电子科技有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 潘福康 | 13510358599 | 潘福康 |  | 13510358599 | 高新技术项目 | 前期项目
36 | 领胜手机配件生产基地项目 | 2017报省 | 总建筑面积20万平方米，主要建设标准化厂房 |  | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成前期手续办理 | 豫郑航空制造[2015]25543号 | 尚未开展 | 尚未开展 | 尚未开展 | 380 | 0 | 380 | 郑州领胜科技有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 李冬 | 17698081288 | 陈国平 | 0371-69655629 | 17698081298 | 高新技术项目 | 前期项目
37 | 上海合晶硅材料有限公司合晶半导体单晶硅片项目 | 2017报省 | 总建筑面积10万平方米，主要建设标准化厂房及配套设施 |  | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成前期手续办理 | 尚未开展 | 尚未开展 | 尚未开展 | 尚未开展 | 100 | 0 | 100 | 上海合晶硅材料有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 刘苏生 | 13901633572 | 纪明德 | 021-59702007 | 13817737045 | 高新技术项目 | 前期项目
38 | 郑州恒丰电子产业园（北区）项目 | 2017报省 | 总建筑面积18万平方米，主要建设厂房、仓储及配套设施 |  | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成前期手续办理 | 豫郑航空制造[2015]03048号 | 用地规划许可证资料已上报实验区规划市政建设环保局待批 | 豫环审[2015]339号 | 221亩已取得土地证，牟港土国用[2016]第004号，剩余300亩正在组卷 | 521 | 221 | 300 | 郑州新郑综合保税区恒丰电子科技有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 马慧杰 | 86197150 | 马慧杰 | 86197150 |  | 高新技术项目 | 前期项目
39 | 河南临空生物医药产业园（郑州国际生物医药科学园）项目 | 2017报省 | 总建筑面积48万平方米，主要建设展示中心、生物医药产业孵化中心、中试生产服务平台、核心企业加速器群组、生产群组、创新药物开发服务和生活配套设施 |  | 177000 | 0 | 177000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成前期手续办理 | 尚未开展 | 尚未开展 | 尚未开展 | 尚未开展 | 400 | 0 | 400 | 河南临空生物医药产业园 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 姬金丽 | 15038019086 | 姬金丽 | 56567775 | 15038019086 | 高新技术项目 | 前期项目
40 | 广州大腾电子科技有限公司注塑件生产项目 | 2017报省 | 总建筑面积18万平方米，主要建设生产研发中心和标准化厂房、办公楼及其他配套设施 |  | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成前期手续办理 | 尚未开展 | 尚未开展 | 尚未开展 | 尚未开展 | 150 | 0 | 150 | 广州大腾电子科技有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 张朝晖 | 13613833988 | 张朝晖 |  | 13613833988 | 高新技术项目 | 前期项目
41 | 河南中坦镁烯新能源科技有限公司镁基石墨烯多元复合动力电池及电动汽车充电桩制造项目 | 2017报省 | 总建筑面积23万平方米，主要建设生产车间及配套设施 |  | 520000 | 0 | 180000 | 100000 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 完成前期手续办理 | 尚未开展 | 尚未开展 | 尚未开展 | 尚未开展 | 360 | 0 | 360 | 河南中坦镁烯新能源科技有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 仇国良 | 15538138321 | 苏静 | 56591133 | 18737510666 | 高新技术项目 | 前期项目
42 | 郑州航空港区航程航投置业有限公司国际贸易服务中心项目 | 2017报省 | 总建筑面积18.3万平方米，主要建设商务综合体及配套设施 | 2015.10-2017.10 | 170000 | 0 | 51000 | 0 | 0 | 119000 | 53000 | 100000 | 竣工 | 豫郑航空服务[2015]22692 | 郑规地字第4101002016490033 | 正在实验区规划市政建设环保局待批 | 牟港土国用[2016]第005/006号 | 66 | 66 | 0 | 郑州航空港区航程航投置业有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 宋扬帆 | 15617561133 | 宋扬帆 |  | 15617561133 | 服务业项目 | 竣工项目
43 | 河南绿地港区置业有限公司绿地航空港区项目一期 | 2017报省 | 总建筑面积100万平方米，主要建设新国际会展中心一期及周边配套酒店、办公等（不含房地产开发） | 2016.8-2018.12 | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 59000 | 200000 | 完成会展中心一期8个场馆建设 | 豫郑航空服务[2015]09218号 | 用地规划许可证资料已上报实验区规划市政建设环保局待批 | 正在实验区规划市政建设环保局待批 | 600亩土地指标已批回，正在准备招拍挂资料，剩余土地正在组卷 | 2000 | 0 | 2000 | 河南绿地港区置业有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 裴书恒 | 13333715567 | 徐 羽 |  | 13838535637 | 服务业项目 | 续建项目
44 | 郑州市永之兴航空冷链物流有限公司永之兴航空冷链物流项目 | 2017报省 | 总建筑面积20.3万平方米，主要建设冷链物流中心、保税物流中心、航空货物集散中心、机电产品仓储中心、通用货物仓储配送中心、物流商务信息中心、后勤服务中心、货运车辆停车中心等 | 2016.10-2018.10 | 80560 | 0 | 59800 | 20760 | 0 | 0 | 7910 | 25000 | 完成主体建设 | 豫州航空贸[2014]00115号 | 郑规地字第4101002016490002 | 郑港环表[2015]90号 | 牟港土国用[2016]第025号 | 257 | 257 | 0 | 郑州市永之兴航空冷链物流有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 罗寒松 | 18039208037 | 罗寒松 |  | 18039208037 | 服务业项目 | 续建项目
45 | 河南正弘实业有限公司正弘中央公园项目 | 2017报省 | 总建筑面积200万平方米，主要建设大型城市综合体（不含房地产开发） | 2016.1-2018.12 | 1000000 | 0 | 800000 | 200000 | 0 | 0 | 300000 | 200000 | 完成主体建设 | 豫郑航空服务[2015]25554 | 郑规（建筑）建字第4101002016490011 | 郑港环表（2016）31号、32号、33号、38号、18号 | 牟国用[2013]第087号、099号 | 1600 | 1600 | 0 | 河南正弘实业有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 郑坤 | 13598859518 | 赵玉霞 |  | 13526862084 | 服务业项目 | 续建项目
46 | 河南省视博电子股份有限公司航空港区项目 | 2017报省 | 总建筑面积13万平方米，主要建设公司总部、投诉客服中心、汽车后服务产品展示、金融中心及配套 | 2016.11-2018.10 | 80000 | 0 | 13000 | 67000 | 0 | 0 | 1000 | 35000 | 完成主体建设 | 豫郑航空服务[2015]21908号 | 用地规划许可证资料已上报实验区规划市政建设环保局待批 | 正在实验区规划市政建设环保局待批 | 60亩土地指标已批回，正在准备招拍挂资料，剩余土地正在组卷 | 120 | 60 | 60 | 河南省视博电子股份有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 孙佳伟 | 15038369785 | 孙佳伟 |  | 15038369785 | 服务业项目 | 续建项目
47 | 郑州泽辉实业有限公司中原陆运国际中转枢纽项目 | 2017报省 | 总建筑面积16万平方米，主要建设中转物流仓库、常温库、附房、辅助用房及其他配套设施 | 2016.3-2018.3 | 38139 | 0 | 20000 | 18139 | 0 | 0 | 10000 | 28139 | 完成主体建设 | 豫郑航空物流[2016]017107号 | 郑规地字第4101002016490045 | 郑港环表[2016]28号 | 牟港土国用[2016]第024号 | 147 | 147 | 0 | 郑州泽辉实业有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 张瑞贺 | 18739931666 | 何烨 |  | 13083710787 | 服务业项目 | 续建项目
48 | 郑州普传物流基地有限公司郑州普传物流基地项目 | 2017报省 | 总建筑面积13万平方米，主要建设仓储中心、管理服务中心 | 2016.5-2018.8 | 50000 | 0 | 15000 | 35000 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | 一期建成投用 | 郑航空外商[2016]06528号 | 用地规划许可证资料已上报实验区规划市政建设环保局待批 | 郑港环表[2016]66号 | 256亩土地指标已批回，正在准备招拍挂资料 | 256 | 0 | 256 | 郑州普传物流基地有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 陶景慧 | 18758027792 | 陶景慧 |  | 18758027792 | 服务业项目 | 续建项目
49 | 郑州航空港区盛世宏图置业有限公司企业总部经济园项目一期 | 2017报省 | 总建筑面积210万平方米，主要建设企业总部、科技研发中心、商业街区及配套设施 | 2016.5-2019.12 | 1260000 | 0 | 350000 | 710000 | 0 | 200000 | 60000 | 200000 | 完成一期主体建设的45% | 豫郑航空港房[2015]18197、豫郑航空港房[2015]18198、豫郑航空港房[2015]18199号 | 郑规（建筑）建字第4101002016490016、郑规（建筑）建字第4101002016490017、郑规（建筑）建字第4101002016490018 | 郑港环表[2015]87号、郑港环表[2015]88号、郑港环表[2015]89号 | 372亩已办理土地证新港土国用[2016]第017号 、018号、016号，剩余800亩土地正在组卷 | 1172 | 372 | 800 | 郑州航空港区盛世宏图置业有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 杨万峰 | 15890965779 | 武占涛 | 0371-56561189 | 18538309968 | 服务业项目 | 续建项目
50 | 兴港国际企业中心项目 | 2017报省 | 总建筑面积20.1万平方米，主要建设创新创业综合体及配套设施 | 2016.1-2018.12 | 72000 | 0 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 21600 | 30000 | 完成主体建设 | 豫郑航空服务[2015]17906号 | 郑规（建筑）建字第4101002016490006 | 郑港环函[2014]41号 | 新港土国用[2015]第005号 | 65 | 65 | 0 | 郑州航空港区航程天地置业有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 常晓伟 | 18537110729 | 采家可 | 0371-89907150 | 18503888151 | 服务业项目 | 续建项目
51 | 兴港大厦 | 2017报省 | 总建筑面积14.6万平方米，主要建设创新创业综合体及配套设施 | 2016.1-2018.12 | 75000 | 0 | 22500 | 52500 | 0 | 0 | 22500 | 30000 | 完成主体建设 | 豫郑航空服务[2015]08438号 | 郑规（建筑）建字第4101002016490012 | 郑港环表[2015]38号 | 新港土国用[2015]第042号 | 49 | 49 | 0 | 郑州航空港区航程天地置业有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 常晓伟 | 18537110729 | 采家可 | 0371-89907150 | 18503888151 | 服务业项目 | 续建项目
52 | 郑州兴瑞大宗商品供应链产业园有限公司郑州航空港国际大宗商品供应链产业园建设项目一期 | 2017报省 | 总建筑面积100万平方米，主要建设大宗商品交易中心、总部产业基地、综合配套平台及其他配套设施 | 2015.12-2018.12 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 完成主体施工 | 豫郑航空服务[2015]00889号 | 郑规地字第4101002015490065号和郑规地字第4101002015490066号 | 豫环审[2015]165号 | 185亩土地已办理土地证新港土国用(2015)第036号，剩余415亩土地正在组卷 | 600 | 185 | 415 | 郑州兴瑞大宗商品供应链产业园有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 田军锋 | 15903685151 | 周亚杰 | 55987202 | 18703602651 | 服务业项目 | 续建项目
53 | 中国智能骨干网郑州航空港区项目 | 2017报省 | 总建筑面积50万平米，主要建设国际货运转运中心，菜鸟网络华中区跨境电商保税中心和菜鸟网络华中区天猫商超分拨中心等 | 2015.12-2018.8 | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 一期建成投用、完成二期基础施工 | 豫郑航空物流[2015]21689号 | 郑规地字第4101002016490005 | 郑港环表[2016]5号 | 247亩已完成招拍挂，剩余453亩正在组卷上报 | 700 | 247 | 453 | 郑州传祥物联网技术有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 牟涛 | 18661729696 | 牟涛 | 0571-85022088 | 18661729696 | 服务业项目 | 续建项目
54 | 河南御品置业有限责任公司富士康集团生活（凡客）小镇项目 | 2017报省 | 总建筑面积121万平方米，主要建设企业中心、研发办公楼及配套设施（不含房地产开发） | 2016.10-2019.12 | 261000 | 0 | 261000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 完成主体工程的20% | 豫郑航空服务[2016]15383号 | 郑规地字第4101002016490080 | 郑港环表[2016]70号 | 415亩已办土地证（新港土国用2016第062号），剩余348亩土地正在组卷上报 | 763 | 415 | 348 | 河南御品置业有限责任公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 高国胜 | 66282888 | 陈仁杰 | 66282888 |  | 服务业项目 | 续建项目
55 | 郑州航空港区航程绿地置业有限公司双塔项目 | 2017报省 | 总建筑面积33万平方米，主要建设综合服务设施、总部经济及配套设施 | 2017.10-2019.12 | 380000 | 0 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 完成基础施工 | 正在实验区经济发展局待批 | 尚未开展 | 尚未开展 | 实验区国土局正在组卷上报 | 80 | 0 | 80 | 郑州航空港区航程绿地置业有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 裴书恒 | 13333715567 | 徐 羽 |  | 13838535637 | 服务业项目 | 开工项目
56 | 郑州市丰泰电商产业园管理有限公司郑州顺丰电商产业园 | 2017报省 | 总建筑面积24万平方米，主要建设物流枢纽、综合楼及配套公用设施等 | 2017.10-2019.12 | 70500 | 0 | 21150 | 49350 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 完成基础施工 | 豫航空贸[2014]00001号 | 用地规划许可证资料已上报实验区规划市政建设环保局待批 | 郑港环表[2016]34号 | 300亩土地已完成招拍挂，正在办理土地证 | 300 | 300 | 0 | 郑州市丰泰电商产业园管理有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 汪大力 | 18575573377 | 刘世祥 |  | 13627298866 | 服务业项目 | 开工项目
57 | 河南唯品会物流有限公司唯品会中部地区区域枢纽物流基地项目 | 2017报省 | 总建筑面积40万平方米，主要建设物流仓储仓库、综合办公楼及配套设施等 | 2017.11-2019.12 | 105000 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 完成基础施工 | 豫郑航空外商[2015]14530号、豫郑航空外商[2015]12657号 | 用地规划许可证资料已上报实验区规划市政建设环保局待批 | 郑港环表[2016]45号 | 600亩土地指标已批回，正在准备招拍挂资料，剩余土地正在组卷 | 1000 | 600 | 400 | 河南唯品会物流有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 黄文茂 | 18802005931 | 黄文茂 |  | 18802005931 | 服务业项目 | 开工项目
58 | 郑州欣可新材料科技有限公司航南创新服务综合体项目 | 2017报省 | 总建筑面积18.7万平方米，主要建设创新创业综合体及配套设施（不含房地产开发） | 2017.8-2019.4 | 50000 | 0 | 20000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 主体建设完成50% | 豫郑航空制造[2016]15995号 | 郑规地字第4101002013490050 | 国环评证乙字第2554号 | 新土国用[2013]第246号 | 118 | 118 | 0 | 郑州欣可新材料科技有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 崔程 | 13733833033 | 李创威 |  | 15737935682 | 服务业项目 | 开工项目
59 | 郑州航空港区裕鸿置业有限公司裕鸿世界港商务公园项目 | 2017报省 | 总建筑面积120.9万平方米，主要建设商务办公综合体（不含房地产开发） | 2017.10-2019.12 | 480000 | 0 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 完成基础施工 | 豫郑航空服务[2016]4386号 | 郑规地字第4101002016490093 | 郑环审[2013]128号 | 新土国用[2013]第243号 | 403 | 403 | 0 | 郑州航空港区裕鸿置业有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 李 莉 | 13700849292 | 彭明宇 | 62465789 | 13526556166 | 服务业项目 | 开工项目
60 | 河南大隆房地产开发有限公司邻里·新天地项目 | 2017报省 | 总建筑面积9.3万平方米，主要建设商业综合体及配套设施（不含房地产开发） | 2017.8-2019.6 | 130000 | 0 | 60000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 完成主体施工的50% | 豫州航空服[2013]00042号 | 用地规划许可证资料已上报实验区规划市政建设环保局待批 | 正在实验区规划市政建设环保局待批 | 50亩土地指标已批回，正在准备招拍挂资料 | 50 | 0 | 50 | 河南大隆房地产开发有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 王涛 | 15838012766 | 王艳秋 |  | 13903817709 | 服务业项目 | 开工项目
61 | 大连港毅都冷链有限公司华中冷鲜港项目 | 2017报省 | 总建筑面积30万平方米，主要建设冷藏配送中心和交易中心及其它配套设施 | 2017.6-2018.12 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 完成主体施工 | 正在实验区经济发展局待批 | 用地规划许可证资料已上报实验区规划市政建设环保局待批 | 正在实验区规划市政建设环保局待批 | 实验区国土局正在组卷上报 | 354 | 0 | 354 | 大连港毅都冷链有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 徐颂 | 1389840501 | 赵波 |  | 13898405015 | 服务业项目 | 开工项目
62 | 河南瀚港国际物流园 | 2017报省 | 总建筑面积44万平方米，主要建设物流仓储设施、综合配套服务设施等 |  | 95000 | 0 | 28500 | 66500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成前期手续办理 | 豫郑航空物流[2015]22690号 | 尚未开展 | 正在实验区规划市政建设环保局待批 | 尚未开展 | 349 | 0 | 349 | 河南瀚港进出口贸易有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 李真真 | 18939387777 | 王东艳 | 0371-53309967 | 18790622545 | 服务业项目 | 前期项目
63 | 郑州港普仓储有限公司普洛斯郑州空港东物流园 | 2017报省 | 总建筑面积10万平方米，主要建设标准化仓储仓库及配套设施 |  | 35600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成前期手续办理 | 豫郑航空外商[2015]23520号 | 尚未开展 | 尚未开展 | 尚未开展 | 252 | 0 | 252 | 郑州港普仓储有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 郑光斌 | 13862051001 | 周建清 |  | 18703828788 | 服务业项目 | 前期项目
64 | 北京最惠货运公司智能终端国际绿色物流中心项目 | 2017报省 | 总建筑面积为7.5万平方米，主要建设智能立体仓库、分检中心、综合办公楼及公共配套设施等 |  | 20000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成前期手续办理 | 豫郑航空物流[2016]13147号 | 尚未开展 | 尚未开展 | 正在组卷 | 81 | 0 | 81 | 北京最惠货运公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 王国丽 | 13910930862 | 李彬 |  | 13720653476 | 服务业项目 | 前期项目
65 | 郑州磊鑫物流有限公司DHL华中航空物流运营结算中心建设项目 | 2017报省 | 总建筑面积 10万平方米，主要建设食品冷冻库、冷藏库、恒温库、生命科学仓库、传统仓库、运输分拨中心等 |  | 43945 | 0 | 23945 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成前期手续办理 | 豫郑航空外商[2016]12298号 | 尚未开展 | 尚未开展 | 正在组卷 | 187 | 0 | 187 | 郑州磊鑫物流有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 安延涛 | 13603996111 | 安延涛 |  | 13603996111 | 服务业项目 | 前期项目
66 | 中国物流有限公司中国智慧物流产业园 | 2017报省 | 总建筑面积12.6万平方米，主要建设电商仓库、冷库、分拨中心、配送中心等 |  | 49800 | 0 | 40000 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成前期手续办理 | 豫郑航空物流[2016]0578号 | 尚未开展 | 尚未开展 | 正在组卷 | 170 | 0 | 170 | 中物流河南有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 郭冉 | 15981889161 | 冯一珂 |  | 18703822293 | 服务业项目 | 前期项目
67 | 河南三弦冷链物流有限公司全球食品食材冷链物流园项目 | 2017报省 | 总建筑面积5.1万平方米，主要建设冷库、低温库、常温库、恒温恒湿库，商品陈列展示区、配套服务区等 |  | 55000 | 0 | 22000 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成前期手续办理 | 豫郑航空物流[2015]23892号 | 尚未开展 | 尚未开展 | 正在组卷 | 99 | 0 | 99 | 三弦河南置业有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 王宝柱 | 13733791580 | 刘静 |  | 13526600785 | 服务业项目 | 前期项目
68 | 河南中富国际贸易有限公司中国（郑州）国际商品交易中心项目 | 2017报省 | 总建筑面积11万平方米。主要建设国际酒类及副食品商贸街区、保税仓储及物流服务区、报价定价服务区、交易服务和电子信息化平台设施等 |  | 70000 | 0 | 30000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成前期手续办理 | 豫州航空贸[2014]00092号 | 用地规划许可证资料已上报实验区规划市政建设环保局待批 | 郑港环表[2015]27号 | 150亩土地指标已批回，正在准备招拍挂资料 | 150 | 0 | 150 | 河南中富国际贸易有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 李光明 | 15938726696 | 曹瑞 | 0371-60937959 | 15737171586 | 服务业项目 | 前期项目
69 | 河南航投物流有限公司郑卢双枢纽航空物流基地项目 | 2017报省 | 总建筑面积12万平方米，主要建设卡车转运中心、航空物流中心和综合服务中心 |  | 39250 | 0 | 16374 | 22876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成前期手续办理 | 豫郑航空物流[2015]22623号 | 尚未开展 | 尚未开展 | 尚未开展 | 147 | 0 | 147 | 河南航投物流有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 朱新强 | 15136188787 | 莫傲然 | 89906053 | 18203650718 | 服务业项目 | 前期项目
70 | 元明资本航空港区健康城项目 | 2017报省 | 总建筑面积520万平方米，主要建设医疗板块、高端医疗器械生产板块、医学新技术和创新药物研发板块、人才引进及教育培养板块、医疗养老板块及其它配套设施 |  | 3200000 | 0 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成前期手续办理 | 尚未开展 | 尚未开展 | 尚未开展 | 尚未开展 | 7000 | 0 | 7000 | 河南现代医疗城建股份（集团）有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 郭 颖 | 13837165652 | 张俊术 | 87081521 | 13525510737 | 服务业项目 | 前期项目
71 | 新大信（河南）商务服务有限公司澳门文化新城项目 | 2017报省 | 总建筑面积55万平方米，主要建设澳门青年创业基地、澳门特色风情商业街及配套设施 |  | 260000 | 0 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成前期手续办理 | 尚未开展 | 尚未开展 | 尚未开展 | 尚未开展 | 300 | 0 | 300 | 新大信（河南）商务服务有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 李涛 | 13937119444 | 盛莹莹 | 86631363 | 13938418888 | 服务业项目 | 前期项目
72 | 河南鼎航实业有限公司直升机运营总部基地项目 | 2017报省 | 总建筑面积22万平方米，主要建设直升机起降使用跑道、直升机停放、展示用的停机坪 |  | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成前期手续办理 | 尚未开展 | 尚未开展 | 尚未开展 | 尚未开展 | 300 | 0 | 300 | 河南鼎航实业有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 余昕伟 | 18638239583 | 余昕伟 |  | 18638239583 | 服务业项目 | 前期项目
73 | 河南港新冷链物流有限公司冷链仓储物流项目 | 2017报省 | 总建筑面积6万平方米，主要建设高标准立体冷冻库、温控加工车间、综合信息服务中心及配套设施等 |  | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成前期手续办理 | 尚未开展 | 尚未开展 | 尚未开展 | 尚未开展 | 58 | 0 | 58 | 河南港新冷链物流有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 黄晓飞 | 18137372323 | 黄晓飞 | 68096999 | 18137372323 | 服务业项目 | 前期项目
74 | 马来西亚国家馆郑州分馆项目 | 2017报省 | 总建筑面积1.8万平方米，主要建设标准化厂房及相关物流设施 |  | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成前期手续办理 | 豫郑航空物流[2016]17141号 | 尚未开展 | 尚未开展 | 尚未开展 | 28 | 0 | 28 | 河南新南洋电子商务有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 马骏 | 15901568095 | 王璨 | 86080866 | 18039662501 | 服务业项目 | 前期项目
75 | 江浙中小企业中原办公基地项目 | 2017报省 | 总建筑面积25.13万平方米，主要建设智能写字楼、专家楼和科研楼及配套设施 |  | 115000 | 0 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成前期手续办理 | 尚未开展 | 尚未开展 | 尚未开展 | 尚未开展 | 105 | 0 | 105 | 河南坤和鑫宇建设发展有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 胡激波 | 13613857070 | 刘娇娇 | 55912717 | 13673357031 | 服务业项目 | 前期项目
76 | 河南中原四季水产物流港股份有限公司河南中部四季国际商品交易中心项目 | 2017报省 | 总建筑面积24万平方米，主要建设展示交易中心、仓储物流服务中心、物流加工中心、信息咨询服务中心等 |  | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成前期手续办理 | 尚未开展 | 尚未开展 | 尚未开展 | 尚未开展 | 160 | 0 | 160 | 河南中原四季水产物流港股份有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 邱新航 | 15838265888 | 邱新航 | 86199886 | 15838265888 | 服务业项目 | 前期项目
77 | 苏宁华中地区物流枢纽项目 | 2017报省 | 总建筑面积26万平方米，主要建设仓储配送中心、采购结算中心、客户服务中心及其他配套设施 |  | 98000 | 0 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成前期手续办理 | 正在实验区经济发展局待批 | 尚未开展 | 尚未开展 | 尚未开展 | 463 | 0 | 463 | 郑州苏宁易达物流有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 赵冬利 | 18637168199 | 谢逊 | 0371-66908098 | 18638595518 | 服务业项目 | 前期项目
78 | 中国移动通信集团河南有限公司中国移动（河南）数据中心 | 2017报省 | 总建筑面积20.7万平方米，主要建设数据中心机房及配套设施 | 2016.3-2018.12 | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 120000 | 完成一期工程机房设备 安装调试 | 豫郑航空服务[2015]04426号 | 用地规划许可证资料已上报实验区规划市政建设环保局待批 | 豫环审[2016]70号 | 200亩土地指标已批回，正在准备招拍挂资料 | 200 | 0 | 200 | 中国移动通信集团河南有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 李焕军 | 13837109090 | 许元华 |  | 13503910556 | 信息化项目 | 续建项目
79 | 河南投资集团控股发展有限公司郑州航空港阿里云中部创业创新基地项目 | 2017报省 | 总建筑面积60万平方米，主要建设创业创新基地、云计算大数据聚集区、云计算大数据高端研发区、IT产业核心区以及特色产业拓展区等 | 2017.8-2019.10 | 249300 | 0 | 74790 | 174510 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 完成基础施工 | 豫郑航空港服务[2015]17685号 | 用地规划许可证资料已上报实验区规划市政建设环保局待批 | 正在实验区规划市政建设环保局待批 | 正在实验区国土局组卷上报 | 364 | 0 | 364 | 河南投资集团控股发展有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 胡长根 | 56561006 | 王志刚 | 56561798 | 13603826819 | 信息化项目 | 开工项目
80 | 河南省智能终端检测公共服务平台项目 | 2017报省 | 总建筑面积1.3万平方米，主要建设检测大楼和电磁兼容实验室 | 2017.7-2018.9 | 12449 | 12449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 完成主体建设 | 豫发改投资[2016]89号 | 选字410000201500037 | 郑港环表[2015]43号 | 实验区国土资源局正在组卷上报 | 20 | 0 | 20 | 河南电子信息产品质量监督检验院 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 冯星辉 | 65935567 | 于波涛 | 65952958 | 15690883561 | 信息化项目 | 拟开工项目
81 | 郑州市景安网络科技股份有限公司景安云计算暨大数据产业园区项目 | 2017报省 | 总建筑面积10万平方米，主要建设的四栋数据中心 |  | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成前期手续办理 | 尚未开展 | 尚未开展 | 尚未开展 | 尚未开展 | 50 | 0 | 50 | 郑州市景安网络科技股份有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 陈振鹏 | 18937119565 | 李小美 | 69618961 | 18937119591 | 信息化项目 | 前期项目
82 | 河南省人力资源数据中心建设项目 | 2017报省 | 总建筑面积5万平方米，主要建设公共空间、基础配套设备空间、机房配套空间和纯通信机房等 |  | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成前期手续办理 | 尚未开展 | 尚未开展 | 尚未开展 | 尚未开展 | 15 | 0 | 15 | 郑州航空大都市研究院有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 孙天尧 | 18621311681 | 黄金利 | 56923656 | 13821898741 | 信息化项目 | 前期项目
83 | 郑州航空港经济综合实验区园博园A/B区建设项目 | 2017报省 | A区主要建设一个主展馆和120多个国内外参展城市室外展园区，B区主要建设综合服务类、主图展馆类、企业馆类、园艺生活类共13个建筑，及绿化种植、文化、餐饮、商业等配套设施 | 2015.9-2017.9 | 690000 | 0 | 690000 | 0 | 0 | 0 | 390000 | 300000 | 竣工 | 豫郑航空城建[2015]19769号 | 选字第4101002016490010号 | 豫环审[2016]240号 | 郑港国土[2016]3号 | 4050 | 4050 | 0 | 郑州航空港汇港发展有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 黄伟涛 | 15903695767 | 谢广先 | 0371-56562017 | 13333818685 | 生态环保项目 | 竣工项目
84 | 郑州航空港经济综合实验区安置房建设项目 | 2017报省 | 总建筑面积1338万平方米，主要建设安置房及配套设施 | 2013.12-2019.6 | 3147989 | 3147989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951146 | 1000000 | 河西项目90%主体封顶，装饰装修完成80%；河东75%主体封顶 | 豫航空房[2014]00003号、豫航空房[2014]00004号、豫航空房[2014]00123号 | 地字第4101002013490061号、地字第4101002013490060号 | 郑港环审（2014）24号、郑港环审（2015）1号、郑港环审（2014）25号 | 牟国用[2013]第184号、新港土国用[2015]第011号 | 5345 | 5345 | 0 | 郑州航空港区航程置业有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 柳敬元 | 13733850280 | 张倩 | 56567751 | 15838018898 | 民生社会事业项目 | 续建项目
85 | 中国中原人力资源服务产业园区项目 | 2017报省 | 总建筑面积22万平方米，主要建设综合服务楼及配套设施 | 2016.6-2018.12 | 135000 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 58000 | 76000 | 完成主体工程建筑 | 豫发改设计[2014]688号 | 郑规（建筑）建字第4101002014490019 | 郑环审[2013]113号 | 新土国用[2014]第30号、新土国用[2015]第012号 | 150 | 150 | 0 | 河南省人力资源和社会保障厅 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 孔繁中 | 15515962261 | 郑如意 | 55987702 | 15237187581 | 民生社会事业项目 | 续建项目
86 | 河南省职工文体中心项目 | 2017报省 | 总建筑面积为3万平方米，主要建设室内馆、室外运动场和帮扶超市、文化中心及配套设施 |  | 33000 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成前期手续办理 | 正在河南省发改委待批 | 尚未开展 | 郑港环表[2016]44号 | 土地指标已上报国土资源厅待批 | 91 | 0 | 91 | 河南省总工会 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 刘书林 | 18638128616 | 魏睿 |  | 13838195608 | 民生社会事业项目 | 前期项目
| 登封市（A+B）类项目 | 1 | 11 |  | 721680 | [6 empty] | 351377
| 登封市（A）类项目 | 0 | 5个 |  | 513780 | [6 empty] | 267000
1 | 河南中恒美新材料有限公司年产10万吨铝型材成品加工项目一期 | 2017报省 | 总建筑面积7.1万平方米，年产10万吨铝型材成品 | 2017.2-2019.6 | 98366 | 0 | 58366 | 40000 | 0 | 0 | 1000 | 55000 | 完成厂房建设，设备安装14条生产线 | 豫郑登封制造〔2016〕20934 | 尚未办理 | 正在登封市环保局进行二次公示 | 登国用〔2003〕00070号 | 491 | 491 | 0 | 河南中恒美新材料有限公司 | 登封市 | 登封市 | 李朝锋 | 135925 76728 | 周亚东 |  | 136238 41008 | 工业项目 | 开工
2 | 河南仲景药业生物医药生产线建设项目 | 2017报省 | 总建筑面积13.88万平方米，年产药品、保健食品、化妆品各1200吨 | 2016.7-2018.12 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 30000 | 2条年产1200吨保健食品生产线建成试生产 | 豫郑登集制造〔2016〕05244 | 登规地字第410185201600012号 | 郑环审〔2016〕124号 | 登国用〔2016〕00024号 | 71.6 | 34.7 | 36.9 | 河南仲景药业股份有限公司 | 登封市 | 登封市 | 钱焕庆 | 13073 766659 | 李 静 |  | 17737 116889 | 工业项目 | 续建
3 | 登封数据中心一期项目 | 2017报省 | 总建筑面积13万平方米，主要建设生产办公楼、研发楼、机房楼及配套设施 | 2017.3-2018.12 | 150000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 3376 | 50000 | 办公楼、研发楼、2栋机房楼主体完工 | 豫郑登集服务〔2015〕22738 | 正在登封市规划局办理 | 正在编制环评报告 | 148亩已摘牌 | 211 | 148 | 63 | 登封市豫云科技有限公司 | 登封市 | 登封市 | 刘 科 | 13810 114321 | 卢国剑 |  | 13910 325791 | 高技术 | 开工
4 | 中广核登电登封马岭山100MW风电场 | 2017报省 | 主要建设50台2MW风力发电机组和1座110Kv升压站 | 2017.1-2018.12 | 81000 | 0 | 21000 | 60000 | 60000 | 0 | 600 | 50000 | 20台风电机组具备发电条件 | 待土地预审文件批复后上报郑州市发改委核准 | 尚未办理 | 环评编制已完成，待土地预审批复后报批 | 预审材料已上报郑州市国土局 | 30.27 | 0 | 30.27 | 中广核登电登封风力发电有限公司 | 登封市 | 登封市 | 孙小伟 | 136086 70234 | 张博平 |  | 183363 40512 | 能源 | 开工
5 | 环嵩山旅游公路改建工程 | 2017报省 | 路线全长约32.5公里，双向四车道，辅以自行车道和人行道慢行系统、绿化系统、停车系统等 | 2017.3-2019.7 | 124414 | 37324.2 | 0 | 87089.8 | 0 | 0 | 180 | 82000 | 完成沥青面层铺装 | 登发改审（2016）40号 | 尚未办理 | 尚未办理 | 尚未办理 | 1153 | 0 | 1150 | 登封市交通运输局 | 登封市 | 登封市 | 弋世卿 | 139382 41039 | 薛斐斐 | 56515138 | 15039 065566 | 公路项目 | 开工
| 登封市（B）类 |  | 6个 |  | 207900 | [6 empty] | 84377
6 | 郑州恒生科技有限公司年产5000吨碳化硼超细粉体材料项目 | 否 | 租用标准化厂房6700平方米，建设生产线4条，年产碳化硼超细粉体材料5000吨 | 2017.1-2017.12 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 竣工投产 | 豫郑登集制造〔2016〕19115 | 不用办理 | 正在编制环评报告 | 不用办理 | 0 | 0 | 0 | 郑州恒生科技有限公司 | 登封市 | 登封市 | 孙少鹏 | 186038 23888 | 李 龙 |  | 13938 500551 | 工业项目 | 开工
7 | 河南世博钨钼科技有限公司年产1500吨高性能钨钼功能材料及1000套蓝宝石热场建设项目 | 否 | 总建筑面积6.29万平方米，年产1500吨高性能钨钼功能材料及1000套蓝宝石热场 | 2017.5-2019.5 | 32000 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 12000 | 厂房建设完成70% | 豫郑登集制造〔2016〕26361 | 正在登封市规划局办理 | 正在编制环评报告 | 89亩土地已摘牌，正在办理土地证 | 89 | 89 | 0 | 河南世博钨钼科技有限公司 | 登封市 | 登封市 | 陈宏强 | 138380 23909 | 朱 彬 |  | 139390 31913 | 工业项目 | 开工
8 | 河南豫见铁路文化发展有限公司铁路文化旅游项目 | 否 | 线路全长38.8公里，主要对原9个站房进行修缮升级改造，新建酒店、火车博物馆等 | 2015.10-2019.9 | 87000 | 0 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 32000 | 3个站台改造工程完成60%，田园牧歌、小火车乐园完成40% | 豫郑登封旅游〔2015〕20524 | 不用办理 | 环评编制已完成，近期评审 | 登革计字（79）第88号，密革计字（80）第4号 | 1343.22 | 1343 | 0 | 河南豫见铁路文化发展有限公司 | 登封市 | 登封市 | 孙西昌 | 139382 32205 | 刘亚博 |  | 13673 666889 | 服务业 | 续建
9 | X048市区至老S323段道路改建工程 | 否 | 路线全长5.8公里，二级公路，设计速度60公里 | 2017.6-2018.10 | 13600 | 4080 | 0 | 9520 | 0 | 0 | 200 | 6044 | 完成工程量的44.4% | 登发改审（2016）7号 | 尚未办理 | 郑环审登〔2016〕147号 | 尚未办理 | 830 | 0 | 830 | 登封市交通运输局 | 登封市 | 登封市 | 吕少卿 | 137835 11555 | 薛斐斐 | 56515138 | 150390 65566 | 公路项目 | 开工
10 | 嵩阳南路至高新技术园区道路新建工程 | 否 | 线路全长6公里，设计为双向四车道城市道路和公路标准 | 2017.6-2018.4 | 14000 | 4200 | 0 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 9333 | 完成工程量的67% | 登发改审（2016）42号 | 尚未办理 | 尚未办理 | 尚未办理 | 305 | 0 | 305 | 登封市交通运输局 | 登封市 | 登封市 | 弋世卿 | 139382 41039 | 薛斐斐 | 56515138 | 15039 065566 | 公路项目 | 开工
11 | 大熊山森林公园整体提升工程一期建设开发项目 | 是 | 总建筑面积8000平方米，主要建设仙人谷景区、舜帝庙、少林寺下院、游客接待中心、生态度假酒店、停车场及登山步道滑道、豫西民俗古民居体验及相关配套设施 | 2015.3-2018.12 | 51300 | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 15000 | 西片区游客服务中心、生态度假酒店、商务会议中心投入使用 | 豫郑登封旅游[2016]25015 | 不用办理 | 正在编制环评报告 | 正在组卷上报 | 200 | 50 | 50 | 河南大熊山旅游投资有限公司 | 登封市 | 登封市 | 屈朝辉 | 138383 22778 | 刘阳 |  | 15037 103088 | 服务业 | 续建
| 二七区（A+B）类项目 | 1 | 26个 |  | 6140997 | [6 empty] | 1064500
| 二七区（A）类项目 | 0 | 16个 |  | 5628900 | [6 empty] | 958500
1 | 中国电信郑州分公司电信枢纽楼 | 否,2017报省 | 总建筑面积4.2万平方米，主要建设机房楼、生产楼 | 2017.10-2019.12 | 40000 |  | 40000 |  |  |  | 6500 | 10500 | 完成基坑开挖 | 批豫郑二七服务〔2015〕24397 | 郑规地字第410100201609006 | 二七环建表〔2014〕016号 | 郑国用（2016）第0042号 | 31 | 31 | 0 | 郑州市电信分公司 | 郑州市二七区 | 二七区 | 肖振涛 | 17737113366 | 赵保国 | 0371-65316188 | 18903710090 | 信息网络系统项目 | 拟开工项目
2 | 河南花花牛生物科技有限公司年产40万吨乳制品加工二期项目 | 是,2017报省 | 总建筑面积5.3万平方米，主要建设加工车间、冷库、辅助用房等 | 2015.10-2017.12 | 60000 |  | 60000 |  |  |  | 28000 | 30000 | 竣工 | 豫郑马寨制造〔2016〕05019 | 郑规地字第410100201309042号 | 郑环审〔2011〕161号 | 郑国用〔2013〕第0093号 | 88 | 88 | 0 | 河南花花牛生物科技有限公司 | 郑州市二七区 | 二七区 | 周东杰 | 13043719111 | 李永军 | 0371-56503777 | 15837197868 | 工业 | 竣工项目
3 | 郑州马寨创新创业综合体项目 | 否,2017报省 | 总建筑面积12.7万平方米，主要建设4栋多层厂房、综合大楼等 | 2017.6-2019.6 | 60000 |  | 60000 |  |  |  | 4000 | 18000 | 完成基础施工 | 豫郑马寨制造（2016）22924 | 尚未办理 | 尚未办理 | 正在进行出让评估 | 101 | 0 | 101 | 郑州马寨工业园建设开发有限公司 | 郑州市二七区 | 二七区 | 刘兴国 | 13939025577 | 王宗远 | 0371-86003977 | 15890639826 | 工业 | 拟开工项目
4 | 绿地滨湖国际城项目 | 是,2017报省 | 总建筑面积200万平方米，主要建设有高层商业中心、精品酒店等（不含房地产开发） | 2016.9-2019.11 | 321800 |  | 321800 |  |  |  | 105000 | 100000 | 主体施工完成 | 豫郑二七服〔2014〕00010 | 郑规建〔建筑〕字第410100201609115号 | 郑环审〔2014〕192号 | 郑国用〔2014〕第0229号 | 604 | 288 | 314 | 绿地控股集团河南绿地滨河置业有限公司 | 郑州市二七区 | 二七区 | 张晓岚 | 18695895791 | 李胜楠 | 0371-86561558 | 15249688111 | 高成长服务业项目 | 续建项目
5 | 盛润运河城国际广场 | 是,2017报省 | 总建筑面积270万平方米，主要建设大型生态城市综合体（不含房地产开发） | 2016.10-2020.5 | 500000 |  | 500000 |  |  |  | 30500 | 150000 | 主体工程完成10层 | 豫郑二七房地（2015）17216 | 尚未开展 | 尚未开展 | 正在准备招拍挂 | 1276 |  | 1276 | 郑州晟润置业有限公司 | 郑州市二七区 | 二七区 | 朱万里 | 18539987188 | 周晓亮 | 0371-55058493 | 13700840094 | 高成长服务业项目 | 续建项目
6 | 郑州红星美凯龙国际家居博览中心 | 否,2017报省 | 总建设面积27.2万平方米，主要建设以国际家居博览中心 | 2015.4-2018.6 | 160000 |  | 160000 |  |  |  | 50000 | 40000 | 主体完工 | 豫郑二七服务〔2014〕05654 | 郑规地字第41010020091911220郑规地字第41010020091928号 | 二七环建表〔2015〕56号 | 郑国用〔2009〕第0545号 郑国用〔2009〕第0542号 | 100 | 93 | 7 | 河南德润置业有限公司 | 郑州市二七区 | 二七区 | 蒋波 | 15937111688 | 刘剑缨 | 0371-55009217 | 13103852552 | 高成长服务业项目 | 续建项目
7 | 金源百荣商业物流综合体 | 是,2017报省 | 总建筑面积390万平方米，主要建设现代物流及配套设施、商业物流综合体（不含房地产开发） | 2014.10-2018.10 | 1500000 |  | 1500000 |  |  |  | 1130000 | 150000 | 商业1区开业，2区、3区完成各项验收；E4、E5(商务）取得施工证及预售证 | 豫郑二七贸[2011]00055 | 郑规地字第410100201309158—166号 | 郑环审〔2014〕53号 | 郑国用〔2013〕0497、0513、0528、0529、0530 | 2916 | 2916 | 0 | 金源百荣投资有限公司 | 郑州市管城区,郑州市二七区 | 二七区 | 徐杰 | 1373382 6666 | 李艳 | 0371-55907730 | 18736011177 | 高成长服务业项目 | 续建项目
8 | 郑州市二七路、太康路地下空间开发项目 | 否,2017报省 | 总建筑面积7.2万平方米，二七路、太康路地下一层空间进行开发 | 2017.7-2018.12 | 240000 |  | 120000 | 120000 |  |  | 1100 | 100000 | 完成出入口及道路景观施工 | 豫郑二七城建〔2016〕19609 | 尚未开展 | 报告表已上报市环保局 | 土地储备中心做收储前工作 | 118 | 0 | 118 | 河南凯浦置业有限公司 | 郑州市二七区 | 二七区 | 黄海东 | 13592603532 | 王行行 | 0371-89917355 | 13643712047 | 高成长服务业项目 | 拟开工项目
9 | 河南省老家印象文化旅游产业园建设项目 | 是,2017报省 | 总建筑面积150万平方米，主要建设旅游集散服务中心、老家印象小镇、老家农场、樱花博览园等 | 2017.6-2019.12 | 300000 |  | 300000 |  |  |  | 10000 | 130000 | 森林体验园竣工开园 | 豫郑二七旅游〔2016）06510 | 尚未开展 | 正在编制环评报告 | 尚未开展 | 1200 | 0 | 621 | 河南竹桂园文化旅游有限公司 | 郑州市二七区 | 二七区 | 吉刚 | 13783600599 | 王 轲 | 0371-55611597 | 18539991599 | 高成长服务业项目 | 拟开工项目
10 | 金盛国际商贸中心 | 否,2017报省 | 总建筑面积16.6万平方米，主要建设品牌展示、电子商务、大型商业综合体等 |  | 106000 |  | 106000 | [5 empty] | 开工建设 | 豫郑二七贸〔2012〕00078 | 郑规地字第410100200919017、郑规地字第410100201309197 | 尚未开展 | 郑国用〔2011〕第0084号、郑国用〔2014〕第0038号 | 50 | 50 | 0 | 河南省盛祥置业有限公司 | 郑州市二七区 | 二七区 | 李继增 | 18638529011 | 刘斌 | 0371-68722255 | 13867132310 | 高成长服务业项目 | 前期项目
11 | 郑州华贸中心（该项目为豫京战略合作项目） | 否,2017报省 | 总建筑面积80万平米，主要建设国际一线品牌、高端餐饮娱乐商业综合体 |  | 1000000 |  | 1000000 | [5 empty] | 完成国有土地征收 | 尚未开展 | 尚未开展 | 尚未开展 | 尚未开展 |  |  |  | 北京国华置业有限公司 | 郑州市二七区 | 二七区 | 黄骥身 | 13910599283 | 陈雷 | 010-85952288 | 13663836894 | 高成长服务业项目 | 前期项目
12 | 永泰城项目（该项目为豫京战略合作项目） | 否,2017报省 | 总建筑面积500万平米，主要建设大型室内主题乐园、商业综合体、奥特莱斯步行街、风情商业街 、国际品牌酒店、高端写字楼、高端颐养社区等 |  | 400000 |  | 400000 | [5 empty] | 完成办理前期手续 | 尚未开展 | 尚未开展 | 尚未开展 | 尚未开展 | 1300 |  | 200 | 永泰房地产（集团）有限公司 | 郑州市二七区 | 二七区 | 刘继军 | 15010105696 | 刘继军 | 010-88498888 | 13526650225 | 高成长服务业项目 | 前期项目
13 | 郑州报业集团城市艺术综合体 | 否,2017报省 | 主要由五大板块组成：一、文化演艺板块；二、文化展示板块；三、文化金融板块；四、文化教育培训板块；五、文化高端服务板块 |  | 150000 |  | 150000 | [5 empty] | 办理前期手续 | 尚未开展 | 尚未开展 | 尚未开展 | 尚未开展 | 120 | 0 | 120 | 郑州报业集团有限公司 | 郑州市二七区 | 二七区 | 陈靖 | 18638929176 | 徐大立 |  |  | 高成长服务业项目 | 前期项目
14 | 二七区特色商业街区项目（6个） | 是,2017报省 | 总建筑面积224万平方米，主要建设大商金博大商业中心、新田时代广场项目、欧洲时尚中心、通讯大世界改造项目、华润万象城、德化步行街重塑提升等工程6个项目 | 2016.12-2019.12 | 308000 |  | 308000 |  |  |  | 5000 | 100000 | 各单项主体完工50% | 豫郑二七服〔2013）00053号等 | 郑规地字第410100201409056号 等 | 郑环审〔2015〕323号等 | 郑国用〔2014〕第0260号等 | 224 | 148 | 76 | 郑州市二七区重点项目办 | 郑州市二七区 | 二七区 | 康向军 | 13598882176 | 李真 | 0371-68186801 | 13838550322 | 高成长服务业项目 | 续建项目
15 | 郑州中央商务区项目 | 是,2017报省 | 总建筑面积76万平方米，主要建设综合购物中心、大型会务中心、百货特色品牌店及社区商业等 | 2015.12-2018.12 | 142000 |  | 142000 |  |  |  | 78500 | 50000 | 一期五栋楼竣工，二期土方、地基处理完成 | 豫郑二七房地（2015）21830号等 | 修规预审意见已出，控规正在办理中 | 二七环建（2015）98号 | 郑国用（2007）第0807号、0808号、0809号、0810号 | 130 | 130 |  | 河南云商置业有限公司 | 郑州市二七区 | 二七区 | 王晓林 | 13733862095 | 张前 | 681863239 | 18137781060 | 高成长服务业项目 | 续建项目
16 | 二七区市政道路建设打捆工程 | 是2017报省 | 一、辅道建设项目5条，总长度41.8公里， 二、管廊建设项目2条，总长度3.5公里，三、市政道路建设55条，总长度75.86公里 | 2016.12-2018.12 | 341100 | 341100 | [5 empty] | 80000 | 建成通车市政道路25条，完成5条辅道建设，完成2个管廊项目建设 | 郑发改城市（2016）469号、二七发统（2015）69号等 | 郑规建（交通）字第建字第410100201509017号 | 二七环建表（2015）18号等 | 不需要办理 |  |  |  | 二七区建设局 | 郑州市二七区 | 二七区 | 刘京威 | 13838152573 | 刘明涛 | 0371-68973599 | 15036120891 | 支线路网项目 | 续建项目
| 二七区（B）类项目 |  | 10个 |  | 512097 | [6 empty] | 106000
17 | 江泰天宇国际 | 否 | 总建筑面积18万平方米，主要建设孕婴童主题特色商贸综合体 | 2016.10-2018.12 | 60000 |  | 60000 |  |  |  | 57000 | 20000 | 完成主体60% | 豫郑二七房地（2016）13225 | 郑州市城乡规划局 410100201409004 | 郑环审（2016）181号 | 郑国用（2013）第0500号 | 50.78 | 50.78 |  | 郑州江泰置业有限公司 | 二七区 | 二七区 | 张志华 | 18638211777 | 田何霞 | 68767066 | 13700863324 | 高成长服务业项目 | 续建项目
18 | 寒山路便民服务中心 | 否 | 总建筑面积7.3万平方米（其中，地上总建筑面积约4.9万平方米，地下建筑面积约2.4万平方米） |  | 22197 |  | 22197 | [5 empty] | 办理前期手续 | 尚未办理 | 尚未办理 | 尚未办理 | 土地已完成征收 | 24.5 |  | 24.5 | 郑州祥宁置业有限公司 | 二七区 | 二七区 | 靳少勇 | 13526786621 | 董海蛟 | 0371-68799363 | 18236773549 | 高成长服务业项目 | 前期项目
19 | 二七文化中心项目 | 否 | 主要建设绿地和民俗商业街于一体的城市街心公园及以及地下剧场、影院、品位书屋于一体的文化中心 |  | 70000 | 48000 | 22000 | [5 empty] | 完成规划编制、办理各项前期手续 | 尚未开展 | 尚未开展 | 尚未开展 | 正在进行土地证注销 | 8.7 |  | 8.7 | 二七区建设投资公司 | 二七区 | 二七区 | 张丽 | 13598826848 | 马超 | 66909613 | 13633866639 | 高成长服务业项目 | 前期项目
20 | 河南灏宇纸品有限公司年产100000平方米瓦楞纸板生产线 | 否 | 总建筑面积11.6万平方米，主要建设车间、研发中心大厦等 | 2016.05-2017.10 | 90000 |  | 70000 | 20000 |  |  | 78000 | 12000 | 竣工 | 豫郑马寨工（2014）00020 | 卷宗已报到市规划局 | 环评资料已报省环保局 | 已申报用地前期手续 | 103 |  | 103 | 河南灏宇纸品有限公司 | 二七区 | 二七区 | 高磊 | 13137730777 | 李朋飞 | 68822708 | 15238321363 | 工业 | 竣工项目
21 | 郑州名扬窗饰材料有限公司遮阳节能产业基地建设项目 | 否 | 总建筑面积7万平方米，主要建设研发中心、生产车间等 | 2017.7-2019.2 | 30000 |  | 30000 |  |  |  | 2000 | 9000 | 完成工程进度的30% | 豫郑马寨制造（2016）23385 | 尚未办理 | 尚未办理 | 土地完成征收 | 51.46 |  | 51.46 | 郑州名扬窗饰材料有限公司 | 二七区 | 二七区 | 张年青 | 13603861231 | 陆振乾 | 67860689 | 13073725629 | 工业 | 拟开工项目
22 | 郑州帝益肥业生态保护工程股份有限公司帝益生态科技产业园标准化厂房建设项目 | 否 | 总建筑面积7.7万平方米，主要建筑有标准化厂房、研发中心等 | 2017.7-2019.2 | 30000 |  | 20000 | 5000 |  | 5000 | 3000 | 10000 | 完成工程进度的30% | 豫郑马寨制造（2016）23390 | 尚未办理 | 尚未办理 | 土地完成征收 | 128 |  | 128 | 郑州帝益肥业生态保护工程股份有限公司 | 二七区 | 二七区 | 刘新领 | 18638111699 | 程一鸣 | 67811523 | 18003810701 | 工业 | 拟开工项目
23 | 河南苏宁云商销售有限公司郑州标准化厂房建设项目 | 否 | 总建筑面积17.3万平米，建设内容为以标准化厂房形式建设现代立体库房 | 2016.3-2018.10 | 50000 |  | 50000 |  |  |  | 20000 | 15000 | 完成工程进度的60% | 豫郑马寨工（2016）19394 | 郑规地字第410100201509153 | 2014年9月15日由郑州市环保局出具审批意见 | 郑国用（2015）第0448号 | 153 | 153 |  | 河南苏宁云商销售有限公司 | 二七区 | 二七区 | 赵冬利 | 18637168199 | 陈 宇 | 66908098 | 18651667044 | 工业 | 续建项目
24 | 中国中部电商港总部基地一期 | 否 | 总建筑面积3.5万平方米，主要建设电子商务公共服务平台、外贸出口电商人才培养储备基地等 | 2015.1-2017.12 | 50000 |  | 50000 |  |  |  | 40000 | 10000 | 竣工 | 豫郑市城工（2009）00350 | 郑州市城乡规划局 郑规建字第410100201129018号 | 郑二七环问（2009）45号 | 郑国用（2008）第0454号 | 40 | 40 |  | 河南电商港科技有限公司 | 二七区 | 二七区 | 郜鹏飞 | 15803822825 | 李波 | 0371-60977967 | 17797756991 | 信息网络系统项目 | 竣工项目
25 | 新加坡（郑州）思德福国际学校 | 否 | 总建筑面积19万平方米，集小学、初中、高中为一体的国际化学校 | 2017.3-2018.6 | 80000 | 80000 | [5 empty] | 30000 | 主体完工80% | 豫郑二七房地（2014）00906 豫郑二七房地（2014）00909 | 尚未开展 | 尚未开展 | 郑国用（2014）第0535号 郑国用（2014）第0536号 | 88.52 | 88.52 |  | 郑州玉安联合置业有限公司 | 二七区 | 二七区 | 姚晓娜 | 18103810019 | 张酉琪 |  | 13526539934 | 教育 | 拟开工项目
26 | 南水北调生态文化公园剩余段 | 否 | 总建筑面积186万平方米绿化，区域总长度约7公里；主要建设内容有苗木种植、水电管线敷设，游路、自行车道、广场建设及配套设施等 |  | 29900 | 29900 | [6 empty] | 完成绿化工程建设 | —— | —— | —— | —— |  |  |  | 二七区南水北调生态文化公园建设指挥部 | 二七区 | 二七区 | 牛军领 | 13937188778 | 赵青 | 0371-68989523 | 13938518388 | 基础设施 | 前期项目
| 金水区（A+B）类项目 | 1 | 44个 |  | 6938314 | [6 empty] | 1140268
| 金水区（A）类项目 | 0 | 21个 |  | 4788724 | [6 empty] | 831268
1 | 金水科教园区慧科环路等46条支线路网建设项目 | 2017报省 | 全长共计92.6公里，主要建设慧科环路等46条道路 | 2016.4-2020.4 | 226000 | 0 | 62499 | 163501 | 0 | 0 | 69800 | 70000 | 31条道路建成通车 | 金发改[2014]1号 | 尚未办理 | 不需办理 | 尚未办理 | 2000 | 0 | 2000 | 河南金科建设投资有限公司 | 郑州市金水区 | 郑州市 | 崔辉 | 13007520218 | 张二峰 | 0371-86059972 | 13007615782 | 城建项目 | 续建
2 | 二七路、太康路地下空间开发项目 | 2017报省 | 总建筑面积7.2万平方米，主要建设二七路、太康路地下一层 | 2017.3-2018.12 | 120000 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 3000 | 70000 | 完成负一层结构主体施工 | 豫郑二七城建（2016）19609 | 尚未办理 | 报告表已上报郑州市环保局 | 土地储备中心正在做前期收储工作 | 118 | 0 | 118 | 河南凯浦置业有限公司 | 郑州市金水区 | 郑州市 | 黄海东 | 13592603532 | 王行行 | 0371-89917355 | 18703696980 | 城建项目 | 开工
3 | 正弘国际广场 | 2017报省 | 总建筑面积39万平方米,主要建设商业楼、办公楼、地下室及地下车库 | 2013.9-2017.12 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 70685 | 70000 | 项目主体完工 | 豫郑市办[2005]0109号 | 郑城规规管许字（0315）号 | 郑环审（2014）79号 | 豫省直国用（2007）第0009号、豫省直国用（2007）第0010号 | 56 | 56 | 0 | 金基不动产(郑州)有限公司 | 郑州市金水区 | 郑州市 | 姚琦 | 13837197531 | 朱琳 | 0371-63345686 | 15537157567 | 服务业 | 竣工
4 | 新田太康商业中心建设项目 | 2017报省 | 总建筑面积17.4万平方米，主要建设国际知名快时尚品牌、连锁餐饮、IMAX影院等商业 | 2015.8-2018.5 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 50000 | 主体结构封顶 | 豫郑金水服务[2015]24647号 | 郑规地字第410100201609010号 | 郑-金环建报告表（2016）9号 | 郑州国用[2016]第0057号 | 23 | 23 | 0 | 河南新田叁陆零置业有限公司 | 郑州市金水区 | 郑州市 | 李少勇 | 13598879098 | 李国庆 | 0371-68265000 | 18638652787 | 服务业 | 续建
5 | 金水区特色商业区一期 | 2017报省 | 总建筑面积为264.7万平方米，主要建设服务中部地区的电子产品展示交易中心和信息服务业集聚区及基础设施建设 | 2015.12-2018.12 | 827355 | 0 | 827355 | 0 | 0 | 0 | 161596 | 100000 | 商业主体工程完工 | 金发改[2010]55号豫发改投资[2014]1339号郑发改投资[2013]123号豫郑金水服[2013]00133 金发改[2010]55号 | 郑规地字第410100201509157号郑规建（交通）第410100201509041号郑规建（建筑）字第410100201409164 410100201509126 | 郑-金环建登记表2015-70号2012年第223号郑环审（2014）170号 | 原有国有土地郑国有（2015）字第0425号郑国用（2014）第0103号 | 92.91 | 92.91 | 0 | 金水区特色商业区指挥部 | 郑州市金水区 | 郑州市 | 张双喜 | 13903817357 | 孙增辉 | 0371-86000608 | 13523710718 | 服务业 | 续建
6 | 郑州顺德置业有限公司丹尼斯陈砦商业综合体建设项目 | 2017报省 | 总建筑面积20.7万平方米，主要建设大型商场、商务写字楼、地下车库等 | 2016.8-2019.8 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 30000 | 完成主体封顶 | 豫郑金水服务[2016]10616 | 控规编制申请已递交市局 | 尚未办理 | 土地收储阶段 | 49.1 | 0 | 49.1 | 郑州顺德置业有限公司 | 郑州市金水区 | 郑州市 | 张萌 | 13673379018 | 许永超 |  | 13613837172 | 服务业 | 续建
7 | 金科智汇城、金科智汇谷 | 2017报省 | 金科智汇城总建筑面积120万平方米,金科智汇谷总建筑面积27.2万平方米 | 2016.3-2019.12 | 302900 | 0 | 100000 | 102900 | 0 | 100000 | 35822 | 80000 | 金科智汇城完成一期±0.00以下完工；金科智汇谷投入使用 | 豫郑金水服[2013]00135豫郑金水服[2014]00058号 | 正在进行控规公示 | 郑-金环建报告表（2015）54号 | 豫政土[2013]643 、豫政土[2014]761 | 1000 | 300 | 200 | 河南金水金科建设发展有限公司 | 郑州市金水区 | 郑州市 | 崔辉 | 13007520218 | 王汶哲 | 0371-61778875 | 15639755599 | 高技术 | 续建
8 | 河南锦家置业有限公司杲村财富中心建设项目 | 2017报省 | 总建筑面积13万平方米，主要建设办公、商业及配套设施 | 2017.4-2019.3 | 290000 | 0 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 完成二次结构及抹灰工程 | 豫郑金水服务[2016]06602 | 郑规地字第（410100201609106） | 郑-金环建报告表（2016）23号 | 郑国用（2016）第0164号 | 116 | 116 | 0 | 河南锦家置业有限公司 | 郑州市金水区 | 郑州市 | 刘少铭 | 18860356679 | 张冰玉 | 86169097 | 15936232013 | 服务业 | 开工
9 | 郑州海洋生物博物馆二期项目 | 2017报省未列转市 | 总建筑面积3.万平方米，主要建设极地动物馆、鲸豚剧场、海底餐厅、海洋客栈等 | 2017.5-2018.4 | 28000 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 10000 | 完成主体封顶 | 豫郑金水旅游[2016]17002号 | 郑规地字第410100201409082、 | 金环建登记表2015-17号 | 豫（2016）郑州市不动产权第0001276号 | 24.5 | 24.5 | 0 | 郑州长乔极地海洋世界有限公司 | 郑州市金水区 | 郑州市 | 高琛 | 13849199526 | 贾二瑞 |  | 18137332676 | 社会事业 | 开工
10 | 郑东·龙湖一号 | 2017报省 | 总建筑面积40万平方米，主要建设大型购物中心、商业步行街、五星级酒店、高档写字楼、酒店式公寓、幼儿园、小学、中学，社区医院等（不含房地产开发） | 2017.5-2019.12 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 70000 | 完成5、6、7号楼建设 | 豫郑金水服务[2016]08834，豫郑金水服务[2016]08834， 豫郑金水服务[2016]08861,豫郑金水服务[2016]13732, 豫郑金水服务[2016]08863 | 郑规地字第410100201509161 郑规地字第410100201609180， 郑规地字第410100201609180， 郑规地字第410100201609181，2 郑划地字第410100201609182， 郑规地字第410100201609183 | 郑环审[2014]301号、 郑一金环建设表[2015]69号、 郑一金环建设表[2015]69号 | 340亩已签订土地出让合同，328亩土地手续尚未办理 | 668 | 340 | 328 | 河南美商置业有限公司 | 郑州金水区 | 郑州市 | 朱华幸 | 13939021828 | 赵嘉鹏 | 0371-86072588 | 13303713640 | 服务业 | 开工
11 | 郑州花园路综合项目 | 2017报省 | 总建筑面积28.39万平方米，主要建设香格里拉酒店、写字楼、商场等 | 2017.9-2020.4 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 50420 | 10000 | 完成桩基工程施工 | 郑发改投资[2014]814号 | 正在进行修规评审 | 郑环审（2012）7号 | 郑规地字第410100201309108号 | 67 | 67 | 0 | 郑州裕恒置业有限公司 | 金水区 | 郑州市 | 苏永杰 | 13838303398 | 常东旭 |  | 18838287799 | 服务业 | 开工
12 | 智能机器人科研中心建设项目 | 2017报省 | 总建筑面积约7.66万平方米，主要建设智能机电研发中心、智能软件研发中心、实验中心、精密机电研发中心及服务中心等 | 2017.3-2019.12 | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 11000 | 主体施工至7层 | 豫郑金水高[2016]14785号 | 郑规件字第[410100201400269]号 | 环评公司正在编制 | 土地证正在办理中 | 25.6 | 25.6 | 0 | 河南朗驰科技有限公司 | 郑州市金水区 | 郑州市 | 孙鹏 | 15537133333 | 吴久珍 | 0371-85510366 | 13673696200 | 高技术 | 开工
13 | 河南省地理信息导航产业园 | 2017报省 | 总面积45万平方米，主要建设测绘高新技术装备研发与生产中心、地理信息获取中心、中西部卫星遥感应用中心、云计算地理信息平台、物联网地理信息服务中心、GIS研发中心等。 | 2017.3-2019.3 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 30000 | 完成建设面积23万平方米 | 豫郑金水服务（2015）04543号 | 尚未办理 | 郑金环建报表2015-44号 | 正在准备招拍挂 | 234 | 0 | 234 | 河南新福源置业有限公司 | 郑州市金水区 | 郑州市 | 张妍 | 18539975836 | 栗玉宇 | 0371-56532521 | 13783678568 | 高技术 | 开工
14 | 河南榕基信息技术有限公司榕基软件园项目 | 2017报省未列转市 | 总建筑面积14.9万平方米，主要建设内容为软件研发基地、营销中心、客服中心、体验中心、员工配套生活区等 | 2017. 3 - 2019 . 10 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 完成一期工程研发中心和办公楼施工 | 豫郑金水服务[2015]25413号 | 郑规地字第410100201609137号 | 郑环审[2015]159号 | 已经完成土地招拍挂 | 117 | 117 | 0 | 河南榕基信息技术有限公司 | 郑州市金水区 | 郑州市 | 王铭 | 15639091717 | 张鑫 | 0371-65829900 | 13598895192 | 高技术 | 开工
15 | 西亚斯亚美迪国际软件园 | 2017报省 | 总建筑面积60.24万平方米，主要建设高端软件和新兴信息服务产业：软件及应用系统、信息技术服务、电子商务服务、网络与信息安全服务 | 2017.6-2020.9 | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 7140 | 60000 | 完成5层主体建设 | 豫郑金水高[2014]00012号 | 郑政函[2016]242号 | 尚未办理 | 市土地局办理土地收储过程中 | 380 | 0 | 380 | 河南布兰登科技发展有限公司 | 郑州市金水区 | 郑州市 | 王伟 | 18637188299 | 毕大慧 | 0371-62603505 | 13849172059 | 高技术 | 开工
16 | 郑州启迪科技城项目 | 2017报省 | 总建筑总面积60万平米。主要建设企业研发中心、金融孵化器、企业加速器、总部基地及配套设施等 | 2017.6-2019.6 | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 完成基础施工 | 豫郑金水服务[2014]02973 | 正在进行设计 | 尚未办理 | 217亩土地已摘牌，45亩土地正在进行征收 | 262 | 217 | 45 | 郑州启迪科技园发展有限公司 | 郑州市金水区 | 郑州市 | 闻琛 | 55356827 | 楚毓峭 | 0371-55356830 | 18625785555 | 高技术 | 开工
17 | 河南外包产业园（二期） | 2017报省 | 总建筑面积55万平方米，主要建设企业研发中心、创新孵化器、多功能展示厅、技术交易中心、专家公寓和服务外包中心等 | 2017.7-2019.12 | 260000 | 0 | 111000 | 110000 | 30000 | 39000 | 40000 | 50000 | 完成专家公寓和创新孵化区的建设 | 豫郑金水服[2016]13731号 | 郑规地字第410100201609031号 | 郑-金环建报告表(2011)93 号 | 郑国用（2013）第0273号 | 316 | 295 | 131 | 河南杨金河南杨金科技外包产业园建设投资有限公司 | 金水区 | 郑州市 | 张微冉 | 13503835824 | 肖彦璞 |  | 15036920311 | 高技术 | 开工
18 | 中科院过程工程研究所郑州分所一期工程 | 2017报省未列转市 | 总建筑面积6万平方米，主要建设综合科研大楼、中试和产业化基地、中小企业育成中心等科研设施 | 2017.12-2019.6 | 63000 | 43000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 600 | 20000 | 取得土地使用权、项目开工建设 | 尚未办理 | 尚未办理 | 尚未办理 | 尚未办理 | 200 | 0 | 200 | 郑州中科新兴产业技术研究院 | 郑州市金水区 | 郑州市 | 张锁江 | 18612309128 | 马江华 | 0371-66683371 | 18537170931 | 高技术 | 开工
19 | 河南中以科技城有限公司中以科技城 | 2017报省 | 建筑总面积约40万平方米，包括科创中心、科技孵化中心、科研中心、商业配套、教育培训等。 |  | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成前期手续办理、施工准备 | 尚未办理 | 尚未办理 | 尚未办理 | 尚未办理 | 3000 | 0 | 500 | 河南中以科技城有限公司 | 郑州市金水区 | 郑州市 | 任慧宏 | 13303838888 | 茹愿 | 0371-56069612 | 13663836894 | 高技术 | 前期
20 | 科教园区污水源热泵能源站一期工程 | 2017报省 | 主要建设4个热泵站，满足450万平方米建筑供暖、用能需求 | 2017.7-2018.9 | 63140 | 0 | 63140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10268 | 完成4#区域能源站建设 | 金发改[2016]25号 | 无需办理 | 尚未办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 | 郑州金水科教园区 | 郑州市金水区 | 郑州市 | 罗源 | 13592440009 | 王齐飞 | 0371-56086159 | 18749771132 | 城建项目 | 开工
21 | 金水科教园区综合管廊一期工程 | 2017报省 | 总长度6.9公里，主要建设金城大道（辅道东路-慧科环路）、渔场路（金城大道-鸿发路）和杨金路3条综合管廊 | 2017.3-2018.4 | 83329 | 83329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 金城大道综合管廊、渔场路综合管廊二条道路综合管廊全部建设完成 | 金发改[2016]15号 | 尚未办理 | 尚未办理 | 不需办理 | 0 | 0 | 0 | 郑州金水科教园区 | 郑州市管线办 | 郑州市 | 罗源 | 13592440009 | 王齐飞 | 0371-56086159 | 18749771132 | 城建项目 | 开工
| 金水区（B）项目 |  | 24个 |  | 2149590 | [6 empty] | 309000
22 | 金水区市民公共文化服务活动中心 | 否 | 总建筑面积16.8万平方米，主要建设体育馆、文化馆、图书馆、档案馆、科技馆、青少年活动馆、区级党校和便民服务中心 | 2017.7-2019.12 | 119000 | 119000 |  |  |  |  | 160 | 21000 | 开始主体施工 | 金发改[2016]12号 | 郑州市城乡规划局 郑规选字第410100201600066号 | 尚未办理 | 尚未办理 | 129 | 0 | 129 | 郑州金达房地产开发有限公司 | 郑州市金水区 | 金水区 | 张航 | 13303812683 | 王培云 | 0371-55901508 | 13343842158 | 社会事业 | 开工
23 | 北大国际创业孵化中心项目 | 否 | 总建筑面积55万平方米，建设内容主要包括：科技研发区、孵化创新区、高校协调区等 | 2018.1-2021.12 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 3150 |  | 完成土地收储工作。 | 正在办理，项目备案申请表资料已提交 | 尚未办理 | 尚未办理 | 土地正在进行收储工作。目前正进行地上附属物清点及补偿。 | 416 | 0 | 416 | 郑州方正科建开发建设有限公司 | 郑州市金水区 | 金水区 | 杨言 | 13592544700 | 冯靖 | 0371-69109666 | 18336366696 | 高技术 | 前期
24 | 863物流软件与电商孵化器项目 | 否 | 总建筑面积9.53万平方米，主要建设企业孵化中心和配套商业中心及地下停车场等 | 2018.2-2020.12 | 43000 |  | 20000 | 10000 |  | 13000 | 200 |  | 完成办理前期手续，5%主体建设 | 尚未办理 | 尚未办理 | 尚未办理 | 尚未办理 | 30 |  | 30 | 河南鸿基实业有限公司 | 郑州市金水区 | 金水区 | 许磊 | 13803715357 | 许亚飞 | 0371-65703382 | 13592492600 | 高技术 | 前期
25 | 电子信息园项目 | 否 | 总建筑面积64万平米，主要建设企业总部办公区、科研孵化区、多功能配套区 | 2018.2-2021.12 | 120000 | [7 empty] | 完成办理前期手续、施工准备 | 豫郑金水高[2014]01816号 | 正在办理 | 郑-金环建报告表（2011）31号 | 正在进行土地收储 |  |  |  | 郑州中都电子科技有限公司 | 郑州市金水区 | 金水区 | 张晓征 | 18039337777 | 张炎昕 |  | 18638110000 | 高技术 | 前期
26 | 郑州大观音寺中原文化聚集区项目 | 否 | 总建筑面积41万平方米，主要建设大观音寺为依托的观音祈福文化街区、中原文化聚集的国际化商业街区 | 2018.1-2020.10 | 70000 |  | 70000 | [5 empty] | 土地摘牌预计2017年3月底，5月底完成土地证办理,6-12月份完成建设用地规划证、建筑规划许可证及建筑工程施工许可证的办理。 | 尚未办理 | 控规已批：郑州市第27-089-K01街坊（陈砦村庄用地）控制性详细规划 | 尚未办理 | 准备组卷 | 20 |  | 20 | 郑州市瑞景置业有限公司 | 郑州市金水区 | 金水区 | 胡倩 | 13503715773 | 宋彦平 | 0371-56994997 | 18736037666 | 服务业 | 前期
27 | 华润数码公园停车场 | 是 | 总建筑面积不大于2.4万平方米，主要建设公共停车场及配套商业 | 2014.12-2017.9 | 22000 |  | 22000 |  |  |  | 17000 | 3000 | 项目整体竣工 | 郑发改投资[2013]123号 | 郑规地字410100201309135号、郑规建（交通）字410100201509041号 | 金-环建登记表2012-223号 | 郑国用（2013）0425号 | 17.15 | 17.15 |  | 华润城市交通设施发展（郑州）有限公司 | 郑州市金水区 | 金水区 | 刘记杰 | 18530010000 | 雷汗青 | 0371-86506322 | 18637192733 | 服务业 | 竣工
28 | 河南虹湾科技发展有限公司电子医疗研发项目 | 是 | 总建筑面积5.5万平方米，主要建设研发中心、实验中心、质控中心、设计中心、GMP实验中心。 | 2014.7 -2017.8 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 5000 | 完工投入使用 | 豫郑金水服[2016]16999号 | 郑规地字第410100201339032号 | 郑一金环建报告表（2012）20号 | （郑国用（2013）0439号） | 27 | 27 |  | 河南虹湾科技发展有限公司 | 郑州市金水区 | 金水区 | 肖海翔 | 13803837272 | 刘文华 | 0371-86059023 | 15286819390 | 高技术 | 竣工
29 | 河南新科技市场项目 | 是 | 总建筑面积20.7万平方米，主要建设智能化集成研发中心，软件研发中心，科技创业孵化器，产品实验室及检测中心等 | 2014.4-2018.12 | 80000 |  | 25000 | 55000 |  |  | 22000 | 10000 | 17号楼，18号楼，19号楼，20号楼主体封顶 | 豫郑金水服[2012]00214号 | 郑规地字第410100201339031号 | 郑环审（2013）99号 2013年7月2号 | 郑国用（2013）第0443号2013年8月26号 | 311 | 311 |  | 河南中部软件园置业有限公司 | 郑州市金水区 | 金水区 | 李松涛 | 13213233113 | 李旭亚 | 0371-61288885 | 18339910915 | 高技术 | 续建
30 | 郑州嘉阳电子科技有限公司软件研发中心项目 | 是 | 总建筑面积6.5万平方米，主要建设网络技术软件研发部、系统集成软件研发部，软件测试中心、软件开发培训中心 | 2014.5-2018.12 | 32000 |  | 32000 |  |  |  | 18000 | 6000 | 完成主体施工 | 豫郑金水高[2012]00059号 | 郑规字第410100201339039号 | 郑金环建报告表（2013）27号 | 郑国用（2013）第0504号 | 34.5 | 34.5 |  | 郑州嘉阳电子科技有限公司 | 郑州市金水区 | 金水区 | 梁澍 | 18603855588 | 宋辉 |  | 13937170700 | 高技术 | 续建
31 | 年产7000台呼吸支持与监控系统设备生产线项目 | 是 | 总建筑面积5万平方米，主要建设检测中心楼、实验楼等，购置精密车床、精密磨床、加工中心等生产检测设备。 | 2014.7-2018.12 | 10200 | 460 | 2940 | 6800 |  |  | 5500 | 3000 | 工程建设全部完成，并进行部分设备招标采购，生产线设计 | 豫郑金水高[2010]00146号 | 郑规地字第410100201339034号 《建设工程规划许可》正在办理中 | 郑－金环建报告表（2010）111号 | 郑国用（2013）第0445号 | 27 | 27 |  | 河南辉瑞生物医电技术有限公司 | 郑州市金水区 | 金水区 | 谷红选 | 13938580678 | 谷红选 |  | 13938580678 | 高技术 | 续建
32 | 汇泽时代广场项目 | 是 | 总建筑面积9.76万平方米，主要建设商业综合体及商务办公用房 | 2014.10-2018.3 | 80000 |  | 80000 |  |  |  | 42000 | 28000 | 主体工程全部完工、内外装饰工程已完成60%、配套设施已完成20%。 | 豫郑金水服[2013]00039号 | 郑州市城乡规划局郑规地字第410100201019237号 | 已编制完成，准备上报金水区环保局 | 郑国用2012第0140号 | 35 | 35 |  | 河南四方汇泽房地产开发有限公司 | 郑州市金水区 | 金水区 | 黄杰 | 15837108668 | 刘庆 | 0371-55013505 | 13526522851 | 服务业 | 续建
33 | 清华城华贸中心项目 | 是 | 总建筑面积37万平方米，主要建设商业综合体 | 2016.1-2018.12 | 110000 |  | 110000 |  |  |  | 25000 | 20000 | 主体封顶 | 豫郑金水服[2015]22912 | 郑规地字第410100201609144号 | 郑-金环建报告表（2016)19号 | 豫（2016）郑州市不动产权第0000156号 | 60 | 60 |  | 河南省清华房地产开发有限公司 | 郑州市金水区 | 金水区 | 李琳 | 13938233059 | 张路路 | 0371-86618211 | 15538287153 | 服务业 | 续建
34 | 瀚海美尚中心项目 | 是 | 总建筑面积28万平方米，主要建设商业综合体 | 2016.1-2018.6 | 300000 |  | 300000 |  |  |  | 76956 | 54500 | 主体封顶 | 豫发改投资[2014]1339号 | 郑规地字第410100201509157号 | 郑-金环建登记表2015-70号 | 原有国有土地郑国有（2015）字第0425号 | 75.758 | 75.758 | 0 | 河南新瀚海东风置业有限公司 | 郑州市金水区 | 金水区 | 郑中山 |  | 陈积京 |  | 15515623597 | 服务业 | 续建
35 | 河南（国际）酒店用品博览中心项目 | 是 | 总建筑面积15.5万平方米，主要建设酒店用品展览中心、配套酒店及公寓、地下停车场等。 | 2016.1- 2018.11 | 120000 |  | 120000 |  |  |  | 38640 | 35000 | 项目主、裙楼封顶，内部安装工程完成70%，招商工作完成80% | 豫郑金水服[2016]01953号 | 郑规地字第410100201609040号 | 11月20日出具环境影响评价报告 | 郑国用（2016）第0122号 | 30 | 30 |  | 郑州广运房地产开发有限公司 | 郑州市金水区 | 金水区 | 师凯伦 | 86107666 | 张韶萍 | 0371-86107666 | 15838168433 | 服务业 | 续建
36 | 轻科大厦建设项目 | 是 | 总建筑面积5.5万平方米，主要建设展示厅、科研用房、停车场、人防等 | 2017.2-2019.5 | 13000 |  | 13000 |  |  |  | 900 | 3000 | 开始主体施工 | 豫郑金水服[2015]14435号 | 郑城规地字 （1986）第111号 | 正在金水区环保局办理中 | 郑国用（2007）第0563号 |  |  |  | 河南省轻工业科学研究所有限公司 | 郑州市金水区 | 金水区 | 丁建军 | 13803849582 | 张维博 | 0371-55338883 | 15039062220 | 服务业 | 开工
37 | 燕凤路、青年路地下空间一期开发项目 | 是 | 总建筑面积5.9万平方米，主要建设商业及停车场 | 2017.4-2018.12 | 55000 |  | 55000 |  |  |  | 12000 | 20000 | 一期部分地块主体完成 | 豫郑金水城建[2016]04371号 | 郑规地字第410100201309022 | 郑-金环建报告表（2014)52号 | 郑国用（2013）第0279号 | 110 | 65 | 45 | 河南正唐置业有限公司 | 郑州市金水区 | 金水区 | 李景涛 | 13503992510 | 冯娟 | 0371-66003188 | 18539260252 | 服务业 | 开工
38 | 名门▪天境广场 | 否 | 总建筑面积60万平方米，主要建设商业、办公一体化的城市综合体 | 2017.3-2021.12 | 500000 |  | 500000 |  |  |  | 30000 | 50000 | 主体结构施工至16层 | 尚未办理 | 尚未办理 | 尚未办理 | 准备签订土地出让合同 | 212 | 84 | 128 | 郑州金运置业有限公司 | 郑州市金水区 | 金水区 | 刘统 | 18903812205 | 白洋 | 65702225 | 18638227190 | 服务业 | 开工
39 | 中美合作生物医药科研基地项目 | 是 | 总建筑面积13万平方米，主要建设集药物研究中心等五个“中心”为一体的生物医药科研基地 | 2017.6-2020.12 | 100000 |  | 30000 | 70000 |  |  | 8650 | 20000 | 目土地平整、土方回填，桩基施工 | 豫郑金水高[2013]00152号 | 尚未办理 | 尚未办理 | 等待招拍挂 | 59.2 |  | 59.2 | 河南佰瑞司医药科技有限公司 | 郑州市金水科教园区 | 金水区 | 白建忠 | 15378788899 | 李杨 | 0371-55151271 | 15136436967 | 高技术 | 开工
40 | 河南鑫创科技园发展有限公司移动互联应用科技园项目 | 是 | 总建筑面积5.5万平方米，主要建设移动互联应用业、行业领先企业总部汇集、服务外包及技术转化中心等 | 2017.9-2020.12 | 23000 |  | 23000 |  |  |  | 200 | 10000 | 完成主体结构30% | 豫郑金水服[2014]00035号 | 正在进行规划方案设计 | 已做环评报告，待批 | 等待土地招拍挂 | 29.38 |  | 29.38 | 河南鑫创科技园发展有限公司 | 郑州市金水区 | 金水区 | 赵稳 | 18762159999 | 苗光辉 |  | 15603719399 | 高技术 | 开工
41 | 中部安全信息总部基地项目 | 是 | 总建筑面积7万平方米。主要建设国内安全信息产业企业中原总部、物联网技术实验室等 | 2017.9-2020.12 | 15000 |  | 15000 |  |  |  | 130 | 10000 | 进行基础施工1万平方米 | 豫郑金水服[2014]00034号 | 正在修规 | 正在编制环评报告 | 已完成征收 | 44 | 44 |  | 河南科泰实业有限公司 | 郑州市金水区 | 金水区 | 聂心尚 | 13938230046 | 史瑞敏 |  | 13526522466 | 高技术 | 开工
42 | 河南太极汇生科技产业园发展有限公司河南太极文化健康产业园一期项目 | 是 | 总建筑面积8.6万平方米，主要建设招商运营中心、企业研发基地、服务加速器 | 2018.2-2020.12 | 26000 |  | 26000 |  |  |  | 200 |  | 完成土地征收，办事规划手续 | 豫郑金水服[2015]19154号 | 尚未办理 | 尚未办理 | 土地征收 | 31 |  | 31 | 河南太极汇生科技产业园发展有限公司 | 郑州市金水科教园区 | 金水区 | 姜继伟 | 13598896233 | 杨亚军 |  | 15238005510 | 高技术 | 前期
43 | 国家信息安全工程技术研究中心项目 | 是 | 总建筑面积5万平方米，主要建设国家信息安全工程技术（郑州）研究中心等 | 2018.2-2020.12 | 20000 |  | 20000 |  |  |  | 200 |  | 完成土地征收，办理规划手续，基坑处理完工 | 豫郑金水服[2014]00688号 | 尚未办理 | 尚未办理 | 尚未办理 | 44 |  | 44 | 郑州实相信息技术有限公司 | 郑州市金水区 | 金水区 | 沈凯 | 13837144958 |  |  |  | 高技术 | 前期
44 | 河南省工业学校实训中心项目 | 是 | 总建筑面积7418平方米，主要建设五层框架结构 | 2016.4-2017.6 | 1390 | 1000 | 390 |  |  |  | 350 | 500 | 竣工并投入使用 | 豫发改设计[2014]453号 | 已立项，组卷中 | 金-环建登记表2013-45号 | 原有国有土地郑国有（2005）字第0305号 | 0 | 0 | 0 | 河南省工业学校 | 郑州市金水区 | 金水区 | 张华 |  | 陈颖 |  | 13837155345 | 社会事业 | 竣工
45 | 河南省农业干部学校综合实训楼教工公寓项目 | 是 | 总建筑面积5.58万平方米，主要建设综合实训楼、教工公寓、地下停车场 | 2017.2-2018.11 | 20000 |  | 20000 |  |  |  | 1020 | 10000 | 主体完工 | 豫郑金水教育[2015]08010号 | 其中园林、人防、抗震、日照分析、消防、文物手续已经完成，节能方面正在办理 | 郑一金环建报告表（2015）41号 | 郑国用（2001）字第0560号 | 48.9 | 48.9 |  | 河南省农业干部学校 | 郑州市金水区 | 金水区 | 张水超 | 13592553389 | 袁丽 | 0371-55529829 | 17737612165 | 社会事业 | 开工
| 新郑市（A+B）类项目 | 1 | 42个 |  | 9637766 | [6 empty] | 1724426
| 新郑市（A）类项目 | 0 | 18个 |  | 8256966 | [6 empty] | 1215346
1 | 航美国际智慧城厂房建设项目 | 是，2017报省 | 总建筑面积105万平方米，主要建设多层厂房和高层厂房 | 2016.03-2019.06 | 300000 | 0 | 90000 | 5000 | 0 | 205000 | 10500 | 70000 | 一组团7.9万平方米竣工，二组团8.7万平方米主体封顶 | 豫郑新郑制造〔2016〕12794 | 资料已报新郑市住建规划局 | 新环审〔2016〕11号 | 土地指标已批回，准备招拍挂 | 947 | 0 | 947 | 郑州航美正兴科技园有限公司 | 新郑市 | 新郑市 | 吴在文 | 17603853998 | 张培科 |  | 18137899899 | 工业 | 续建
2 | 药剂及建材生产建设项目 | 是，2017报省 | 总建筑面积35.2万平方米，年产10万吨钢结构构件 | 2015.07 - 2018.05 | 131300 | 0 | 131300 | 0 | 0 | 0 | 31050 | 40000 | 玻璃安瓶、彩印车间及2个仓库建成 | 豫郑新郑制造[2015]00694号、02034号 | 资料已提交新郑市住建规划局待批 | 新环审﹝2016﹞21号 | 已组卷上报省国土厅，待批 | 369 | 0 | 369 | 遂成药业股份有限公司 | 新郑市 | 新郑市 | 李建岭 | 13607679339 | 王孟林 |  | 13633811091 | 工业 | 续建
3 | 国际医疗产业园项目 | 是，2017报省 | 总建筑面积约50万平方米，主要建设厂房、办公及其他配套用房 | 2015.03- 2018.12 | 200909 | 0 | 200909 | 0 | 0 | 0 | 98000 | 50000 | 建成15万平方米厂房 | 豫郑新政工〔2014〕00034 | 410184201500073105122号地字第10184201500082105122号建字第410184201600003105122号 | 郑环审〔2014〕132号 | 新土国用（2015）第126、011号 | 475.2 | 470 | 5.2 | 河南裕港置业有限公司 | 新郑市 | 新郑市 | 刘新庄 | 13673383799 | 杜亚峰 |  | 15038001167 | 工业 | 续建
4 | 年产20万千升啤酒项目 | 是，2017报省 | 总建筑面积34万平方米，年产啤酒7.2万瓶 | 2016.06-2018.06 | 105000 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 12070 | 32000 | 产品研发大楼、综合办公楼、职工宿舍、1-9号厂房各车间建设主体完工；厂区道路硬化 | 豫郑新郑制造[2015]07804 | 资料已提交新郑市住建规划局待批 | 豫环审[2016]107号 | 豫政土[2015]746 | 300 | 0 | 300 | 郑州威纳啤酒有限公司 | 新郑市 | 新郑市 | 王伟 | 13083662863 | 杨婷 |  | 13607645873 | 工业 | 续建
5 | 包装纸箱及定制化包装印刷建设项目 | 是，2017报省 | 总建筑面积15.4万平方米，主要建设生产车间、办公楼及配套办公用房 | 2017.06-2018.12 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 厂房、办公楼墙体主体完工 | 豫新郑郑制造〔2016〕15140 | 资料已提交新郑市住建规划局待批 | 专家评审已通过，待批 | 土地报批前预审已完成 | 139 | 0 | 139 | 郑州市美盈森环保科技有限公司 | 新郑市 | 新郑市 | 汤伟 | 18603832366 | 汤伟 |  | 18603832366 | 工业 | 开工
6 | 圣戈班绿色建材国际商贸城建设项目 | 是，2017报省 | 总建筑面积135万平方米，主要建设展贸体验区、研发设计区、电子商务区、仓储物流区、配套服务区等 | 2015.08-2019.10 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 80000 | 商铺主体建设完成50% | 豫郑新郑外商[2015]15392 | 资料已提交新郑市住建规划局待批 | 正在编制环评报告 | 306亩已批回，准备招拍挂 | 1000 | 306 | 567 | 郑州圣戈班百荣绿建城实业有限公司 | 新郑市 | 新郑市 | 张艳华 | 13526786696 | 高峰 |  | 15936273225 | 服务业 | 续建
7 | 郑州粮油食品智慧化园区建设项目 | 是，2017报省 | 总建筑面积56.1万平方米，主要建设仓储物流区、加工区、综合服务区 | 2016.09- 2019.12 | 235547 | 0 | 100000 | 135547 | 0 | 0 | 1500 | 50000 | 筒仓、常温库投入使用，粮食口岸试运营 | 豫郑新郑物流[2016]11903 | 地字第410184201300019105103号 | 正在编制环评报告 | 新土国用2013第055、056号 | 1000 | 300 | 700 | 郑粮雏鹰粮油食品有限公司 | 新郑市 | 新郑市 | 孙哲 | 13837129190 | 许瑞彬 |  | 18838251246 | 服务业 | 续建
8 | 新郑片烟醇化库区建设项目 | 是，2017报省 | 总建筑面积29万平方米，主要建设库房、管理用房及辅助用房等 | 2016.07-2018.12 | 97200 | 0 | 97200 | 0 | 0 | 0 | 13852 | 45000 | 主体工程完工，安装项目完工 | 豫郑新郑物流〔2016〕024 | 地字第410184201600004104117建字第410184201600035104117 | 新环审〔2016〕13号 | 新土国用〔2016〕024号 | 327 | 327 | 0 | 河南中烟工业有限责任公司 | 新郑市 | 新郑市 | 苏庚仁 |  | 郭建录 |  | 13613821936 | 服务业 | 续建
9 | 华商汇大型现代综合性商贸物流中心一期 | 是，2017报省 | 总建筑面积836.2万平方米，主要建设商贸交易区、物流服务区、综合管理服务区、生活配套服务区等 | 2013.08-2020.08 | 2460000 | 0 | 2460000 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 120000 | 物流工程施工完成80%，家居馆竣工 | 豫郑新郑贸〔2013〕00239号 | 地字410184201400044107103等、建字第410184201400067107103号等 | 新环审〔2015〕123号 | 新土国用（2014）第121、122、123、150、151、152号等 | 6000 | 1693 | 3000 | 郑州华商汇房地产开发有限公司 | 新郑市 | 新郑市 | 薛慧杰 | 18539265716 | 郭慧芳 |  | 13803853293 | 服务业 | 续建
10 | 现代物流园建设项目 | 是，2017报省 | 总建筑面积78万平方米，主要建设公共仓储群、综合性货运代理市场、货运信息交易大厅、行政楼、停车场、综合服务区等 | 2015.12- 2018.12 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 40000 | 15-18#仓库建设完成 | 豫郑新郑物流[2015]24275 | 建设用地规划许可资料已提交新郑市住建规划局待批 | 新环审[2016]9号 | 480亩准备摘牌，270亩土地正在组卷 | 750 | 480 | 270 | 郑州乾龙物流有限公司 | 新郑市 | 新郑市 | 苏锦程 | 13803862112 | 乔羽 |  | 13838039790 | 服务业 | 续建
11 | 郑州华南城建设项目 | 是，2017报省 | 总建筑面积1200万平方米，主要建设商贸交易市场、大型购物中心及招商中心、行政办公、货代市场等商务配套和生活配套设施等 | 2012.08-2020.12 | 3300000 | 0 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 400000 | 10区、12区建材市场建成40%，电商分拣中心ＡＢ两栋大楼竣工，裴度墓商业广场等完成20％ | 豫郑新郑贸[2012]00107、豫郑新郑贸[2013]00220 | 地字第410184201200034108103号，地字第410184201200033108103号，地字第410184201200035108103号，地字第410184201200048108103号，地字第410184201200047108103号，地字第410184201200049108103号，地字第410184201300035108103号，地字第410184201300036108103号，地字第410184201300037108103号，地字第410184201300038108103号，地字第410184201300039108103号，地字第410184201300040108103号，地字第410184201300041108103号，建字第410184201200061108103号， 建字第00014108103号， 建字第300015108103号， 建字第201300021108109号， 建字第410184201300022108103号， 建字第410184201300035108103号， 建字第410184201300034108103号 | 郑环审﹝2012﹞83号 | （2012）第105号 新土国用（2012）第107号 新土国用（2012）第127号新土国用（2012）第128号新土国用（2012）第129号 新土国用（2013）第060号新土国用（2013）第061号新土国用（2013）第062号新土国用（2013）第063号新土国用（2013）第064号新土国用（2013）第065号 新土国用（2013）第066号新土国用（2013）第097号 | 11000 | 40000 | 3000 | 郑州华南城有限公司 | 新郑市 | 新郑市 | 温国辉 | 559688888 | 宋江伟 |  | 13393717923 | 服务业 | 续建
12 | 新尚商业综合体建设项目 | 是，2017报省 | 总建筑面积23.1万平方米，主要建设商业零售、酒店、公寓及其他用房 | 2014.07-2019.06 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 54330 | 50000 | 主体完工90% | 豫郑新郑服务〔2016〕01201，豫郑新郑服务〔2016〕01199 | 地字第410184201600018100100号，地字第410184201600017100100号 | 新环审〔2016〕8号 | 新土国用〔2016〕第037号，新土国用〔2016〕第022号 | 140 | 140 | 0 | 郑州新尚置业有限公司 | 新郑市 | 新郑市 | 唐立新 |  | 冯国玺 |  | 15617671999 | 服务业 | 续建
13 | 中国郑州国际农用机电仓储物流中心项目 | 是，2017报省 | 总建筑面积37万平方米，主要建设仓储物流设施、商务大厦及配套设施 | 2017.03-2019.12 | 135050 | 0 | 135050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 主体完工6.6万平方米 | 豫郑新郑物流[2016]17660 | 资料已报新郑市住建规划局 | 正在编制环评报告 | 准备招拍挂 | 371 | 371 | 0 | 河南卓商置业有限公司 | 新郑市 | 新郑市 | 严付根 | 13653827081 | 王 娜 |  | 18749480000 | 服务业 | 开工
14 | 天汇国际商贸城建设项目 | 是，2017报省 | 总建筑面积120万平方米，主要建设商品交易市场、仓储物流、电子商务物流中心、办公及生活配套设施 | 2017.03-2019.12 | 260000 | 0 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 商贸城一期建设完成 | 豫郑新郑服务[2016]01654 | 资料已提交新郑市住建规划局待批 | 正在新郑市环保局公示 | 土地指标已批回，准备招拍挂 | 1000 | 600 | 400 | 郑州市沣泰置业有限公司 | 新郑市 | 新郑市 | 李志良 | 13903859188 | 陈晓霞 |  | 18937165088 | 服务业 | 开工
15 | 龙湖锦艺城购物中心建设项目 | 是，2017报省 | 总建筑面积21.6万平方米，主要建设购物中心、写字楼、停车场等 | 2017.03-2019.06 | 110000 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 主体20层完工 | 豫郑新郑服务[2016]14484 | 410184201300120108103 | 郑环审[2013]194号 | 新土国用（2013）第227号 | 48.3 | 48.3 | 0 | 河南锦恩置业有限公司 | 新郑市 | 新郑市 | 陈启松 | 13705068097 | 刘艳华 |  | 18530037001 | 服务业 | 开工
16 | 航美国际智慧城商业区建设项目 | 是，2017报省 | 总建筑面积18万平方米，主要建设商务酒店、商业金融设施、公寓等 | 2017.06-2019.06 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 公寓主体封顶 | 豫郑新郑服务〔2016〕21117 | 资料已报新郑市住建规划局 | 环评已编制 | 32亩土地指标已批回，准备招拍挂；103亩土地手续办理尚未启动 | 135 | 0 | 135 | 郑州航美正兴科技园有限公司 | 新郑市 | 新郑市 | 吴在文 | 17603853998 | 张培科 |  | 18137899899 | 服务业 | 开工
17 | “润弘制药工业园”年产5吨长春西汀原料药和2亿支长春西汀注射液建设项目 | 是，2017报省 | 总建筑面积20万平方米，主要建设长春西汀原料药生产线及长春西汀注射液生产线 | 2013.10-2018.12 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 20000 | 完成设备安装调试 | 豫郑新郑工〔2012〕00268、〔2012〕00269 | 地字第410184201600046104121 | 郑环建表（2014）302号 | 豫（2016）新郑市不动产权第0000046号 | 420 | 420 | 0 | 河南润弘制药股份有限公司 | 新郑市 | 新郑市 | 张向甫 | 15903688856 | 韩静 |  | 15038191067 | 高技术 | 续建
18 | 新郑市垃圾焚烧发电厂建设项目 | 是，2017报省 | 总建筑面积4万平方米，日焚烧垃圾1000吨。主要建设垃圾收储池、焚烧和发电车间、烟气和渗滤液处理单元及配套设施 | 2016.07-2017.12 | 51960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18614 | 33346 | 正式投产运营 | 豫郑新郑外商〔2014〕04593 | 选字第410184201500001101123号 | 郑环[2016]133号 | 40亩土地证正在办理，65亩土地手续办理尚未启动 | 105 | 40 | 65 | 光大环保能源（新郑）有限公司 | 新郑市 | 新郑市 | 谷岩 | 18530026133 | 李俊峰 |  | 18337180618 | 城建 | 竣工
| 新郑市（B）项目 |  | 24个 |  | 1380800 | [6 empty] | 509080
19 | 吉祥二期工程 | 否 | 总建筑面积15万平方米，主要建设内：车间、办公用房及其他配套用房 | 2017.03-2017.12 | 4780 | 0 | 4780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4780 | 竣工 | 豫郑新郑工[2011]00103 | 资料已报新郑市住建规划局 | 资料已提交至郑州市环境保护局 | 新土国用（2013）第071号 | 287 | 287 | 0 | 河南吉祥实业有限公司 | 新郑市 | 新郑市 | 朱良栋 |  | 孟丽真 |  | 15837156326 | 工业 | 开工
20 | 年产1亿套彩印包装纸箱纸盒项目 | 否 | 总建设面积4.9万平方米，其中标准化厂房4栋，仓库1栋，综合办公楼1栋和员工宿舍楼1栋 | 2017.03-2018.12 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 厂房主体完工 | 豫郑新制造[2015]09606 | 资料已报新郑市住建规划局 | 新环审[2015]141号 | 已批回，准备招拍挂 | 50 |  | 50 | 郑州市宏美彩印包装有限公司 | 新郑市 | 新郑市 | 郭华明 | 13783651326 | 郭树宇 |  | 13783651326 | 工业 | 开工
21 | 年产3万吨新技术健康功能型糖果巧克力及2.6万吨休闲豆制品、1.44万吨蛋糕建设项目 | 否 | 建筑面积21.8万平方米，主要建设生产车间、仓库98204.1、综合楼一栋、六层宿舍楼2栋、三层食堂一座及其他辅助设施 | 2014.07-2017.10 | 116800 | 0 | 116800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96800 | 竣工 | 豫郑新郑工{2014}00149 | 资料已提交新郑市住建规划局待批 | 郑环建表（2014）150号 | 土地已批回，准备挂牌 | 320 | 320 | 0 | 郑州恒喜龙食品有限公司 | 新郑市 | 新郑市 | 刘广超 | 13803854211 | 杨建 |  | 13513805427 | 工业 | 竣工
22 | 双洎河综合治理工程 | 否 | 北起南水北调干渠，南至黄水河汇流处，全长14.1公里。主要包括：1、双洎河两岸园林绿化、景观美化、灯光亮化、道路、给排水及配套基础设施工程等。2、双洎河河道清淤、堤坝加固、橡胶坝建设、墙挡工程等。 | 2017.06-2020.12 | 358585 | 0 | 358585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93000 | 完成工程沿线附属物拆迁，及主要河段的河道清淤、开工堤坝加固工程 | 新发改农经【2015】8号、11号 | 无需办理 | 新环然【2015】32号 | 未启动 | 0 | 0 | 0 | 新郑市政浩城乡建设发展有限公司 | 郑州市新郑市 | 郑州市 | 徐哲 | 55362969 | 徐哲 |  | 55362969 | 城建 | 开工
23 | 河南新郑龙湖湿地生态发展有限公司新郑龙湖城市湿地公园 | 否 | 6、规划道路（新村大道与永福路之间），西起中华路，东至东里路，全长2.6千米，道路红线宽24米。 | 2015.10-2017.12 | 26000 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 16000 | 工程竣工，正式开园 | 新发改综字【2016】13号 | 资料已提交新郑市住建规划局待批 | 郑州市环保局正在公示 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 | 河南新郑龙湖湿地生态发展有限公司 | 新郑市 | 新郑市 | 徐瑞 | 18603826077 | 王亚平 |  | 15137102218 | 城建 | 竣工
24 | 华南城污水处理厂二期 | 否 | 总建筑面积9.2万平方米，二期扩建7万吨/日污水处理规模 | 2016.08-2017.12 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 投入运行 | 新发改综字【2015】62号 | 选字第410184201400006107122地字第410184201400076107122 | 郑环审【2016】40号 | 土地已预审，准备办证 | 137.63 | 137.63 | 0 | 新郑市泽源水务有限公司 | 新郑市 | 新郑市 | 付伟 | 13939002880 | 张静怡 |  | 18538261869 | 城建 | 竣工
25 | 河南工业贸易职业学院图书信息中心建设项目 | 否 | 总建筑面积约4万平方米，位于学院中轴线上，主楼11层，配楼9层，框架结构 | 2017.03-2018.12 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 图书馆主体完工 | 豫计市场（2003）1987号 | 资料已报新郑市住建规划局 | 新环审【2015】48号 | 新土国用（2012）121号 | 440.4 | 440.4 | 0 | 河南工业贸易职业学院 | 新郑市 | 新郑市 | 崔勇军 | 13203832229 | 周广辉 |  | 13939031043 | 社会事业 | 开工
26 | 新区鸿福路中小学建设项目 | 否 | 建筑面积约2.5万平方米。班额为45班，可容纳1800学生入学，主要建设有教学楼、行政办公楼、运动场等设施 | 2017.10-2018.12 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 教学楼主体完成30% | 新发改综字（2016）64号 | 资料已报新郑市住建规划局 | 正在编制环评报告 | 土地已批回，准备办理土地证 | 62 | 62 |  | 新郑市中心城区新区建设管理委员会 | 新郑市 | 新郑市 | 张建宏 | 85900661 | 李君涛 |  | 13703981493 | 社会事业 | 开工
27 | 新郑市公立中医院建设项目 | 否 | 和庄示范卫生院基础上改扩建，再扩建面积2.65万平方米。 | 2017.05 -2018.12 | 11175 | 11175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 完成征地，土建开工建设 | 正在准备资料 | 资料已报新郑市规管局待批 | 正在编制环评报告 | 未启动 | 25 | 0 | 25 | 新郑市卫计委 | 新郑市 | 新郑市 | 刘瑞甫 | 13803856466 | 唐梅霞 |  | 13803823656 | 社会事业 | 开工
28 | 新郑市妇幼保健院迁建 | 否 | 前期先收购东海肝病医院，在肝病医院基础上扩建综合楼，综合楼建设面积1万平方米。 | 2017.05 -2018.12 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 扩建综合楼开工建设 | 正在准备资料 | 资料已报新郑市规管局待批 | 正在编制环评报告 | 原址建设 | 0 | 0 | 0 | 新郑市卫计委 | 新郑市 | 新郑市 | 高超 | 13938248629 | 李继红 |  | 13849055456 | 社会事业 | 开工
29 | 河南黑豹物流大型现代综合性物流园区（一期） | 否 | 总建筑面积12.9万平方米，主要建设仓储、货运信息交易大厅、行政楼、停车场、综合服务区等 | 2017.04-2018.12 | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 4号仓、5号仓主体完工 | 资料已报送至发改委，正在等待批复 | 资料已报新郑市住建规划局 | 正在编制环评报告 | 租赁土地 | 174 | 174 | 0 | 河南黑豹物流有限公司 | 新郑市 | 新郑市 | 杨光 | 13693713399 | 张玺 |  | 18050066669 | 服务业 | 开工
30 | 物流产业园建设项目 | 否 | 建筑总面积55.8万平方米。主要建设大型现代化自动化仓储区、货物中转区、行政办公区及其他附属设施 | 2017.09-2019.12 | 126000 | 0 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20万平方米仓储中心两层主体完工，总部基地开工建设 | 豫郑新郑物流[2016]25871 | 资料已报新郑市住建规划局 | 正在编制环评报告 | 资料已报新郑市住建规划局 | 350 | 170 | 180 | 河南腾达畅正物流有限公司 | 新郑市 | 新郑市 | 张珂 |  | 徐亚飞 |  | 13703935999 | 服务业 | 开工
31 | 薛店污水处理厂二期 | 否 | 总建筑面积2.7万平方米，建设5万吨/日污水处理规模 | 2017.03-2017.12 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 建成运行 | 新发改投资【2016】14号 | 资料已报新郑市规管局待批 | 报郑州环保局待批 | 原址建设 | 50 | 50 | 0 | 新郑市新源污水处理有限责任公司 | 新郑市 | 新郑市 | 杭学平 | 13526489550 | 杭学平 |  | 13526489550 | 城建 | 开工
32 | 新郑市第一污水处理厂迁建 | 否 | 总建筑面积1.3万平方米，扩建2万吨/日污水处理 | 2017.03-2017.12 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 投入运营 | 新发改投资【2016】15号 | 资料已报新郑市规管局待批 | 环评报告评审已通过，待批 | 原址建设 | 30 | 30 | 0 | 新郑市新源污水处理有限公司 | 新郑市 | 新郑市 | 杭学平 | 13526489550 | 杭学平 |  | 13526489550 | 城建 | 开工
33 | 新区常青路等六条规划道路建设项目 | 否 | 1、常青路西起创业西路，东至东里路，全长约4.4千米，道路红线宽30米； 2、青苑路西起湖滨路，东至东里路，全长约2.8千米，道路红线宽24米； 3、子产路西起文化路，东至中华路，全长约1.7千米，道路红线宽12米。 4、永福路西起湖滨路，东至东里路，全长约2.7千米，道路红线宽30米。 5、凤苑路连接学院路与子产路，全长300米，道路红线宽24米。 6、规划道路（新村大道与永福路之间），西起中华路，东至东里路，全长2.6千米，道路红线宽24米。 | 2017.10-2018.12 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 开工建设3条道路，完成剩余道路的土方调整工作 | 资料已报送至新郑市发改委，正在等待批复 | 无需办理 | 未办理 | 未办理 | 0 | 0 | 0 | 新郑市发展投资有限责任公司 | 新郑新区 | 新郑市 | 周建超 |  | 李君涛 |  | 13703981493 | 城建 | 开工
34 | 港中旅河南力上旅游度假综合体项目 | 否 | 总建筑面积76万平方米，主要建设五星级酒店、四A级温泉度假区、会议中心、商务广场、运动广场、婚庆广场、分时度假公寓、品牌商业街等 | 2015.12-2018.12 | 268700 | 0 | 268700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 安置区项目建至8层，五星级酒店完成桩基作业 | 豫郑新郑服务【2012】00257 | 资料已提交新郑市住建规划局待批 | 郑环审【2014】133号 | 地字第410184201600071104120号 | 300 | 81 | 219 | 河南力上置业有限公司 | 新郑市 | 新郑市 | 刘涛 | 13525569666 | 杨宏 |  | 15617768666 | 城建 | 开工
35 | 新区崇文路等道路工程项目 | 否 | 新区崇文路等道路工程项目 | 2017.04-2018.05 | 26000 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 3条建成通车，剩余开工建设 | 资料已报送至新郑市发改委，正在等待批复 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 0 | 0 | 0 | 新郑市中心城区新区建设管理委员会 | 新郑市 | 新郑市 | 张建宏 |  | 李君涛 |  | 13703981493 | 城建 | 开工
36 | 新区常青路绿化带和暖泉河上游景观建设项目 | 否 | 1.常青路绿化带占地面积52.3万平方米，绿化带内建设休闲步道，休憩小亭，健身活动区等； 2.暖泉河上游景观项目占地面积35万平方米，项目内建设休闲步道，休憩小亭，景观小品，健身活动区，儿童游乐区等； | 2017.08-2018.12 | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 完成暖泉河以西常青路绿化工程；暖泉河公园西岸建设完成80%，暖泉河公园东岸将开工建设。 | 新发改综字（2016）62号 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 0 | 0 | 0 | 新郑市中心城区新区建设管理委员会 | 新郑市 | 新郑市 | 张建宏 |  | 李君涛 |  | 13703981493 | 城建 | 开工
37 | 标准化厂房建设项目 | 是 | 总建筑面积5.3万平方米，主要建设标准化厂房（5栋5层，4栋6层，局部2层） | 2015.11-2018.12 | 19570 | 0 | 19570 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 6000 | 二期主体完工 | 豫郑新郑制造[2014]05261 | 资料已报新郑市住建规划局 | 新环审[2015]138号 | 已摘牌 | 65 | 65 | 0 | 郑州明佳电子科技有限公司 | 新郑市 | 新郑市 | 刘建鹏 | 15003809220 | 李胜利 |  | 15378786019 | 工业 | 续建
38 | 标准化厂房项目 | 是 | 总建筑面积14.2万平方米，建设标准化厂房（12栋6层、6栋5层、1栋9层，局部2层） | 2015.12-2018.12 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 25000 | 二期工程竣工 | 豫郑新郑制造【2014】05260 | 地字第410184201600086107114号 | 新环审【2015】124号 | 已摘牌 | 127 | 127 | 0 | 郑州星灏电子科技有限公司 | 新郑市 | 新郑市 | 王高帆 | 13783698868 | 王高帆 |  | 13783698868 | 工业 | 续建
39 | 年产50套高温高压环保型石油不压井作业机及50套钻井废泥浆处理设备建设项目 | 是 | 总建筑面积5.6万平方米，主要建设生产车间、仓库、办公及后勤服务用房 | 2017.04-2018.10 | 28900 | 0 | 28900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 一期主体完工 | 豫郑新郑制造[2016]07968 | 资料已报新郑市住建规划局 | 已报郑州市环保局审批，专家会已开并通过 | 土地已批回，待征收挂牌 | 74.7 | 74.7 | 0 | 河南省泰德能源技术有限公司 | 新郑市 | 新郑市 | 王德顺 | 13609993999 | 赵博 |  | 18937626034 | 工业 | 开工
40 | 年产3万吨面制、豆制、鱼制食品建设项目 | 是 | 总建筑面积8.5万㎡，主要建设厂房、仓库、办公楼、宿舍及其他配套设施 | 2016.04-2018.12 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 竣工 | 豫郑新郑制造[2015]21158 | 资料已提交新郑市住建规划局待批 | 新环审[2015]号 | 土地已批回，准备挂牌 | 103 | 103 | 0 | 郑州佳龙食品有限公司 | 新郑市 | 新郑市 | 胡旭辉 | 62587866 | 邱宜丰 |  | 62587866 | 工业 | 竣工
41 | 郑州城轨交通中等专业学校校区建设工程 | 否 | 总建筑面积为28.6万平方米，主要建设教学楼、学生宿舍楼、后勤办公楼、 实训楼、综合实训场、图书馆及其他配套设施。 | 2016.03-2018.12 | 104290 |  | 77175 | 27115 |  |  | 9000 | 35000 | 宿舍楼 投入使用，图书馆、后勤办公楼开工建设 | 豫郑新郑教育（2014）01464 | 资料已报新郑市住建规划局 | 正在编制环评报告 | 新土国用〔2011〕第165号 | 635 | 105 | 530 | 郑州城轨交通中等专业学校 | 新郑市 | 新郑市 | 高建设 | 18339967111 | 赵春宇 |  | 13633850391
42 | 新郑沣都现代都市生态农业园项目 | 是 | 基本农田1270亩种植绿色蔬菜和油菜，一般耕地240亩建设蔬菜大棚；林地415亩种植桂花树、银杏树等；荒山1400亩种植果树、花卉苗木，辅助设施10亩等。 | 2016.01-2019.06 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 铺设PE管道12000米；加宽道路5500米；种植苗木花卉1000亩，果树300亩；整理荒山荒地700亩，增加电力设施1台（套）；打井3眼；道路两侧绿化12000平方米 | 豫郑新郑农业〔2016〕02196 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 | 河南沣都农业有限公司 | 新郑市 | 新郑市 | 郭洪涛 | 13503847657 | 张亚楠 |  | 13733879202 | 农业 | 续建
| 新密市（A+B）类项目 | 1 | 62个 |  | 5043761 | [6 empty] | 1565466
| 新密市（A）类项目 | 0 | 25个 |  | 3881823 | [6 empty] | 1108400
1 | 郑州市联钢实业有限公司年产12000台（套）高性能节能焊接设备项目 | 2017报省 | 总建筑面积7.2万平方米，主要建设车间、厂房、仓储、研发、办公楼等 | 2017.6-2018.6 | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 35000 | 主体完工80% | 豫郑新密工〔2015〕06117 | 项目已选址 | 正在编制环境评价报告 | 已预审豫政土〔2015〕799号，正在新密市国土局组卷上报。 | 100 | 0 | 100 | 郑州市联钢实业有限公司 | 郑州市新密市 | 郑州市 | 姜青科 | 13137157580 | 郭立新 | 86130936 | 13837195035 | 工业 | 开工
2 | 郑州市伟立纺织品有限公司年产5000万件运动帽及纺织产品项目 | 2017报省 | 总建筑面积9.8万平方米，年产5000万件运动帽及纺织系列产品 | 2017.6-2018.12 | 43000 | 0 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 803 | 20000 | 主体施工完成35% | 豫郑新密外商〔2015〕17331 | 正在编制修建性详细规划 | 新密环建（2016）52号 | 新密国土审（2016）9号 | 100 | 0 | 100 | 郑州市伟立纺织品有限公司 | 郑州市新密市 | 郑州市 | 李明河 | 13702373252 | 朱云甫 | 0375-2602288 | 15537593000 | 工业 | 开工
3 | 郑州鑫明木业有限公司年产8万套家俱项目 | 2017报省 | 总建筑面积为13万平方米，年产家俱8万套 | 2017.5-2018.5 | 56000 | 0 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 主体完工80% | 豫郑新密制造〔2015〕05458 | 正在编制详细规划 | 资料已提交新密市环保局，正在办理 | 总征地面积174亩，其中增减挂部分112.8亩已批回，待征收，建设用地61.2亩报批手续在省国土资源厅 | 174 | 0 | 174 | 郑州鑫明木业有限公司 | 郑州市新密市 | 郑州市 | 任占峰 | 18137885558 | 王自东 | 0371-60218300 | 1301766595718137885556 | 工业 | 开工
4 | 郑州净瓶集团有限公司年产10000套消防器材建设项目 | 2017报省 | 总建筑面积4万平方米，主要建设建设厂房、办公楼和配套设施，主要生产灭火器、防火门、无基布防火卷帘等 | 2015.7-2018.6 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 70000 | 完成总工程量的80% | 豫郑新密制造〔2015〕05965 | 正在新密市规划局办理 | 新密环建（2016）11号 | 正在郑州市国土资源局办理 | 500 | 0 | 130 | 郑州净瓶集团有限公司 | 郑州市新密市 | 郑州市 | 刘如超 | 13803868163 | 郭晓燕 |  | 13526855598 | 工业 | 续建
5 | 河南省华亿绿色建材有限公司年产20万吨保温砂浆和1500万平方米（改性EPS）保温板项目 | 2017报省 | 总建筑面积23万平方米，年生产保温板1500万平方米、保温砂浆20万吨 | 2015.1-2018.10 | 150000 | 0 | 100000 | 50000 | 0 | 0 | 55000 | 50000 | 厂房主体完工 | 豫郑新密工〔2013〕00390 | 报地规划条件〔2014〕67已报新密市土地局 | 豫环审〔2015〕132号 | 已签订土地出让合同 ，正在新密市国土局办理土地证 | 500 | 500 | 0 | 河南省华亿绿色建材有限公司 | 郑州市新密市 | 郑州市 | 乔国强 | 13598860352 | 王建超 | 66883800 | 13838534651 | 工业 | 续建
6 | 河南风尚实业有限公司风尚企业芯城创新产业园项目 | 2017报省 | 总建筑面积25万平方米，年产环保高科技污水、废气高新节能设备35万套，电子医疗康复设备、理疗设备、检验检疫设备40套 | 2015.10-2019.3 | 160000 | 0 | 120000 | 40000 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 2.6万平方厂房竣工；6万平方物流园区开工建设 | 豫郑新密制造〔2015〕05251 | 地字第410183201600030201109号 、 地字第410183201600029201109号 | 新密环建（2015）64号 | 新密国用2016第028号，新密国用2016第029号 | 433 | 175 | 200 | 河南风尚实业有限公司 | 郑州市新密市 | 郑州市 | 王海军 | 13613863636 | 刘佰枝 | 0371-53381166 | 13592548906 | 工业 | 续建
7 | 郑州曲梁同赢置业有限公司—同赢企业总部港 | 2017报省 | 总建筑面积44万平方米，主要建设厂房及配套设施 | 2014.9-2018.11 | 100000 | 0 | 60000 | 40000 | 0 | 0 | 50000 | 30000 | 完成7万平方米厂房及5万平方米配套设施建设 | 豫郑新密工〔2014〕00178 | 新密市城乡建设规划局地字第410183201400105201125 | 新密环建（2014）65号 | 新密国用2014第077号，新密国用2016第020号 | 400 | 240 | 50 | 郑州曲梁同赢置业有限公司 | 郑州市新密市 | 郑州市 | 宋新伟 | 15837111111 | 王龙耀 | 633399367 | 15890108831 | 工业 | 续建
8 | 中建科技河南有限公司年产100万平方米 装配式预制构件建设项目 | 2017报省 | 总建筑面积5.39万平方米，年产100万平方米装配式混凝土预制构件 | 2016.4-2018.7 | 96000 | 0 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 43500 | 41000 | 厂房施工完成90% | 豫郑新密制造〔2015〕14223 | 修建性详规通过评审 | 新密环建（2015）86号 | 已预审、新密国土资函〔2015〕42号；增减挂批次（167.448亩）报至省厅待审批 | 199.47 | 0 | 167.448 | 中建科技河南有限公司 | 郑州市新密市 | 郑州市 | 苏光寅 | 13607665005 | 刘飞燕 | 66350738 | 18638615991 | 工业 | 续建
9 | 郑州一美可置业有限公司河南中金服装孵化园标准化厂房建设项目 | 2017报省 | 总建筑面积约47万平方米，年产服装3000万套(件) | 2015.5-2018.9 | 160000 | 0 | 120000 | 30000 | 0 | 0 | 39000 | 60000 | 一期3.6万平方米厂房完工，二期15万平方厂房完成30% | 豫郑新 密工〔2014〕00116号 | 410183201400082201109、 410183201400111201109 | 郑环审（2014）250号 | 新密国用（2014）第105号 新密国用（2015）第004号 | 373 | 83 | 290 | 郑州一美可置业有限公司 | 郑州市新密市 | 郑州市 | 马轲 | 18638753232 | 押冰瑜 | 66191111 | 18236922629 | 工业 | 续建
10 | 河南藏金源仓储有限公司白寨仓储中心 | 2017报省 | 总建筑面积20万平方米，主要建设冷库、通用立体库、办公楼 | 2013.12-2017.12 | 68823 | 0 | 26823 | 42000 | 0 | 0 | 39600 | 15400 | 竣工 | 豫郑新密贸〔2012〕00609 | 410183201100025000000 | 新密环建（2011）56 | 新密集用（2012）第005号 | 1000 | 150 | 150 | 河南藏金源仓储有限公司 | 郑州市新密市 | 郑州市 | 康玉婷 | 180373 15888 | 于慧玲 | 0371-55918589 | 189038 45666 | 工业 | 竣工
11 | 河南奥伦达上古生态农业开发有限公司黄帝养生度假项目一期 | 2017报省 | 总建筑面积600万平方米，主要建设中国建筑文化传承博物馆、岐黄颐养基地和相关配套设施，一期主要建设中药基地、生态农业示范区等项目 | 2017.7-2019.12 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 90000 | 完成万药花海、中药基地、药神谷、艺术家工作室、山地公园、山地穿越路线、生态农业示范区、亲子农庄基地建设 | 可研已编制完成，资料已报新密市发改委等待审批 | 建设规划已做完毕，等待新密市规划局评审 | 环评报告已编制，等待新密市环保局评审 | 已流转土地6880亩，其中建设用地1500亩，已报新密市国土局，等待调整土地性质 | 3000 | 0 | 300 | 河南奥伦达上古生态农业开发有限公司 | 郑州市新密市 | 郑州市 | 荆倩 | 13937118216 | 张亚丽 |  | 18638510351 | 服务业 | 开工
12 | 普洛斯郑南物流园 | 2017报省 | 总建筑面积9.2万平方米，主要建设单层标准化仓库4栋及倒班楼1栋。 | 2017.8-2019.4 | 72000 | 0 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 25000 | 主体施工完成40% | 豫郑新密外商〔2016〕06424 | 正在编制修建性规划 | 正在编制环评报告 | 土地预审报告已报新密市国土局待批 | 242 | 0 | 242 | 新密普洛斯仓储设施有限公司 | 郑州市新密市 | 郑州市 | 郑光斌 | 13862051001 | 周建清 | 0371-85399882 | 18703828788 | 服务业 | 开工
13 | 河南省柏崖山生态农业养生度假旅游风景区一期 | 2017报省 | 总建筑面积15.9万平方米，主要建设入口综合服务中心区、白龙庙休闲养生区、杨里沟风情商业区及相关配套设施 | 2017.10-2020.10 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 45000 | 完成基础工程的30% | 豫郑新密服务〔2016〕22837 | 规划编制已完成，等待新密市规划局评审 | 新密环建（2015）86号 | 正在进行建设用地异地划补手续审批，调整建设用地规模 | 3060 | 0 | 500 | 河南绿宝生态农业发展有限公司 | 郑州市新密市 | 郑州市 | 尚国强 | 13015536518 | 王永安 |  | 18703893083 | 服务业 | 开工
14 | 橲岭小镇·国际生态健康城一期 | 2017报省 | 总建筑面积150万平方米，主要建设养老公寓、康复护理中心、康乐中心、图书馆、窑洞酒店及相关配套设施 | 2017.2 -2019.11 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 完成基础工程的30% | 豫郑新密服务〔2016〕06815号 | 详规已完成，等待新密市规划局评审 | 环评报告已编制，等待新密市环保局审批 | 已拆迁600户，增减挂700亩待征 | 2000 | 0 | 700 | 郑州润凯置业有限公司 | 郑州市新密市 | 郑州市 | 王 臻 | 18638006016 | 袁静夷 |  | 13608676191 | 服务业 | 开工
15 | 新密轩辕圣境黄帝故里文化产业园 | 2017报省 | 总建筑面积260万平方米，主要建设轩辕圣境文化产业园、综合配套服务区(不含房地产开发) | 2013.3- 2018.3 | 1200000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 358500 | 150000 | 冰雪世界主体工程及配套设施完工 | 豫郑新密服〔2011〕00537、豫政新密服〔2014〕00139、豫政新密服〔2014〕00141、豫政新密服务〔2015〕07971 | 地字第410183201200005103101号、00008103101号、00028103101号、 地字第410183201400025103113号、00026103101号、00027103101号、00028103101号、00029103101号、00030103101号、00031103101号、00038103101号、 地字第410183201500035103101号、00034103101号、00039103101号、00041103101号、00042103101号 | 郑环然〔2013〕26号、新密环建（2014）117号、（2015）78号 | 1454亩土地省政府已批回，其中354亩已征收完毕，正在进行土地供应；另1100亩土地正在进行征地公告 | 5000 | 2600 | 1000 | 河南盛鸿黄帝宫投资开发有限公司 | 郑州市新密市 | 郑州市 | 李东铭 | 18638188222 | 乔蒙 | 0371-56919890 | 13603457157 | 服务业 | 续建
16 | 河南颐静生态国际养老城 | 2017报省 | 总建筑面积29万平方米，主要建设老年人用品批发中心、老年人护理培训大学等（不含房地产开发） | 2016.6-2020.7 | 101000 | 0 | 101000 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 40000 | 完成老年用品批发交易中心、老年护理培训学院建设 | 豫郑新密服务〔2015〕14208号 | 正在编制规划设计方案 | 正在编制环评报告 | 已批120亩建设用地，其余已上报新密市国土局正在办理 | 650 | 0 | 380 | 郑州市颐年养老设施建设有限公司 | 郑州市新密市 | 郑州市 | 董江鲁 | 18838986787 | 蔡建敏 |  | 15637173010 | 服务业 | 续建
17 | 郑州迅宏置业有限公司锦艺·智云城建设项目 | 2017报省 | 总建筑面积约35万平方米，主要建设标准化厂房及各种配套设施 | 2015.8-2018.12 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 25670 | 20000 | 二期13万平方米主体完工 | 豫郑新密外商〔2015〕03029 | 第一期建字第410183201600015201124，第二期正在准备中 | 新密环建（2015）37号 | 新密国用（2015）第045号、046号、047号 | 302 | 302 | 0 | 郑州迅宏置业有限公司 | 郑州市新密市 | 郑州市 | 马宏业 | 18530820399 | 朱海涛 | 55601872 | 15303838508 | 服务业 | 续建
18 | 河南中澳物流产业有限公司现代服饰鞋业总部基地 | 2017报省 | 总建筑面积40万平方米，主要建设厂房、服饰鞋业流通加工中心、仓储中心、配送中心、产品展示及时尚发布中心等(不含房地产开发) | 2015.7-2018.10 | 125000 | 0 | 75000 | 50000 | 0 | 0 | 20000 | 60000 | 一期17万平方米完工，二期10万平方米仓储中心开工建设 | 豫郑新密贸〔2013〕00398 | 修建性详细规划已上报新密市规划局 | 新密环建（2015）7号 | 158亩增减挂钩已批回，已预审新密国土资函〔2014〕7号，二期正在组卷上报 | 528 | 158 | 370 | 河南中澳物流产业有限公司 | 郑州市新密市 | 郑州市 | 张本岩 | 15516991717 | 王京 | 56516198 | 15137164888 | 服务业 | 续建
19 | “羲皇圣地美景”旅游开发建设项目 | 2017报省 | 总建筑面积10.5万平方米，主要建设羲皇文化展示馆、羲皇文化游客服务中心、羲皇文化旅游中心等 | 2014.6-2019.6 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 25000 | 完成一期度假村建设 | 豫郑新密服〔2014〕00180 | 建字第410183201500036203112号 地字第410183201400053203112号、410183201400045203112号、410183201400046203112号、410183201400052203109号、410183201400049203109号、410183201400051203109号 | 郑环然〔2014〕28号 | 新密国用（2014）第041号、042号、043号、044号、045号 | 900 | 683 | 216 | 新密市美景旅游房地产有限责任公司 | 郑州市新密市 | 郑州市 | 王海军 | 13503717366 | 张博 | 56994863 | 13503869969 | 服务业 | 续建
20 | 新密市伏羲山旅游观光、休闲建设项目 | 2017报省 | 总建筑15万平方米，主要建设伏羲大峡谷景区、红石林景区、三泉湖景区、中原豫西抗日纪念园及配套设施 | 2013.3-2020.12 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 80000 | 完成盘龙、伏羲商业街和自动扶梯观光索道、悬崖宾馆、玫瑰庄园、三泉大坝、民俗博物馆等工程建设 | 豫郑新密服〔2014〕00180 | 资料已上报新密市规划局正在办理 | 郑环然（2012）41号 | 正在调整土地规划 | 990 | 0 | 380 | 河南伏羲山旅游开发有限公司 | 郑州市新密市 | 郑州市 | 翟玉红 | 13526815188 | 李晓培 |  | 13598026652 | 服务业 | 续建
21 | 河南浩金元物流有限公司现代仓储物流配送中心 | 2017报省 | 总建筑面积40万平方米，主要建设仓储用房、物流配送中心、展厅、配套办公管理用房、客服中心等 | 2015.9-2019.4 | 65000 | 0 | 35000 | 30000 | 0 | 0 | 29000 | 15000 | 完成10万平方米物流仓库建设 | 豫郑新密物流〔2016〕06350 | 建设用地规划许可证，地字第410183201600037105101号 | 新密环建（2016）51号 | 新密国用（2016）第036号 | 400 | 55.15 | 344.85 | 河南浩金元物流有限公司 | 郑州市新密市 | 郑州市 | 郭金灿 | 138371 25369 | 白志硕 |  | 150383 38050 | 服务业 | 续建
22 | 郑州万向蓝城颐乐地产有限公司蓝城·桃花源颐养小镇项目 | 2017报省 | 总建筑面积12万平方米，主要建设养老公寓、康复护理中心、康乐中心及图书馆、酒店、度假养生合院等相关配套设施 | 2016.5-2018.6 | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 6162 | 29000 | 完成安置区和养生合院示范区一期建设 | 豫郑新密服〔2016〕08848 | 资料已上报新密市规划局办理 | 资料已上报新密市环保局办理 | 征地590亩，已征113亩，剩余正在对接新密市国土局调整规划 | 590 | 113 | 477 | 郑州万向蓝城颐乐地产有限公司 | 郑州市新密市 | 郑州市 | 姜华 | 13803817711 | 马斌 | 0371-53361297 | 185381 86011 | 服务业 | 续建
23 | 峰基实业股份有限公司“美丽乡村生态建设工程”暨“万亩生态农业开发项目” | 2017报省 | 总建筑面积约62万平方米，主要建设基础设施建设、特种种养殖业、创意农业、休闲旅游业、农产品加工业、设施农业、管理拓展业七大板块 | 2015.1-2019.12 | 100000 | 10000 | 60000 | 30000 | 0 | 0 | 13800 | 35000 | 建设1万亩灌溉管网、路网环保工程，信息中心公益性服务平台、迷迭香深加工6个分厂开工建设 | 豫郑新密农业〔2014〕04641，豫郑新密农业〔2014〕04643， 豫郑新密农业〔2014〕04644，豫郑新密农业〔2014〕04769。 | 正在编制规划设计方案 | 资料已上报新密市规划局正在办理 | 资料已上报新密市环保局正在办理 | 700 | 0 | 700 | 峰基实业股份有限公司 | 郑州市新密市 | 郑州市 | 叶学春 | 18538559 989 | 张文强 | 13213173649 | 18538559792 | 农业 | 续建
24 | 丽源生态观光休闲农业园区项目 | 2017报省 | 总建筑面积150万平方米，主要建设乡村旅游和林果、药材种植、加工等设施。 | 2016.6-2019.12 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 22000 | 完成3000亩林果药材种植和3.5公里景区主干道、8公里旅游道路、生产办公设施建设 | 豫郑新密农业〔2016〕02742 | 设计规划已完成，正在与新密市规划局对接 | 正在与新密市环保局对接 | 林地流转正在进行，土地流转已完成150亩，剩余所需土地正在与新密市国土局对接 | 300 | 0 | 80 | 新密市天丽源农业发展有限公司 | 郑州市新密市 | 郑州市 | 钱聚仓 | 13938531666 | 冯海乾 |  | 13526699068 | 农业 | 续建
25 | 郑州黄河护理职业学院新密校区建设项目 | 2017报省 | 总建筑面积20万平方米，主要建设教学楼、实训楼、图书信息中心、办公楼、礼堂、学生活动中心、学生宿舍楼、青年教师公寓、餐厅、风雨运动场等 | 2017.11-2020.12 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 10000 | 完成基建工程施工30% | 豫郑新密教育〔2016〕06740 | 正在新密市规划局办理 | 正在新密市环保局办理 | 正在郑州市国土资源局办理 | 760 | 0 | 477 | 郑州黄河护理职业学院 | 郑州市新密市 | 郑州市 | 马德昌 | 18695902970 | 郭晓燕 |  | 13526855598 | 社会事业 | 开工
| 新密市（B）类项目 |  | 37个 |  | 1161938 | [6 empty] | 457066
26 | 郑州长兴防腐保温科技有限公司年产5000吨防腐保温材料建设项目 | 否 | 总建筑面积10000平方米，建设厂房、车间及办公辅助设施，聚乙烯塑料管、防腐保温管材 | 2017.2-2017.12 | 12000 |  | 12000 |  |  |  | 2000 | 10000 | 完成全部建设工程，设备安装并试产 | 豫郑新密制造[2016]16623 | 正在新密市规划局办理规划许可 | 环评报告已编制并上报批准，等待新密环保部门审批 | 正在新密市国土局办理土地预审手续 | 40 | 0 | 40 | 郑州长兴防腐保温科技有限公司 | 新密市 | 岳村镇 | 刘 峰 | 13073777828 | 刘 峰 |  | 13073777828 | 工业 | 开工
27 | 郑州保利达塑料制品有限公司年产50万件塑料日用品生产线建设项目 | 否 | 总建筑面积1.2万平方米，年产50万件塑料日用品生产项目，建设生产车间、成品库，办公及其他活动场所 | 2017.2-2017.10 | 10000 |  | 10000 |  |  |  |  | 10000 | 完成全部建设工程，设备安装并试产 | 豫郑新密制造[2016]06543 | 正在办理 | 已由环评公司编制环评报告并上会评审通过，等待环保部门文件审批 | 原厂建设，不需办理 |  |  |  | 郑州保利达塑料制品有限公司 | 新密市 | 岳村镇 | 符官平 | 15638807999 | 符官平 |  | 15638807999 | 工业 | 开工
28 | 新密市乾坤印刷有限公司建设项目 | 否 | 总建筑面积22000平方米，建设生产车间、辅助生产工程、办公及生活设施等配套安装各类印刷机械设备。 | 2017.9-2018.12 | 13000 |  | 13000 |  |  |  | 200 | 5000 | 完成基建工程建设的30% | 正在新密市发改委办理 | 正在新密市规划局办理 | 正在新密市环保局办理 | 土地指标已批回，正在办理手续 | 40 | 0 | 40 | 新密市乾坤印刷有限公司 | 新密市 | 米村镇 | 阮仁友 | 18790269669 | 郭晓燕 |  | 13526855598 | 工业 | 开工
29 | 郑州汇宝新材料有限公司年产3000吨碳化硅材料 | 否 | 总建筑面积1万平方米，年产3000吨碳化硅材料，建设标准化生产车间、原料库、成品库、包装车间、办公用房等 | 2017.3-2017.12 | 6000 |  | 6000 |  |  |  |  | 6000 | 完成办公楼及配套设施建设、原材料购置 | 资料已上报新密市发改委正在办理 | 正在新密市规划局办理 | 正在新密市环保局办理 | 原厂建设，不需办理 | 18 |  |  | 郑州汇宝新材料有限公司 | 新密市 | 超化镇 | 樊青晓 | 13783565888 | 李长治 | 56518510 | 13592693335 | 工业 | 开工
30 | 郑州金泰科技特种耐火材料有限公司年产3万吨铝镁碳砖及不定型材料 | 否 | 总建筑面积1.2万平方米，年产3万吨铝镁碳砖及不定型材料，建设标准化生产车间、 原料库、成品库、包装车间及办公用房 | 2017.04-2017.12 | 8000 |  | 8000 |  |  |  |  | 8000 | 竣工 | 资料已上报新密市发改委正在办理 | （2007）422 | 在新密市环保局已上会，通过专家评审，并通过验收。 | 集用（94）0114084 |  |  |  | 郑州金泰科技特种耐火材料有限公司 | 新密市 | 超化镇 | 李金旺 | 13838572356 | 李长治 | 56518510 | 13592693335 | 工业 | 开工
31 | 郑州华泽建材有限公司建设年产50万立方米蒸压混凝土砌块、板材生产线项目及建筑垃圾综合利用项目 | 否 | 总建筑面积8.2万平方米，年产50万立方米蒸压混凝土砌块、板材生产线及建筑垃圾综合利用项目，建设车间办公楼及职工宿舍楼 | 2017.1-2019.12 | 36000 |  | 36000 |  |  |  |  | 21000 | 完成总工程量的55% | 豫郑新密制造[2014]01109 | 规划资料已提交新密市规划局正在办理 | 郑环审[2015]184 | 新密国土审[2014]15号 | 260 |  | 260 | 郑州华泽建材有限公司 | 新密市 | 白寨镇 | 张玲 | 13937103735 | 张丽娟 | 67593036 | 18637197472 | 工业 | 开工
32 | 郑州星际联科电磁线有限公司年加工1500吨电磁线建设项目 | 否 | 总建筑面积8000平方米，建设厂房、车间、办公及其它附属设施等 | 2016.8-2018.12 | 15000 |  | 15000 |  |  |  |  | 8000 | 完成总工程量的60% | 新密环委[2016]7号 | 资料已提交新密市规划局正在办理 | 环评报告已编制完成等待新密市环保局审批 | 土地已预审，相关资料已提交新密市国土局正在办理 | 20 |  | 20 | 郑州星际联科电磁线有限公司 | 新密市 | 白寨镇 | 赵玉彪 | 13137119972 | 李富敏 | 85813266 | 85813722 | 工业 | 开工
33 | 河南雅奇明胶有限公司年产2.5万吨明胶精加工项目 | 否 | 总建筑面积75000平方米，年精加工一万吨工业明胶生产线，五千吨药用明胶，一万吨食用明胶生产线各一条，建设厂房，库房，办公楼，宿舍楼等 | 2017.3-2018.7 | 15000 |  | 15000 |  |  |  | 3500 | 10000 | 主体工程全部完工 | 豫郑新密制造[2014]03687 | 地字第410183201600021103103号 | 郑环审[2015]360号 | 新密国用（2016）第032号 | 84.6 | 47.7 | 36.9 | 河南雅奇明胶有限公司 | 新密市 | 刘寨镇 | 胡庆坤 | 13837112302 | 胡庆坤 |  | 13837112302 | 工业 | 开工
34 | 郑州兴宝耐火材料有限公司年产2万吨耐火材料建设项目 | 否 | 年产2万吨耐火材料生产线，新建8个为一组的高效、节能环保串烧连体窑一座 | 2017.5-2017.12 | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  | 5000 | 建成8个高效、节能环保串烧连体窑一座 | 豫郑新密制造[2016]10887 | 资料已报新密市规划局正在办理 | 资料已报新密环保局正在办理 | 老厂改建，不需办理 | 0 | 0 | 0 | 郑州兴宝耐火材料有限公司 | 新密市 | 来集镇 | 秦圈 | 13938201123 | 白留章 |  | 13592658171 | 工业 | 开工
35 | 郑州兴华耐火材料有限公司年产2万吨不定型高档环保耐火材料建设项目 | 否 | 新建车间1000平方米，拆除原有老式隧道窑，新建100X3米节能环保新型隧道窑一条 | 2017.3-2018.12 | 12000 |  | 12000 |  |  |  |  | 5000 | 建成100X3米节能环保新型隧道窑一条 | 豫郑新密制造[2016]25962 | 资料已报新密市规划局正在办理 | 资料已报新密环保局正在办理 | 老厂改建，不需办理 | 0 | 0 | 0 | 郑州兴华耐火材料有限公司 | 新密市 | 来集镇 | 黄绍强 | 13803811668 | 白留章 |  | 13592658172 | 工业 | 开工
36 | 河南旷野实业有限公司年产3亿支牙刷项目 | 否 | 总建筑面积2.6万平方米，年产3亿支牙刷 | 2017.3-2018.12 | 52000 |  | 20000 | 32000 |  |  |  | 20000 | 建成2万平方米车间库房，4条年产3亿支牙刷生产线 | 豫郑新密工[2012]00573 | 资料已报新密市规划局正在办理 | 环评已编制完成，待郑州市局组织评审 | 增减挂钩批次已批回45.34亩，豫国土资函[2013]793号 | 100 | 45 | 0 | 河南旷野实业有限公司 | 新密市 | 来集镇 | 葛华伟 | 15544112233 | 白留章 |  | 13592658174 | 工业 | 开工
37 | 河南中力杆塔股份有限公司年产110万米预应力高强混凝土离心桩建设项目 | 否 | 总建筑面积2万平方米建设生产车间、仓库及其他配套设施，新建生产线1条 | 2017.3-2018.12 | 18000 |  | 18000 |  |  |  |  | 12000 | 厂房建成，设备安装调试 | 豫郑新密制造[2015]17795 | 正在新密市规划局办理 | 新密环建（2016）22号 | 资料已报新密国土局正在办理 | 80 |  | 80 | 河南中力杆塔股份有限公司 | 新密市 | 平陌镇 | 尚学伟 | 15903609888 | 尚红涛 |  | 15537150967 | 工业 | 开工
38 | 河南胜国节能建材有限公司年产30万平方米高效节能玻璃建设项目 | 否 | 总建筑面积35000平方米，建设年产30万平方米高校节能玻璃、节能门窗及节能单元式玻璃幕墙生产基地。 | 2017.7-2018.12 | 25000 | 0 | 25000 | 0 |  |  | 0 | 20000 | 主体完工 | 已上报发改委，进行资料审核 | 正在准备上报资料 | 资料已与环评公司对接 | 已上报市国土局，正在调整 | 98 |  | 98 | 郑州国兴建材有限公司 | 新密市 | 苟堂镇 | 宋国俊 | 13503840653 | 王飞 |  | 18137379298 | 工业 | 开工
39 | 郑州四通电缆股份有限公司年产9000吨架空导线、20万千米无护套电缆生产项目 | 否 | 总建筑面积5700平方米，建设年产9000吨架空导线、20万千米无护套电缆生产项目 | 2017.6-2018.4 | 16000 |  | 16000 |  |  |  | 0 | 13000 | 主体完工,设备安装调试 | 已上报发改委，进行资料审核 | 正在准备上报资料 | 资料已与环评公司对接 | 建设用地指标已批回，正在办理手续 | 50 |  | 50 | 郑州四通电缆有限公司 | 新密市 | 苟堂镇 | 袁志峰 | 13903868567 | 赵彩丽 |  | 13503840222 | 工业 | 开工
40 | 河南康宁特环保科技股份有限公司大型机组干法脱硫、超低温除尘及湿式除尘项目(二期 | 否 | 总建筑面积为140000平方米，建设标准化厂房、研发中心、博士后流动站及其他配套设施。 | 2016.8-2018.12 | 60000 |  | 40000 |  |  | 20000 | 10000 | 22000 | 标准化厂房建设完成30%，设备已订购 | 豫郑新密制造[2014]00325 | 正在编制修建性详细规划 | 正在编制环评报告 | 用地指标已报省厅 | 197 | 0 | 197 | 河南康宁特环保科技股份有限公司 | 新密市 | 新密市产业集聚区管理委员会 | 张根旺 | 13007500016 | 韩银苹 | 60289980 | 15515503778 | 工业 | 续建
41 | 郑州麟派置业有限公司金盛服装商贸城 | 否 | 总建筑面积14.2万平方米，建设金盛服装商贸城1#、2#楼及E-08-01地下车库；3#、4#楼及E-09-01-01地下车库。 | 2014.9-2017.5 | 40000 |  | 40000 |  |  |  | 30000 | 10000 | 竣工 | 豫郑新密贸[2014]00232、豫郑新密贸[2014]00233； | 地字第410183201400112201123号、地字第410183201400113201123号；建字第410183201500039201123号、建字第410183201500040201123号； | 新密环建筑（2014）104号；新密环建筑（2014）105号；时间：2014年11月7日 | 新密国用（2015）第002号；新密国用（2015）第003号 | 47.435 |  | 47.435 | 郑州麟派置业有限公司 | 新密市 | 新密市产业集聚区管理委员会 | 李明 | 13949020058 | 郭永恒 |  | 18837121836 | 工业 | 续建
42 | 郑州协力建工设备有限公司年产520台打包机项目 | 否 | 总建筑面积1.7万平方米，建设厂房、车间、办公楼等 | 2016.5-2017.12 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 |  | 6000 | 竣工 | 豫郑新密制造[2016]06539 | 资料已报新密市规划局正在办理 | 资料已报新密环保局正在办理 | 正在新密市国土局办理 | 35 | 0 | 35 | 郑州协力建工设备有限公司 | 新密市 | 大隗镇 | 李琦 | 18939269207 | 李琦 |  | 18939269207 | 工业 | 续建
43 | 郑州顾湘食品有限公司年产10000吨高档食品项目 | 否 | 总建筑面积2.2万平方米，建设厂房、车间、办公楼及其它配套设施 | 2016.12-2017.12 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 |  | 12000 | 竣工 | 豫郑新密制造[2016]22704 | 资料已报新密市规划局正在办理 | 资料已报新密环保局正在办理 | 正在新密市国土局办理 | 25 | 0 | 25 | 郑州顾湘食品有限公司 | 新密市 | 大隗镇 | 李星星 | 13503836373 | 李星星 |  | 13503836373 | 工业 | 续建
44 | 郑州富溢棉业有限公司（4期）棉花分拣加工销售项目 | 否 | 总建筑面积53000平方米，建设标准化厂房、商务配套服务楼1栋 | 2016.3-2018.1 | 35000 |  | 35000 |  |  |  | 25000 | 10000 | 完成标准化厂房和商务配套楼的建设 | 豫郑新密制造[2014]02845 | 资料已报新密市规划局正在办理 | 资料已报新密环保局正在办理 | 老厂改建，不需办理 | 0 | 0 | 0 | 郑州富溢棉业有限公司 | 新密市 | 来集镇 | 翟炎彬 | 18703895555 | 白留章 |  | 13592658173 | 工业 | 续建
45 | 郑州光明消防器材有限公司年产5万套消防器材建设项目 | 否 | 建设总建筑面积20000平方米，年产5万套消防器材 | 2016.8-2017.6 | 8000 |  | 8000 |  |  |  | 1000 | 7000 | 竣工投产 | 豫郑新密制造[2015]04508 | 已上报新密市规划局，等待审批 | 郑环审[2016]423号 | 新密国土审[2015]29号 | 38 |  | 38 | 郑州光明消防器材有限公司 | 新密市 | 苟堂镇 | 张慧敏 | 13838362385 | 王振亚 |  | 13838522560 | 工业 | 续建
46 | 郑州金通教学设备有限公司建设年产2万套，教学设备建设项目 | 否 | 总建筑面积12000㎡，年产2万套教学设备，建设专业生产设备20套 | 2016.9-2017.5 | 8000 |  | 8000 |  |  |  | 2000 | 6000 | 竣工投产 | 豫郑新密制造[2015]04834 | 已上报新密市规划局，等待审批 | 新密环建[2015]84号 | 新密国土审[2015]30号 | 36 |  | 36 | 郑州金通教学设备有限公司 | 新密市 | 苟堂镇 | 李增海 | 13503849005 | 李增海 |  | 13503849005 | 工业 | 续建
47 | 郑州鑫豫达印铁制罐有限公司金属包装制品项目 | 否 | 总建筑面积15000平方米，年产6000吨印铁织品、2000万只金属包装制品 | 2016.12-2017.12 | 20000 |  | 20000 |  |  |  | 2000 | 18000 | 竣工投产 | 豫郑新密制造[2016]23534 | 已上报新密市规划局，等待审批 | 资料已与环评公司对接 | 已上报市国土局，正在调整 | 38 |  | 38 | 郑州鑫豫达印铁制罐有限公司 | 新密市 | 苟堂镇 | 谢丙坤 | 13903839550 | 谢瑞娜 |  | 18603716113 | 工业 | 续建
48 | 河南东能建材科技有限公司年产100万米环保护栏建设项目 | 否 | 总建筑面积22000平方米，建设年产100万米环保护栏 | 2017.6-2018.10 | 21000 |  | 21000 |  |  |  | 0 | 15000 | 主体完工 | 豫郑新密制造[2016]21590 | 已上报新密市规划局，等待审批 | 资料已与环评公司对接 | 已上报市国土局，正在调整 | 36 |  | 36 | 河南东能建材科技有限公司 | 新密市 | 苟堂镇 | 宋超亚 | 13803853601 | 宋超亚 |  | 13803853601 | 工业 | 续建
49 | 香蜜花都 | 否 | 总建筑面积32万平方米，建设商业楼、综合商场、住宅楼、托儿所、地下车库及南门北门 | 2017.4-2019.10 | 90000 |  | 40000 | 50000 |  |  | 9000 | 50000 | 住宅楼及配套设施建设完成70% | 豫郑新密房【2014】00125、豫郑新密房【2014】00126 | 新密市城乡规划管理局 410183201400094301201 410183201400093301201 | 新密环建（2015）88号、新密环建（2015）89号 | 新密国用（2014）第093号、新密国用（2014）第097号 | 178 | 178 | 0 | 河南恒兆业置业有限公司 | 新密市 | 西大街办事处 | 秦剑平 | 1863 8198 266 | 冉坤鹏 | 37163122222 | 15890 091332 | 服务业 | 开工
50 | 郑州密登堡实业有限公司葡萄酒堡、酒店开工及安置区建设 | 否 | 总建筑面积12万平方米,建设年产1000吨的葡萄酒酒堡及配套设施建设 | 2016.3-2018.12 | 200000 | [5 empty] | 25000 | 45000 | 年产1000吨葡萄酒酒堡建成投产、安置及商住区建设 | 豫郑新密服{2014}00091 | 省厅规划条件[2011]102、104号 | 正在编制环评报告 | 新密政土【2013】64号\新密国用（2013）第056号、新密国用（2013）第055号 | 953.61 | 710 | 243.61 | 郑州市密登堡实业有限公司 | 新密市 | 袁庄乡 | 孙春辉 | 18039339067 |  | 孙春辉 | 18039339067 | 服务业 | 续建
51 | 长乐路城中村改造（大鸿城壹号） | 否 | 棚户区改造 | 2014.6-2023.10 | 110000 |  | 13000 |  | 5077 |  | 38000 | 15000 | 主体结构（包括楼面、屋面）完成，砌体工程完成内、外装修工程完成 | 豫郑新密房[2014]00222 | 地字第410183201400100302214 地字第410183201400101302214 | 新密环建（2016）36号 | 新密国用（2014）第073号074号 | 191 |  |  | 河南省昊东置业有限公司 |  |  | 吕太顺 | 13903829241 | 杨晗冰 | 85815888 | 18537193286 | 服务业 | 续建
52 | 河南连堂寨农业科技开发有限公司生态农业养生旅游度假园建设项目 | 否 | 总建筑面积49960平方米。利用流转土地1500亩进行农业生态园种植及生态休闲观光 | 2016.4-2022.10 | 42000 |  | 32000 | 10000 |  |  | 6000 | 10000 | 完成农产品采摘、垂钓游乐、老年休闲养生等区域及配套服务设施建设 | 豫郑新密农业[2016]03687 | 已上报新密市规划局，等待审批 | 资料已与环评公司对接 | 已上报市国土局，正在调整 | 200 |  | 200 | 河南连堂寨农业科技开发有限公司 | 新密市 | 苟堂镇 | 刘海涛 | 13633825568 | 付国甫 |  | 13837113568 | 农业 | 续建
53 | 郑州财经技师学院新校区项目 | 否 | 建筑面积25万平方米，建设教学楼、办公楼、图书馆及其它配套设施 | 2018.3-2019.12 | 87872 | 43936 | 43936 |  |  |  | 2780 |  | 完成批复可研、各项手续办理、拆迁和三通一平 | 郑州市发改委郑发改审批[2015]549号 | 资料已提交新密市规划局正在办理 | 未审批 | 资料已提交新密市国土局正在办理 | 680 |  | 680 | 郑州财经技师学院 | 新密市 | 袁庄乡 | 惠继超 | 18638730102 | 惠继超 |  | 18638730102 | 社会事业 | 前期
54 | 郑州纺机自控设备股份有限公司10000吨产业用非织造布暨智能化成套设备 | 否 | 总建筑面积40000平方米。年产10000吨信息化水刺非织造布示范线；建设网络化高端智能成套装备制造；自动化业务搬迁；水刺非织造布制品加工。 | 2018.2-2019.12 | 16000 |  | 10000 | 6000 | 2000 |  |  |  | 完成各项手续办理 | 项目备案材料正在整理 | 正在测量土地 | 未办理 | 等待项目选址许可书 | 50 |  | 50 | 郑州纺机自控设备股份有限公司 | 新密市 | 新密市产业集聚区管理委员会 | 杨洪涛 | 13938508795 | 刘洁 | 67989445 | 13523532157 | 工业 | 前期
55 | 河南浩申科技有限公司年加工1万吨轧制油1.5万吨防锈建设项目（二期） | 是 | 总建筑面积0.5万平方米，建设厂房车间及其它附属设施，轧制油加工工艺 | 2017.1-2017.12 | 22000 |  | 22000 |  |  |  |  | 22000 | 竣工投产 | 豫郑新密制造【2016】08318 | 乡字第410183201000022111105 | 新密环建【2016】59号 | 租地20亩 不需办理 |  |  |  | 河南浩申科技有限公司 | 新密市 | 城关镇 | 郭浩楠 | 15838377511 | 郭浩楠 |  | 15838377511 | 工业 | 开工
56 | 河南温商棉业发展有限公司年加工短棉绒30万吨建设项目 | 是 | 总建筑面积5.6万平方米，建设贸易信息服务中心、加工车间、宿舍餐厅、仓库等 | 2015.1-2017.10 | 35000 |  | 35000 |  |  |  | 23000 | 12000 | 竣工投产 | 豫郑新密工【2014】00234 | 资料已提交，待上专家评审会。 | 新密环建【2015】39号 | 租地80亩 不需办理 |  |  |  | 河南温商棉业发展有限公司 | 新密市 | 城关镇 | 朱建光 | 13783692898 | 李旭鹏 |  | 13733838688 | 工业 | 续建
57 | 郑州德瑞克环保建材有限公司年生产200万平方米玻镁复合板材、300万平方米烟道板材及200万平方米防火隔墙板材建设项目 | 是 | 总建筑面积1万平方米，建设车间、仓库、办公及其它附属设施。 | 2016.4-2017.6 | 5000 |  | 5000 |  |  |  | 2000 | 3000 | 竣工投产 | 豫郑新密制造【2015】18282 | 正在编制项目所在金河湾社区规划，待报市政府批复后，即可办理相关规划手续 | 《环评报告》（报批版）已编写，2015年12月专家评审已通过，待验收。 | 租地31亩 不需办理 |  |  |  | 郑州德瑞克环保建材有限公司 | 新密市 | 城关镇 | 李向阳 | 18637137287 | 李银安 |  | 13333860597 | 工业 | 续建
58 | 河南海洋化工有限公司年新增产能30000吨石油钻井助剂扩建项目 | 是 | 总建筑面积1.2万平方米，新增产能石油钻井助剂30000吨建设项目 | 2016.3-2017.7 | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  | 2000 | 竣工投产 | 豫郑新密制造【2014】00078 | 乡字第410183201300002111110 | 《环评报告》（报批版）已编写，2016年8月31日专家评审已通过，待验收。 | 租地20.8亩 不需办理 |  |  |  | 河南海洋化工有限公司 | 新密市 | 城关镇 | 张书涛 | 15378769988 | 孙颖 |  | 18937118007 | 工业 | 续建
59 | 郑州中塑伟业塑料制品有限公司年加工7亿个瓶盖、瓶胚和1500吨PE收缩膜项目 | 是 | 总建筑面积0.3万平方米，建设厂房车间、办公及其它附属设施，瓶盖、瓶胚工艺。 | 2016.4-2017.8 | 4900 |  | 4900 |  |  |  |  | 2000 | 竣工投产 | 豫郑新密制造【2015】04846 | 资料已提交新密市规划局 | 新密环建（2015）77号 | 新密国土审[2015]22号 |  |  |  | 郑州中塑伟业塑料制品有限公 | 新密市 | 城关镇 | 郭建峰 | 13803858357 | 陈可 |  | 15093262735 | 工业 | 续建
60 | 河南涵宇特种建筑材料有限公司年产10万吨膨胀剂、20万吨干混砂浆建设项目 | 是 | 总建筑面积33000平方米，年产10万吨膨胀剂、20万吨干混砂浆建设项目 | 2016.9-2017.6 | 12000 |  | 12000 |  |  |  | 3000 | 9000 | 竣工投产 | 豫郑新密制造[2015]05253 | 已上报新密市规划局，等待审批 | 郑环审[2016]92号 | 新密国土审[2015]27号 | 42 |  | 42 | 河南涵宇特种建筑材料有限公司 | 新密市 | 苟堂镇 | 孟建伟 | 13525555488 | 张道全 |  | 18103860999 | 工业 | 续建
61 | 新密市万力实业发展有限公司仓储物流园项目 | 是 | 总建筑面积31.47万平方米。主要建设内容：标准化仓库、自动立体化仓库、综合服务区。 | 2015.5-2019.11 | 60000 |  | 30000 | 30000 | 10000 |  | 15000 | 20000 | 完成33000㎡的建材配送仓库和60000㎡的标准化仓库 | 豫郑新密物流【2016】23696 | 正在申请《办理建设用地规划许可证》 | 河南朗天环保科技有限公司已完成建设项目环境影响报告送审版 | 正在办理国有建设用地出让合同 | 438 |  | 438 | 新密市万力实业发展有限公司 | 新密市 | 新密市产业集聚区管理委员会 | 王万里 | 13838033332 | 卢丽敏 | 0371-69860389 | 15225175803 | 服务业 | 续建
62 | 郑少高速公路新密北互通式立交工程 | 是 | 新建单车道匝道845.3米，对向双车道匝道840.9米，加减速车道704.5米，改建郑少高速公路1085米，改建开阳路549米，新建桥梁65米/1座。新建4进6出收费站1处，其中设置2进2出ETC车道 | 2016.3-2017.12 | 15166 | 15166 | [5 empty] | 8066 | 竣工 | 豫发改基础【2015】591号 | 选字第410000201500016号 | 郑环审【2015】114号 | 豫国土资函【2015】113号 | 312 | 0 | 312 | 新密财源城市开发建设有限公司 | 新密市 | 郑州市新密市 | [5 empty] | 公路 | 竣工
| 郑东新区（A+B）类项目 | 1 | 26个 |  | 3646101 | [6 empty] | 1091265
| 郑东新区（A）类项目 | 0 | 23个 |  | 3514294 | [6 empty] | 1063365
1 | 中阀科技大厦项目 | 否,2017报省 | 总建筑面积12万平方米，主要建设技术研发中心、产品检测中心、技术培训中心 、工程实验室及配套设施等。 | 2017.3-2019.3 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 主体施工完成30% | 豫州郑东高[2014]00012号 | 郑规地字第410100201439018号 | 郑东建环表[2015]161号 | 郑国用[2014]第XQ1024号 | 19.2 | 19.2 | 0 | 中阀科技股份有限公司 | 郑州市郑东新区 | 郑州市 | 周长生 | 13903820893 | 朱磊 | 86057111 | 15137855272 | 高技术 | 开工
2 | 郑州市郑东新区便民服务中心二期项目 | 否，2017报省 | 总建筑面积69万平方米，主要建设黄河东路、宏图街、永平路、徐庄街、明理路、郑信路、博学路、岗王街、龙源四街、龙翼五街、龙翔七街等11个便民服务中心 | 2017.3-2020.3 | 518699 | 0 | 155609.165 | 363089.905 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 主体施工完成30% | 豫郑郑东服务[2015]08656、08633、08634、08635； 豫郑郑东服务[2016]01316、01317、01320、09081、15785、15786、15787 | 郑规地字第410100201539005号 | 郑东建环表[2015]94号；郑东建环表[2016]70、71、72、81号 | 部分土地预审已完成 | 224 | 224 | 0 | 河南省郑州新区建设投资有限公司 | 郑州市郑东新区 | 郑州市 | 路慧 | 13703718997 | 贺岚 | 037186259612 | 18603810190 | 社会事业 | 开工
3 | 郑州市郑东新区便民服务中心三期项目 | 否，2017报省 | 总建筑面积69万平方米，主要建设龙源十二街、龙腾一街、瑞风路、枫林路、唐庄路、玉溪东路、康庄路、白沙路、鑫惠路、永盛西路、镇兴路、瑞佳路、丰泽路等13个便民服务中心 | 2017.9-2020.9 | 505970 | 0 | 151791.144 | 354179.336 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 基坑支护完成 | 正在东区发改办项目备案 | 部分方案复函正在东区规划局办理 | 尚未办理 | 尚未办理 | 289 | 289 | 0 | 河南省郑州新区建设投资有限公司 | 郑州市郑东新区 | 郑州市 | 路慧 | 13703718997 | 贺岚 | 037186259612 | 18603810190 | 社会事业 | 开工
4 | 河南省科技馆新馆建设项目 | 否，2017报省 | 总建筑面积11万平方米，主要建设河南省科技馆新馆 | 2017.9-2019.9 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 55000 | 基础施工完成 | 豫发改社会[2015]576号 | 选字第410000201600014号 | 尚未办理 | 豫国土资函[2016]249号 | 134 | 134 | 0 | 河南省科学技术馆 | 郑州市郑东新区 | 郑州市 | 段春明 | 13838382258 | 樊嵘 | 0371-86255979 | 15639725577 | 社会事业 | 开工
5 | 武汉大学科技园郑州地球空间信息产业基地项目 | 是,2017报省 | 总建筑面积4万平方米，主要建设一栋22层科研孵化楼 | 2017.6-2019.6 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 基础施工完成 | 尚未办理 | 尚未办理 | 尚未办理 | 尚未办理 | 10 | 10 | 0 | 郑州珈创地球信息科技有限公司 | 郑州市郑东新区 | 郑州市 | 刘坤 | 18839799959 | 卫欣欣 |  | 15638469586 | 高技术 | 开工
6 | 金融智谷项目 | 是,2017报省 | 总建筑面积27万平方米，主要建设金融产品服务研发、孵化、推广、销售于一体的全产业链运作平台[不含房地产开发] | 2016.3-2018.3 | 220000 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 50273 | 100000 | 主体结构及各配套安装工程完成 | 豫郑郑东服务[2014]06297 | 郑规地字第410100201539005号、郑东规地管许字第[0035]号 | 郑东建环表[2015]117号 | 郑国用[2012]第XQ1095号 | 93 | 93 | 0 | 河南省郑州新区建设投资有限公司 | 郑州市郑东新区 | 郑州市 | 路慧 | 13703718997 | 贺岚 | 86259612 | 18603810190 | 高技术 | 续建
7 | 龙子湖创意园孵化器大楼项目 | 是,2017报省 | 总建筑面积11万平方米，主要建设孵化器大厦1栋 | 2016.3-2018.3 | 52047 | 0 | 20047 | 0 | 0 | 30000 | 17000 | 30000 | 完成主体结构70% | 郑东计财[2012]92号 | 郑规地字第410100201439041号 郑规建[建筑]字第410100201639004 | 郑环审[2013]191号 | 郑国用2014第XQ1114号 | 38 | 38 | 0 | 河南创意岛实业股份有限公司 | 郑州市郑东新区 | 郑州市 | 程勇 | 18903820699 | 赵蓓 | 0371-86121933 | 15238621088 | 高技术 | 续建
8 | 中原金融产业园一期 | 是,2017报省 | 总建筑面积26万平方米,主要建设金融服务中心大厦1栋[不含房地产开发] | 2014.4-2017.6 | 130000 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 106391 | 15000 | 竣工 | 豫州郑东贸[2013]00053号 | 郑规地字第410100201339038号 | 郑东建环表[2013]55号 | 郑国用[2013]第XQ1080号 | 138.5 | 138.5 | 0 | 郑州国家干线公路物流港建设开发投资有限公司 | 郑州市郑东新区 | 郑州市 | 马若 | 13937102277 | 王悦 | 0371-53398559 | 13838558864 | 服务业 | 竣工
9 | 中盟苑特色商业街建设项目 | 是,2017报省 | 总建筑面积4.6万平方米，主要建设艺术商业街区，中部文化、艺术荟萃融合场所[不含房地产开发] | 2015.6-2017.6 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 32000 | 竣工 | 豫郑郑东服务{2015}07782 | 郑规建[建筑]字第410100201639010号 | 国环评证乙字第2551号 | 郑国用[2014]第XQ01105号 | 18.1 | 18.1 | 0 | 河南中盟地产有限公司 | 郑州市郑东新区 | 郑州市 | 刘鹏阁 | 13253377557 | 刘华印 |  | 15617501111 | 服务业 | 竣工
10 | 郑州平安金融大厦项目 | 是,2017报省 | 总建筑面积4万平方米，主要建设5A甲级写字楼一幢 | 2015.3-2017.12 | 38500 | 0 | 38500 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 18500 | 竣工 | 豫州郑东房[2014]00035 | 郑建规[建筑]字第410100201439031号 | 郑东建环表[2014]28号 | 郑国用[2014]第XQ1078号 | 6 | 6 | 0 | 郑州郑平置业有限公司 | 郑州市郑东新区 | 郑州市 | 夏会朋 | 15093117277 | 陈天乾 | 0371-53390906 | 13603713050 | 服务业 | 竣工
11 | 郑东新区白沙商业中心项目 | 是,2017报省 | 总建筑面积80万平方米。主要建设购物中心、以禅茶文化为主题的商业街区、休闲娱乐中心等[不含房地产开发] | 2017.10-2020.10 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 100000 | 基坑支护完成 | 尚未办理 | 尚未办理 | 尚未办理 | 准备与东区土地局签订土地出让协议 | 300 | 100 | 200 | 新东润地产有限公司 | 郑州市郑东新区 | 郑州市 | 周璇 | 18537121333 | 耿春变 | 86255100 | 15824857121 | 服务业 | 开工
12 | 中华联合财产保险股份有限公司全国性共享后援中心项目 | 是,2017报省 | 总建筑面积17万平方米，主要建设电子商务中心、IT数据中心、培训中心、共享运营中心(两核中心、出单中心)、呼叫中心、倒班宿舍等 | 2017.8-2019.8 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 4908.19 | 20000 | 基坑支护完成 | 豫郑郑东房地[2015]09821 | 郑规地字第410100201539076号 | 正在东区建设局办理 | 豫[2016]郑州市不动产权第0001978号 | 107 | 107 | 0 | 中华联合财产保险股份有限公司 | 郑州市郑东新区 | 郑州市 | 韩军 | 18811617980 | 张安琪 | 0371-69092991 | 18537106001 | 服务业 | 开工
13 | 方正(郑州)金融中心项目 | 是,2017报省 | 总建筑面积4.5万平方米，主要建设方正金融中心大厦一栋 | 2016.6-2018.6 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 15000 | 主体施工完成70% | 豫郑郑东服务[2016]18944 | 郑规地字第410100201439037号 | 郑东建环表[2014]17号 | 郑国用[2014]第XQ1106号 | 6 | 6 | 0 | 方金[郑州]置业有限公司 | 郑州市郑东新区 | 郑州市 | 白鹭 | 15981800575 | 杨明浩 |  | 18103813683 | 服务业 | 续建
14 | 航空经济服务中心项目 | 是,2017报省 | 总建筑面积约6.1万平方米主要建设一栋高端商务写字楼(不含房地产开发) | 2016.6-2018.6 | 62274 | 0 | 62274 | 0 | 0 | 0 | 16468 | 21000 | 主体封顶完成 | 豫郑郑东服务[2016]10296 | 郑规地字第410100201539032 | 郑东建环表[2016]61号 | 郑国用[2015]第XQ1050 | 18.1 | 18.1 | 0 | 河南民航发展投资有限公司 | 郑州市郑东新区 | 郑州市 | 常树泉 | 13703955545 | 杨红杰 | 0371-86216980 | 15838178529 | 服务业 | 续建
15 | 农投国际中心项目 | 是,2017报省 | 总建筑面积5万平方米，主要建设农投国际中心大厦一栋 | 2016.6-2018.6 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 17000 | 主体封顶完成 | 豫郑郑东房地[2015]04255 | 郑规地字410100201539029 | 郑东建环备[2016]19号 | 郑国用[2015]第XQ1027号 | 12.6 | 12.6 | 0 | 河南省农投置业有限公司 | 郑州市郑东新区 | 郑州市 | 许从堂 |  | 王磊 | 0371-68092323 | 13137941077 | 服务业 | 续建
16 | 郑东新区信息电商产业园项目 | 是,2017报省 | 总建筑面积54万平方米，主要建设电商办公、产品展示中心、培训中心、员工公寓、商业及配套用房等 | 2015.12-2018.12 | 260000 | 0 | 80000 | 180000 | 0 | 0 | 34822 | 80000 | 1-6号楼主体二十四层封顶完成 | 豫郑郑东服务[2014]04874 | 郑规地字第410100201539002 | 郑环审[2015]336号 | 郑国用[2008]第0261、0262、 0263号 | 144 | 144 | 0 | 郑州国家干线公路物流港建设开发投资有限公司 | 郑州市郑东新区 | 郑州市 | 段翠莲 | 13223426390 | 郝斌 | 55027950 | 15036052130 | 服务业 | 续建
17 | 含嘉仓·创意空间双创孵化平台 | 是,2017报省 | 总建筑面积为7万平方米，主要建设文化艺术、创意创新的科技类园区 | 2016.11-2019.11 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 25000 | 完成基础施工的50% | 豫郑郑东服务[2016]22092 | 郑规地字第410100201539027 | 郑东建环表[2016]22号 | 豫[2016]郑州市不动产权第0000189号 | 69 | 69 | 0 | 郑州含嘉仓实业有限公司 | 郑州市郑东新区 | 郑州市 | 安海功 | 13700863288 | 陈真 |  | 15938772407 | 服务业 | 续建
18 | 含嘉仓·筑梦空间双创孵化平台 | 是,2017报省 | 总建筑面积为20.1万平方米，主要建设文化艺术、创意创新的科技类园区 | 2016.11-2019.11 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 10100 | 70000 | 完成基础施工的50% | 豫郑郑东服务[2016]22094 | 郑规地字第410100201539026 | 郑东建环表[2016]21号 | 豫[2016]郑州市不动产权第0000188号 | 201 | 201 | 0 | 郑州含嘉仓实业有限公司 | 郑州市郑东新区 | 郑州市 | 安海功 | 13700863288 | 陈真 |  | 15938772407 | 服务业 | 续建
19 | 含嘉仓·科派空间双创孵化平台 | 是,2017报省 | 总建筑面积为10.5万平方米，主要建设文化艺术、创意创新的科技类园区 | 2016.11-2019.11 | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 4380 | 25000 | 完成基础施工的50% | 豫郑郑东服务[2016]22093 | 郑规地字第410100201539012 | 郑东建环表[2016]20号 | 豫[2016]郑州不动产权第0000187号 | 86 | 86 | 0 | 郑州含嘉仓实业有限公司 | 郑州市郑东新区 | 郑州市 | 安海功 | 13700863288 | 陈真 |  | 15938772407 | 服务业 | 续建
20 | 郑州市郑东新区便民服务中心一期项目 | 是,2017报省 | 总建筑面积13万平方米，主要建设商都路、白佛路、体育公园、熊儿河路等4个便民服务中心 | 2015.6-2017.6 | 99893 | 0 | 29967.76 | 69925.44 | 0 | 0 | 44771 | 33073 | 竣工 | 豫郑郑东服务［2015］08636、08657 豫郑郑东服务［2016］15783、15784 | 已报郑东新区规划局待批复 | 郑东建环[2015]92、93、96、97号 | 土地预审已通过 | 58.2 | 58.2 | 0 | 河南省郑州新区建设投资有限公司 | 郑州市郑东新区 | 郑州市 | 路慧 | 13703718997 | 贺岚 | 037186259612 | 18603810190 | 社会事业 | 竣工
21 | 郑州工业贸易学校新校区建设项目 | 是,2017报省 | 总建筑面积23万平方米，主要建设教学楼、学生宿舍、食堂、图书馆、行政办公楼等 | 2014.10-2017.9 | 51000 | 1000 | 8000 | 14800 | 0 | 27200 | 40000 | 7000 | 竣工 | 豫发改社会[2010]1569号、豫发改社会[2012]1633号、豫发改社会[2013]1431号 | 郑规地字第410100201439044 | 牟环建[2010]022号 | 土地预审已通过 | 361 | 361 | 0 | 郑州工业贸易学校 | 郑州市郑东新区 | 郑州市 | 马震炜 | 85395662 | 王洁莹 | 85395662 | 15238042000 | 社会事业 | 竣工
22 | 河南省社会科学研究基地项目 | 是,2017报省 | 总建筑面积7.1万平方米，主要建设科研中心、学术交流咨询中心、研究生院、专家公寓、图书情报中心、科研楼等 | 2011.11-2017.12 | 26911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26911 | 14200 | 12000 | 竣工 | 豫发改设计[2015]1387号 | 已报东区规划局正在办理 | 牟环建[2011]009号 | 河南省政府豫政土[2011]1048号 | 129.7 | 129.7 | 0 | 河南省社会科学院 | 郑州市郑东新区 | 郑州市 | 袁凯声 | 13703710901 | 李大信 |  | 15903602695 | 社会事业 | 竣工
23 | 郑州铁路职业技术学院新校区二期建设项目 | 是，2017报省 | 总建筑面积54万平方米，主要建设教学楼、教学实验楼、办公楼、学生宿舍、食堂、图书馆等。 | 2015.5-2020.12 | 189000 | 0 | 189000 | 0 | 0 | 0 | 75600 | 2792 | 宿舍组团三主体完成20%；实训楼主体完成20%；图书馆基础完成50% | 豫发改社会[2010]1879号、豫发改社会[2015]号1358号 | 郑牟产规地字[2010]第[019号] | 郑环建表[2009]99号 | 豫国土函[2010]476号 | 990 | 990 | 0 | 郑州铁路职业技术学院 | 郑州市郑东新区 | 郑州市 | 徐宏平 | 13903717468 | 栾少华 | 0371-60867114 | 13849040088 | 社会事业 | 续建
| 郑东新区（B）类项目 |  | 3个 |  | 131807 | [6 empty] | 27900
24 | 郑州旅游职业学院新校区地下车库建设项目 | 否 | 总建筑面积1.4万平方米，主要建设地下车库 | 2017.2-2017.12 | 4900 | 2450 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 竣工 | 郑发改社会［2016］205号 | 正在东区规划局办理 | 郑东建环表[2016]5号 | 牟用[2014]第193号 | 0 | 0 | 0 | 郑州旅游职业学院 | 郑州市郑东新区 | 郑州市 | 王庆国 | 13837189277 | 李逊 |  | 13783538822 | 社会事业 | 开工
25 | 郑州幼儿师范高等专科学校新校区建设项目 | 市 | 总建筑面积19.1万平方米，主要建设教学楼、舞蹈音乐琴房综合楼、美术实验楼、图书行政综合楼等。 | 2010.12-2018.12 | 47907 | 26190 | 21717 | 0 | 0 | 0 | 19800 | 10000 | 完成1#学生宿舍、图书行政办公大楼地下部分，美术实验楼、音乐舞蹈楼、食堂、2#3#4#学生宿舍主体封顶。 | 郑发改社会[2008]192号；郑发改社会[2010]241、616号 | 郑牟产规地字[2010]第014号 | 牟环建[2009]008号 | 牟国用[2011]第106号 | 322 | 322 | 0 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 郑州市郑东新区 | 郑州市 | 黄晓华 | 56527302 | 翟金成 | 0371-56527302 | 13523567920 | 社会事业 | 续建
26 | 黄河科技学院护理学院迁建项目 | 市 | 总建筑面积17.5万平方米，主要建设主要建设3栋教学楼、4栋单元式宿舍楼、3栋办公楼、1栋图书馆、10栋实验楼、1栋交流中心、1栋食堂等。 | 2016.3-2018.3 | 79000 | 0 | 79000 | 0 | 0 | 0 | 22300 | 13000 | 完成3栋教学楼，3栋实验楼竣工；完成2栋科研实验楼，1栋交流中心主体建设 | 豫郑牟集教育[2015]14584 | 郑牟产规地字[2011]第032号 | 牟环建[2010]003号 | 牟政土[2014]8号 | 160.2 | 160.2 | 0 | 黄河科技学院 | 郑州市郑东新区 | 郑州市 | 赵丰 | 18638179655 | 范江敏 | 0371-68835299 | 18749495130 | 社会事业 | 续建
| 经开区（A+B）类项目 | 1 | 6个 |  | 568600 | [6 empty] | 182600
| 经开区（B）类项目 |  | 6个 |  | 2194956 | [6 empty] | 689590
1 | 河南建业郑经置业有限公司建业中心项目 | 否 | 总建筑面积23万平方米，主要建设超高层写字楼、酒店、独栋办公楼（不含房地产）。 | 2017.10-2020.10 | 365000 |  | 365000 |  |  |  |  | 50000 | 正在进行初步设计 | 豫郑经计服务【2014】04589 | 郑规地字第410100201529011号 | 目前项目环评正在与省环保厅沟通，协调办理 | 郑国用2015第XQ1024号 | 48.9 | 48.9 |  | 河南建业郑经置业有限公司 | 郑州市经开区 |  | 李波 | 15515616115 | 杨栋 |  | 15803840998 | 服务业 | 开工
2 | 河南中地康宸房地产开发有限公司建设163820㎡综合体项目 | 否 | 总建筑面积26万平方米，主要建设商务、商业、五星级酒店等城市综合体，及机动车停车场、公厕、垃圾收集点、开闭所、热交换站、非机动车存车处等城市配套设施（不含住宅房地产） | 2017.10-2019.10 | 140000 |  | 140000 |  |  |  |  | 100000 | 基础工程完成 | 豫郑经技房地[2016]23966 | 资料已递交经开区规划分局，待批 | 暂未办理 | 暂未办理 | 55 |  | 55 | 河南中地康宸房地产开发有限公司 | 郑州经济技术开发区 |  | 徐经理 | 18137899667 | 徐经理 |  | 18137899667 | 服务业 | 开工
3 | 益海嘉里（郑州）食品工业有限公司食用油灌装生产项目 | 否 | 总建筑面积1.1万平方米，主要建设食用油灌装生产线，四条线总加工能力为1800吨/天。 | 2016.11-2017.6 | 11600 |  | 11600 |  |  |  |  | 11600 | 竣工投产 | 豫郑经技外商[2016】06379 | 郑规建（建筑）字第410100201629054号 | 郑环审[2012】10号 | 郑国用[2010]第0355号 |  |  |  | 益海嘉里（郑州）食品工业有限公司 | 郑州市经济技术开发区 |  | 房彦江 |  | 孔宁 |  | 13673872968 | 工业 | 竣工
4 | 河南圣恒实业有限公司年产50万套汽车连接器项目 | 否 | 总建筑面积9.9万平方米，主要建设年产50万套汽车连接器厂房及配套设施。 | 2017.3-2019.3 | 15000 |  | 15000 |  |  |  |  | 6000 | 厂房主体施工 | 豫郑经济正制造【2016】21835 | 暂未办理 | 暂未办理 | 暂未办理 | 33 .2 |  | 33 .2 | 河南圣恒实业有限公司 | 郑州市经济技术开发区 |  | 于军峰 | 15737199999 | 沈冰 |  | 13838331112 | 工业 | 开工
5 | 中国药材郑州医药物流园 | 否 | 总建筑面积2.7平方米，主要建设电子商务物流中心、中心仓库、中药材仓库。 | 2017.03-2019.03 | 25000 |  | 25000 |  |  |  |  | 10000 | 仓库主体封顶 | 豫郑物流物流[2016]06162 | 郑经环建【2016】57号 | 郑规件字第[410100201620014] 号 | 材料已递交经开区土地局，办理不动产登记证 | 66 |  | 66 | 郑州耀康医药销售有限公司 | 郑州市经济技术开发区 |  | 李伟峰 |  | 刘静 |  | 13526586581 | 服务业 | 开工
6 | 金泰生物健康服务产业园项目 | 否 | 总建筑面积5万平方米。主要是研发大楼和健康管理中心、生产厂房区、转化中试生产区、行政大楼及公共用房、仓储区。 | 2017.6-2019.6 | 12000 |  | 12000 |  |  |  |  | 5000 | 完成围墙及地基工程建造，主体建筑出地面5层 | 材料已经上报经开区经发局待批 | 暂未办理 | 郑规件字第【410100201520097】号 | 正在准备招拍挂材料 | 51.1 |  | 51.1 | 河南金泰生物技术股份有限公司 | 郑州市经济技术开发区 |  | 李华中 | 18736068999 | 宋海燕 | 037168273995 | 18539494913 | 服务业 | 开工
| 高新区（A+B）类项目 | 1 | 13个 |  | 441110 | [6 empty] | 145000
| 高新区（B）类项目 |  | 12个 |  | 491534 | [6 empty] | 145000
1 | 河南省智能交通大数据研究基地项目 | 否 | 总建筑面积0.33万平方米，主要建设试验场地建设、存储机房建设、人员配备等。 | 2017.3-2019.6 | 23000 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 16000 | 一期大数据核心研发、数据分析实验设备入住 | 豫郑高新（2016）23210 | 不需要 | 正在区环保局办理 | 不需要 | 0 | 0 | 0 | 河南中裕广恒科技股份有限公司 | 高新区 | 郑州高新技术产业开发区 | 吴艳芸 | 15638220066 | 朱静 | 0371-63596111 | 15981909429 | 服务业 | 开工
2 | 郑州高新供水有限责任公司智慧水务项目 | 是 | 主要建设GIS管网地理信息综合管理系统，水厂、泵站SCADA系统，小表集抄、智慧化平台建设及旧管网改造监测系统及82.6km新管网。 | 2016.1-2018.6 | 30552 | 0 | 30552 | 0 | 0 | 0 | 11951 | 12000 | 完成智慧化平台建设及管网建设的75%。 | 郑开管文（2015）230号 | 不需要 | 郑开环审（2015）93号 | 不需要 | 0 | 0 | 0 | 郑州高新供水有限责任公司 | 高新区 | 郑州高新技术产业开发区 | 田志健 | 18638551719 | 董丽 | 0371-67985115 | 15824892299 | 服务业 | 续建
3 | 郑州高新热力有限责任公司智慧热力项目 | 是 | 主要建设热网平台，82.6km供热管网，业务系统，综合门户，系统集成公共平台，硬件支撑平台等。 | 2016.1-2018.6 | 44630 | 0 | 44630 | 0 | 0 | 0 | 20750 | 17000 | 完成热力管网及热源厂实时监控体系、监测点，通信网络建设的70%。 | 郑开管文（2015）231号 | 不需要 | 郑开环审（2015）92号 | 不需要 | 0 | 0 | 0 | 郑州高新热力有限责任公司 | 高新区 | 郑州高新技术产业开发区 | 董建刚 | 13598805899 | 董丽 | 0371-67985115 | 15824892299 | 服务业 | 续建
4 | 郑州新地印务有限公司迁建项目 | 否 | 总建筑面积3.7万平方米，主要建设生产综合办公楼、生产车间、仓库、职工公寓楼 | 2017.8-2019.8 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 主体出正负零 | 正在办理 | 尚未办理 | 尚未办理 | 郑政出（2016）89 | 28 | 28 | 0 | 郑州新地印务有限公司 | 高新区 | 郑州高新技术产业开发区 | 许培林 | 0371-67986086 | 吕金辉 | 0371-67986086 | 13503718869 | 工业 | 新开
5 | 河南电力博大科技有限公司 年产300台牵张机、履带车等电力设备项目 | 否 | 总建筑面积1.51万平方米、主要建设综合办公楼、生产车间等。 | 2017.5-2019.6 | 15000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 5000 | 完成车间建设 | 豫郑高新[2016]20325 | 尚未办理 | 尚未办理 | 郑政土（2016）90 | 18 | 18 | 0 | 河南电力博大科技有限公司 | 高新区 | 郑州高新技术产业开发区 | 杨俊暴 | 13503810822 | 慕永胜 | 55096560 | 18539989869 | 工业 | 开工
6 | 郑州瑞能电气有限公司瑞能电气智能电网新能源产业园 | 是 | 总建筑面积约2.3万平方米，主要建设标准化厂房、研发办公楼及其他配套设施。 | 2017.6-2019.12 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 完成基础施工 | 郑开管文[2015]235号 | 尚未办理 | 尚未办理 | 尚未办理 | 25 | 0 | 25 | 郑州瑞能电气有限公司 | 高新区 | 郑州高新技术产业开发区 | 陈鸿杰 | 13613 8071 91 | 李海艳 | 5569 3715 | 1509 325 7965 | 工业 | 开工
7 | 河南省汇隆精密设备制造有限公司年产200台（套）无人机弹射及冷弹射装置 | 是 | 总建筑面积约2.6万平方米，主要建设生产车间、产品研发理化中心及配套用房。 | 2017.6-2019.12 | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 完成基础施工 | 郑开管文[2015]237号 | 尚未办理 | 尚未办理 | 尚未办理 | 20 | 0 | 20 | 河南省汇隆精密设备制造股份有限公司 | 高新区 | 郑州高新技术产业开发区 | 刘祖顺 | 150371 68972 | 王斌 | 180377 95900 | 180377 95900 | 工业 | 开工
8 | 郑州奥特科技有限公司年产3万套智能集中润滑系统及2万套军用润滑设备项目 | 是 | 总建筑面积约6万平方米，主要建设生产厂房、研发中心、实验室、动力中心及配套设施。 | 2017.6-2019.12 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 完成基础施工 | 郑开管文（2015）234号 | 尚未办理 | 尚未办理 | 尚未办理 | 25 | 0 | 25 | 郑州奥特科技有限公司 | 高新区 | 郑州高新技术产业开发区 | 赵大平 | 13613 860160 | 王倩倩 | 132536 43378 | 132536 43378 | 工业 | 开工
9 | 河南泉舜流体控制科技有限公司年产22500台泉舜智能流体控制设备及装置项目 | 是 | 总建筑面积2.2万平方米，主要建设厂房、研发实验中心及综合办公楼。 | 2017.6-2019.12 | 31030 | 0 | 31030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 完成基础施工，出正负零 | 郑开管文（2015）236号 | 尚未办理 | 尚未办理 | 尚未办理 | 25 | 0 | 25 | 河南泉舜流体控制科技有限公司 | 高新区 | 郑州高新技术产业开发区 | 张予昆 | 13137 712837 | 党娜 | 138382 09298 | 138382 09298 | 工业 | 开工
10 | 郑州浩威安防科技有限公司年产1000套ISM智能安全引导系统及KYN成套柜设备项目 | 是 | 总建筑面积2.5万平方米，主要建设消防应急疏散指示系统及灯具研发、生产基地 | 2017.6-2019.12 | 23000 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 完成基础施工，出正负零 | 郑开管文（2015）307号 | 尚未办理 | 尚未办理 | 尚未办理 | 23 | 0 | 23 | 郑州浩威安防科技有限公司 | 高新区 | 郑州高新技术产业开发区 | 赵毅 | 13592608002 | 崔琳琨 | 159037 88930 | 159037 88930 | 工业 | 开工
11 | 新天科技股份有限公司“互联网+机械表”升级改造产业化项目 | 否 | 建设总建筑面积2万平方米。主要建设：贴片机、频谱分析仪、校验装置设备等。 | 2017.2-2018.12 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 完成全部工程总量35% | 豫郑高新制造[2015]24703 | 不需要 | 尚未办理 | 不需要 | 0 | 0 | 0 | 新天科技股份有限公司 | 高新区 | 郑州高新技术产业开发区 | 费战波 | 0371-56160880 | 刘畅 | 0371-56160880 | 13938517598 | 高技术 | 开工
12 | 郑州永和制药有限公司生产基地 | 是 | 总建筑面积约2.56万平方米。主要建设生产车间、口服固体制剂车间、大输液车间、冻干粉针车间 | 2016.5－2017.5 | 27792 | 0 | 14000 | 6000 | 6000 | 0 | 18100 | 7000 | 竣工 | 豫郑高新[2013]00196号 | 未办理 | 未办理 | 郑国用（2013）第0562号，正在办理过户手续 | 62 | 62 | 0 | 郑州永和制药有限公司 | 高新区 | 郑州高新技术产业开发区 | 付俊杰 | 13903 839111 | 王云明 | 6798 5619 | 13838 181381 | 高技术 | 竣工
13 | 河南金山生物医药创新园项目 | 是 | 总建筑面积33万平米，主要建设标准车间、研发楼为一体的多功能现代化产业园区。 | 2012.2-2017.12 | 93123 | 0 | 93123 | 0 | 0 | 0 | 89521 | 2000 | 竣工 | 郑开管文（2011）41号 | 郑高规地字第410100201200020； | 郑高开建环表（2011）16号-19号 | 郑国用（2012）第0313号；土地证号GX1-100-485 | 199 | 199 | 0 | 郑州环科药业有限公司 | 高新区 | 郑州高新技术产业开发区 | 杨春艳 | 13523 007510 | 王云 | 67853209-6822 | 13526662690 | 高技术 | 竣工
14 | 高新区绿化建设项目 | 否 | 53个工程项目，建设规模约522.98万平方米，分为行道树种植、道路绿化、公园建设等 | 2017.3-2020.12 | 116407 | 0 | 23281.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 正在进行项目招投标工作 | 郑开管文（2016）177号 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 0 | 0 | 0 | 郑州高新区市政管理局 | 高新区 | 郑州高新技术产业开发区 | 赵子勇 | 67992001 | 朱正康 | 0371-67983493 | 13333865268 | 重大市政基础设施项目 | 新开
| 黄河风景区（B）类项目 |  | 3个 |  | 12589 | [6 empty] | 10995
1 | 郑州黄河风景名胜区基础设施改造工程 | 是 | 规划面积11万余平方米。完成绿化、游客服务中心、停车场等 | 2017.1-2017.12 | 4995 | 4995 | [5 empty] | 4995 | 竣工 | 郑发改城市[2011]236号，郑发改城市[2016]661号 | 选字第410000201100028号 | 豫环审[2012]97号 | 郑国土资函[2012]365号 | 138 |  | 138 | 郑州市黄河生态旅游风景区管理委员会 | 惠济区 | 郑州市黄河生态旅游风景区管理委员会 | 成才旺 | 15838399969 | 王颖颖 | 68222086 | 15037130339 | 社会事业 | 开工
2 | 大禹山景区基础设施改造和环境提升项目 | 是 | 山体整治及景观改造，改造面积10万平方米 | 2016.12-2017.12 | 4104 | 4104 | [5 empty] | 3000 | 竣工 | 郑发改城市[2011]85号 郑发改城市[2015]375号 | 选字第410000201100029号 | 豫环审[2012]98号 | 郑国土资函[2014]288号 | 30.6 | 30.6 |  | 郑州市黄河生态旅游风景区管理委员会 | 惠济区 | 郑州市黄河生态旅游风景区管理委员会 | 成才旺 | 15838399969 | 王颖颖 | 68222086 | 15037130339 | 社会事业 | 竣工
3 | 水源地周边环境综合整治工程及气垫船码头环境改造 | 是 | 沿黄堤岸护砌及道路修建、绿化、停车场水源地截污、照明等 | 2016.11-2017.11 | 3490 | 3490 | [5 empty] | 3000 | 竣工 | 建设方案评审会已开，正修改完善 |  | 郑环办函[2015]7号 | 郑国用（2006）第0298号 |  |  |  | 郑州市黄河生态旅游风景区管理委员会 | 惠济区 | 郑州市黄河生态旅游风景区管理委员会 | 张东斌 | 13903851266 | 高威 | 68222161 | 13783655801 | 社会事业 | 竣工
| 交运委（A）类项目 | 0 | 2个 |  | 177000 | [6 empty] | 50000
1 | 国道107线郑州境东移（一期）改建工程 | 2017报省 | 全长22公里，一级公路标准，时速80公里/小时 | 2015.3-2018.12 | 160000 | 13120 | 146880 | 0 | 0 | 0 | 63327 | 50000 | 路基完成70% | 豫发改基础函[2013]151号 | 郑城规函[2012]282号 | 郑环审[2012]101号 | 豫国土资函[2013]153号 | 1809 |  | 1809 | 郑州市公路管理局 | 郑州市中牟县、经开区、郑东新区 | 交运委 | 田俊良 | 13837197666 | 娄盛嘉 |  | 15037192480 | 公路 | 续建项目
2 | 迎宾路与连霍高速互通式立交 | 2017报省 | 新建互通式立交一座 |  | 17000 |  | 17000 | [5 empty] | 部分征地拆迁 | 豫发改基础[2013]724号 | 郑城规函[2010]234号 | 郑环审[2011]6号 | 豫国土资函[2011]475号 | 340 |  | 340 | 郑州市交通运输委员会 | 郑州市金水区、郑东新区 | 交运委 | 李遂生 | 13803897766 | 查颖 | 67182308 | 13733879100 | 新型城镇化项目 | 前期项目
| 教育局（B）类项目 |  | 9个 |  | 120767 | [6 empty] | 21100
1 | 郑州市第十八中学迁建项目 | 是 | 总建筑面积为52198平方米 | 2016.11-2018.9 | 22101 | 14101 | 8000 |  |  |  | 5815.1 | 5000 | 主体施工 | 郑发改社[2015]274号 | 郑规建字第410100201609038号 | 二七环登(2013)104号 | 郑国用（2014）0524号 | 73.73 | 73.73 |  | 郑州市第十八中学 | 二七区 | 市教育局 | 郭鹏 | 13598069590 | 韩志云 |  | 13633859566 | 社会事业
2 | 郑州市第四十七东校区中学高中部 | 是 | 总建筑面积7万平米 | 2018.1-2019.12 | 30468 | 30468 |  |  |  |  | 132 | 5000 | 办理前期手续 | 郑发改社会[2015 ]212号 | 郑规地字第410100201539070 | 郑东建环表2014 20号 | 郑国土资函2014 107号 | 174 |  | 174 | 郑州市第四十七中学 | 金水区 | 市教育局 | 李伟 | 13526791163 | 雷楷 |  | 15037141166 | 社会事业
3 | 郑州市第五十一中学教学楼与地下车库 | 是 | 总建筑面积为10168平方米 | 2018.1—2018.12 | 3014 | 3014 |  |  |  |  | 1200 | 2200 | 办理前期手续 | 郑发改设[2016]577号 | 正在中原区规划局办理 | 中原环登（2015）001号 | 郑国用（2010）0486号 |  |  |  | 郑州市第五十一中学 | 中原区 | 市教育局 | 陈学义 | 13783645938 | 路魁 |  | 15515632718 | 社会事业
4 | 郑州市郑开学校建设项目 | 是 | 总建筑面38057平方米 | 2018.1-2019.12 | 15965 | 15965 |  |  |  |  | 3435.67 | 2700 | 办理前期手续 | 郑发改社会[2015]122号 | 郑规地字第410100201539049号 | 郑东建环登[2014]41号 | 郑国土资函[2014]292号 | 103 |  | 103 | 郑州市郑开学校 | 郑东新区 | 市教育局 | 朱合顺 | 13608672863 | 周飞 |  | 17752560383 | 社会事业
5 | 郑州市第二中学政通路校区改造项目 | 否 | 总建筑面积13154平方米 | 2018.1-2018.12 | 3813 | 3813 |  |  |  |  | 34 | 100 | 前期手续办理完毕 | 郑发改社会[2015]31号 | 郑规地字第410100201019276 | 二七环登[2015]50号 | 郑国用（2010）第0129号 |  |  |  | 郑州市第二中学 | 二七区 | 市教育局 | 王晓丽 | 13939068737 | 崔立民 | 67979876 | 13633863222 | 社会事业
6 | 郑州市第一中学航空港校区 | 是 | 总建筑面积64615平方米 | 2018.4-2020.9 | [6 empty] | 20 | 100 | 办理前期手续 | 郑发改社会[2014]256号；郑发改社会[2015]203号 | 未办理 | 郑港环表（2014）74号 | 未办理 | 121.22 |  | 121.22 | 郑州市第一中学 | 航空港区 | 市教育局 | 张志猛 | 15617759777 | 张红梅 |  | 18638256548 | 社会事业
7 | 郑州市第六十二中校园整体改造项目 | 是 | 总建筑面积5020平方米 | 2016.4-2019.10 | 4279 | 4279 |  |  |  |  | 619 | 1000 | 一期工程完工 | 郑发改社会[2013]475号 | （2005）郑城规规管许字（0285）号 | 二七环登（2013）099号 | 郑国用（2008）第0415号；郑国用（2009）第0058号 |  |  |  | 郑州市第六十二中 | 二七区 | 市教育局 | 宋大伟 | 13949054998 | 逯胡伟 | 86625981 | 18739918599 | 社会事业
8 | 郑州市第八中学地下综合体育馆项目 | 是 | 总建筑面积6598平方米 | 2016.9-2018.1 | 4525 | 4525 |  |  |  |  | 1279 | 2000 | 主体施工 | 郑发改社会[2014]367号 | 郑规建（建筑）字第410100201509077号 | 金水环建登记表2012年151号 | 土地证号0000448 |  |  |  | 郑州市第八中学 | 金水区 | 市教育局 | 郅广武 | 13592662191 | 王旸 | 65981070 | 18638656257 | 社会事业
9 | 郑州四中高中部新校区 | 是 | 总建筑面积约9万平米 | 2018.4-2020.9 | 36602 | 36602 |  |  |  |  | 6853 | 3000 | 前期手续办理完毕 | 郑发改社会[2015]452号 | 郑规选字第410100201300062 | 惠环审（2014）022号 | 郑国土资函[2015]79号 | 220 |  | 220 | 郑州市第四中学 | 惠济区 | 市教育局 | 李明德 | 13607695167 | 赵 欢 | 65595299 | 13503816160 | 社会事业
| 民政局（B）类项目 |  | 3个 |  | 44813 | [6 empty] | 19000
1 | 郑州市老年公寓（郑州市养老服务中心）项目 | 否 | 设计总床位1053张，总建筑面积5.56万平方米，主要建设改造原有生活服务中心、医疗康复中心、综合楼；新建介护型、介助型、自理型、家庭型老年公寓；改造原有地下建筑；新建人防地下室、地下车库及设备用房。 | 2016.12-2018.12 | 16171 | 16171 |  |  |  |  | 100 | 6000 | 完成已建成三栋楼的改造装修及新建项目的土方开挖工作 | 郑发改社会[2014]471号 郑发改社会[2016]593号 | 正在惠济区规划分局办理用地规划手续 | 正在编制环评 | 正在惠济区国土局办理惠济区民政局过户至郑州市老年公寓的土地过户手续 |  |  |  | 郑州市老年公寓 | 惠济区 | 郑州市民政局 | 高战国 | 15225090296 | 孟妍妍 | 60335968-8221 | 13838013327 | 社会事业
2 | 郑州市殡仪馆迁建二期工程建设项目 | 是 | 总建筑面积2.96万平方米，主要建设殡仪楼地下车库人工湖消烟除尘等配套公用工程 | 2017.4-2019.4 | 22944 | 22944 |  |  |  |  | 2270 | 10000 | 工程主体完成40%，消烟除尘设施改造完成 | 郑发改社会﹝2016﹞45号 | （2007）郑城规规管许字（0148）号 | 二七环建表（2011）030号 | 在郑州市国土资源局重新测绘定界图 | 204 | 204 |  | 郑州市殡仪馆 | 二七区 | 郑州市民政局 | 薛亮 | 13938272235 | 杨阳 | 0371-68902168 | 1583802 2517 | 社会事业
3 | 军供保障综合楼项目 | 是 | 总建筑面积1.99万平方米 | 2017.3_2018.12 | 5698 | 5698 |  |  |  |  | 100 | 3000 | 配楼封顶和主体十层完工。 | 郑发改设（2012）722号; |  | 已完成环评2010-2号 | 郑国有（2007）第0297号 |  |  |  | 郑州市军事供应站 | 金水区 | 郑州市民政局 | 袁杰 | 13937103111 | 祁西政 | 63376109 | 15136270000 | 社会事业
| 人社局（B）类项目 |  | 6个 |  | 84632.92 | [6 empty] | 39059.38
1 | 郑州市公共就业和人才服务综合市场 | 是 | 总建筑面积30181.51平方米，主要包括人才服务大厅、人才招聘会场、档案库、人才网站和信息化服务区域、设备用房及地下车库等。 | 2016.12 -2018.12 | 14753 | 14753 |  |  |  |  | 10000 | 4753 | 工程主体完工 | 郑东建环表（2011）131号，更名郑东建环函（2015）37号，豫（2016）郑州市不动产权第0001273号 | 郑规选字第 410100201539028号，郑规地字第410100201639028号，郑规建（建筑）字第410100201639076号 | 郑东建环表（2011）131号，更名郑东建环函（2015）37号 | 豫（2016）郑州市不动产权第0001273号 | 8.37 | 8.37 | 0 | 郑州市公共就业人才服务中心 | 郑州市郑东新区 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 海鸥 | 13608686788 | 牛娜 | 0371-87519665 | 13903718133
2 | 郑州市技师学院迁建 | 否 | 一、修建旧校舍，雨污水管网、自来水管网、供电增容、高压入地迁改。二：新建建筑95391.59平方米。其中地面建筑77991.59平方米地下建筑17400平方米，建成后总规模163392平方米 | 2017.10-2019.12 | 34687.97 | 34688 | [5 empty] | 8500 | 郑州市发展和改革委员会，2016.9.13郑发改审批（2016）547号 | 郑发改审批（2016）547号 郑发改投资（2016）610号 | 依据郑州市政府专题会议纪要郑政会纪[2015]61号文件内容，将原河南省艺术职业学校618亩土地划拨给郑州市技师学院 | 待办理 | 依据郑州市政府专题会议纪要郑政会纪[2015]61号文件内容，将原河南省艺术职业学校土地划拨给我院使用，土地证正在办理中 |  |  |  | 郑州市技师学院 | 惠济区 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 张青山 | 13383838345
3 | 郑州交通技师学院一体化教学楼 | 否 | 本项目一体化教学楼总建筑面积17500平方米，其中地上建筑面积11700平方米，主要包括一体化实训教室、普通教室、办公室等；地下建筑面积5800平方米，主要为平时和战时相结合的机动车停车库和设备用房。 | 2017.3-2018.7 | 5060 | 3530 | 1530 |  |  |  | 0 | 3000 | 工程主体完工 | 郑发改社会【2016】417号 | 郑州经济技术开发区规划局 | 郑州经济技术开发区环保局 | 郑国用（2011）第0185号 |  |  |  | 郑州交通技师学院 | 郑州经济技术开发区 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 尹良 | 15188359191 | 方伟娜 | 56536569 | 15937166181
4 | 郑州市公共就业和人才服务综合市场二期（郑州市高端人才创业服务中心） | 否 | 总建筑面积27245平方米，主要包括人才引进服务大厅、综合服务大厅、社会融资服务大厅、成果转化展示大厅、创客空间、小微及成长企业区、配套生活设施、地下车库及东西地下贯通廊道等。 | 2017.5-2019.5 | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 0 | 10000 | 工程主体完工 | 郑东建环表（2011）131号，更名郑东建环函（2015）37号，豫（2016）郑州市不动产权第0001255号 | 郑规选字第410100201539027号，郑规地字第410100201639029号 | 郑东建环表（2011）131号，更名郑东建环函（2015）37号 | 豫（2016）郑州市不动产权第0001255号 | 6.63 | 6.63 | 0 | 郑州市公共就业人才服务中心 | 郑州市郑东新区 | 郑州市人力资源和社会保障局 |  |  | 牛娜 | 0371-87519665 | 13903718133
5 | 郑州市商业技师学院数控加工公共实训中心 | / | 实训楼一栋（钢结构建筑，地上三层），总建筑面积：11086.63平方米。 | 2017.1-2017.12 | 3480.41 | 740 | 740.205 |  |  | 2000 |  | 3480.41 | 竣工 | 节能审查 郑发改资源【2016】555号 、 可研批复 郑发改社会【2016】563号 。 | 已报送荥阳市规划局。 | 已报送荥阳市环保局。 | 自有土地/荥国用（2007）字第0033号/地号02-11-100 | / | / | / | 郑州市商业技师学院 | 郑州（荥阳） | 郑州市人力资源和社会保障局 | 刘俊 | 13938266266 | 刘波 | 65008790 | 13603456224
6 | 郑州市商业技师学院郑州高技能人才公共实训基地综合楼 | / | 砖混框架结构，地面三层，地下一层。总建筑面积：32000平方米。 | 2017.8-2018.12 | 11651.54 | 2325.77 | 2325.77 |  |  | 7000 |  | 9325.97 | 主体完工 | 编制项目建议书已呈送发改委审核 | 已报送荥阳市规划局。 | 已报送荥阳市环保局。 | 自有土地/荥国用（2011）字第0072号/地号02-11-270/荥国用（2011）字第0073号/地号02-11-271 | / | / | / | 郑州市商业技师学院 | 郑州（荥阳） | 郑州市人力资源和社会保障局 | 刘俊 | 13938266266 | 刘波 | 65008790 | 13603456224
| 市场发展局（A）类项目 | 0 | 1个 |  | 200000 | [6 empty] | 50000
1 | 郑州市农贸市场建设与提升改造 | 2017报省 | 分两期建设。一期在郑州市区三环外规划建设3-5个大型农产品批发市场和应急储备、物流配送中心。二期在市区三环内以现有农贸市场为支撑，依据星级农贸市场建设标准，新建和提升改造农贸市场70万平方米 | 2016.7-2020.8 | 200000 | 50000 | 10000 | 120000 | 20000 | 20000 | 2000 | 50000 | 新建及改造农贸市场10万平方米；开工建设三家农产品物流配送中心，十八里河农产品交易中心、小双桥农产品交易中心、南阳寨农产品交易中心 | 《郑州市人民政府关于加快推进农贸市场规划建设和提升改造工作的实施意见》（郑政文〔2016〕119号） | 正在郑州市规划局办理 | 正在郑州市环保局办理 | 租用土地无需办理 | 0 | 0 | 0 | 郑州市市场发展投资有限公司 | 郑州市 | 郑州市 | 庞晓冰 | 15093279929 | 张子英 | 0371-55686953 | 15093371001
| 卫生局（B）类项目 |  | 6个 |  | 282146.93 | [6 empty] | 47450
1 | 郑州市第三人民医院迁建工程 | 是 | 主要建设内容包括新建门诊楼、急诊楼、医技楼、病房楼、餐厅办公科研楼、平战结合地下人防设施以及液氧站、污水处理站、门卫等配套设施。新建院区道路广场停车场、绿化、围墙、管网等室外附属工程。核定该项目设置床位1000张，总建筑面积109801平方米。 | 2013.12－2016.12 | 46780 | 19360 | 27420 |  |  |  | 33540 | 15000 | 具备竣工验收条件 | 郑发改设（2013）220号 | 郑城规函（2013）244号 | 郑环审（2011）88号 | 郑规地字第（410100201219098）号 | 305 | 185 |  | 郑州市第三人民医院 | 郑州市惠济区 | 郑州市卫计委 | 宋少伟 | 13523096560 | 张兵 | 86525150 | 18503832727
2 | 郑州市第十人民医院迁建项目 | 是 | 600床6.4万平方米 | 2013.3-2017.8 | 32478 | 15360 | 17118 |  |  |  | 23880 | 6000 | 竣工 | 设计批复：郑发改设【2012】479号、可研批复：郑发改社会【2011】第1012号 | 郑建（建筑）字第【410100201309127】号 | 郑环审【2011】165号 | 郑规地字第410100201219006号 | 61.2 | 61.2 |  | 郑州市第十人民医院 | 郑州市管城区 | 郑州市卫计委 | 宁丽梅 | 13653806138 | 宋林 | 0371-53386189 | 13653806138
3 | 郑州市骨科医院宜居健康城医院 | 是 | 门诊楼、急诊楼、病房楼及辅助楼及综合站房 | 2014.11-2017.11 | 32137 | 15840 | 16297 |  |  |  | 27571 | 3000 | 完成电梯、空调、污水、供氧、锅炉、太阳能标段工作。手术室净化、弱电智能化标段安装基本完成。外墙工程完工，内墙工程基本完成，初步展现医院整体形象 | 郑发改设【2013】141号 | 荥阳市城乡规划局，建字第410182201326020号 | 郑环审 【2012】78号 | 荥国用（2014）第0040号 |  |  |  | 郑州市骨科医院 | 郑州市宜居健康园区 | 郑州市卫计委 | 周世杰 | 13598818669 | 马郑 | 67771966 | 13837118733
4 | 郑州市妇幼保健院宜居健康城医院 | 是 | 该项目建设用地面积128亩，一期建设500张床位，地上建筑面积53920平方米，拟建门诊急诊楼、医技楼、病房楼，地下建筑面积13081平方米。 | 2014-2017 | 29504.93 | 14860 | 14644.93 |  |  |  | 12464.28 | 4000 | 装饰装修工程收尾工作；院区道路绿化工程。 | 郑发改设〔2013〕139号 | 建字第410182201326019号 | 郑环审〔2012〕79号）文件 | 荥国用（2014）第0041号 | 128 | 128 |  | 郑州市妇幼保健院 | 郑州市宜居健康园区 | 郑州市卫计委 | 王香枝 | 13838117611 | 李跃龙 | 63882508 | 15838026338
5 | 郑州市卫生学校迁建项目 | 是 | 教学、办公、学生宿舍、后勤等设施27.46万㎡ | 2016.3-2019.9 | 83021 | 45656 | 37365 |  |  |  | 25798 | 12000 | 一期工程完工，二期工程准备施工 | 立项： 郑发改社会〔2011〕979号、 可研： 郑发改社会〔2012〕 843号、 初设： 郑发改设〔2014〕503号 | 建设工程规划许可证：荥规410182201626002号 | 环评：郑环审（2012）53号 | 土地证：荥国用（2015）第0052号，荥国用（2015）第0053号 | 661.25 | 661.25 |  | 郑州市卫生学校 | 郑州市 | 郑州市卫计委 | 封银曼 | 186037 11101 | 秦亚辉 | 68980170 | 13838112323
6 | 郑州市第七人民医院滨河园区项目 | 是 | 总建筑面积12.22万平方米，包括医疗中心、科研基地、实验基地，共1000张床位 | 2017.8-2020.8 | 58226 | 26797 | 29277 |  |  |  | 195 | 7450 | 项目前期工作、三通一平、地基、基础 | 郑发改社会[2016]88号 | 建设项目选址意见书郑规选字【410100201420043】号 | 郑州市环保局郑环审【2016】2号 | 郑规件字【410100201520054】号 | 126.4 | 0 | 126.4 | 郑州市第七人民医院 | 郑州经济技术开发区 | 郑州市卫计委 | 孙迪迪 | 135926 60518 | 石红耀 | 0371-60609635 | 139490 88003
| 郑发投（AB）项目 |  | 8
| 郑发投（A）项目 | 0 | 7个 |  | 2859771.88 | [6 empty] | 503100
1 | S312郑州境改建工程（郑汴交界至G107东移段） | 2017报省 | 全长29.2公里，公路标准为：一级公路标准兼具城市道路功能、双向六车道，设计时速100公里/小时，路基宽度为33.5米 | 2017.12-2020.12 | 147400 | 35000 | 112400 |  |  |  | 0 | 37400 | 完成项目所有前期手续及征地拆迁工作，进场施工。 | 豫发改基础[2012]123号 | 郑城规函[2016]444号 | 办理中（网上公示一次） | 尚未办理 | 3831 | 0 | 3831 | 郑州发展投资集团有限公司 | 郑州市中牟县 | 郑州市 | 刘艳芳 | 13603845168 | 靳可辛 | 67885281 | 13523482020 |  | 郑发投 | 拟开工项目
2 | 农业路快速通道工程（雄鹰东路-金源东街） | 2017报省 | 全长12.9公里,全线设置匝道共计31处。标准段高架主线为双向六车道，地面双向八车道 | 2015.1-2018.6 | 1300833 | 147506 | 1153327 |  |  |  | 963398 | 80000 | 除铁路代建主体完成80%以外，其余工程全部完成100% | 郑发改城市[2014]452号 | 郑城规交[2014]125号 | 郑环审[2014]264号 | 郑国土资函[2014]263号 | 0 | 0 | 0 | 郑州发展投资集团有限公司 | 郑州市中原区、高新区、金水区、郑东新区 | 郑州市 | 刘艳芳 | 13603845168 | 孙瑞 | 67885281 | 13733822080 |  | 郑发投 | 续建项目
3 | 常西湖公共文化区18条市级道路 | 2017报省 | 主要建设市政道路及配套设施 | 2015.11-2018.12 | 243887 | 0 | 235234 |  |  |  | 12053 | 60000 | 文博大道：隧道主体完成85%，道路主体完成80%。 站前大道：污雨水完成60%，道路完成20%。 河清路、海晏路、胜利路、郑峪路、星空路、赵仙南路道路工程完成10%。 淮河路道路完成30%。 雪松路、皓月路、汇文路、汇智路、临湖路、防汛路、传媒路雨污水完成20%、道路完成10%。 | 郑发改审批[2015]60、61、69、70、71等；郑人常[2015]13号 | 郑规选字第（410100201500113）号、郑规选字第（410100201500120）号等 | 中原环建表2015-039、 中原环建表2015-040等 | 正在办理用地审查意见 | 2378 | 922 | 1456 | 郑州发展投资集团有限公司 | 郑州市中原区 | 郑州市 | 刘艳芳 | 13643818880 | 孙瑞 | 67885281 | 13733822080 |  | 郑发投 | 续建项目
4 | 郑州市民公共文化服务区南区地下交通系统及地下空间项目 | 2017报省 | 主要建设 地下综合管廊及交通环廊 | 2016.12-2018.12 | 756000 | 0 | 756000 |  |  |  | 0 | 214100 | 综合管廊土建完成100%，交通环廊土建完成40%，地下一层商业、停车场、文化广场土建完成30%。 | 郑发改审批[2016]104号 | 郑城规函[2016]100号 | 中原环建表2016-027 | 因常西湖18条路已办理用地审查意见，该项目无需办理 | 0 | 0 | 0 | 郑州发展投资集团有限公司 | 郑州市中原区 | 郑州市 | 刘艳芳 | 13643818880 | 孙瑞 | 67885281 | 13733822080 |  | 郑发投 | 续建项目
5 | 郑州市渠南路(西四环—陇海路）工程 | 2017报省 | 主要建设市政道路及配套设施 | 2016.11-2018.12 | 211650 | 0 | 210614 |  |  |  | 8778 | 60000 | 隧道主体、桥梁完成60%，道路完成30%。 | 郑发改审批[2015）490号 | 郑规选字第410100201600005 | 中原环建表2015-029 | 郑国土资函[2015]326号 | 534 | 120 | 414 | 郑州发展投资集团有限公司 | 郑州市中原区 | 郑州市 | 刘艳芳 | 13643818880 | 孙瑞 | 67885281 | 13733822080 |  | 郑发投 | 续建项目
6 | S233线(原名：S314至S323连接线改建工程（荥阳境）) | 2017报省 | 路线方案全长约36.64公里，实际建设里程22.44公里。采用四车道一级公路技术标准，设计速度60公里/小时和80公里/小时，路基宽度22米和24.5米。 | 2017年12月至2020年12月 | 11982.4 | 24000 | 95982.4 |  |  |  | 0 | 26500 | 完成该项目所有前期手续及征地拆迁，进场施工。 | 豫发改基础[2013]151号 | 郑城规函[2013]218号 | 郑环审[2015]386号 | 预审组卷编制中 | 2178亩 | 0 | 2178亩 | 郑州发展投资集团有限公司 | 荥阳市 | 郑州市交通运输委员会、荥阳市交通运输局 | 刘艳芳 | 13603845168 | 靳可辛 | 67885281 | 13523482020
7 | S233线(原名：S314至S323连接线改建工程（新密境）) | 2017报省 | 路线方案全长约24.808公里。采用四车道一级公路技术标准，路基宽度24.5米和22米。 | 2017年12月至2020年12月 | 188019.48 | 22000 | 166019 |  |  |  | 0 | 25100 | 完成该项目所有前期手续及征地拆迁，进场施工。 | 豫发改基础[2013]151号 | 郑城规函[2013]218号 | 郑环审[2016]141号 | 预审组卷编制中 | 2234亩 | 0 | 2234亩 | 郑州发展投资集团有限公司 | 新密市 | 郑州市交通运输委员会、新密市交通运输局 | 刘艳芳 | 13603845168 | 靳可辛 | 67885281 | 13523482020
| 郑发投（B）类项目 | 0 | 1个 |  | 105000 | [6 empty] | 40000
8 | 郑发大厦项目 | 否 | 总建筑面积12.7万平方米 | 2016.1-2017.9 | 105000 | 0 | 10000 | 95000 |  |  | 25219 | 40000 | 完成所有建设手续，完成主体封顶并完成装修。 | 豫郑中原服务[2014]06112 | 郑规地字第410100201609036号 | 中原环建表2016-033 | 郑国用[2016]第0153号 | 40.3亩 | 40.3亩 | 40.3亩 | 郑州发展投资集团有限公司 | 郑州市中原区 | 河南省郑州市 | 马孟 | 18790273891 | 宋熠伟 | 53628110 | 18695809577
| 公用事业（A+B）类项目 | 1 | 5个 |  | 803309.26 | [6 empty] | 260747.41
| 公用事业（A）类项目 | 0 | 4个 |  | 725309.26 | [6 empty] | 237247.41
1 | 郑州（东部）环保能源工程 | 是，2017报省 | 新建日处理4000吨生活垃圾焚烧发电厂一座及配套设施 | 2017.4-2018.12 | 210000 |  | 42000 | 168000 | 20000 |  | 691.93 | 60000 | 完成工程土建主体的90% | 郑发改能源函〔2016〕6号 | 郑规选字第410100201600072号 | 正在编制环评报告 | 土地预审资料已报至郑州市国土局 | 232 | 0 | 232 | 郑州东兴环保能源有限公司 | 中牟县 | 郑州公用事业投资发展集团有限公司 | 王斌 | 13700858583 | 方浩博 | 0371-55359063 | 13938246981
2 | 郑州（南部）环保能源工程 | 否，2017报省 | 新建日处理2000吨生活垃圾焚烧发电厂一座及配套设施 | 2018.4-2019.12 | 100000 |  | 20000 | 80000 | 500 |  | 60.9 | 2000 | 完成项目核准及土地预审工作 | 郑发改能源函﹝2016﹞10号 | 郑州市人民政府市长办公会议纪要﹝2015﹞67号；新规委会纪﹝2016﹞3号 | 尚未办理 | 用地规划已报市国土局 | 180 | 0 | 180 | 郑州正兴环保能源有限公司 | 新郑市 | 郑州公用事业投资发展集团有限公司 | 胡宗泰 | 15639073364 | 刘怀军 | 0371-55359072 | 15110885839
3 | 郑州（西部）环保能源工程 | 否，2017报省 | 新建日处理4000吨生活垃圾焚烧发电厂一座及配套设施 | 2018.4-2019.12 | 200000 |  | 40000 | 160000 | 500 |  | 1117.74 | 3000 | 完成项目核准及土地预审工作 | 郑发改能源函﹝2016﹞9号 | 郑州市人民政府市长办公会议纪要﹝2015﹞27号；荥规委会纪﹝2016﹞1号 | 尚未办理 | 用地规划已报市国土局 | 250 | 0 | 250 | 郑州荥泽环保能源有限公司 | 荥阳市 | 郑州公用事业投资发展集团有限公司 | 何保定 | 18703851729 | 王士领 | 0371-55359009 | 15937173678
4 | 郑州市中心城区地下综合管廊工程 | 否，2017报省 | 全长约14.874公里， 其中惠济花园口镇长度约4.921公里；金水科教园区长度约6.690公里；马寨新镇区长度约3.263公里 | 2016.10-2017.12 | 215309.26 | 36300 | 53702.78 | 125306.48 | 43061.852 |  | 47.1 | 172247.41 | 工程完工 | 郑发改审批〔2016〕480号 | 郑规选字第410100201600045； 郑规选字第410100201600043； 郑规选字第410100201600044 | 惠环审〔2016〕029；郑-金环建报告表〔2016〕26号；二七环建表〔2016〕44号 | 无需办理 |  |  |  | 郑州公用事业投资发展集团有限公司 | 郑州市惠济区、金水区、二七区 | 郑州公用事业投资发展集团有限公司 | 郝建新 | 13526491978 | 郭龙飞 | 0371-55359076 | 18236966233
| 公用事业（B）类项目 |  | 1个 |  | 78000 | [6 empty] | 23500
5 | 郑州市环城生态水系循环工程 | 否 | 线路全长约50.9公里，利用牛口裕的引黄水，在圃田泽和潮河修建两级泵站，将水输送至花马沟、白石滚潭沟、潮河、十七里河、十八里河、熊耳河、金水河等河道 | 2015.12-2017.12 | 78000 | 3000 | 15000 | 60000 | 54500 |  | 54500 | 23500 | 工程完工 | 郑发改农经〔2014〕171号；郑发改设〔2015〕576号 | 牟规选字第〔2014〕011号 | 豫环审 〔2015〕286号 | 郑国土资函〔2016〕286号 | 35 | 0 | 35 | 郑州公用事业投资发展集团有限公司 | 郑州市中牟县、郑东新区、管城区、经开区、二七区 | 郑州公用事业投资发展集团有限公司 | 郝建新 | 1352649 1978 | 冯帅令 | 0371-5535 9075 | 13526557883
| 市建委（A+B）类项目 | 1 | 8 |  | 1891894 | [6 empty] | 502000
| 市建委（A）类项目 | 0 | 5 |  | 1714646 | [6 empty] | 472000
1 | 郑州市南三环东延线（南台路--107辅道）工程 | 2017报省 | 全长6.43公里 | 2015.2-2017.5 | 321378 |  | 300000 |  |  | 22000 | 288000 | 22000 | 桩基、承台、墩柱、现浇梁、钢箱梁、波形钢腹板梁、预制梁吊装、电力改迁、桥面铺装、雨污水、沥青路面铺装完成100%；产值为32.2亿元。 | 郑发改城市[2014]339号、郑发改设[2014]446号 | 郑规建（交通）410100201409024号 | 郑环审[2014]74号 | 无需征地 | 0 | 0 | 0 | 郑州城建集团投资有限公司 | 郑州市 | 郑州市 | 王柳洋 | 63376316 | 刘琳 | 67635028 |  |  | 建委 | 竣工项目
2 | 107辅道快速化工程 | 2017报省 | 全长20.66公里 | 2015.12-2018.6 | 774600 |  |  |  |  | 774600 | 246000 | 300000 | 高架桥及隧道主体工程基本完成 | 郑发改城市[2015]435号、郑发改设[2015]522号 | 郑规选字第410100201500045 | 郑环审[2015]393号 | 无需征地 | 0 | 0 | 0 | 郑州市城乡建设委员会 | 郑州市 | 郑州市 | 李锦林 | 13937160506 | 张彬 | 67635028 | 13607681883 |  | 建委 | 续建项目
3 | 常西湖片区18条市政道路 | 2017报省 | 全长约40公里 | 2015.12-2018.12 | 455537 |  |  |  |  | 455537 | 20831 | 120000 | 渠南路：隧道主体、桥梁完成60%，道路完成30%。文博大道：隧道主体完成85%，道路主体完成80%。站前大道：污雨水完成60%，道路完成20%河清路、海晏路、胜利路、郑峪路、星空路、赵仙南路道路工程完成10%。淮河路道路完成30%。雪松路、皓月路、汇文路、汇智路、临湖路、防汛路、传媒路雨污水完成20%、道路完成10%。 | 郑发改城市[2016]213号、郑发改设[2014]473号 | 郑规选字第410100201600005号 | 中原环建表2015-029 | 郑国土资函[2015]326号 | 2378 | 922 | 1456 | 郑州发展投资集团有限公司 中原区 | 郑州市中原区 | 郑州市 | 刘艳芳 | 13643818880 | 孙瑞 | 67885281 | 13733822080 |  | 建委 | 续建项目
4 | 郑州市航海路下穿经开区中心广场隧道工程 | 2017报省 | 全长2.42公里 | 2017.4-2019.4 | 123046 |  |  |  |  | 123046 |  | 30000 | 完成40%主体结构。 | 郑发改审批[2016]302号 | 已报区规划局待批 | 已报市环保局待批 |  | 无需征地 | 无需征地 | 无需征地 | 郑州市轨道交通有限公司 | 郑州市经开区 | 郑州市 | 岳会婷 | 13949079030 | 岳会婷 | 55166816 | 13949079030 |  | 建委 | 拟开工项目
5 | 中州大道南段（宇通立交-京广南路） | 2017报省 | 全长4.44公里 |  | 40085 |  | 40085 | [5 empty] | 完成前期手续办理和施工准备 | 郑发改审批[2016]233号 | 选址意见书正在进行批前公示 | 已报市环保局待批 | 已报区土地局进行规划利用调整 | 无需征地 | 无需征地 | 无需征地 | 郑州地产集团有限公司 | 郑州市管城区 | 郑州市 | 马新海 |  | 丁雨萌 | 0371-87528008 | 18638600159 |  | 建委 | 前期项目
| 市建委（B）类项目 |  | 3 |  | 177248 | [6 empty] | 30000
6 | 北三环东延快速通道工程 | 是 | 全长5.606千米 | 2017.1-2018.6 | 136248 |  | 136248 |  |  |  |  | 20000 | 第一季度完成施工围挡、保通路建设；第二季度完成10%桩基施工；第三季度完成30%桩基施工；第四季度完成50%桩基施工及20%的桥面施工。 | 郑发改设【2016】411号 | 郑规选字第410100201639014号、郑规建（交通）410100201639005号 | 郑环审【2015】504号 | 土地预审【2016】223号 |  |  |  | 郑州地产集团有限公司 | 郑州市郑东新区 | 郑州市城乡建设委员会 | 沈阳 | 87528008 | 丁雨萌 | 87528008 | 18638600159
7 | 郑州市金水路东路下穿107辅道隧道工程 | 否 | 全长1560米 | 2017.6-2018.12 | 21000 |  |  | 21000 | 5000 |  | 0 | 5000 | 6月份之前完成前期手续办理工作，完成施工招标，具备进场施工条件。年底前完成主体工程的35% | 郑发改审批【2016】481号 | 暂不具备办理条件 | 暂不具备办理条件 | 暂不具备办理条件 |  |  |  | 郑州城建集团投资有限公司 | 郑州市 | 市建委 | 王柳洋 | 63376316 | 刘琳 | 67635028
8 | 郑州市商都路下穿107辅道隧道工程 | 否 | 全长1454米 | 2017.6-2018.12 | 20000 |  |  | 20000 | 5000 |  | 0 | 5000 | 6月份之前完成前期手续办理工作，完成施工招标，具备进场施工条件。年底前完成主体工程的35%。 | 郑发改审批【2016】482号 | 暂不具备办理条件 | 暂不具备办理条件 | 暂不具备办理条件 |  |  |  | 郑州城建集团投资有限公司 | 郑州市 | 郑州市建委 | 王柳洋 | 63376316 | 刘琳 | 67635028
| 交建投（A）类项目 | 0 | 5个 |  | 963538 | [6 empty] | 325000
1 | 国道310中牟境改建工程 | 是 2017报省 | 全长38.26公里，设计速度100公里/小时，路基全宽33.5米 | 2016.3-2018.3 | 194792 | [5 empty] | 61000 | 80000 | 主体工程 | 豫发改基础函〔2014〕1822号 | 选字第410000201400045号 | 豫环审〔2014〕376号 | 豫国土资函〔2014〕604号 | 3754.99 | 2610 | 0 | 郑州交通建设投资有限公司 | 中牟县、经开区 | 郑州交通建设投资有限公司 | 王瑞山 | 13603868836 | 朱彦霏 | 0371-86558105 | 15890622656
2 | G107线郑州境东移改建（二期）工程 | 是 2017报省 | 全长22.18公里，设计速度80公里/小时，路基宽43.5米 | 2016.6-2017.12 | 114926 | [5 empty] | 37000 | 65000 | 主体工程 | 豫发改基础函〔2014〕1832号 | 选字第410000201400044号 | 豫环审〔2014〕375号 | 豫国土资函〔2014〕602号 | 2280 | 684 | 1596 | 郑州交通建设投资有限公司 | 航空港区、中牟县、经开区 | 郑州交通建设投资有限公司 | 王占军 | 15290800692 | 朱彦霏 | 0371-86558105 | 15890622656
3 | 省道315与省道238乔楼至汜水段新建工程 | 是 2017报省 | 全长21.55公里，设计速度80公里/小时，路基宽度为33.5米 | 2016.12-2018.12 | 181555 | [5 empty] | 4200 | 50000 | 征地拆迁及部分主体工程 | 豫发改基础函〔2016〕294号 | 选字第410000201600001号 | 郑环审 〔2013〕186号 | 豫国土资函〔2014〕89号 | 2427.45 |  |  | 郑州交通建设投资有限公司 | 荥阳市、巩义市、上街区 | 郑州交通建设投资有限公司 | 高静 | 13733877112 | 朱彦霏 | 0371-86558105 | 15890622656
4 | 四港联动大道南延与省道102互通式立交暨京港澳高速公路薛店互通立交改建工程 | 是 2017报省 | 主线长度3.53公里，设计速度均为80公里/小时，四港联动大道南延红线宽50米，双向十车道；S102现状为二级路，即将升级为一级路，路基宽32米，双向六车道一级公路 | 2017.8-2019.8 | 171252 | [5 empty] | 1750 | 50000 | 征地拆迁及部分主体工程 | 项目申请报告已报省发改委审批 | 选字第410000201400043号 | 豫环审〔2015〕525号 | 豫国土资函〔2016〕753号 | 1249.99 |  |  | 郑州交通建设投资有限公司 | 航空港区、新郑市 | 郑州交通建设投资有限公司 | 高静 | 13733877112 | 朱彦霏 | 0371-86558105 | 15890622656
5 | S317线郑州境新郑机场至新密改建工程 | 是 2017报省 | 全长约38.16公里，拟采用双向六车道一级公路标准，设计速度80公里/小时，路基宽度33米 | 2017.7-2019.7 | 301013 | [5 empty] | 5650 | 80000 | 完成征迁、地表清理、部分路基填筑、桥梁桩基施工 | 工可报告待市发改委审批 | 郑规选字第410100201600082号 | 郑环审〔2016〕170号 | 郑国土资函〔2016〕342号 | 3993.96 |  |  | 郑州交通建设投资有限公司 | 航空港区、新郑市、新密市 | 郑州交通建设投资有限公司 | 高静 | 13733877112 | 朱彦霏 | 0371-86558105 | 15890622656
惠济区（AB）项目
惠济区A类项目
1 | 郑州思念食品有限公司新工业园食品加工二期 | 2017年报省 | 总建筑面积15万平方米，主要建设速冻食品加工车间2栋、冷库1栋及其相关配套服务设施 | 2017.3-2019.12 | 51000 | 0 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 18000 | 加工车间加工、制冷、生产线安装完成100% | 郑发改投资〔2013〕289号 | 郑规地字第〔410100200919204〕号 | 郑环建〔2008〕502号 | 郑国用〔2009〕第0738号；郑国用〔2009〕第0739号；郑国用〔2009〕第0740号 | 110 | 110 | 0 | 郑州思念食品有限公司 | 惠济区 | 惠济区 | 李晓光 | 13633860968 | 魏红娜 | 0371-56978366 | 15737126377
2 | 三全食品综合基地续建项目 | 2017年报省 | 总建筑面积22.1万平方米,主要建设生产车间、冷冻仓库、原料库、科研中心及销售中心等，建设生产线30条，购置生产设备1860台〔套〕，年产速冻米面食品40万吨 | 2017.6-2019.12 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 原料库、生产车间、冷冻仓库基建工程完成50% | 郑发改投资〔2013〕730号 | 正在办理建设用地规划许可证 | 郑环建表〔2012〕12号 | 已报至省国土厅，待批复 | 194 | 0 | 194 | 三全食品股份有限公司 | 惠济区 | 惠济区 | 房彬 | 13938265306 | 姜亚丽 | 0371-63981318 | 13592694213
3 | 惠济区特色商业区一期 | 2017年报省 | 总建筑面积150万平方米，主要建设以会议产业为核心，延伸拓展文化创意、咨询设计、教育培训、旅游度假、商业商贸等产业的综合园区(不含房地产开发) | 2014.3-2018.12 | 600000 | 0 | 200000 | 400000 | 100000 | 0 | 300000 | 150000 | 完成总工程量的70% | 豫郑惠济服务〔2015〕18223 | 郑规地字第〔410100201509080〕、〔410100201509081〕、〔410100201409187〕、〔410100201409188〕号 | 郑环审〔2015〕023号、郑环审〔2015〕024号、郑环审〔2015〕010号、郑环审〔2015〕011号 | 郑国用〔2015〕0175号、郑国用〔2015〕0176号、郑国用〔2015〕0177号、郑国用〔2015〕0246号 | 2520 | 1432.481 | 1087.519 | 河南碧源控股集团有限公司 | 惠济区 | 惠济区 | 丁建铁 | 13903861225 | 徐发辉 | 0371-55071086 | 18003817887
4 | 惠济美景商业中心 | 2017年报省 | 总建筑面积17.5万平方米，主要建设惠济美景商业中心，集大型城市购物广场和办公写字楼于一体的城市综合体（不含房地产开发） | 2015.5-2017.12 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 30000 | 竣工 | 豫郑惠济贸〔2014〕00054 | 郑规建字第〔410100201509151〕号 | 郑环审〔2015〕70号 | 郑国用〔2014〕第0582号 | 223 | 223 | 0 | 郑州美景置业有限责任公司 | 惠济区 | 惠济区 | 李俊科 | 15544188880 | 刘文龙 | 0371-56995379 | 18098925663
5 | 郑州陈砦花卉市场双桥花卉基地 | 2017年报省 | 总建筑面积21万平方米，主要建设国际花卉企业总部、创意产业园、电子商务中心、花卉科技企业孵化园 | 2016.10-2019.9 | 85000 | 0 | 60000 | 25000 | 15000 | 0 | 23000 | 25000 | 郑州国际花卉商务中心主体完成50% | 豫郑惠济服〔2014〕00074 | 正在办理乡村建设规划许可证 | 郑环然〔2012〕5号 | 使用集体建设用地 | 200 | 0 | 0 | 郑州新都市农业科技开发有限公司 | 惠济区 | 惠济区 | 孟永杰 | 13603986522 | 田小光 | 0371-85967532 | 13838550322
6 | 惠济建业富居“花园口中原商谷”项目 | 2017年报省 | 总建筑面积65万平方米，主要建设商业综合体、都市风情商业街、企业总部、创意LOFT等（不含房地产开发） | 2016.3-2018.12 | 300000 | 0 | 140000 | 160000 | 60000 | 0 | 88153 | 100000 | 商业主体竣工 | 豫郑惠济服务〔2015〕21038 | 郑规地字第〔410100201509177〕号 | 正在惠济区环保局办理 | 郑国用〔2016〕188号 | 400 | 400 | 0 | 河南惠花城乡建设发展有限公司 | 惠济区 | 惠济区 | 赵鹏 | 18539560786 | 张梦雅 | 无 | 18538557622
7 | 中部两岸水产海鲜果蔬物流园二期 | 2017年报省 | 总建筑面积30万平方米，主要建设水产海鲜物流园、商业中心、公寓等 | 2017.3-2019.6 | 120000 | 0 | 40000 | 80000 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 完成市场建设50% | 豫郑惠济服务〔2014〕05504 | 郑规地字第〔410100201409085〕号 | 惠环审〔2016〕001号 | 郑国用〔2014〕第0332号 | 162.52 | 162.52 | 0 | 郑州中部两岸实业有限公司 | 惠济区 | 惠济区 | 高广忠 | 15936220398 | 郭小霞 | 0371-65577866 | 13592512330
8 | 郑州宜家家居商场项目 | 2017年报省 | 总占地72亩，主要建设商业中心、餐饮服务、售后服务于一体的商业广场 | 2017.9-2018.6 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 商业中心主体竣工 | 正在惠济区发改统计局办理 | 正在市规划局出具规划设计条件 | 正在惠济区环保局办理 | 正在进行国有地收储 | 72 | 0 | 72 | 郑州宜家家居有限公司 | 惠济区 | 惠济区 | 尚 峰 | 18583723963
9 | 郑州惠济区老鸦陈、张砦、双桥村棚户区改造PPP建设项目一期 | 2017年报省 | 总建筑面积237.3万平方米 | 2017.3-2019.12 | 1180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180000 | 3000 | 300000 | 2#、3#地块安置房封顶，新村地块建至10层，其它地块开工建设 | 惠发改投〔2015〕68号 | 项目修规已通过区规委会研究 | 正在编制环评报告 | 正在惠济区国土局办理 | 858 | 210 | 648 | 河南惠泰城乡建设有限公司 | 惠济区 | 惠济区 | 李东 | 13663715151 | 弓亚萍 | 0371-55900276 | 13526821201
10 | 惠济区大河社区（铁炉寨及周边村庄棚户区改造安置房）PPP建设项目 | 2017年报省 | 总建设面积94.5万平方米 | 2017.3—2020.5 | 355000 | 355000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 100000 | 安置房完成30% | 惠发改投〔2016〕33号 | 项目修规已通过区规委会研究 | 正在编制环评报告 | 土地增减挂指标已从省厅批回 | 350 | 50 | 300 | 郑州市惠和置业有限公司 | 惠济区 | 惠济区 | 李随有 | 13676936661 | 弓亚萍 | 0371-55900276 | 13526821201
11 | 惠济区支线路网打捆项目 | 2017年报省 | 共建设东风渠滨河路、文化路、固城路、王砦街等148条道路 | 2016.6-2019.6 | 360000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 120000 | 总工程量完成30% | 惠发改投〔2016〕40号 | [7 empty] | 惠济区 | 惠济区 | 张佳 | 13673645600 | 张少宇 | 0371-63639573 | 13733811613
| 惠济区（B）项目 |  | 3
1 | 睿谷创新中心 | 否 | 总建筑面积15万平方米，其中地上建筑面积11.6万平方米，地下建筑面积3.4万平方米，主要建设标准厂房、研发中心用房、办公楼、交易中心用房、配套商务用房等。 | 2015.9－2018.6 | 58000 | 0 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 完成主体施工 | 豫郑惠济制造[2015]01279号 | 郑规建（建筑）字第410100201609033号 | 惠环审（2016）006号 | 郑国用（2015）第0123号 郑国用（2010）第0560号 郑国用（2015）第0124号 | 58 | 58 | 0 | 河南碧源控股集团有限公司 | 惠济区 | 惠济区 | 常红星 | 15981891602 | 程博 |  | 15981891602
2 | 郑州师范学院特殊教育学院教学康复实验楼建设项目 | 是 | 总建筑面积21478.72平方米。 | 2014.1-2017.9 | 7500 | 6750 | 750 |  |  |  | 4000 | 3500 | 竣工 | 豫发改社会[2013]27号 | 郑规建（建筑）字第410100201409085号 | 惠环审[2013]3号 | 郑国用（2010）第0080号 | 5 | 5 | 0 | 郑州师范学院 | 郑州市惠济区 | 郑州市惠济区 | 陈新 | 18838261616 | 吕国成 | 65501099 | 13526848270
3 | 郑州师范学院二期工程建设项目 | 否 | 总建筑面积73612平方米，主要包括学生宿舍58767平方米、后勤生活用房6245平方米、体育场看台7900平方米、垃圾中转站700平方米。 | 2014.11-2017.12 | 21277 |  | 21277 |  |  |  | 100 | 1800 | 体育场看台竣工 | 郑发改审批〔2014〕24号 | [2008]郑城规管许字0244号 | 惠环审[2014]024号 | 郑国用（2010）第0080号 | 379 | 379 | 0 | 郑州师范学院 | 郑州市惠济区 | 郑州市惠济区 | 陈新 | 18838261616 | 吕国成 | 65501099 | 13526848270
4 | 荥泽古城一期建设项目 | 否 | 项目总建筑面积50万平方米，主要建设内容为荥泽古城复建工程起步区、古荥大运河示范区水系工程及配套安置区等。 | 2017.6-2018.12 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 完成起步区建设 |  |  |  |  | 1000 | 0 |  | 古荥镇政府 | 惠济区 | 惠济区 | 弓金昌 | 13676950123 | 刘进 |  | 13373916789
上街区（A\B）项目
| 上街区A项目 |  | 11个
1 | 河南丰荣航空科技有限公司通用航空维修支援中心建设项目 | 2017报省 | 总建筑面积3.1万平方米，主要建设飞机维修库、机库附楼、航材交易中心、动力站、休息区等 | 2016.10-2018.12 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 15000 | 主体完成50% | 豫郑上街服务[2015]18817 | 地字第410106201600011101号 | 郑上环审[2016]20号 | 上国用（2016）第31号 | 35.6 | 35.6 | 0 | 河南丰荣航空科技有限公司 | 郑州市上街区 | 通航管委会 | 曹禺 | 1861257 4062 | 禹楠 | 85139966 | 1383831 3521 | 民航项目 | 续建项目
2 | 上街区通用机场基础设施改造建设项目 | 2017报省 | 总建筑面积6万平方米，主要建设机场综合服务中心、气象观测站、机场助飞工程、联络道等设施 | 2017.3-2018.5 | 16343 | 16343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 完成总工程量的30% | 上发改统[2015]13 | 正在准备相关资料 | 郑上环备[2015]01号 | 上国用（2000）第032号 | 0 | 0 | 0 | 郑州市上街区城市开发建设投资有限公司 | 郑州市上街区 | 通航管委会 | 马垣恒 | 1393827 7812 | 张冰洁 | 68937618 | 1833994 6155 | 民航项目 | 开工项目
4 | 郑州市上街区市民服务中心建设项目 | 2017报省 | 总建筑面积约9万平方米，主要建设办事服务中心、文化中心、活动中心、康体中心 | 2017.1-2018.12 | 44500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44500 | 800 | 14000 | 项目主体完工 | 上发改统[2016]13 | 设计方案通过规划局审批 | 环评报告已送至区环保局审核 | 正在准备相关资料 | 50 | 0 | 50 | 郑州市鼎通城市开发建设有限公司 | 郑州市上街区 | 新城办 | 冯 涛 | 1598191 7777 | 许亚平 | 85709996 | 1503811 1638 | 社会事业项目 | 开工项目
10 | 中国（郑州）有色金属材料创新创业综合体建设项目 | 2017报省 | 总建筑面积10万平方米，主要建设孵化及综合服务区、初创企业区、技术平台区和加速区 | 2016.5-2019.12 | 38000 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 12000 | 完成总工程量的30% | 上发改统[2015]34 | 正在准备相关资料 | 正在编制环评报告 | 正在准备相关资料 | 50 | 0 | 50 | 郑州通航公用事业服务有限公司 | 郑州市上街区 | 科技局 | 王豫新 | 1370382 0916 | 李军锋 | 68937959 | 1393852 2869 | 服务业项目 | 续建项目
11 | 上街区通航大厦建设项目 | 2017报省 | 总建筑面积8.9万平方米，主要建设通航企业孵化中心 | 2014.3-2018.5 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 60000 | 30000 | 完成主体施工 | 豫郑上街服务[2014]0429 | 正在准备相关资料 | 正在准备相关资料 | 正在准备相关资料 | 60 | 0 | 60 | 郑州通航会展有限公司 | 郑州市上街区 | 通航管委会 | 何乾坤 | 1393823 2198 | 岳宗保 | 85139910 | 1370088 2006 | 服务业项目 | 续建项目
| 上街区B项目 |  | 9个
3 | 郑州市第十五人民医院急救站门诊医技综合楼、住院楼项目 | 否 | 总建筑面积7.89万平方米，主要建设门诊急诊医技综合楼、住院楼、地下停车场。 | 2016.10-2018.12 | 33580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33580 | 5000 | 10000 | 完成总工程量的30% | 上发改统[2015]14号 | 地字第410106201300028301 | 郑上环审[2016]56号 | 上国用（2013）第109号 | 0 | 0 | 0 | 郑州市第十五人民医院 | 郑州市上街区 | 卫计委 | 杨振辉 | 1393827 7825 | 冯红生 | 85138150 | 1362380 2116 | 社会事业项目 | 续建项目
5 | 上街区汝南路立交桥扩建项目 | 否 | 扩建汝南路立交桥，下穿陇海铁路线40米，双向六车道，引线长700米（含工业路、安阳路段改造）。 | 2017.5-2018.12 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 100 | 1500 | 完成项目建设30% | 上发改统〔2016〕15号 | 正在准备相关资料 | 正在准备相关资料 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 | 郑州市上街区城市管理执法局 | 郑州市上街区 | 城管局 | 杨满坡 | 1359256 3353 | 李 军 | 68933603 | 1393826 0716 | 城建项目 | 开工项目
6 | 郑州辰正电子科技有限公司年产2.5万台（套）机场互动智能标牌及低空飞行器机舱智能显示屏建设项目 | 否 | 占地约40亩，拟建设生产车间、研发中心及其他配套设施。 | 2017.3-2018.9 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 完成项目建设60% | 正在准备相关资料 | 正在准备相关资料 | 正在准备相关资料 | 正在准备相关资料 | 40 | 0 | 40 | 郑州市上街区投资促进服务中心 | 郑州市上街区 | 投促中心 | 王青峰 | 1563980 3717 | 田喜华 | 1352358 5778 | 1352358 5778 | 工业项目 | 开工项目
7 | 上街区智能电气产业园建设项目 | 否 | 总建筑面积6.7万平方米，建设标准化厂房，防爆电机、节能门窗、防腐衬里设备生产线，相关配套设施。 | 2017.3-2018.12 | 32586 | 0 | 32586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 完成项目建设30% | 豫郑上集制造[2016]02261 | 地字第410106201600021101 | 郑上环建[2016]23号 | 正在准备相关资料 | 115 | 0 | 115 | 郑州航宇防爆电机有限公司 | 郑州市上街区 | 产业集聚区管委会 | 陈保增 | 1370382 1629 | 申鹏 | 68133705 | 1350399 9787 | 工业项目 | 开工项目
8 | 中国长城铝业公司润滑油、铝模板建设项目 | 否 | 计划总建筑面积4万平方米，建设标准化厂房，润滑油、铝模板生产线。 | 2017.3-2018.12 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 完成项目建设60% | 正在准备相关资料 | 正在准备相关资料 | 正在准备相关资料 | 上国用[2004]第77号 | 0 | 0 | 0 | 中国长城铝业公司 | 郑州市上街区 | 工信委 | 智泽斌 | 1850380 6880 | 张鹏飞 | 68914231 | 1850380 6566 | 工业项目 | 开工项目
9 | 郑州雪山实业股份有限公司年产5万吨全自动高品质多品种分子筛建设项目 | 否 | 计划占地30亩，建设标准化厂房、科研综合楼，多品种分子筛生长线，相关配套设施。 | 2017.8-2018.12 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 完成项目建设30% | 正在准备相关资料 | 正在准备相关资料 | 正在准备相关资料 | 正在准备相关资料 | 30 | 0 | 30 | 郑州雪山实业股份有限公司 | 郑州市上街区 | 峡窝镇 | 张经理 | 1522508 0106 | 张经理 | 56509812 | 1522508 0106 | 工业项目 | 开工项目
12 | 河南瑞昌置业有限公司商业综合体项目 | 否 | 总建筑面积10.6万平方米，主要建设大型购物商场及相关配套设施。 | 2015.12-2018.4 | 19000 | 0 | 10000 | 9000 | 3000 | 0 | 9000 | 8000 | 主体完工，内部精装修及各项配套工程完成90% | 豫郑上街贸[2012]00078 | 建字第410106201400046302号 | 郑环审[2013]39号 | 上国用（2013）第53号 | 40 | 40 | 0 | 河南瑞昌置业有限公司 | 郑州市上街区 | 济源路办事处 | 张爱印 | 1393902 4672 | 韩锦瑞 | 63273020 | 1383712 6072 | 服务业项目 | 续建项目
13 | 河南居易五云山文化旅游开发有限公司生态文化休闲度假区建设项目 | 否 | 建设五云山水系工程及山区景观绿化、主题庄园、休闲农庄等。（不含房地产开发项目） | 2017.3-2018.12 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 五云山水系工程及山区景观绿化完成80% | 上发改统〔2016〕27号 | 正在准备相关资料 | 正在准备相关资料 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 | 河南居易五云山文化旅游开发有限公司 | 郑州市上街区 | 峡窝镇 | 刘彦宏 | 1383839 0023 | 吴璐 | 1360764 1501 | 1360764 1501 | 服务业项目 | 开工项目
14 | 河南商之易实业发展有限公司仓储物流项目 | 否 | 总建筑面积8.6万平方米，主要建设仓库、办公楼及配套设施。 | 2017.3-2018.5 | 16067 | 0 | 16067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 仓储库房、综合楼主体完工 | 豫郑上街物流[2016]20396 | 正在准备相关资料 | 正在准备相关资料 | 上国用（2012）第19号 | 0 | 0 | 0 | 河南商之易实业发展有限公司 | 郑州市上街区 | 商务局 | 李元林 | 1325336 8811 | 陈亚南 | 1503832 3066 | 1503832 3066 | 服务业项目 | 开工项目
文广新局
1 | 郑州图书馆新馆智能化数字图书馆二期 | 是 | 在一期建设基础上，对综合机房、图书业务应用系统、读者服务系统、网站等设备设施进行补充完善。1、机房及网络系统建设。为保障系统安全运行，对机房主要网络及链路进行双机设计，需增加服务器、存储设备、网络交换、网络安全设备等。完善无线网络系统。2、图书业务应用系统。主要是增加读者自助借还、自助办证、24小时自助图书馆设备及图书加工流通等图书自动化管理设备设施。3、读者服务系统。主要是增加儿童阅览、多语言学习交流、盲人等特殊人群阅览、电子阅览、检索查询等设备设施以及多媒体互动设备等。4、网站升级。对网站进行升级，满足今后大量数字资源的建设上传和访问，进一步满足读者通过网站进行信息查询和数字阅读的需求。 | 2016.01至2017.12 | 2330 | 2330 |  |  |  |  | 前期投资计划已下达200万元，暂无支出。 | 2130 | 2017年度项目基本建设完成。 | 2016年7月，郑州市发改委《关于郑州图书馆新馆“智能化数字图书馆”二期项目建议书的批复》（郑发改审批[2016]407号），原则同意实施该项目 | [6 empty] | 郑州图书馆 | 郑州市郑东新区 | 郑州市文化广电新闻出版局 | 牛伟 | 18538070952 | 何昱 | 86230251 | 18538071019
| 郑州市公安局 |  | 5个
1 | 郑州市公安局交警第六大队通讯指挥科研楼建设项目 | 是 | 总建筑面积12588平方米，主要建设内容包括：通讯指挥科研楼、办事大厅、后勤综合楼和地下停车场。 | 2015.11-2017.11 | 6748 | 6748 |  |  |  |  | 2500 | 2000 | 竣工验收 | 郑发改设〔2014〕485号，初步设计批复 | 郑规地字第410100201539031号 | 郑东建环登（2011）52号 | 郑国用（2015）第XQ1038号 | 20 | 20 |  | 郑州市公安局 | 郑东新区 | 郑州市公安局 | 黄秀锦 | 15838373666 | 冉金松 | 69620716 | 13937106999
2 | 郑州市公安局强制隔离戒毒所建设项目 | 是 | 总建筑面积17825平方米，主要建设内容包括：强制戒毒区、康复劳动用房、行政管理用房、文体用房、后勤服务用房。 | 2015.11-2017.11 | 6965 | 6965 |  |  |  |  | 2650 | 3000 | 竣工验收 | 豫发改设计〔2015〕721号，初步设计批复 | 正在规划局办理 | 惠环审〔2014〕017号 | 郑国用（1999）字第0871号 |  |  |  | 郑州市公安局 | 惠济区 | 郑州市公安局 | 黄秀锦 | 15838373666 | 冉金松 | 69620716 | 13937106999
3 | 郑州市公安局交警五大队办事大厅项目 | 否 | 总建筑面积3200平方米，主要建设内容：办理车辆管理、违法处理、事故处理等 | 2017.11-2018.11 | 1129 | 1129 | [5 empty] | 300 | 开工建设 | 郑发改审批[2016]584号，项目建议书批复 |  |  |  | 院内建设 |  |  | 郑州市公安局 | 金水区 | 郑州市公安局 | 黄秀锦 | 15838373666 | 冉金松 | 69620716 | 13937106999
4 | 郑州市公安局特警支队配套设施建设项目 | 否 | 总建筑面积5300平方米，新建停车库、装备库、干警澡堂 | 2017.10-2018.10 | 1556 | 1556 | [5 empty] | 500 | 开工建设 | 郑发改投资[2016]360号，可研批复 |  |  | 郑国用（2010）第0439号 | 院内建设 |  |  | 郑州市公安局 | 金水区 | 郑州市公安局 | 黄秀锦 | 15838373666 | 冉金松 | 69620716 | 13937106999
5 | 郑州市公安局惠济分局业务技术用房建设项目 | 否 | 总建筑面积约17303平方米，主要包括：指挥中心用房、办案用房、信息通讯用房、刑事技术用房、网络安全保卫用房等 | 2017.12-2019.12 | 8315 | 8315 | [5 empty] | 500 | 开工建设 | 郑发改投资[2016]227号，可研批复 |  | 惠环审﹝2014﹞003号 | 郑国土资函﹝2014﹞312号 | 55.17 |  | 55.17 | 郑州市公安局 | 惠济区 | 郑州市公安局 | 黄秀锦 | 15838373666 | 冉金松 | 69620716 | 13937106999

## 四类社区项目
填表单位：(盖章) 填表人： 电话：
序号 | 项 目 名 称 | 是否为上年省、市重点项目 | 主要建设内容及建设总规模 |  |  | 起止年限(年月至年月) | 总投资（万元） | 资 金 来 源（万元） |  |  |  |  | 至2016年10月底累计完成投资 | 2017年建设目标 |  | 审批（核准、备案）情况 | 建设规划审批情况 | 环评审批情况 | 用地审批情况 | 计划新征用地（亩） |  |  | 项目业主 | 所在县（市、区） | 责任单位(所在县市区和市直有关单位) | 项目单位联系方式 |  |  |  |  | 行业类别 | 进度类别
[8 empty] | 政府 投资 | 自筹 | 国内贷款 |  | 其他 |  | 年度投资目标（万元） | 前期工作或工程形象进度目标 |  |  |  |  | 总征 地数 | 已征地数 | 当年需 征地数 |  |  |  | 负责人 姓名 | 手机 | 信息员 姓名 | 固定电话 | 手机
[10 empty] | 需求总额 | 当年需求
|  |  | 总建筑面积10217万平方米，共包含263个项目。主要涉及登封市、新密市、新郑市、荥阳市、中牟县、金水区、二七区、管城回族区、中原区、惠济区、郑东新区、高新技术开发区、郑州经济开发区、航空港区新型城镇化棚户区改造。 | 10217万平方米 | 263个社区 |  | 45625909 |  | 25625909 |  |  | 20000000 | 6125935 | 11336781
26 | 管城区“四类社区”打捆项目 | 纸质未报 | 总建筑面积1230万平方米，续建12个社区，新建1个社区 | 1230 | 12 | 2016.3-2019.12 | 3700000 |  | 3700000 |  |  |  |  | 810000 | 续建12个社区，建筑面积310万平方米，新建1个社区，建筑面积72万平方米 | [7 empty] | 郑州市管城回族区 | 郑州市管城回族区 | 郑州市管城回族区 | [5 empty] | 四类社区项目 | 续建项目
2 | 荥阳市四类社区建设项目 | 是 | 总建筑面积630万平方米，新建35个社区 | 630 | 35 | 2016.1 - 2018.12 | 1200000 |  | 1200000 |  |  |  | 420000 | 550000 | 35个社区开工建设 | [8 empty] | 郑州市荥阳市 | 荥阳市 | [5 empty] | 四类社区项目 | 续建项目
3 | 中牟县“四类社区”打捆项目 | 是 | 总建筑面积996万平方米，新建28个社区 | 996 | 28 | 2016.3-2018.12 | 6300000 |  | 6300000 |  |  |  | 1800000 | 2520000 | 竣工6个，在建22个 | [10 empty] | 宋祎航 | 18695838025
4 | 登封市“四类”社区项目 | 否 | 总建筑面积348万平方米，续建社区13个，新建社区2个 | 348 | 15 | 2012.08-2019.12 | 471000 |  | 471000 |  |  |  |  | 75000 | 续建13个，新建2个，总建筑面积15万平方米 | [7 empty] | 相关乡（镇）区、办 | 登封市 | 登封市 | 丁学谊 |  | 丁学谊 | 67318789 |  | 四类社区 | 续建
5 | 二七区“四类社区”打捆项目 | 是 | 总建筑面积2000万平方米，新建社区35个 | 2000 | 35 | 2014.5-2019.12 | 7508053 |  | 7508053 |  |  |  |  | 960000 | 新建7个社区，续建22个社区，前期项目6个 | [7 empty] | 郑州市二七区重点项目办 | 郑州市二七区 | 二七区 | 康向军 | 13598882176 | 李真 | 0371-68186772 | 15249688111 |  | 四类社区项目 | 续建项目
6 | 金水区"四类社区“打捆项目 | 是 | 总建筑面积1573.9万平方米，新建50个社区 | 1573 | 50 | 2012.1-2019.12 | 9009797 | 1320338 | 469808 |  |  | 7219651 |  | 1521000 | 竣工17个社区，建筑面积521万平方米；在建33个社区，建筑面积1052万平方米 | [8 empty] | 郑州市金水区 | 金水区 |  |  | 金水区城改办办公室 | 0371-86500170
7 | 新郑市新型社区建设项目 | 是 | 总建筑面积512万平方米，建设58个社区 | 512 | 58 | 2016.2-2019.12 | 2630900 | 800000 | 1830900 |  |  |  | 805000 | 965000 | 已启动50个安置社区，建设安置房190万平方米 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 12000 | 8300 | 3700 | 新郑市新城办 | 新郑市 | 新郑市 | 张县伟 | 13938233303 | 王兴榜 | 37185017990 | 15516927117
8 | 郑东新区“四类社区”打捆项目 | 是 | 主要建设2个龙翔嘉苑社区和刘集2号社区，总建筑面积402万平方米 | 402 | 2 | 2014.3-2018.12 | 1426000 | 850000 | 576000 |  |  |  | 653789 | 150000 | 2个社区在建 | 郑东计财[2013]103号、郑东计发改[2015]106号，郑东计财发改[2015]32号，牟发改资[2012]16号 | 郑东规选字[2012]第0020号、0049号、0045号、0019号、0018号、0017号、0016号、0048号、0047号、0046号、郑白规地字第 [410122201214042]号、郑规选字第 410100201539015号、郑规选字第 410100201539007号 | 郑环审[2013]192号、郑东建环表[2015]102号，郑东建环表[2015]126号，郑环审[2012] 43号 | 郑国用[2015]第XQ1093号、XQ1094号、XQ1095号、XQ1096号、XQ1097号、牟国用[2015]181号 | 1781 | 1781 | 0 | 龙湖办事处、豫兴路办事处 | 郑州市郑东新区 | 郑州市郑东新区 | 马洪道 | 13607645106 | 任卿争 | 0371-56589216 | 15038121231
9 | 郑州经济技术开发区四类社区打捆项目 | 否 | 总建筑面积651.2万平方米，主要建设盛和、世和、瑞锦、瑞和、瑞春、瑞祥、瑞秀、锦龙花园、锦祥花园、锦程花园、锦绣花园等12个安置社区。 | 651 | 12 | 2014.3-2020.10 | 1932170 | 1932170 | [5 empty] | 245781 | 12个社区在建 | 郑经政复【2014】1号 | 郑环审【2014】65号 | 郑规选字第410100201420003 | 郑国用2015第XQ1018号 | 946.6 | 684.2 | 262.4 | 郑州经济技术开发区合村并城办公室 | 郑州市经济技术开发区 |  |  |  | 宋海平 |  | 18039664966
10 | 高新技术开发区“四类社区”打捆项目 | 是 | 26个社区，总建筑面积1100万平方米。 | 1100 | 26 | 2012-2018 | 3500000 |  | 3500000 |  |  |  | 1196000 | 1400000 | 完成20个社区建设 | [8 empty] | 高新区 | 郑州高新技术产业开发区 |  |  | 陈思 | 13526 6012 82 | 13526 6012 82 | 四类社区 | 续建
11 | 惠济区“四类社区”打捆项目 | 是 | 续建、新建15个社区，总建筑面积537.5平方米。 | 537 | 15 | 2016.1-2019.12 | 2150000 |  | 2150000 |  |  |  |  | 450000 | 竣工3个社区，建筑面积40万平方米；在建12个社区，建筑面积70万平方米。
12 | 郑州航空港经济综合实验区安置房建设项目 | 2017报省 | 总建筑面积1338万平方米，主要建设安置房及配套设施 | 1338 | 1 | 2013.12-2019.6 | 3147989 | 3147989 |  |  |  |  | 951146 | 1000000 | 河西项目90%主体封顶，装饰装修完成80%；河东75%主体封顶 | 豫航空房[2014]00003号、豫航空房[2014]00004号、豫航空房[2014]00123号 | 地字第4101002013490061号、地字第4101002013490060号 | 郑港环审（2014）24号、郑港环审（2015）1号、郑港环审（2014）25号 | 牟国用[2013]第184号、新港土国用[2015]第011号 | 5345 | 5345 | 0 | 郑州航空港区航程置业有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州市 | 柳敬元 | 13733850280 | 张倩 | 56567751 | 15838018898 | 民生社会事业项目 | 续建项目
13 | 中原区四类社区打捆项目 | 否 | 续建项目23个，新建项目4个，前期项目25个，总建筑面积800万平方米 | 800 | 27 | 2017.1-2019.12 | 2000000 |  | 2000000 |  |  |  | 300000 | 400000 | 续建项目23个，新建项目4个，新增建设面积200万平方米 | [8 empty] | 郑州市中原区 | 郑州市中原区 |  |  | 赵腾飞 | 0371-67363220 | 13525566668 | 四类社区 | 续建
14 | 新密市“四类社区”打捆项目 | 否 | 在建58个社区，总建筑面积113万平方米 | 113 | 58 | 2016.2-2020.9 | 650000 |  | 650000 |  |  |  |  | 290000 | 在建58个社区，总建筑面积113万平方米 | [8 empty] | 新密市 | 新密市 | 姚彦萍 | 15890675118

## 郑州市B类项目
填表单位：(盖章) 填表人： 电话：
序号 | 项 目 名 称 | 是否为上年省、市重点项目 | 主要建设内容及建设总规模 | 起止年限(年月至年月) | 总投资（万元） | 资 金 来 源（万元） |  |  |  |  | 至2016年10月底累计完成投资 | 2017年建设目标 |  | 审批（核准、备案）情况 | 建设规划审批情况 | 环评审批情况 | 用地审批情况 | 计划新征用地（亩） |  |  | 项目业主 | 所在县（市、区） | 责任单位(所在县市区和市直有关单位) | 项目单位联系方式 |  |  |  |  | 行业类别 | 进度类别
[6 empty] | 政府 投资 | 自筹 | 国内贷款 |  | 其他 |  | 年度投资目标（万元） | 前期工作或工程形象进度目标 |  |  |  |  | 总征 地数 | 已征地数 | 当年需 征地数 |  |  |  | 负责人 姓名 | 手机 | 信息员 姓名 | 固定电话 | 手机
当年需求
| 管城区（B类） |  | 13 |  | 1624300 | [6 empty] | 145500
1 | 河南航天金穗软件有限公司多元化申报及嵌入式安全产品研发生产基地项目 | 是 | 总建筑面积3.88万平方米，年产30万套税控盘,主要建设多元化申报、嵌入式安全产品、商用密码产品研发基地，车间及科研大楼等 | 2014.10-2017.5 | 12000 |  | 12000 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 5500 | 竣工 | 豫郑金岱高(2010)00008号 | 郑规建（建筑）字第410100201409074号 | 管环表{2012}006号 | 郑国用（2013）第0270号 | 27.28 | 27.28 |  | 河南航天金穗软件有限公司 | 管城回族区 | 管城回族区 | 陆振华 | 1330381 0001 | 李喜瑞 | 63329000 | 13903863843 | 高技术项目 | 竣工项目
2 | 河南合智置业有限公司中部大观国际商贸中心项目 | 是 | 总建筑面积51万平方米，主要建设商业、展览、商务、金融等商业综合体（不含房地产开发项目） | 2015.3-2018.12 | 400000 |  | 400000 | 0 | 0 | 0 | 286300 | 70000 | 二期主体封顶 | 豫郑管城服务（2016）00516号 | 郑规地字第410100201409095号；郑规地字第410100201409096号；郑规地字第410100201409097号；郑规地字第410100201409098号 | 郑环审（2014）3号；管环表（2016）26号 | 郑国用（2014）第0453号;第0454号；郑国用（2014）第0455号；郑国用（2014）第0456号 | 61 | 36.6 | 24.4 | 河南合智置业有限公司 | 管城回族区 | 管城回族区 | 王庆武 | 13703841815 | 周丽 | 55007729 | 13938589823 | 高成长服务业项目 | 续建项目
3 | 郑州既和商贸有限公司恒大微购O2O线下体验馆项目 | 否 | 总建筑面积4万平方米，主要建设恒大微购O2O线下体验馆 | 2017.5-2018.3 | 11000 | 0 | 6000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 完成建筑内外部建设及装修装饰 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 0 | 0 | 0 | 郑州既和商贸有限公司 | 管城回族区 | 管城回族区 | 王瑞娟 | 1863863 3717 | 呼晓蕾 | 86559587 | 18603813793 | 高成长服务业项目 | 开工项目
4 | 河南永恒凯悦地产开发有限公司永恒理想中心项目 | 否 | 总建筑面积19.28万平方米，主要建设商务办公、商业城市综合体（不含房地产开发项目） | 2017.10-2019.7 | 135000 | 0 | 40000 | 30000 | 0 | 65000 | 0 | 20000 | 完成主体工程的40% | 豫郑管城服务(2016)11423号 | 郑规建（建筑）字第410100201609086号 | 管环表（2016）40号 | 郑国用（2012）第0197号 | 53 | 53 | 0 | 河南永恒凯悦地产开发有限公司 | 管城回族区 | 管城回族区 | 翟珲 | 1583712 9769 | 丁静茹 | 0371-66831277 | 15838087983 | 高成长服务业项目 | 开工项目
5 | 河南润盈置业有限公司金岱创客大厦项目 | 是 | 总建筑面积5.41万平方米，主要建设商务办公、酒店一体的综合体（不含房地产开发项目） | 2017.6-2019.12 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 主体完工，开始砌筑工程 | 豫郑金岱服务(2015)21943 | 郑规地字第（410100201509170）号 | 管环表（2016）8号 | 郑国用（2016）第0061号 | 13 | 13 | 0 | 河南润盈置业有限公司 | 管城回族区 | 管城回族区 | 贾林 | 1589008 0288 | 韩捷 | 0371-86558279 | 13673669709 | 高成长服务业项目 | 开工项目
6 | 河南正兴实业发展有限公司锦荣老城根美食文玩城项目 | 否 | 总建筑面积3.9万平方米，主要建设社区型商业综合体及配套设施（不含房地产开发项目） |  | 28000 | 0 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 办理前期手续,立争开工建设 | 豫郑管城服务(2014)01915 | （2004）郑城规规管许字（0036）号 | 管环表（2012）069号 | 郑国用（2004）字第0551号 | 14 | 14 | 0 | 河南正兴实业发展有限公司 | 管城回族区 | 管城回族区 | 彭根正 | 1370392 4510 | 单荣恩 | 66036058 | 18539961139 | 高成长服务业项目 | 前期项目
7 | 郑州肯同华侨置业有限公司郑州赫优仕广场项目 | 是 | 总建筑面积41.18万平方米，主要建设零售家居、餐饮娱乐等于一体的家居生活体验中心（不含房地产开发项目） |  | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 办理前期手续,立争开工建设 | 未办理 | 控规方案正在批前公示 | 未办理 | 未办理 | 64 | 0 | 64 | 郑州肯同华侨置业有限公司 | 管城回族区 | 管城回族区 | 姜楠 | 1359264 1911 | 陈鹏飞 | 66613999 | 15890627537 | 高成长服务业项目 | 前期项目
8 | 河南豫发集团有限公司锦荣商贸城升级改造项目 | 否 | 总建筑面积64万平方米，主要建设集商业、办公、休闲式商业街、星级酒店于一体的大型综合体（不含房地产开发项目） |  | 357800 | 0 | 247800 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 办理前期手续,立争开工建设 | 豫郑管城贸(2014)01912 | 控规方案等待上市政府联审联批会 | 已完成网站一次、二次公示 | 郑国用（2015）第0277号；郑国用（2015）第0298号；郑国用（2015）第0276号 | 133 | 69 | 64 | 河南豫发集团有限公司 | 管城回族区 | 管城回族区 | 臧玉晓 | 0371-65901993 | 麻秀丽 | 0371-65901932 | 1561772 9333 | 高成长服务业项目 | 前期项目
9 | 郑州中诚置业发展有限公司元旦百盛二期项目 | 是 | 总建筑面积10.79万平方米，主要建设写字楼、商业、商务等为一体的多功能综合体（不含房地产开发项目） |  | 96000 | 0 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 办理前期手续,立争开工建设 | 豫郑管城服务(2016)03053 | 未办理 | 管环表(2016)25号 | 郑国用(2016)第0030号 | 5 | 3 | 2 | 郑州中诚置业发展有限公司 | 管城回族区 | 管城回族区 | 张静 | 1378358 1851 | 魏伟 | 66228178 | 1359805 5617 | 高成长服务业项目 | 前期项目
10 | 河南森克实业有限公司商都国际文化创意产业园项目 | 是 | 总建筑面积4.1万平方米，主要建设文化创意馆、文化创意成果展示馆、电子商务馆等 |  | 46500 | 0 | 46500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 办理前期手续,立争开工建设 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 0 | 0 | 0 | 河南森克实业有限公司 | 管城回族区 | 管城回族区 | 韩振亚 | 1322306 6666 | 赵强 |  | 1503820 1111 | 高成长服务业项目 | 前期项目
11 | 黄河科技学院新校区建设项目 | 是 | 总建筑面积43.92万平方米，主要建设附属医院、教学楼及行政用房、学生宿舍楼、行政综合办公楼、图书馆、学生食堂及教工食堂、体育馆及会堂、校行政办公用房、 实验室实习场所及附属用房、生活福利及其它附属用房 | 2015.3-2018.12 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 18550 | 10000 | 1、附属医院主体完工，二次结构；2、完成实验室实习场所及附属用房、生活福利及其它附属用房文物、规划、核准、环评等相关手续办理 | 郑发改社会(2011)173号；郑发改社会(2014)282号；豫郑管城教育(2015)15703 | 郑规建字第(410100201309088)；郑规建字第(410100201229094)；郑规建字第(410100201409029)；郑规建字第(410100201409030) | 管环表（2013）70号；管环表（2013）85号；管环表（2013）86号；管环表（2013）62号；管环表（2014）11号 ；郑环审(2011)25号 | 郑国用（2006）第0287号；郑国用（2012）第0147号；郑国用（2012）第0148号；郑国用（2012）第0149号；郑国用（2012）第0150号 | 1216 | 1216 | 0 | 黄河科技学院 | 管城回族区 | 管城回族区 | 胡大白 | 0371-68835098 | 王建伟 | 0371-68835299 | 1352679 0090 | 民生保障和社会事业项目 | 续建项目
12 | 郑州鑫州物资有限公司鑫州地下停车场项目 | 否 | 总建筑面积12.36万平方米，主要建设公共停车区、商业及办公管理配套设施 | 2017.10-2019.6 | 108000 | 0 | 58000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 基础施工 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 140 | 0 | 140 | 郑州鑫洲物资有限公司 | 管城回族区 | 管城回族区 | 刘建磊 | 1363385 6555 | 李云川 | 0371-66533377 | 1367399 8716 | 城建项目 | 开工项目
13 | 郑州爱普医疗门诊部医养康复中心项目 | 否 | 总建筑面积6.79万平方米，主要建设门诊楼、病房楼 | 2017.6-2018.12 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 门诊楼、病房楼主体完工 | 豫郑金岱卫生(2016)06475 | 郑规地字第410100201509052号 | 未办理 | 郑政出（2014）157号 | 35.7 | 35.7 | 0 | 郑州爱普医疗门诊部 | 管城回族区 | 管城回族区 | 李真 | 60631111 | 张冲 |  | 1370396 1792 | 民生保障和社会事业项目 | 开工项目
| 荥阳市（B）类 |  | 10 |  | 754647 | [6 empty] | 234610
1 | 郑州金磊树脂有限公司树脂砂轮生产线建设项目 | 否 | 总建筑面积13.1万平方米，年产3万吨酚醛树脂及6000万片网片 | 2016.6-2018.12 | 56000 | 0 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 25000 | 部分厂房完工 | 豫郑荥阳工﹝2012﹞00236 | 选址已确定 | 正在编制环评 | 土地出让合同已签订 | 200 | 200 | 0 | 郑州金磊树脂有限公司 | 荥阳市 | 荥阳市 | 翟胜林 | 13592591999 | 翟胜林 |  | 13592591999 | 先进制造业项目 | 续建项目
2 | 郑州宇隆实业有限责任公司君源有机植物工厂建设项目 | 否 | 总建筑面积17万平方米，建设有机植物栽种区，仓储物流区等配套设施 | 2017.5-2018.12 | 38000 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 厂房主体完成70% | 豫郑荥阳农业(2014)01448 | 荥规地字第 4101822015016020 | 荥环建﹝2015﹞04 | 荥国用(2014)第0087号 | 37 | 37 | 0 | 郑州宇隆实业有限责任公司 | 荥阳市 | 荥阳市 | 张明 | 18638288777 | 张明 |  | 18638288777 | 农业项目 | 开工项目
3 | 郑州光鸣实业有限公司液压支架控制器生产线建设项目 | 否 | 总建筑面积3万平方米，建设年产2万台（套）高端液压支架控制器生产线 | 2017.3-2017.12 | 29850 | 0 | 29850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29850 | 竣工 | 豫郑荥阳制造﹝2015﹞07311 | 荥规地字第410182201500418103102 | 荥环建﹝2015﹞052号 | 豫（2016）荥阳市不动产权第0000025号 | 73 | 73 | 0 | 郑州光鸣实业有限公司 | 荥阳市 | 荥阳市 | 程爱琴 | 13083605298 | 程爱琴 |  | 13083605298 | 先进制造业项目 | 开工项目
4 | 郑州精华实业有限公司食品机械生产线建设项目 | 否 | 建设年产1000套食品机械生产线 | 2017.3-2017.12 | 14000 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 竣工 | 豫郑荥阳工(2011)00271 | 荥规地字第 41018220150040810310；荥规建字第410182201500614103101 | 荥环建﹝2015﹞0060 | 荥国用﹝2015﹞第0042号 | 52 | 52 | 0 | 郑州精华实业有限公司 | 荥阳市 | 荥阳市 | 苗宏道 | 15237188708 | 刘新春 |  | 15237188709 | 先进制造业项目 | 开工项目
5 | 郑州新丰机械制造有限公司液压支架生产线建设项目 | 否 | 建设年产5000套液压支架生产线 | 2017.3-2017.12 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 竣工 | 豫郑荥阳制造﹝2015﹞03964 | 荥规地字第410182201500425103102；荥规建字第410182201600617103102 | 荥环建﹝2015﹞134号 | 荥国用（2016）第0021号 | 49 | 49 | 0 | 郑州新丰机械制造有限公司 | 荥阳市 | 荥阳市 | 宋智强 | 13503831263 | 宋智强 |  | 13503831263 | 先进制造业项目 | 开工项目
6 | 兴事发国际商务中心建设项目 | 否 | 总建筑面积7.59万平方米，建设集商务、公寓、办公为一体的综合商务中心（不含房地产开发） | 2017.2-2018.12 | 28600 | 0 | 25800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 商务中心主体10层完工 | 豫郑荥阳房产〔2016〕066991 | 荥规地字第410182201416026 | 环评报告书正在编制 | 豫〔2016〕荥阳市不动产权0000027号 | 24 | 24 | 0 | 郑州兴事发置业有限公司 | 荥阳市 | 荥阳市 | 蔡桂香 | 15838159159 | 夏源 |  | 13783610816 | 高成长服务业项目 | 开工项目
7 | 荥阳市人民医院整体建设项目 | 否 | 总建筑面积15.25万平方米，建设门急诊楼、门诊医技楼、医技楼、病房楼及配套设施 | 2014.12-2019.12 | 60197 | 60197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 11760 | 1栋病房楼和医技楼竣工 | 荥发改﹝2014﹞109号 | 荥规选字第4101822014006005； 荥规地字第4101822014016106 | 郑环审﹝2014﹞289 | 61亩土地已收储，20亩正在收储 | 81 | 0 | 81 | 荥阳市人民医院 | 荥阳市 | 荥阳市 | 李海军 | 13373938826 | 李海军 |  | 13373938826 | 民生保障和社会事业项目 | 续建项目
8 | 河南省通信电缆有限公司光缆生产线建设项目 | 是 | 总建筑面积3.7万平方米，建设年产90万芯公里光纤接入网产品生产线 | 2016.5-2017.12 | 26000 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 7000 | 竣工 | 豫郑荥阳制造（2014）02106 | 荥规地字第 410182201516008 | 荥环建（2015）014 | 荥国用（2015）第0020号 | 56 | 56 | 0 | 河南省通信电缆有限公司 | 荥阳市 | 荥阳市 | 王 旭 | 18603858266 | 王 旭 |  | 18603858266 | 先进制造业项目 | 续建项目
9 | 郑州五洲国际工业品博览城建设项目 | 是 | 总建筑面积100万平方米，建设五洲国际工业品博览城及配套设施 | 2015.2-2018.12 | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 80000 | 总工程量完成70% | 豫郑荥阳贸﹝2015﹞00021、00049、00051 | 荥规地字第410182201416011； 410182201416021 | 荥环建函﹝2014﹞026 | 荥国用〔2014〕第0038、0037、0024号 | 960 | 960 | 0 | 郑州五洲国际工业品有限公司 | 荥阳市 | 荥阳市 | 常 斌 | 13589517863 | 宋主任 |  | 13526728582 | 高成长服务业项目 | 续建项目
10 | 修正药业医药电子商务总部建设项目 | 2017省未列转市 | 总建筑面积1万平方米，建设通药集采平台、结算中心和数据存储中心 | 2017.7-2018.12 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 总部大楼主体完成50% | 正在准备相关资料 | 选址已确定 | 正在准备相关资料 | 建设用地指标已批复，待挂牌出让 | 10 | 10 | 0 | 修正药业集团 | 荥阳市 | 荥阳市 | 陈亚琦 | 15538080333 | 王淼 |  | 15538003000 | 高成长服务业项目 | 开工项目 | 服务业 | 拟开工
| 中牟县（B）类 |  | 6 |  | 420873 | [6 empty] | 185000
1 | 宏盛梦之城项目 | 否 | 总建筑面积7.41万平方米，主要建设商务办公楼 | 2015.6-2018.5 | 36000 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 15000 | 完成总工程量80% | 豫州中牟服〔2014〕00034 | 牟规地字第〔2014〕028号 | 牟环建表〔2015〕15号 | 牟国用〔2014〕130号 | 20 | 20 | 0 | 河南省宏盛置业有限公司 | 中牟县 | 中牟县 | 王兆宏 | 13938249166 | 刘俊峰 |  | 15537129911 | 高成长服务业项目 | 续建项目
2 | 郑州名门枫杨外国语学校项目 | 否 | 总建筑面积9.35万平方米，主要建设教学楼、宿舍楼及配套设施等 | 2016.3-2018.3 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 20000 | 完成总工程量80% | 豫郑中牟教育〔2015〕14219 | 牟规地字第〔2016〕085号 | 牟环建表〔2016〕81号 | 土地已摘牌，正在中牟县国土局办理土地证 | 124 | 124 | 0 | 郑州名门枫杨外国语学校 | 中牟县 | 中牟县 | 闫海涛 | 13663716393 | 于 涛 |  | 13333869777 | 民生保障和社会事业项目 | 续建项目
3 | 郑州凯莉莱生物科技有限公司荟宝化妆品生产项目 | 否 | 总建筑面积4.76万平方米，主要建设护肤类、洗涤类生产车间及研发、销售办公楼等 | 2017.3-2018.6 | 15500 | 0 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 完成项目一号、二号厂房施工，完成配套工程施工 | 豫州中牟工〔2014〕00039 | 已出具项目用地红线图和设计条件通知书，正在中牟县规划局办理用地规划许可证 | 材料已上报，正在中牟县环保局审批 | 豫政土〔2015〕372号，土地已摘牌 | 36 | 36 | 0 | 郑州凯莉莱生物科技有限公司 | 中牟县 | 中牟县 | 郭永民 | 13526662460 | 毛 勇 |  | 13838325604 | 先进制造业项目 | 开工项目
4 | 郑州四环医药用品有限公司年产80万张聚乳酸可吸收术后防粘连膜、100万颗止血夹、100万颗骨钉生产建设项目 | 否 | 总建筑面积5.33万平方米，年产80万张聚乳酸可吸收术后防粘连膜、100万颗止血夹、100万颗骨钉 | 2017.3-2018.6 | 31900 | 0 | 20000 | 11900 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 完成总工程量40% | 豫郑中牟制造〔2015〕06024 | 正在中牟县规划局办理用地规划许可证 | 材料已上报，正在中牟县环保局审批 | 127亩已签订转让合同，剩余20亩已摘牌，正在中牟县国土局办理土地证 | 147 | 147 | 0 | 郑州四环医药用品有限公司 | 中牟县 | 中牟县 | 刘玉生 | 13803730421 | 毛 勇 |  | 13838325605 | 先进制造业项目 | 开工项目
5 | 中牟县路网打捆项目 | 否 | 道路总长41.16公里，主要建设富贵七路、祥孟路、银鱼路、晨阳路、文通路、九州路、新城大道、人文路南延、文通路南延、文澜街、轩顺街、余庆街、轩畅街、轩通街、轩兴街、航海路东延、渠北路、渠南路、梦溪路、星晨路、明阳路、德阳路、正阳路、和阳路、华阳路等25条道路 | 2017.3-2018.12 | 237473 | 237473 | [5 empty] | 120000 | 综合管线施工完成90%，路床平整完成50%。 | 文澜街、渠南路可研已完成，航海路东延可研已报送发改委，人文路、轩畅街项目建议书已完成 | 正在中牟县规划局办理 | 正在中牟县环保局办理 | 正在中牟县国土局办理 | 1911 |  | 1911 | 郑州国际文化创意产业园管委会、中牟汽车产业集聚区管理委员会 | 中牟县 | 中牟县 | 王万锋 | 13608672449 | 张 凯 |  | 15039172211 | 城建项目 | 开工项目
6 | 长城书画城与书画展销中心项目 | 是 | 总建筑面积15.1万平方米，主要建设书画城及书画展销中心 | 2014.5-2017.5 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 10000 | 竣工 | 豫州中牟服〔2014〕00106；豫州中牟服〔2014〕00107 | 牟规地字〔2014〕077号；牟规建字第〔2016〕014号 | 牟环建表〔2014〕48号；牟环建表〔2014〕49号 | 牟国用〔2015〕037号；牟国用〔2015〕030号 | 67 | 67 | 0 | 中牟县大鹏书画院、郑州鹏骐置业有限公司 | 中牟县 | 中牟县 | 商建军 | 13592600999 | 郑国义 |  | 18039292066 | 高成长服务业项目 | 竣工项目
| 中原区（B）项目 |  | 1 |  | 447800 | [6 empty] | 50000
1 | 恒大中原经贸中心项目 | 否 | 总建筑面积28.26万平方米，主要建设星级酒店、写字楼、高端百货、商业步行街于一体的城市综合体。（不含房地产开发） | 2017.8-2020.8 | 447800 | 0 | 447800 | 0 | 0 | 0 | 10275 | 50000 | 地标主体完成三分之一 | 尚未开展 | 尚未开展 | 尚未开展 | 正在进行土地收储 | 86 | 0 | 86 | 郑州帝景置业有限公司 | 中原区 | 中原区 | 程双 |  | 李江 | 0371-60108899 | 18603866294 | 高成长服务业项目 | 开工项目
| 登封市（B）类 |  | 7 |  | 306266 | [6 empty] | 139377
1 | 郑州恒生科技有限公司年产5000吨碳化硼超细粉体材料项目 | 否 | 租用产业集聚区标准化厂房6700平方米，建设4条生产线，年产碳化硼超细粉体材料5000吨 | 2017.1-2017.12 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 竣工 | 豫郑登集制造〔2016〕19115 | 不用办理 | 正在编制环评报告 | 不用办理 | 0 | 0 | 0 | 郑州恒生科技有限公司 | 登封市 | 登封市 | 孙少鹏 | 186038 23888 | 李 龙 |  | 13938 500551 | 先进制造业项目 | 开工项目
2 | 河南世博钨钼科技有限公司年产1500吨高性能钨钼功能材料及1000套蓝宝石热场建设项目 | 否 | 总建筑面积6.29万平方米，年产1500吨高性能钨钼功能材料及1000套蓝宝石热场 | 2017.5-2019.5 | 32000 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 12000 | 厂房建设完成70% | 豫郑登集制造〔2016〕26361 | 建设用地规划许可证尚未办理 | 正在编制环评报告 | 89亩土地已摘牌，正在办理土地证 | 89 | 89 | 0 | 河南世博钨钼科技有限公司 | 登封市 | 登封市 | 陈宏强 | 138380 23909 | 朱 彬 |  | 139390 31913 | 先进制造业项目 | 开工项目
3 | 河南豫见铁路文化发展有限公司铁路文化旅游项目 | 否 | 项目路线全长38.8公里，主要对原9个站房进行修缮升级改造，新建酒店、火车博物馆等（不含房地产开发项目） | 2015.10-2019.9 | 87000 | 0 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 32000 | 3个站台改造工程完成60%，田园牧歌、小火车乐园完成40% | 豫郑登封旅游〔2015〕20524 | 尚未办理 | 环评编制已完成，近期评审 | 登革计字（79）第88号，密革计字（80）第4号 | 1343.22 | 1343 | 0 | 河南豫见铁路文化发展有限公司 | 登封市 | 登封市 | 孙西昌 | 139382 32205 | 刘亚博 |  | 13673 666889 | 高成长服务业项目 | 续建项目
4 | X048登封市区至老S323段道路改建工程 | 否 | 路线全长5.8公里，二级公路，设计速度60公里 | 2017.6-2018.10 | 13600 | 4080 | 0 | 9520 | 0 | 0 | 200 | 6044 | 完成工程量的44.4% | 登发改审（2016）7号 | 尚未办理 | 郑环审登〔2016〕147号 | 尚未办理 | 830 | 0 | 830 | 登封市交通运输局 | 登封市 | 登封市 | 吕少卿 | 137835 11555 | 薛斐斐 | 56515138 | 150390 65566 | 交通项目 | 开工项目
5 | 登封市嵩阳南路至高新技术园区道路新建工程 | 否 | 线路全长6公里，设计为双向四车道城市道路和公路标准 | 2017.6-2018.4 | 14000 | 4200 | 0 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 9333 | 完成工程量的67% | 登发改审（2016）42号 | 尚未办理 | 尚未办理 | 尚未办理 | 305 | 0 | 305 | 登封市交通运输局 | 登封市 | 登封市 | 弋世卿 | 139382 41039 | 薛斐斐 | 56515138 | 15039 065566 | 交通项目 | 开工项目
6 | 河南中恒美新材料有限公司年产10万吨铝型材成品加工项目一期 | 2017省未列转市 | 总建筑面积7.1万平方米，年产10万吨铝型材成品 | 2017.2-2019.6 | 98366 | 0 | 58366 | 40000 | 0 | 0 | 1000 | 55000 | 完成厂房建设，设备安装14条生产线 | 豫郑登封制造〔2016〕20934 | 尚未办理 | 正在登封市环保局进行二次公示 | 登国用〔2003〕00070号 | 491 | 491 | 0 | 河南中恒美新材料有限公司 | 登封市 | 登封市 | 李朝锋 | 135925 76728 | 周亚东 |  | 136238 41008 | 先进制造业项目 | 开工项目
7 | 登封市大熊山森林公园有限公司大熊山森林公园整体提升工程一期建设开发项目 | 是 | 总建筑面积8000平方米，主要建设仙人谷景区、舜帝庙、少林寺下院、游客接待中心、生态度假酒店、停车场及登山步道滑道、豫西民俗古民居体验及相关配套设施 | 2015.3-2018.12 | 51300 | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 15000 | 西片区游客服务中心、生态度假酒店、商务会议中心投入使用 | 豫郑登封旅游(2016)25015 | 尚未办理 | 正在编制环评报告 | 登封市国土局正在组卷上报 | 150 | 0 | 50 | 登封市大熊山森林公园有限公司 | 登封市 | 登封市 | 屈朝辉 | 138383 22778 | 刘阳 |  | 15037 103088 | 高成长服务业项目 | 续建项目
| 二七区（B）类项目 |  | 10 |  | 512097 | [6 empty] | 106000
1 | 江泰天宇国际建设项目 | 否 | 总建筑面积18万平方米，主要建设孕婴童主题特色商贸综合体等（不含房地产开发项目） | 2016.10-2018.12 | 60000 |  | 60000 |  |  |  | 57000 | 20000 | 完成主体60% | 豫郑二七房地（2016）13225 | 郑州市城乡规划局 410100201409004 | 郑环审（2016）181号 | 郑国用（2013）第0500号 | 50.78 | 50.78 |  | 郑州江泰置业有限公司 | 二七区 | 二七区 | 张志华 | 18638211777 | 田何霞 | 68767066 | 13700863324 | 高成长服务业项目 | 续建项目
2 | 二七区寒山路便民服务中心项目 | 否 | 总建筑面积7.3万平方米 |  | 22197 |  | 22197 | [5 empty] | 办理前期手续 | 尚未办理 | 尚未办理 | 尚未办理 | 土地已完成征收 | 24.5 |  | 24.5 | 郑州祥宁置业有限公司 | 二七区 | 二七区 | 靳少勇 | 13526786621 | 董海蛟 | 0371-68799363 | 18236773549 | 高成长服务业项目 | 前期项目
3 | 二七文化中心项目 | 否 | 主要建设绿地和民俗商业街于一体的城市街心公园及以及地下剧场、影院、品位书屋于一体的文化中心 |  | 70000 | 48000 | 22000 | [5 empty] | 办理前期手续 | 尚未开展 | 尚未开展 | 尚未开展 | 尚未开展 | 8.7 |  | 8.7 | 二七区建设投资公司 | 二七区 | 二七区 | 张丽 | 13598826848 | 马超 | 66909613 | 13633866639 | 高成长服务业项目 | 前期项目
4 | 河南灏宇纸品有限公司年产10万平方米瓦楞纸板生产线 | 否 | 总建筑面积11.6万平方米，年产10万平方米瓦楞纸板，主要建设车间、研发中心大厦等 | 2016.5-2017.10 | 90000 |  | 70000 | 20000 |  |  | 78000 | 12000 | 竣工 | 豫郑马寨工（2014）00020 | 资料已报到市规划局，待批 | 环评资料已报省环保局 | 已申报用地前期手续 | 103 |  | 103 | 河南灏宇纸品有限公司 | 二七区 | 二七区 | 高磊 | 13137730777 | 李朋飞 | 68822708 | 15238321363 | 先进制造业项目 | 竣工项目
5 | 郑州名扬窗饰材料有限公司遮阳节能产业基地建设项目 | 否 | 总建筑面积7万平方米，主要建设研发中心、生产车间等 | 2017.7-2019.2 | 30000 |  | 30000 |  |  |  | 2000 | 9000 | 完成工程进度的30% | 豫郑马寨制造（2016）23385 | 尚未办理 | 尚未办理 | 土地完成征收 | 51.46 |  | 51.46 | 郑州名扬窗饰材料有限公司 | 二七区 | 二七区 | 张年青 | 13603861231 | 陆振乾 | 67860689 | 13073725629 | 先进制造业项目 | 开工项目
6 | 郑州帝益肥业生态保护工程股份有限公司帝益生态科技产业园标准化厂房建设项目 | 否 | 总建筑面积7.7万平方米，主要建筑有标准化厂房、研发中心等 | 2017.7-2019.2 | 30000 |  | 20000 | 5000 |  | 5000 | 3000 | 10000 | 完成工程进度的30% | 豫郑马寨制造（2016）23390 | 尚未办理 | 尚未办理 | 土地完成征收 | 128 |  | 128 | 郑州帝益肥业生态保护工程股份有限公司 | 二七区 | 二七区 | 刘新领 | 18638111699 | 程一鸣 | 67811523 | 18003810701 | 先进制造业项目 | 开工项目
7 | 河南苏宁云商销售有限公司郑州标准化厂房建设项目 | 否 | 总建筑面积17.3万平方米，主要建设标准化厂房形式的现代立体库房 | 2016.3-2018.10 | 50000 |  | 50000 |  |  |  | 20000 | 15000 | 完成工程进度的60% | 豫郑马寨工（2016）19394 | 郑规地字第410100201509153 | 郑州市环保局已出具审批意见 | 郑国用（2015）第0448号 | 153 | 153 |  | 河南苏宁云商销售有限公司 | 二七区 | 二七区 | 赵冬利 | 18637168199 | 陈 宇 | 66908098 | 18651667044 | 先进制造业项目 | 续建项目
8 | 中国中部电商港总部基地一期项目 | 否 | 总建筑面积3.5万平方米，主要建设电子商务公共服务平台、外贸出口电商人才培养储备基地等 | 2015.1-2017.12 | 50000 |  | 50000 |  |  |  | 40000 | 10000 | 竣工 | 豫郑市城工（2009）00350 | 郑州市城乡规划局 郑规建字第410100201129018号 | 郑二七环问（2009）45号 | 郑国用（2008）第0454号 | 40 | 40 |  | 河南电商港科技有限公司 | 二七区 | 二七区 | 郜鹏飞 | 15803822825 | 李波 | 0371-60977967 | 17797756991 | 高技术项目 | 竣工项目
9 | 新加坡（郑州）思德福国际学校建设项目 | 否 | 总建筑面积19万平方米 | 2017.3-2018.6 | 80000 | 80000 | [5 empty] | 30000 | 主体完工80% | 豫郑二七房地（2014）00906 豫郑二七房地（2014）00909 | 尚未开展 | 尚未开展 | 郑国用（2014）第0535号 郑国用（2014）第0536号 | 88.52 | 88.52 |  | 郑州玉安联合置业有限公司 | 二七区 | 二七区 | 姚晓娜 | 18103810019 | 张酉琪 |  | 13526539934 | 民生保障和社会事业项目 | 开工项目
10 | 南水北调生态文化公园剩余段建设项目 | 否 | 总建筑面积186万平方米，绿化区域总长度约7公里；主要建设内容有苗木种植、水电管线敷设，游路、自行车道、广场建设及配套设施等 |  | 29900 | 29900 | [6 empty] | 完成绿化工程建设 | 尚未办理 | 尚未办理 | 尚未办理 | 尚未办理 |  |  |  | 二七区南水北调生态文化公园建设指挥部 | 二七区 | 二七区 | 牛军领 | 13937188778 | 赵青 | 0371-68989523 | 13938518388 | 城建项目 | 前期项目
| 金水区（B）项目 |  | 27 |  | 2286590 | [6 empty] | 365250
1 | 金水区市民公共文化服务活动中心项目 | 否 | 总建筑面积16.8万平方米，主要建设体育馆、文化馆、图书馆、档案馆、科技馆、青少年活动馆、区级党校和便民服务中心等 | 2017.7-2019.12 | 119000 | 119000 |  |  |  |  | 160 | 21000 | 主体工程施工 | 金发改(2016)12号 | 郑规选字第410100201600066号 | 尚未办理 | 尚未办理 | 129 | 0 | 129 | 郑州金达房地产开发有限公司 | 金水区 | 金水区 | 张航 | 13303812683 | 王培云 | 0371-55901508 | 13343842158 | 民生保障和社会事业项目 | 开工项目
2 | 北大国际创业孵化中心项目 | 否 | 总建筑面积55万平方米，主要建设科技研发区、孵化创新区、高校协调区等 |  | 250000 |  | 250000 |  |  |  | 3150 |  | 办理前期手续，力争开工建设。 | 项目备案申请表资料已提交 | 尚未办理 | 尚未办理 | 土地正在进行收储工作。目前正进行地上附属物清点及补偿。 | 416 | 0 | 416 | 郑州方正科建开发建设有限公司 | 金水区 | 金水区 | 杨言 | 13592544700 | 冯靖 | 0371-69109666 | 18336366696 | 高技术项目 | 前期项目
3 | 863物流软件与电商孵化器项目 | 否 | 总建筑面积9.53万平方米，主要建设企业孵化中心和配套商业中心及地下停车场等 |  | 43000 |  | 20000 | 10000 |  | 13000 | 200 |  | 办理前期手续，力争开工建设。 | 尚未办理 | 尚未办理 | 尚未办理 | 尚未办理 | 30 |  | 30 | 河南鸿基实业有限公司 | 金水区 | 金水区 | 许磊 | 13803715357 | 许亚飞 | 0371-65703382 | 13592492600 | 高技术项目 | 前期项目
4 | 电子信息园项目 | 否 | 总建筑面积64万平米，主要建设企业总部办公区、科研孵化区、多功能配套区 |  | 120000 |  | 120000 | [5 empty] | 办理前期手续，力争开工建设。 | 豫郑金水高(2014)01816号 | 尚未办理 | 郑-金环建报告表（2011）31号 | 正在进行土地收储 |  |  |  | 郑州中都电子科技有限公司 | 金水区 | 金水区 | 张晓征 | 18039337777 | 张炎昕 |  | 18638110000 | 高技术项目 | 前期项目
5 | 郑州大观音寺中原文化聚集区项目 | 否 | 总建筑面积41万平方米，主要建设大观音寺为依托的观音祈福文化街区、中原文化聚集的国际化商业街区 |  | 70000 |  | 70000 | [5 empty] | 办理前期手续，力争开工建设。 | 尚未办理 | 控规已批：郑州市第27-089-K01街坊（陈砦村庄用地）控制性详细规划 | 尚未办理 | 准备组卷 | 20 |  | 20 | 郑州市瑞景置业有限公司 | 金水区 | 金水区 | 胡倩 | 13503715773 | 宋彦平 | 0371-56994997 | 18736037666 | 高成长服务业项目 | 前期项目
6 | 华润数码公园停车场项目 | 是 | 总建筑面积2.4万平方米，主要建设公共停车场及配套商业设施 | 2014.12-2017.9 | 22000 |  | 22000 |  |  |  | 17000 | 3000 | 竣工 | 郑发改投资(2013)123号 | 郑规地字410100201309135号、郑规建（交通）字410100201509041号 | 金-环建登记表2012-223号 | 郑国用（2013）0425号 | 17.15 | 17.15 |  | 华润城市交通设施发展（郑州）有限公司 | 金水区 | 金水区 | 刘记杰 | 18530010000 | 雷汗青 | 0371-86506322 | 18637192733 | 城建项目 | 竣工项目
7 | 河南虹湾科技发展有限公司电子医疗研发项目 | 是 | 总建筑面积5.5万平方米，主要建设研发中心、实验中心、质控中心、设计中心、GMP实验中心 | 2014.7 -2017.8 | 20000 |  | 20000 |  |  |  | 15000 | 5000 | 竣工 | 豫郑金水服(2016)16999号 | 郑规地字第410100201339032号 | 郑一金环建报告表（2012）20号 | （郑国用（2013）0439号） | 27 | 27 |  | 河南虹湾科技发展有限公司 | 金水区 | 金水区 | 肖海翔 | 13803837272 | 刘文华 | 0371-86059023 | 15286819390 | 高成长服务业项目 | 竣工项目
8 | 河南新科技市场项目 | 是 | 总建筑面积20.7万平方米，主要建设智能化集成研发中心，软件研发中心，科技创业孵化器，产品实验室及检测中心等 | 2014.4-2018.12 | 80000 |  | 25000 | 55000 |  |  | 22000 | 10000 | 17号楼，18号楼，19号楼，20号楼主体封顶 | 豫郑金水服(2012)00214号 | 郑规地字第410100201339031号 | 郑环审（2013）99号 | 郑国用（2013）第0443号 | 311 | 311 |  | 河南中部软件园置业有限公司 | 金水区 | 金水区 | 李松涛 | 13213233113 | 李旭亚 | 0371-61288885 | 18339910915 | 高成长服务业项目 | 续建项目
9 | 郑州嘉阳电子科技有限公司软件研发中心项目 | 是 | 总建筑面积6.5万平方米，主要建设网络技术软件研发部、系统集成软件研发部，软件测试中心、软件开发培训中心 | 2014.5-2018.12 | 32000 |  | 32000 |  |  |  | 18000 | 6000 | 完成主体施工 | 豫郑金水高(2012)00059号 | 郑规字第410100201339039号 | 郑金环建报告表（2013）27号 | 郑国用（2013）第0504号 | 34.5 | 34.5 |  | 郑州嘉阳电子科技有限公司 | 金水区 | 金水区 | 梁澍 | 18603855588 | 宋辉 |  | 13937170700 | 高技术项目 | 续建项目
10 | 河南辉瑞生物医电技术有限公司年产7000台呼吸支持与监控系统设备生产线项目 | 是 | 总建筑面积5万平方米，主要建设检测中心楼、实验楼等，购置精密车床、精密磨床、加工中心等生产检测设备 | 2014.7-2018.12 | 10200 | 460 | 2940 | 6800 |  |  | 5500 | 3000 | 土建工程建设完成，部分设备招标采购，生产线设计 | 豫郑金水高(2010)00146号 | 郑规地字第410100201339034号 《建设工程规划许可》正在办理中 | 郑－金环建报告表（2010）111号 | 郑国用（2013）第0445号 | 27 | 27 |  | 河南辉瑞生物医电技术有限公司 | 金水区 | 金水区 | 谷红选 | 13938580678 | 谷红选 |  | 13938580678 | 高技术项目 | 续建项目
11 | 汇泽时代广场项目 | 是 | 总建筑面积9.76万平方米，主要建设商业综合体及商务办公用房 | 2014.10-2018.3 | 80000 |  | 80000 |  |  |  | 42000 | 28000 | 主体工程全部完工、内外装饰工程已完成60%、配套设施已完成20%。 | 豫郑金水服(2013)00039号 | 郑州市城乡规划局郑规地字第410100201019237号 | 已编制完成，准备上报金水区环保局 | 郑国用2012第0140号 | 35 | 35 |  | 河南四方汇泽房地产开发有限公司 | 金水区 | 金水区 | 黄杰 | 15837108668 | 刘庆 | 0371-55013505 | 13526522851 | 高成长服务业项目 | 续建项目
12 | 清华城华贸中心项目 | 是 | 总建筑面积37万平方米，主要建设商业综合体（不含房地产开发项目） | 2016.1-2018.12 | 110000 |  | 110000 |  |  |  | 25000 | 20000 | 主体封顶 | 豫郑金水服(2015)22912 | 郑规地字第410100201609144号 | 郑-金环建报告表（2016)19号 | 豫（2016）郑州市不动产权第0000156号 | 60 | 60 |  | 河南省清华房地产开发有限公司 | 金水区 | 金水区 | 李琳 | 13938233059 | 张路路 | 0371-86618211 | 15538287153 | 高成长服务业项目 | 续建项目
13 | 瀚海美尚中心项目 | 是 | 总建筑面积28万平方米，主要建设商业综合体（不含房地产开发项目） | 2016.1-2018.6 | 300000 |  | 300000 |  |  |  | 76956 | 54500 | 主体封顶 | 豫发改投资(2014)1339号 | 郑规地字第410100201509157号 | 郑-金环建登记表2015-70号 | 原有国有土地郑国有（2015）字第0425号 | 75.758 | 75.758 | 0 | 河南新瀚海东风置业有限公司 | 金水区 | 金水区 | 郑中山 |  | 陈积京 |  | 15515623597 | 高成长服务业项目 | 续建项目
14 | 河南（国际）酒店用品博览中心项目 | 是 | 总建筑面积15.5万平方米，主要建设酒店用品展览中心、配套酒店及公寓、地下停车场等。 | 2016.1- 2018.11 | 120000 |  | 120000 |  |  |  | 38640 | 35000 | 项目主、裙楼封顶，内部安装工程完成70%，招商工作完成80% | 豫郑金水服(2016)01953号 | 郑规地字第410100201609040号 | 已出具环境影响评价报告 | 郑国用（2016）第0122号 | 30 | 30 |  | 郑州广运房地产开发有限公司 | 金水区 | 金水区 | 师凯伦 | 86107666 | 张韶萍 | 0371-86107666 | 15838168433 | 高成长服务业项目 | 续建项目
15 | 轻科大厦建设项目 | 是 | 总建筑面积5.5万平方米，主要建设展示厅、科研用房、停车场、人防等 | 2017.2-2019.5 | 13000 |  | 13000 |  |  |  | 900 | 3000 | 主体施工 | 豫郑金水服(2015)14435号 | 郑城规地字 （1986）第111号 | 正在金水区环保局办理中 | 郑国用（2007）第0563号 |  |  |  | 河南省轻工业科学研究所有限公司 | 金水区 | 金水区 | 丁建军 | 13803849582 | 张维博 | 0371-55338883 | 15039062220 | 高成长服务业项目 | 开工项目
16 | 河南正唐置业有限公司燕凤路、青年路地下空间一期开发项目 | 是 | 总建筑面积5.9万平方米，主要建设商业及停车场 | 2017.4-2018.12 | 55000 |  | 55000 |  |  |  | 12000 | 20000 | 一期部分地块主体完成 | 豫郑金水城建(2016)04371号 | 郑规地字第410100201309022 | 郑-金环建报告表（2014)52号 | 郑国用（2013）第0279号 | 110 | 65 | 45 | 河南正唐置业有限公司 | 金水区 | 金水区 | 李景涛 | 13503992510 | 冯娟 | 0371-66003188 | 18539260252 | 城建项目 | 开工项目
17 | 名门▪天境广场建设项目 | 否 | 总建筑面积60万平方米，主要建设商业、办公一体化的城市综合体（不含房地产开发项目） | 2017.3-2021.12 | 500000 |  | 500000 |  |  |  | 30000 | 50000 | 主体结构施工至16层 | 尚未办理 | 尚未办理 | 尚未办理 | 准备签订土地出让合同 | 212 | 84 | 128 | 郑州金运置业有限公司 | 金水区 | 金水区 | 刘统 | 18903812205 | 白洋 | 65702225 | 18638227190 | 高成长服务业项目 | 开工项目
18 | 中美合作生物医药科研基地项目 | 是 | 总建筑面积13万平方米，主要建设集药物研究中心等五个“中心”为一体的生物医药科研基地 | 2017.6-2020.12 | 100000 |  | 30000 | 70000 |  |  | 8650 | 20000 | 桩基施工完成 | 豫郑金水高(2013)00152号 | 尚未办理 | 尚未办理 | 等待招拍挂 | 59.2 |  | 59.2 | 河南佰瑞司医药科技有限公司 | 金水区 | 金水区 | 白建忠 | 15378788899 | 李杨 | 0371-55151271 | 15136436967 | 高技术项目 | 开工项目
19 | 河南鑫创科技园发展有限公司移动互联应用科技园项目 | 是 | 总建筑面积5.5万平方米，主要建设移动互联应用业、行业领先企业总部汇集、服务外包及技术转化中心等 | 2017.9-2020.12 | 23000 |  | 23000 |  |  |  | 200 | 10000 | 完成主体结构30% | 豫郑金水服(2014)00035号 | 正在进行规划方案设计 | 已做环评报告，待批 | 等待土地招拍挂 | 29.38 |  | 29.38 | 河南鑫创科技园发展有限公司 | 金水区 | 金水区 | 赵稳 | 18762159999 | 苗光辉 |  | 15603719399 | 高成长服务业项目 | 开工项目
20 | 中部安全信息总部基地项目 | 是 | 总建筑面积7万平方米。主要建设国内安全信息产业企业中原总部、物联网技术实验室等 | 2017.9-2020.12 | 15000 |  | 15000 |  |  |  | 130 | 10000 | 进行基础施工1万平方米 | 豫郑金水服(2014)00034号 | 正在修规 | 正在编制环评报告 | 已完成征收 | 44 | 44 |  | 河南科泰实业有限公司 | 金水区 | 金水区 | 聂心尚 | 13938230046 | 史瑞敏 |  | 13526522466 | 高成长服务业项目 | 开工项目
21 | 河南太极汇生科技产业园发展有限公司河南太极文化健康产业园一期项目 | 是 | 总建筑面积8.6万平方米，主要建设招商运营中心、企业研发基地、服务加速器 |  | 26000 |  | 26000 |  |  |  | 200 |  | 办理前期手续 | 豫郑金水服(2015)19154号 | 尚未办理 | 尚未办理 | 土地征收 | 31 |  | 31 | 河南太极汇生科技产业园发展有限公司 | 金水区 | 金水区 | 姜继伟 | 13598896233 | 杨亚军 |  | 15238005510 | 高成长服务业项目 | 前期项目
22 | 国家信息安全工程技术研究中心项目 | 是 | 总建筑面积5万平方米，主要建设国家信息安全工程技术（郑州）研究中心等 |  | 20000 |  | 20000 |  |  |  | 200 |  | 办理前期手续 | 豫郑金水服(2014)00688号 | 尚未办理 | 尚未办理 | 尚未办理 | 44 |  | 44 | 郑州实相信息技术有限公司 | 金水区 | 金水区 | 沈凯 | 13837144958 |  |  |  | 高成长服务业项目 | 前期项目
23 | 河南省工业学校实训中心项目 | 是 | 总建筑面积7418平方米 | 2016.4-2017.6 | 1390 | 1000 | 390 |  |  |  | 350 | 500 | 竣工 | 豫发改设计(2014)453号 | 郑规建（建筑）字第410100201609025号 | 金-环建登记表2013-45号 | 原有国有土地郑国有（2005）字第0305号 |  |  |  | 河南省工业学校 | 金水区 | 金水区 | 张华 |  | 陈颖 |  | 13837155345 | 民生保障和社会事业项目 | 竣工项目
24 | 中科院过程工程研究所郑州分所一期工程 | 2017省未列转市 | 总建筑面积6万平方米，主要建设综合科研大楼、中试和产业化基地、中小企业育成中心等科研设施 | 2017.12-2019.6 | 63000 | 43000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 600 | 20000 | 取得土地使用权、项目开工建设 | 尚未办理 | 尚未办理 | 尚未办理 | 尚未办理 | 200 | 0 | 200 | 郑州中科新兴产业技术研究院 | 金水区 | 金水区 | 张锁江 | 18612309128 | 马江华 | 0371-66683371 | 13303713640 | 高技术项目 | 开工项目
25 | 郑州海洋生物博物馆二期项目 | 2017省未列转市 | 总建筑面积3万平方米，主要建设极地动物馆、鲸豚剧场、海底餐厅、海洋客栈等 | 2017.5-2018.4 | 28000 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 10000 | 完成主体封顶 | 豫郑金水旅游[2016]17002、 | 郑规地字第410100201409082、 | 金环建登记表2015-17号 | 豫（2016）郑州市不动产权第0001276号 | 24.5 | 24.5 | 0 | 郑州长乔极地海洋世界有限公司 | 金水区 | 金水区 | 高琛 | 13849199526 | 贾二瑞 |  | 15136278909 | 高技术项目 | 开工项目
26 | 河南维港奥体城游乐中心项目 | 2017省未列转市 | 总建筑面积11.7万平方米。主要建设集办公、运动、购物、休闲一体的商业综合体(不含房地产开发) | 2016.4-2019.5 | 46000 | 0 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 13518 | 26250 | 主体封顶 | 豫郑中原服[2014]00057 | 郑规地字第410100201409127号 | 中原环建表2015-017 | 郑国用（2014）第0476号 | 43.8 | 43.8 | 0 | 河南维港置业有限公司 | 金水区 | 金水区 | 谭善龙 | 13271581190 | 杜晶晶 | 0371-56160027 | 13623831433 | 高技术项目 | 续建项目
27 | 河南省农业干部学校综合实训楼教工公寓项目 | 是 | 总建筑面积5.58万平方米，主要建设综合实训楼、教工公寓、地下停车场 | 2017.2-2018.11 | 20000 |  | 20000 |  |  |  | 1020 | 10000 | 主体完工 | 豫郑金水教育(2015)08010号 | 正在办理建筑工程规划许可证 | 郑一金环建报告表（2015）41号 | 郑国用（2001）字第0560号 | 48.9 | 48.9 |  | 河南省农业干部学校 | 金水区 | 金水区 | 张水超 | 13592553389 | 袁丽 | 0371-55529829 | 17737612165 | 民生保障和社会事业项目 | 开工项目
| 新郑市（B）项目 |  | 26 |  | 1565850 | [6 empty] | 579080
1 | 河南吉祥实业有限公司吉祥二期工程 | 否 | 总建筑面积15万平方米，主要建设车间、办公用房及其他配套用房 | 2017.3-2017.12 | 4780 | 0 | 4780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4780 | 竣工 | 豫郑新郑工(2011)00103 | 建设用地规划许可资料已提交新郑市住建规划局待批 | 正在编制环评报告 | 新土国用（2013）第071号 | 287 | 287 | 0 | 河南吉祥实业有限公司 | 新郑市 | 新郑市 | 朱良栋 |  | 孟丽真 |  | 15837156326 | 先进制造业项目 | 开工项目
2 | 郑州市宏美彩印包装有限公司年产1亿套彩印包装纸箱纸盒项目 | 否 | 总建筑面积4.9万平方米，年产1亿套彩印包装纸箱纸盒 | 2017.3-2018.12 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 厂房主体完工 | 豫郑新制造(2015)09606 | 建设用地规划许可资料已提交新郑市住建规划局待批 | 新环审(2015)141号 | 已批回，准备招拍挂 | 50 |  | 50 | 郑州市宏美彩印包装有限公司 | 新郑市 | 新郑市 | 郭华明 | 13783651326 | 郭树宇 |  | 13783651326 | 先进制造业项目 | 开工项目
3 | 郑州恒喜龙食品有限公司年产3万吨新技术健康功能型糖果巧克力及2.6万吨休闲豆制品、1.44万吨蛋糕建设项目 | 否 | 总建筑面积21.8万平方米，年产3万吨新技术健康功能型糖果巧克力及2.6万吨休闲豆制品、1.44万吨蛋糕 | 2014.7-2017.10 | 116800 | 0 | 116800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96800 | 竣工 | 豫郑新郑工（2014）00149 | 建设用地规划许可资料已提交新郑市住建规划局待批 | 郑环建表（2014）150号 | 土地已批回，准备挂牌 | 320 |  | 320 | 郑州恒喜龙食品有限公司 | 新郑市 | 新郑市 | 刘广超 | 13803854211 | 杨建 |  | 13513805427 | 先进制造业项目 | 竣工项目
4 | 新郑市双洎河综合治理工程 | 否 | 北起南水北调干渠，南至黄水河汇流处，全长14.1公里。主要包括两岸园林绿化、景观美化、灯光亮化、道路、给排水及配套基础设施工程等；河道清淤、堤坝加固、橡胶坝建设、墙挡工程等 | 2017.6-2020.12 | 358585 | 0 | 358585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93000 | 完成工程沿线附属物拆迁，及主要河段的河道清淤、开工堤坝加固工程 | 新发改农经(2015)8号、11号 | 无需办理 | 新环然(2015)32号 | 尚未办理 | 0 | 0 | 0 | 新郑市政浩城乡建设发展有限公司 | 新郑市 | 新郑市 | 徐哲 | 55362969 | 徐哲 |  | 55362969 | 城建项目 | 开工项目
5 | 河南新郑龙湖湿地生态发展有限公司新郑龙湖城市湿地公园项目 | 否 | 依托七里河为生态廊道，主要建设拦水坝、生态护坡、雨水收集利用等 | 2015.10-2017.12 | 26000 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 16000 | 竣工 | 新发改综字(2016)13号 | 建设用地规划许可资料已提交新郑市住建规划局待批 | 郑州市环保局正在公示 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 | 河南新郑龙湖湿地生态发展有限公司 | 新郑市 | 新郑市 | 徐瑞 | 18603826077 | 王亚平 |  | 15137102218 | 城建项目 | 竣工项目
6 | 华南城污水处理厂二期 | 否 | 总建筑面积9.2万平方米，二期扩建7万吨/日污水处理规模 | 2016.8-2017.12 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 投入运行 | 新发改综字(2015)62号 | 选字第410184201400006107122地字第410184201400076107122 | 郑环审(2016)40号 | 土地已预审，准备办证 | 137 | 137 |  | 新郑市泽源水务有限公司 | 新郑市 | 新郑市 | 付伟 | 13939002880 | 张静怡 |  | 18538261869 | 城建项目 | 竣工项目
7 | 河南工业贸易职业学院图书信息中心建设项目 | 否 | 总建筑面积4万平方米，建设图书馆主楼及配楼 | 2017.3-2018.12 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 图书馆主楼主体完工 | 豫计市场（2003）1987号 | 建设用地规划许可资料已提交新郑市住建规划局待批 | 新环审(2015)48号 | 新土国用（2012）121号 | 440.4 | 440.4 | 0 | 河南工业贸易职业学院 | 新郑市 | 新郑市 | 崔勇军 | 13203832229 | 周广辉 |  | 13939031043 | 民生保障和社会事业项目 | 开工项目
8 | 新郑市中心城区新区鸿福路中小学建设项目 | 否 | 总建筑面积2.5万平方米，班额为45班，主要建设有教学楼、行政办公楼、运动场等设施 | 2017.10-2018.12 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 教学楼主体完成30% | 新发改综字（2016）64号 | 建设用地规划许可资料已提交新郑市住建规划局待批 | 正在编制环评报告 | 土地已批回，准备办理土地证 | 62 | 62 |  | 新郑市中心城区新区建设管理委员会 | 新郑市 | 新郑市 | 张建宏 | 85900661 | 李君涛 |  | 13703981493 | 民生保障和社会事业项目 | 开工项目
9 | 新郑市公立中医院建设项目 | 否 | 总建筑面积2.65万平方米 | 2017.10 -2018.12 | 11175 | 11175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 完成征地，土建开工建设 | 尚未办理 | 尚未办理 | 尚未办理 | 尚未办理 | 25 | 0 | 25 | 新郑市卫计委 | 新郑市 | 新郑市 | 刘瑞甫 | 13803856466 | 唐梅霞 |  | 13803823656 | 民生保障和社会事业项目 | 开工项目
10 | 新郑市妇幼保健院迁建 | 否 | 总建筑面积1万平方米 | 2017.10 -2018.12 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 扩建综合楼开工建设 | 尚未办理 | 尚未办理 | 尚未办理 | 原址建设 | 0 | 0 | 0 | 新郑市卫计委 | 新郑市 | 新郑市 | 高超 | 13938248629 | 李继红 |  | 13849055456 | 民生保障和社会事业项目 | 开工项目
11 | 河南黑豹物流大型现代综合性物流园区（一期）工程 | 否 | 总建筑面积12.9万平方米，主要建设仓储、货运信息交易大厅、行政楼、停车场、综合服务区等 | 2017.4-2018.12 | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 4号仓、5号仓主体完工 | 资料已报新郑市发改委，正在等待批复 | 尚未办理 | 尚未办理 | 租赁土地 | 174 | 174 | 0 | 河南黑豹物流有限公司 | 新郑市 | 新郑市 | 杨光 | 13693713399 | 张玺 |  | 18050066669 | 高成长服务业项目 | 开工项目
12 | 河南腾达畅正物流有限公司物流产业园建设项目 | 否 | 总建筑面积55.8万平方米，主要建设大型现代化自动化仓储区、货物中转区、行政办公区及其他附属设施 | 2017.9-2019.12 | 126000 | 0 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20万平方米仓储中心两层主体完工，总部基地开工建设 | 豫郑新郑物流(2016)25871 | 建设用地规划许可资料已提交新郑市住建规划局待批 | 正在编制环评报告 | 土地已报郑州市国土局待批 | 350 |  | 350 | 河南腾达畅正物流有限公司 | 新郑市 | 新郑市 | 张珂 |  | 徐亚飞 |  | 13703935999 | 高成长服务业项目 | 开工项目
13 | 新郑市薛店污水处理厂二期工程 | 否 | 总建筑面积2.7万平方米，建设5万吨/日污水处理规模 | 2017.3-2017.12 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 竣工 | 新发改投资(2016)14号 | 建设用地规划许可资料已提交新郑市住建规划局待批 | 报郑州环保局待批 | 原址建设 | 50 | 50 | 0 | 新郑市新源污水处理有限责任公司 | 新郑市 | 新郑市 | 杭学平 | 13526489550 | 杭学平 |  | 13526489550 | 城建项目 | 开工项目
14 | 新郑市第一污水处理厂迁建 | 否 | 总建筑面积1.3万平方米，扩建2万吨/日污水处理 | 2017.3-2017.12 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 竣工 | 新发改投资(2016)15号 | 建设用地规划许可资料已提交新郑市住建规划局待批 | 环评报告评审已通过，待批 | 原址建设 | 30 | 30 | 0 | 新郑市新源污水处理有限公司 | 新郑市 | 新郑市 | 杭学平 | 13526489550 | 杭学平 |  | 13526489550 | 城建项目 | 开工项目
15 | 新郑市新区常青路等六条规划道路建设项目 | 否 | 全长14.5千米，主要建设常青路、青苑路、子产路、永福路、凤苑路连接学院路与子产路；规划道路（新村大道与永福路之间）等 | 2017.10-2018.12 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 开工建设3条道路，完成剩余道路的土方调整工作 | 资料已报送至新郑市发改委，正在等待批复 | 无需办理 | 未办理 | 未办理 | 0 | 0 | 0 | 新郑市发展投资有限责任公司 | 新郑市 | 新郑市 | 周建超 |  | 李君涛 |  | 13703981493 | 城建项目 | 开工项目
16 | 新郑市港中旅河南力上旅游度假综合体项目 | 否 | 总建筑面积76万平方米，主要建设五星级酒店、四A级温泉度假区、会议中心、商务广场、运动广场、婚庆广场、品牌商业街等（不含 房地产开发项目） | 2015.12-2018.12 | 268700 | 0 | 268700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 安置区项目建至8层，五星级酒店完成桩基作业 | 豫郑新郑服务(2012)00257 | 地字第410184201600071104120号 | 郑环审(2014)133号 | 豫（2016）新郑市不动产权第0000131号 | 300 | 81 | 219 | 河南力上置业有限公司 | 新郑市 | 新郑市 | 刘涛 | 13525569666 | 杨宏 |  | 15617768666 | 高成长服务业项目 | 续建项目
17 | 新郑市中心城区新区崇文路等道路工程项目 | 否 | 6条道路总长11.8千米，常青路西起创业西路，东至东里路；青苑路西起湖滨路，东至东里路；子产路西起文化路，东至中华路；永福路西起湖滨路，东至东里路；凤苑路连接学院路与子产路；规划道路（新村大道与永福路之间），西起中华路，东至东里路 | 2017.4-2018.5 | 26000 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 3条建成通车，剩余开工建设 | 资料已报送至新郑市发改委，正在等待批复 | 无需办理 | 未办理 | 未办理 | 0 | 0 | 0 | 新郑市中心城区新区建设管理委员会 | 新郑市 | 新郑市 | 张建宏 |  | 李君涛 |  | 13703981493 | 城建项目 | 开工项目
18 | 新郑市中心城区新区常青路绿化带和暖泉河上游景观建设项目 | 否 | 常青路绿化带占地52.3万平方米，绿化带内建设休闲步道，健身活动区等；暖泉河上游景观占地35万平方米，建设休闲步道，景观小品，健身活动区等 | 2017.8-2018.12 | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 完成暖泉河以西常青路绿化工程；暖泉河公园西岸建设完成80%，暖泉河公园东岸开工建设 | 新发改综字（2016）62号 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 | 新郑市中心城区新区建设管理委员会 | 新郑市 | 新郑市 | 张建宏 |  | 李君涛 |  | 13703981493 | 城建项目 | 开工项目
19 | 郑州明佳电子科技有限公司标准化厂房建设项目 | 是 | 总建筑面积5.3万平方米，主要建设标准化厂房 | 2015.11-2018.12 | 19570 | 0 | 19570 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 6000 | 二期主体完工 | 豫郑新郑制造(2014)05261 | 建设用地规划许可资料已提交新郑市住建规划局待批 | 新环审(2015)138号 | 已摘牌 | 65 | 65 | 0 | 郑州明佳电子科技有限公司 | 新郑市 | 新郑市 | 刘建鹏 | 15003809220 | 李胜利 |  | 15378786019 | 先进制造业项目 | 续建项目
20 | 郑州星灏电子科技有限公司标准化厂房项目 | 是 | 总建筑面积14.2万平方米，建设标准化厂房 | 2015.12-2018.12 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 25000 | 二期工程竣工 | 豫郑新郑制造(2014)05260 | 地字第410184201600086107114号 | 新环审(2015)124号 | 已摘牌 | 127 | 127 | 0 | 郑州星灏电子科技有限公司 | 新郑市 | 新郑市 | 王高帆 | 13783698868 | 王高帆 |  | 13783698868 | 先进制造业项目 | 续建项目
21 | 河南省泰德能源技术有限公司年产50套高温高压环保型石油不压井作业机及50套钻井废泥浆处理设备建设项目 | 是 | 总建筑面积5.6万平方米，年产50套高温高压环保型石油不压井作业机及50套钻井废泥浆处理设备 | 2017.4-2018.10 | 28900 | 0 | 28900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 一期主体完工 | 豫郑新郑制造(2016)07968 | 建设用地规划许可资料已提交新郑市住建规划局待批 | 已报郑州市环保局审批，专家会已开并通过 | 土地已批回，待征收挂牌 | 74.7 | 74.7 | 0 | 河南省泰德能源技术有限公司 | 新郑市 | 新郑市 | 王德顺 | 13609993999 | 赵博 |  | 18937626034 | 先进制造业项目 | 开工项目
22 | 郑州佳龙食品有限公司年产3万吨面制、豆制、鱼制食品建设项目 | 是 | 总建筑面积8.5万平方米，年产3万吨面制、豆制、鱼制食品 | 2016.4-2018.12 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 完成总程量的70% | 豫郑新郑制造(2015)21158 | 建设用地规划许可资料已提交新郑市住建规划局待批 | 新环审(2015)号 | 土地已批回，准备挂牌 | 103 | 103 | 0 | 郑州佳龙食品有限公司 | 新郑市 | 新郑市 | 胡旭辉 | 62587866 | 邱宜丰 |  | 62587866 | 先进制造业项目 | 续建项目
23 | 郑州城轨交通中等专业学校校区建设工程 | 否 | 总建筑面积28.6万平方米，主要建设教学楼、学生宿舍楼、后勤办公楼、实训楼、综合实训场、图书馆及其他配套设施。 | 2016.3-2018.12 | 104290 |  | 77175 | 27115 |  |  | 9000 | 35000 | 宿舍楼投入使用，图书馆、后勤办公楼开工建设 | 豫郑新郑教育（2014）01464 | 建设用地规划许可资料已提交新郑市住建规划局待批 | 正在编制环评报告 | 新土国用〔2011〕第165号 | 635 | 105 | 530 | 郑州城轨交通中等专业学校 | 新郑市 | 新郑市 | 高建设 | 18339967111 | 赵春宇 |  | 13633850391 | 民生保障和社会事业项目 | 续建项目
24 | 郑州市美盈森环保科技有限公司包装纸箱及定制化包装印刷建设项目 | 2017省未列转市 | 总建筑面积15.4万平方米，主要建设生产车间、办公楼 | 2017.6-2018.12 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 厂房、办公楼主体完工 | 豫新郑郑制造〔2016〕15140 | 资料已提交新郑市住建规划局待批 | 专家评审已通过，待批 | 土地报批前预审已完成 | 139 | 0 | 139 | 郑州市美盈森环保科技有限公司 | 新郑市 | 新郑市 | 汤伟 | 18603832366 | 汤伟 |  | 18603832366 | 先进制造业项目 | 开工项目
25 | 中国郑州国际农用机电仓储物流中心项目 | 2017省未列转市 | 总建筑面积37万平方米，主要建设仓储物流设施、商务大厦及配套设施 | 2017.3-2019.12 | 135050 | 0 | 135050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 主体完工6.6万平方米 | 豫郑新郑物流[2016]17660 | 资料已报新郑市住建规划局 | 正在编制环评报告 | 准备招拍挂 | 371 | 371 | 0 | 河南卓商置业有限公司 | 新郑市 | 新郑市 | 严付根 | 13653827081 | 王 娜 |  | 18749480000 | 高成长服务业项目 | 开工项目
26 | 河南沣都农业有限公司新郑沣都现代都市生态农业园项目 | 否 | 总占地面积3335亩，主要种植绿色蔬菜、油菜，蔬菜大棚、桂花树、银杏树、果树、花卉苗木等 | 2016.1-2019.6 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 铺设PE管道1.2万米；加宽道路0.55万米；种植苗木花卉1000亩，果树300亩；整理荒山荒地700亩，增加电力设施1台（套）；打井3眼；道路两侧绿化1.2万平方米 | 豫郑新郑农业〔2016〕02196 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 | 河南沣都农业有限公司 | 新郑市 | 新郑市 | 郭洪涛 | 13503847657 | 张亚楠 |  | 13733879202 | 农业项目 | 续建项目
| 新密市（B）类项目 |  | 39 |  | 1174938 | [6 empty] | 464066
1 | 郑州长兴防腐保温科技有限公司年产5000吨防腐保温材料建设项目 | 否 | 总建筑面积1万平方米，建设厂房、车间及办公辅助设施，聚乙烯塑料管、防腐保温管材 | 2017.2-2017.12 | 12000 |  | 12000 |  |  |  | 2000 | 10000 | 完成全部建设工程，设备安装并试产 | 豫郑新密制造[2016]16623 | 未申请 | 环评报告已编制并上报批准，等待新密环保部门审批 | 正在新密市国土局办理土地预审手续 | 40 | 0 | 40 | 郑州长兴防腐保温科技有限公司 | 新密市 | 新密市 | 刘 峰 | 13073777828 | 刘 峰 |  | 13073777828 | 先进制造业项目 | 开工项目
2 | 郑州保利达塑料制品有限公司年产50万件塑料日用品生产线建设项目 | 否 | 总建筑面积1.2万平方米，年产50万件塑料日用品生产项目，建设生产车间、成品库，办公及其他活动场所 | 2017.2-2017.10 | 10000 |  | 10000 |  |  |  |  | 10000 | 完成全部建设工程，设备安装并试产 | 豫郑新密制造[2016]06543 | 未申请 | 已由环评公司编制环评报告并上会评审通过，等待环保部门文件审批 | 原厂建设，不需办理 |  |  |  | 郑州保利达塑料制品有限公司 | 新密市 | 新密市 | 符官平 | 15638807999 | 符官平 |  | 15638807999 | 先进制造业项目 | 开工项目
3 | 新密市乾坤印刷有限公司建设项目 | 否 | 总建筑面积2.2万平方米，建设生产车间、辅助生产工程、办公及生活设施等配套安装各类印刷机械设备。 | 2017.9-2018.12 | 13000 |  | 13000 |  |  |  | 200 | 5000 | 完成基建工程建设的30% | 资料已上报新密市发改委正在办理备案 | 未申请 | 未办理 | 土地指标已批回，正在办理手续 | 40 | 0 | 40 | 新密市乾坤印刷有限公司 | 新密市 | 新密市 | 阮仁友 | 18790269669 | 郭晓燕 |  | 13526855598 | 先进制造业项目 | 开工项目
4 | 郑州汇宝新材料有限公司年产3000吨碳化硅材料 | 否 | 总建筑面积1万平方米，年产3000吨碳化硅材料，建设标准化生产车间、原料库、成品库、包装车间、办公用房等 | 2017.3-2017.12 | 6000 |  | 6000 |  |  |  |  | 6000 | 完成办公楼及配套设施建设、原材料购置 | 豫郑新密制造[2016]12748 | 未申请 | 未办理 | 原厂建设，不需办理 | 18 |  |  | 郑州汇宝新材料有限公司 | 新密市 | 新密市 | 樊青晓 | 13783565888 | 李长治 | 56518510 | 13592693335 | 先进制造业项目 | 开工项目
5 | 郑州金泰科技特种耐火材料有限公司年产3万吨铝镁碳砖及不定型材料 | 否 | 总建筑面积1.2万平方米，年产3万吨铝镁碳砖及不定型材料，建设标准化生产车间、 原料库、成品库、包装车间及办公用房 | 2017.4-2017.12 | 8000 |  | 8000 |  |  |  |  | 8000 | 竣工 | 资料已上报新密市发改委，待批 | （2007）422 | 未办理 | 集用（94）0114084 |  |  |  | 郑州金泰科技特种耐火材料有限公司 | 新密市 | 新密市 | 李金旺 | 13838572356 | 李长治 | 56518510 | 13592693335 | 先进制造业项目 | 开工项目
6 | 郑州华泽建材有限公司建设年产50万立方米蒸压混凝土砌块、板材生产线项目及建筑垃圾综合利用项目 | 否 | 总建筑面积8.2万平方米，年产50万立方米蒸压混凝土砌块、板材生产线及建筑垃圾综合利用项目，建设车间办公楼及职工宿舍楼 | 2017.1-2019.12 | 36000 |  | 36000 |  |  |  |  | 21000 | 完成总工程量的55% | 豫郑新密制造[2014]01109 | 未申请 | 郑环审[2015]184号 | 新密国土审（2014）15号 | 260 |  | 260 | 郑州华泽建材有限公司 | 新密市 | 新密市 | 张玲 | 13937103735 | 张丽娟 | 67593036 | 18637197472 | 先进制造业项目 | 开工项目
7 | 郑州星际联科电磁线有限公司年加工1500吨电磁线建设项目 | 否 | 总建筑面积0.8万平方米，建设厂房、车间、办公及其它附属设施等 | 2016.8-2018.12 | 15000 |  | 15000 |  |  |  |  | 8000 | 完成总工程量的60% | 新密环委[2016]7号 | 未申请 | 新密环建（2014)85号 | 相关资料已提交新密市国土局正在办理土地预审 | 20 |  | 20 | 郑州星际联科电磁线有限公司 | 新密市 | 新密市 | 赵玉彪 | 13137119972 | 李富敏 | 85813266 | 85813722 | 先进制造业项目 | 续建项目
8 | 河南雅奇明胶有限公司年产2.5万吨明胶精加工项目 | 否 | 总建筑面积7.5万平方米，年精加工一万吨工业明胶生产线，五千吨药用明胶，一万吨食用明胶生产线各一条，建设厂房，库房，办公楼，宿舍楼等 | 2017.3-2018.7 | 15000 |  | 15000 |  |  |  | 3500 | 10000 | 主体工程全部完工 | 豫郑新密制造[2014]03687 | 《建设用地规划许可证》地字第410183201600021103103号 | 郑环审[2015]360号 | 新密国用（2016）第032号 | 84.6 | 47.7 | 36.9 | 河南雅奇明胶有限公司 | 新密市 | 新密市 | 胡庆坤 | 13837112302 | 胡庆坤 |  | 13837112302 | 先进制造业项目 | 开工项目
9 | 郑州兴宝耐火材料有限公司年产2万吨耐火材料建设项目 | 否 | 年产2万吨耐火材料生产线，新建8个为一组的高效、节能环保串烧连体窑一座 | 2017.5-2017.12 | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  | 5000 | 建成8个高效、节能环保串烧连体窑一座 | 豫郑新密制造[2016]10887 | 未申请 | 新密环建（2016）43号 | 老厂改建，不需办理 | 0 | 0 | 0 | 郑州兴宝耐火材料有限公司 | 新密市 | 新密市 | 秦圈 | 13938201123 | 白留章 |  | 13592658171 | 先进制造业项目 | 开工项目
10 | 郑州兴华耐火材料有限公司年产2万吨不定型高档环保耐火材料建设项目 | 否 | 新建车间1000平方米，拆除原有老式隧道窑，新建100X3米节能环保新型隧道窑一条 | 2017.3-2018.12 | 12000 |  | 12000 |  |  |  |  | 5000 | 建成100X3米节能环保新型隧道窑一条 | 豫郑新密制造[2016]25962 | 未申请 | 未办理 | 老厂改建，不需办理 | 0 | 0 | 0 | 郑州兴华耐火材料有限公司 | 新密市 | 新密市 | 黄绍强 | 13803811668 | 白留章 |  | 13592658172 | 先进制造业项目 | 开工项目
11 | 河南旷野实业有限公司年产3亿支牙刷项目 | 否 | 总建筑面积2.6万平方米，年产3亿支牙刷 | 2017.3-2018.12 | 52000 |  | 20000 | 32000 |  |  |  | 20000 | 建成2万平方米车间库房，4条年产3亿支牙刷生产线 | 豫郑新密工[2012]00573 | 未申请 | 郑环建表（2013）285号 | 增减挂钩批次已批回45.34亩，豫国土资函（2013）793号 | 100 | 45 | 0 | 河南旷野实业有限公司 | 新密市 | 新密市 | 葛华伟 | 15544112233 | 白留章 |  | 13592658174 | 先进制造业项目 | 开工项目
12 | 河南中力杆塔股份有限公司年产110万米预应力高强混凝土离心桩建设项目 | 否 | 总建筑面积2万平方米建设生产车间、仓库及其他配套设施，新建生产线1条 | 2017.3-2018.12 | 18000 |  | 18000 |  |  |  |  | 12000 | 厂房建成，设备安装调试 | 豫郑新密制造[2015]17795 | 《乡村建设规划许可证》已办理，证号：乡字第410183201600003 | 新密环建（2016）22号 | 资料已报新密国土局正在办理 | 80 |  | 80 | 河南中力杆塔股份有限公司 | 新密市 | 新密市 | 尚学伟 | 15903609888 | 尚红涛 |  | 15537150967 | 先进制造业项目 | 开工项目
13 | 河南胜国节能建材有限公司年产30万平方米高效节能玻璃建设项目 | 否 | 总建筑面积3.5万平方米，建设年产30万平方米高校节能玻璃、节能门窗及节能单元式玻璃幕墙生产基地。 | 2017.7-2018.12 | 25000 |  | 25000 |  |  |  |  | 20000 | 主体完工 | 资料已上报新密市发改委，待批 | 未申请 | 未办理 | 已上报市国土局，正在调整 | 98 |  | 98 | 郑州国兴建材有限公司 | 新密市 | 新密市 | 宋国俊 | 13503840653 | 王飞 |  | 18137379298 | 先进制造业项目 | 开工项目
14 | 郑州四通电缆股份有限公司年产9000吨架空导线、20万千米无护套电缆生产项目 | 否 | 总建筑面积0.6万平方米，建设年产9000吨架空导线、20万千米无护套电缆生产项目 | 2017.6-2018.4 | 16000 |  | 16000 |  |  |  |  | 13000 | 主体完工,设备安装调试 | 资料已上报新密市发改委，待批 | 未申请 | 未办理 | 建设用地指标已批回，正在办理手续 | 50 |  | 50 | 郑州四通电缆有限公司 | 新密市 | 新密市 | 袁志峰 | 13903868567 | 赵彩丽 |  | 13503840222 | 先进制造业项目 | 开工项目
15 | 河南康宁特环保科技股份有限公司大型机组干法脱硫、超低温除尘及湿式除尘项目(二期 | 否 | 总建筑面积为14万平方米，建设标准化厂房、研发中心、博士后流动站及其他配套设施。 | 2016.8-2018.12 | 60000 |  | 40000 |  |  | 20000 | 10000 | 22000 | 标准化厂房建设完成30%，设备已订购 | 豫郑新密制造[2014]00325 | 1、《建设用地规划许可证》已办理，证号地字第410183201400077201125：；2、《建设工程规划许可证》已办理，证号：建字第410183201600017201125 | 新密环建（2012）22号 新密环建（2012）113号 | 用地指标已报省厅 | 197 | 0 | 197 | 河南康宁特环保科技股份有限公司 | 新密市 | 新密市 | 张根旺 | 13007500016 | 韩银苹 | 60289980 | 15515503778 | 先进制造业项目 | 续建项目
16 | 郑州麟派置业有限公司金盛服装商贸城项目 | 否 | 总建筑面积14.2万平方米，建设金盛服装商贸城1#、2#楼及E-08-01地下车库；3#、4#楼及E-09-01-01地下车库（不含房地产开发项目） | 2014.9-2017.5 | 40000 |  | 40000 |  |  |  | 30000 | 10000 | 竣工 | 豫郑新密贸[2014]00232、豫郑新密贸[2014]00233 | 1、项目修规已审定，正式成果已提交我局；2、《建设用地规划许可证》已办理，证号：地字第410183201400112201123号、地字第410183201400113201123号；3、《建设工程规划许可证》已办理，证号：建字第410183201500039201123号、建字第410183201500040201123号； | 新密环建（2014）104号；新密环建（2014）105号； | 新密国用（2015）第002号；新密国用（2015）第003号 | 47.435 |  | 47.435 | 郑州麟派置业有限公司 | 新密市 | 新密市 | 李明 | 13949020058 | 郭永恒 |  | 18837121836 | 高成长服务业项目 | 竣工项目
17 | 郑州协力建工设备有限公司年产520台打包机项目 | 否 | 总建筑面积1.7万平方米，建设厂房、车间、办公楼等 | 2016.5-2017.12 | 10000 |  | 10000 |  |  |  |  | 6000 | 竣工 | 豫郑新密制造[2016]06539 | 未申请 | 未办理 | 正在新密市国土局办理 | 35 | 0 | 35 | 郑州协力建工设备有限公司 | 新密市 | 新密市 | 李琦 | 18939269207 | 李琦 |  | 18939269207 | 先进制造业项目 | 竣工项目
18 | 郑州顾湘食品有限公司年产10000吨高档食品项目 | 否 | 总建筑面积2.2万平方米，建设厂房、车间、办公楼及其它配套设施 | 2016.12-2017.12 | 12000 |  | 12000 |  |  |  |  | 12000 | 竣工 | 豫郑新密制造[2016]22704 | 未申请 | 未办理 | 正在新密市国土局办理 | 25 | 0 | 25 | 郑州顾湘食品有限公司 | 新密市 | 新密市 | 李星星 | 13503836373 | 李星星 |  | 13503836373 | 先进制造业项目 | 竣工项目
19 | 郑州富溢棉业有限公司（4期）棉花分拣加工销售项目 | 否 | 总建筑面积5.3万平方米，建设标准化厂房、商务配套服务楼1栋 | 2016.3-2018.1 | 35000 |  | 35000 |  |  |  | 25000 | 10000 | 完成标准化厂房和商务配套楼的建设 | 豫郑新密制造[2014]02845 | 未申请 | 新密环建（2015）11号 | 老厂改建，不需办理 | 0 | 0 | 0 | 郑州富溢棉业有限公司 | 新密市 | 新密市 | 翟炎彬 | 18703895555 | 白留章 |  | 13592658173 | 先进制造业项目 | 续建项目
20 | 郑州光明消防器材有限公司年产5万套消防器材建设项目 | 否 | 建设总建筑面积2万平方米，年产5万套消防器材 | 2016.8-2017.6 | 8000 |  | 8000 |  |  |  | 1000 | 7000 | 竣工 | 豫郑新密制造[2015]04508 | 未申请 | 郑环审（2016）423号 | 新密国土审（2015）29号 | 38 |  | 38 | 郑州光明消防器材有限公司 | 新密市 | 新密市 | 张慧敏 | 13838362385 | 王振亚 |  | 13838522560 | 先进制造业项目 | 竣工项目
21 | 郑州金通教学设备有限公司建设年产2万套，教学设备建设项目 | 否 | 总建筑面积1.2万平方米，年产2万套教学设备，建设专业生产设备20套 | 2016.9-2017.5 | 8000 |  | 8000 |  |  |  | 2000 | 6000 | 竣工 | 豫郑新密制造[2015]04834 | 未申请 | 新密环建（2015）84号 | 新密国土审（2015）30号 | 36 |  | 36 | 郑州金通教学设备有限公司 | 新密市 | 新密市 | 李增海 | 13503849005 | 李增海 |  | 13503849005 | 先进制造业项目 | 竣工项目
22 | 郑州鑫豫达印铁制罐有限公司金属包装制品项目 | 否 | 总建筑面积1.5万平方米，年产6000吨印铁织品、2000万只金属包装制品 | 2016.12-2017.12 | 20000 |  | 20000 |  |  |  | 2000 | 18000 | 竣工 | 豫郑新密制造[2016]23534 | 未申请 | 未办理 | 已上报市国土局，正在调整 | 38 |  | 38 | 郑州鑫豫达印铁制罐有限公司 | 新密市 | 新密市 | 谢丙坤 | 13903839550 | 谢瑞娜 |  | 18603716113 | 先进制造业项目 | 竣工项目
23 | 河南东能建材科技有限公司年产100万米环保护栏建设项目 | 否 | 总建筑面积2.2万平方米，建设年产100万米环保护栏 | 2017.6-2018.10 | 21000 |  | 21000 |  |  |  |  | 15000 | 主体完工 | 豫郑新密制造[2016]21590 | 未申请 | 未办理 | 已上报市国土局，正在调整 | 36 |  | 36 | 河南东能建材科技有限公司 | 新密市 | 新密市 | 宋超亚 | 13803853601 | 宋超亚 |  | 13803853601 | 先进制造业项目 | 开工项目
24 | 郑州密登堡实业有限公司葡萄酒堡、酒店开工及安置区建设 | 否 | 总建筑面积12万平方米,建设年产1000吨的葡萄酒酒堡及配套设施建设 | 2016.3-2018.12 | 200000 | [5 empty] | 25000 | 45000 | 年产1000吨葡萄酒酒堡建成投产、安置及商住区建设 | 豫郑新密服[2014]00091 | 《建设用地规划许可证》：410183201300051202120；410183201300052202120；《建设工程规划许可证》410183201400047202120 | 正在编制环评报告 | 新密政土（2013）64号、新密国用（2013）第056号、新密国用（2013）第055号 | 953.61 | 710 | 243.61 | 郑州市密登堡实业有限公司 | 新密市 | 新密市 | 孙春辉 | 18039339067 | 孙春辉 |  | 18039339067 | 高成长服务业项目 | 续建项目
25 | 河南连堂寨农业科技开发有限公司生态农业养生旅游度假园建设项目 | 否 | 总建筑面积5万平方米。利用流转土地1500亩进行农业生态园种植及生态休闲观光 | 2016.4-2022.10 | 42000 |  | 32000 | 10000 |  |  | 6000 | 10000 | 完成农产品采摘、垂钓游乐、老年休闲养生等区域及配套服务设施建设 | 豫郑新密农业[2016]03687 | 未申请 | 未办理 | 已上报市国土局，正在调整 | 200 |  | 200 | 河南连堂寨农业科技开发有限公司 | 新密市 | 新密市 | 刘海涛 | 13633825568 | 付国甫 |  | 13837113568 | 农业项目 | 续建项目
26 | 郑州财经技师学院新校区项目 | 否 | 建筑面积25万平方米，建设教学楼、办公楼、图书馆及其它配套设施 | 2018.3-2019.12 | 87872 | 43936 | 43936 |  |  |  | 2780 |  | 完成批复可研、各项手续办理、拆迁和三通一平 | 郑发改审批[2015]549号 | 未申请 | 未办理 | 资料已提交新密市国土局正在办理 | 680 |  | 680 | 郑州财经技师学院 | 新密市 | 新密市 | 惠继超 | 18638730102 | 惠继超 |  | 18638730102 | 民生保障和社会事业项目 | 前期项目
27 | 郑州纺机自控设备股份有限公司10000吨产业用非织造布暨智能化成套设备 | 否 | 总建筑面积4万平方米。年产10000吨信息化水刺非织造布示范线；建设网络化高端智能成套装备制造；自动化业务搬迁；水刺非织造布制品加工。 | 2018.2-2019.12 | 16000 |  | 10000 | 6000 | 2000 |  |  |  | 完成各项手续办理 | 尚未办理 | 未申请 | 未办理 | 等待项目选址许可书 | 50 |  | 50 | 郑州纺机自控设备股份有限公司 | 新密市 | 新密市 | 杨洪涛 | 13938508795 | 刘洁 | 67989445 | 13523532157 | 先进制造业项目 | 前期项目
28 | 河南浩申科技有限公司年加工1万吨轧制油1.5万吨防锈建设项目（二期） | 是 | 总建筑面积0.5万平方米，建设厂房车间及其它附属设施，轧制油加工工艺 | 2017.1-2017.12 | 22000 |  | 22000 |  |  |  |  | 22000 | 竣工 | 豫郑新密制造[2016]08318 | 《乡村建设规划许可证》已办理，证号：乡字第410183201000022111105 | 新密环建（2016）59号 | 租地20亩 不需办理 |  |  |  | 河南浩申科技有限公司 | 新密市 | 新密市 | 郭浩楠 | 15838377511 | 郭浩楠 |  | 15838377511 | 先进制造业项目 | 开工项目
29 | 河南温商棉业发展有限公司年加工短棉绒30万吨建设项目 | 是 | 总建筑面积5.6万平方米，建设贸易信息服务中心、加工车间、宿舍餐厅、仓库等 | 2015.1-2017.10 | 35000 |  | 35000 |  |  |  | 23000 | 12000 | 竣工 | 豫郑新密工[2014]00234 | 项目单位正在准备办理《乡村建设规划许可证》相关资料 | 新密环建（2015）39号 | 租地80亩 不需办理 |  |  |  | 河南温商棉业发展有限公司 | 新密市 | 新密市 | 朱建光 | 13783692898 | 李旭鹏 |  | 13733838688 | 先进制造业项目 | 竣工项目
30 | 郑州德瑞克环保建材有限公司年生产200万平方米玻镁复合板材、300万平方米烟道板材及200万平方米防火隔墙板材建设项目 | 是 | 总建筑面积1万平方米，建设车间、仓库、办公及其它附属设施。 | 2016.4-2017.6 | 5000 |  | 5000 |  |  |  | 2000 | 3000 | 竣工 | 豫郑新密制造[2014]18282 | 正在编制项目所在金河湾社区规划，待报市政府批复后，即可办理相关规划手续 | 郑环审（2015）506号 | 租地31亩 不需办理 |  |  |  | 郑州德瑞克环保建材有限公司 | 新密市 | 新密市 | 李向阳 | 18637137287 | 李银安 |  | 13333860597 | 先进制造业项目 | 竣工项目
31 | 河南海洋化工有限公司年新增产能30000吨石油钻井助剂扩建项目 | 是 | 总建筑面积1.2万平方米，新增产能石油钻井助剂30000吨建设项目 | 2016.3-2017.7 | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  | 2000 | 竣工 | 豫郑新密制造[2014]00078 | 《乡村建设规划许可证》已办理，证号：乡字第410183201300002111110 | 郑环建表（2013）6号 | 租地20.8亩 不需办理 |  |  |  | 河南海洋化工有限公司 | 新密市 | 新密市 | 张书涛 | 15378769988 | 孙颖 |  | 18937118007 | 先进制造业项目 | 竣工项目
32 | 郑州中塑伟业塑料制品有限公司年加工7亿个瓶盖、瓶胚和1500吨PE收缩膜项目 | 是 | 总建筑面积0.3万平方米，建设厂房车间、办公及其它附属设施，瓶盖、瓶胚工艺。 | 2016.4-2017.8 | 4900 |  | 4900 |  |  |  |  | 2000 | 竣工 | 豫郑新密制造[2015]04846 | 未申请 | 新密环建（2015）77号 | 新密国土审（2015）22号 |  |  |  | 郑州中塑伟业塑料制品有限公 | 新密市 | 新密市 | 郭建峰 | 13803858357 | 陈可 |  | 15093262735 | 先进制造业项目 | 竣工项目
33 | 河南涵宇特种建筑材料有限公司年产10万吨膨胀剂、20万吨干混砂浆建设项目 | 是 | 总建筑面积3.3万平方米，年产10万吨膨胀剂、20万吨干混砂浆建设项目 | 2016.9-2017.6 | 12000 |  | 12000 |  |  |  | 3000 | 9000 | 竣工 | 豫郑新密制造[2015]05253 | 未申请 | 郑环审（2016）92号 | 新密国土审（2015）27号 | 42 |  | 42 | 河南涵宇特种建筑材料有限公司 | 新密市 | 新密市 | 孟建伟 | 13525555488 | 张道全 |  | 18103860999 | 先进制造业项目 | 竣工项目
34 | 新密市万力实业发展有限公司仓储物流园项目 | 是 | 总建筑面积31.47万平方米。建设标准化仓库、自动立体化仓库、综合服务区。 | 2015.5-2019.11 | 60000 |  | 30000 | 30000 | 10000 |  | 15000 | 20000 | 完成33000㎡的建材配送仓库和60000㎡的标准化仓库 | 豫郑新密物流[2016]23696 | 项目单位正在准备办理《建设用地规划许可证》相关资料 | 已开评审会 | 住宅用地已签订出让合同，正在办理国有建设用地出让合同 | 438 |  | 438 | 新密市万力实业发展有限公司 | 新密市 | 新密市 | 王万里 | 13838033332 | 卢丽敏 | 0371-69860389 | 15225175803 | 高成长服务业项目 | 续建项目
35 | 郑州市伟立纺织品有限公司年产5000万件运动帽及纺织产品项目 | 2017省未列转市 | 总建筑面积9.8万平方米，年产5000万件运动帽及纺织系列产品 | 2017.6-2018.12 | 43000 |  | 43000 |  |  |  | 803 | 20000 | 主体施工完成35% | 豫郑新密外商〔2015〕17331 | 正在编制修建性详细规划 | 新密环建（2016）52号 | 新密国土审（2016）9号 | 100 | 0 | 100 | 郑州市伟立纺织品有限公司 | 新密市 | 新密市 | 李明河 | 13702373252 | 朱云甫 | 0375-2602288 | 15537593000 | 先进制造业项目 | 开工项目
36 | 郑州迅宏置业有限公司锦艺·智云城建设项目 | 2017省未列转市 | 总建筑面积约35万平方米，主要建设厂房及各种配套设施 | 2015.8-2018.12 | 80000 |  | 80000 |  |  |  | 25670 | 20000 | 二期13万平方米主体完工 | 豫郑新密外商〔2015〕03029 | 第一期建字第410183201600015201124，第二期正在准备中 | 新密环建（2015）37号 | 新密政土〔2015〕13号 | 302 | 302 | 0 | 郑州迅宏置业有限公司 | 新密市 | 新密市 | 马宏业 | 18530820399 | 朱海涛 | 55601872 | 15303838508 | 高成长服务业项目 | 续建项目
37 | 丽源生态观光休闲农业园区项目 | 2017省未列转市 | 总建筑面积150万平方米，主要建设乡村旅游和林果、药材种植、加工等设施 | 2016.6-2019.6 | 50000 |  | 50000 |  |  |  | 2000 | 22000 | 完成3000亩林果药材种植和3.5公里景区主干道、8公里旅游道路、生产办公设施建设 | 豫郑新密农业〔2016〕02742 | 设计规划已完成，正在与想新密市规划局对接 | 正在与新密市环保局对接 | 林地流转正在进行，土地流转已完成150亩，剩余所需土地正在与新密市国土局对接 | 300 | 0 | 80 | 新密市天丽源农业发展有限公司 | 新密市 | 新密市 | 钱聚仓 | 13938531666 | 冯海乾 |  | 13526699068 | 农业项目 | 续建项目
38 | 郑州黄河护理职业学院新密校区建设项目 | 2017省未列转市 | 总建筑面积20万平方米，主要建设教学楼、实训楼、图书信息中心、办公楼、礼堂、学生活动中心、学生宿舍楼、青年教师公寓、餐厅、风雨运动场等 | 2017.11-2020.12 | 40000 |  | 40000 |  |  |  | 2000 | 10000 | 完成基建工程施工30% | 豫郑新密教育〔2016〕06740 | 正在新密市规划局办理 | 正在新密市环保局办理 | 正在新密市国土资源局办理 | 760 | 477 | 0 | 郑州黄河护理职业学院 | 新密市 | 新密市 | 马德昌 | 18695902970 | 郭晓燕 |  | 13526855598 | 民生保障和社会事业项目 | 开工项目
39 | 郑少高速公路新密北互通式立交工程 | 是 | 新建单车道匝道845.3米，对向双车道匝道840.9米，加减速车道704.5米，改建郑少高速公路1085米，改建开阳路549米，新建桥梁65米/1座。新建4进6出收费站1处，其中设置2进2出ETC车道 | 2016.3-2017.12 | 15166 | 15166 | [5 empty] | 8066 | 竣工 | 豫发改基础[2015]591号 | 《建设项目选址意见书》已经省厅批复，证号：选字第410000201500016号 | 郑环审（2015）114号 | 豫国土资函（2015）113号 | 312 | 0 | 312 | 新密财源城市开发建设有限公司 | 新密市 | 新密市 | [5 empty] | 交通项目 | 竣工项目
| 郑东新区（B）类项目 |  | 3 |  | 131807 | [6 empty] | 27900
1 | 郑州旅游职业学院新校区地下车库建设项目 | 否 | 总建筑面积1.4万平方米 | 2017.2-2017.12 | 4900 | 2450 | 2450 |  |  |  |  | 4900 | 竣工 | 郑发改社会(2016)205号 | 正在东区规划局办理建筑工程规划许可证 | 郑东建环表(2016)5号 | 牟用(2014)第193号 | 0 | 0 | 0 | 郑州旅游职业学院 | 郑州市郑东新区 | 郑州市 | 王庆国 | 13837189277 | 李逊 |  | 13783538822 | 民生保障和社会事业项目 | 开工项目
2 | 郑州幼儿师范高等专科学校新校区建设项目 | 市 | 总建筑面积19.1万平方米，主要建设教学楼、舞蹈音乐琴房综合楼、美术实验楼、图书行政综合楼等 | 2010.12-2018.12 | 47907 | 26190 | 21717 |  |  |  | 19800 | 10000 | 完成1#学生宿舍、图书行政办公大楼地下部分，美术实验楼、音乐舞蹈楼、食堂、2#3#4#学生宿舍主体封顶 | 郑发改社会(2008)192号；郑发改社会(2010)241、616号 | 郑牟产规地字(2010)第014号 | 牟环建(2009)008号 | 牟国用(2011)第106号 | 322 | 322 | 0 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 郑州市郑东新区 | 郑州市 | 黄晓华 | 56527302 | 翟金成 | 0371-56527302 | 13523567920 | 民生保障和社会事业项目 | 续建项目
3 | 黄河科技学院护理学院迁建项目 | 市 | 总建筑面积17.5万平方米，主要建设教学楼、单元式宿舍楼、办公楼、图书馆、实验楼、交流中心、食堂等 | 2016.3-2018.3 | 79000 |  | 79000 |  |  |  | 22300 | 13000 | 完成教学楼，实验楼竣工；完成科研实验楼，交流中心主体建设 | 豫郑牟集教育(2015)14584 | 郑牟产规地字(2011)第032号 | 牟环建(2010)003号 | 牟政土(2014)8号 | 160.2 | 160.2 | 0 | 黄河科技学院 | 郑州市郑东新区 | 郑州市 | 赵丰 | 18638179655 | 范江敏 | 0371-68835299 | 18749495130 | 民生保障和社会事业项目 | 续建项目
| 经开区（B）类项目 |  | 8 |  | 635600 | [6 empty] | 215600
1 | 河南建业郑经置业有限公司建业中心项目 | 否 | 总建筑面积23万平方米，主要建设超高层写字楼、酒店、独栋办公楼（不含房地产开发） | 2017.10-2020.10 | 365000 |  | 365000 |  |  |  |  | 50000 | 完成桩基施工 | 豫郑经计服务（2014）04589 | 郑规地字第410100201529011号 | 资料已省环保厅，待批 | 郑国用2015第XQ1024号 | 48.9 | 48.9 |  | 河南建业郑经置业有限公司 | 郑州经济技术开发区 | 郑州经济技术开发区 | 李波 | 15515616115 | 杨栋 |  | 15803840998 | 高成长服务业项目 | 开工项目
2 | 河南中地康宸房地产开发有限公司建设163820平方米综合体项目 | 否 | 总建筑面积26万平方米，主要建设商务、商业、五星级酒店等城市综合体，及机动车停车场、公厕、垃圾收集点、开闭所、热交换站、非机动车存车处等城市配套设施（不含住宅房地产） | 2017.10-2019.10 | 140000 |  | 140000 |  |  |  |  | 100000 | 基础工程完成 | 豫郑经技房地(2016)23966 | 用地规划许可证资料已递交经开区规划分局，待批 | 尚未办理 | 尚未办理 | 55 |  | 55 | 河南中地康宸房地产开发有限公司 | 郑州经济技术开发区 | 郑州经济技术开发区 | 徐经理 | 18137899667 | 徐经理 |  | 18137899667 | 高成长服务业项目 | 开工项目
3 | 益海嘉里（郑州）食品工业有限公司食用油灌装生产项目 | 否 | 总建筑面积1.1万平方米，主要建设食用油灌装生产线，总加工能力为1800吨/天 | 2016.11-2017.6 | 11600 |  | 11600 |  |  |  |  | 11600 | 竣工 | 豫郑经技外商(2016）06379 | 郑规建（建筑）字第410100201629054号 | 郑环审(2012）10号 | 郑国用(2010)第0355号 |  |  |  | 益海嘉里（郑州）食品工业有限公司 | 郑州经济技术开发区 | 郑州经济技术开发区 | 房彦江 |  | 孔宁 |  | 13673872968 | 先进制造业项目 | 竣工项目
4 | 中国药材郑州医药物流园建设项目 | 否 | 总建筑面积2.7万平方米，主要建设电子商务物流中心、中心仓库、中药材仓库 | 2017.3-2019.3 | 25000 |  | 25000 |  |  |  |  | 10000 | 仓库主体封顶 | 豫郑物流物流(2016)06162 | 郑经环建（2016）57号 | 郑规件字第(410100201620014) 号 | 材料已递交经开区土地局，办理不动产登记证 | 66 |  | 66 | 郑州耀康医药销售有限公司 | 郑州经济技术开发区 | 郑州经济技术开发区 | 李伟峰 |  | 刘静 |  | 13526586581 | 高成长服务业项目 | 开工项目
5 | 竹林松大科技股份有限公司城市道路智能交通体系项目 | 2017省未列转市 | 总建筑面积4.8万平方米，年产城市道路智能交通监控设备14000台及汽车LED前照灯8000套 | 2015.11-2017.11 | 22000 |  | 22000 |  |  |  | 10000 | 12000 | 竣工投产 | 豫州经济工[2013]00103 | 郑规地字第[410100201329045]号 | 郑经环建[2015]24 | 郑国用[2014]第XQ1027号 | 60 | 60 |  | 竹林松大科技股份有限公司 | 经开区 | 经开区 | 李海莲 | 18638508888 | 王亚辉 | 0371-68832667 | 15238621088 | 先进制造业项目 | 竣工项目
6 | 华润河南医药有限公司医药标准厂房建设项目 | 2017省未列转市 | 总建筑面积5.9万平方米，主要建设医药厂房及生产配套用房 | 2016.10-2018.5 | 30000 |  | 30000 |  |  |  | 3000 | 16000 | 厂房主体完工，进行外墙装修 | 豫州经技工[2014]00019 | 郑规地字第[410100201429029]号 | 郑经环建[2014]25号 | 郑国用[2014]第XQ1066号 | 42.2 | 42.2 |  | 华润河南医药有限公司 | 经开区 | 经开区 | 盛宗民 | 139 3843 2049 | 管冰 | 8602 5139 | 150933 66250 | 先进制造业项目 | 续建项目
7 | 中原木艺文化产业中心项目 | 否 | 总建筑面积8万平方米，主要建设珍惜木材分拨中心、木艺博物馆、0T0产品体验中心、木艺产品展示中心、非物质文化遗产中心、中原木艺设计研发中心 | 2017.3-2019.3 | 30000 |  | 15000 | 15000 |  |  |  | 11000 | 产品体验中心、木易博物馆二次装饰完成 | 豫郑物流物流[2015]18743 | 郑规件字第[410100201620014] | 尚未办理 | 尚未办理 | 80 |  | 80 | 河南一木文化创意产业发展有限公司 | 郑州经济技术开发区 | 郑州市 | 梁俊峰 | 136 7382 9191 | 申晴 |  | 158 3825 1905
8 | 金泰生物健康服务产业园项目 | 否 | 总建筑面积5万平方米，主要是研发大楼和健康管理中心、生产厂房区、转化中试生产区、行政大楼及公共用房、仓储区 | 2017.6-2019.6 | 12000 |  | 12000 |  |  |  |  | 5000 | 主体建筑出地面5层 | 材料已经上报经开区经发局待批 | 尚未办理 | 郑规件字第（410100201520097）号 | 正在准备招拍挂材料 | 51.1 |  | 51.1 | 河南金泰生物技术股份有限公司 | 郑州经济技术开发区 | 郑州经济技术开发区 | 李华中 | 18736068999 | 宋海燕 | 037168273995 | 18539494913 | 高成长服务业项目 | 开工项目
| 高新区（B）类项目 |  | 14 |  | 491534 | [6 empty] | 145000
1 | 河南省智能交通大数据研究基地项目 | 否 | 总建筑面积3300平方米，主要建设试验场地、存储机房等 | 2017.3-2019.6 | 23000 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 16000 | 一期大数据核心研发、数据分析实验设备入住 | 豫郑高新（2016）23210 | 不需要 | 正在区环保局办理 | 不需要 | 0 | 0 | 0 | 河南中裕广恒科技股份有限公司 | 郑州高新技术产业开发区 | 郑州高新技术产业开发区 | 吴艳芸 | 15638220066 | 朱静 | 0371-63596111 | 15981909429 | 高技术项目 | 开工项目
2 | 郑州高新供水有限责任公司智慧水务项目 | 是 | 主要建设GIS管网地理信息综合管理系统，水厂、泵站SCADA系统，小表集抄、智慧化平台建设及旧管网改造监测系统及82.6公里新管网 | 2016.1-2018.6 | 30552 | 0 | 30552 | 0 | 0 | 0 | 11951 | 12000 | 完成智慧化平台建设及管网建设的75% | 郑开管文（2015）230号 | 不需要 | 郑开环审（2015）93号 | 不需要 | 0 | 0 | 0 | 郑州高新供水有限责任公司 | 郑州高新技术产业开发区 | 郑州高新技术产业开发区 | 田志健 | 18638551719 | 董丽 | 0371-67985115 | 15824892299 | 城建项目 | 续建项目
3 | 郑州高新热力有限责任公司智慧热力项目 | 是 | 主要建设热网平台，82.6公里供热管网，业务系统，综合门户，系统集成公共平台，硬件支撑平台等 | 2016.1-2018.6 | 44630 | 0 | 44630 | 0 | 0 | 0 | 20750 | 17000 | 完成热力管网及热源厂实时监控体系、监测点，通信网络建设的70% | 郑开管文（2015）231号 | 不需要 | 郑开环审（2015）92号 | 不需要 | 0 | 0 | 0 | 郑州高新热力有限责任公司 | 郑州高新技术产业开发区 | 郑州高新技术产业开发区 | 董建刚 | 13598805899 | 董丽 | 0371-67985115 | 15824892299 | 城建项目 | 续建项目
4 | 郑州新地印务有限公司迁建项目 | 否 | 总建筑面积3.7万平方米，主要建设生产综合办公楼、生产车间、仓库、职工公寓楼 | 2017.8-2019.8 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 主体出正负零 | 尚未办理 | 尚未办理 | 尚未办理 | 郑政出（2016）89 | 28 | 28 | 0 | 郑州新地印务有限公司 | 郑州高新技术产业开发区 | 郑州高新技术产业开发区 | 许培林 | 0371-67986086 | 吕金辉 | 0371-67986086 | 13503718869 | 先进制造业项目 | 开工项目
5 | 河南电力博大科技有限公司年产300台牵张机、履带车等电力设备项目 | 否 | 总建筑面积1.51万平方米，年产300台牵张机、履带车；主要建设综合办公楼、生产车间等 | 2017.5-2019.6 | 15000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 5000 | 完成车间建设 | 豫郑高新(2016)20325 | 尚未办理 | 尚未办理 | 郑政土（2016）90 | 18 | 18 | 0 | 河南电力博大科技有限公司 | 郑州高新技术产业开发区 | 郑州高新技术产业开发区 | 杨俊暴 | 13503810822 | 慕永胜 | 55096560 | 18539989869 | 先进制造业项目 | 开工项目
6 | 郑州瑞能电气有限公司瑞能电气智能电网新能源产业园项目 | 是 | 总建筑面积2.3万平方米，主要建设标准化厂房、研发办公楼及其他配套设施 | 2017.6-2019.12 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 完成基础施工 | 郑开管文(2015)235号 | 尚未办理 | 尚未办理 | 尚未办理 | 25 | 0 | 25 | 郑州瑞能电气有限公司 | 郑州高新技术产业开发区 | 郑州高新技术产业开发区 | 陈鸿杰 | 13613 8071 91 | 李海艳 | 5569 3715 | 1509 325 7965 | 先进制造业项目 | 开工项目
7 | 河南省汇隆精密设备制造有限公司年产200台（套）无人机弹射及冷弹射装置项目 | 是 | 总建筑面积2.6万平方米，主要建设生产车间、产品研发理化中心及配套用房 | 2017.6-2019.12 | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 完成基础施工 | 郑开管文(2015)237号 | 尚未办理 | 尚未办理 | 尚未办理 | 20 | 0 | 20 | 河南省汇隆精密设备制造股份有限公司 | 郑州高新技术产业开发区 | 郑州高新技术产业开发区 | 刘祖顺 | 150371 68972 | 王斌 | 180377 95900 | 180377 95900 | 先进制造业项目 | 开工项目
8 | 郑州奥特科技有限公司年产3万套智能集中润滑系统及2万套军用润滑设备项目 | 是 | 总建筑面积6万平方米，年产3万套智能集中润滑系统及2万套军用润滑设备；主要建设生产厂房、研发中心、实验室、动力中心及配套设施 | 2017.6-2019.12 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 完成基础施工 | 郑开管文（2015）234号 | 尚未办理 | 尚未办理 | 尚未办理 | 25 | 0 | 25 | 郑州奥特科技有限公司 | 郑州高新技术产业开发区 | 郑州高新技术产业开发区 | 赵大平 | 13613 860160 | 王倩倩 | 132536 43378 | 132536 43378 | 先进制造业项目 | 开工项目
9 | 河南泉舜流体控制科技有限公司年产22500台泉舜智能流体控制设备及装置项目 | 是 | 总建筑面积2.2万平方米，年产22500台泉舜智能流体控制设备及装置，主要建设厂房、研发实验中心及综合办公楼 | 2017.6-2019.12 | 31030 | 0 | 31030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 完成基础施工，出正负零 | 郑开管文（2015）236号 | 尚未办理 | 尚未办理 | 尚未办理 | 25 | 0 | 25 | 河南泉舜流体控制科技有限公司 | 郑州高新技术产业开发区 | 郑州高新技术产业开发区 | 张予昆 | 13137 712837 | 党娜 | 138382 09298 | 138382 09298 | 先进制造业项目 | 开工项目
10 | 郑州浩威安防科技有限公司年产1000套ISM智能安全引导系统及KYN成套柜设备项目 | 是 | 总建筑面积2.5万平方米，年产1000套ISM智能安全引导系统及KYN成套柜设备，主要建设消防应急疏散指示系统及灯具研发、生产基地 | 2017.6-2019.12 | 23000 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 完成基础施工，出正负零 | 郑开管文（2015）307号 | 尚未办理 | 尚未办理 | 尚未办理 | 23 | 0 | 23 | 郑州浩威安防科技有限公司 | 郑州高新技术产业开发区 | 郑州高新技术产业开发区 | 赵毅 | 13592608002 | 崔琳琨 | 159037 88930 | 159037 88930 | 先进制造业项目 | 开工项目
11 | 新天科技股份有限公司“互联网+机械表”升级改造产业化项目 | 否 | 总建筑面积2万平方米，主要建设贴片机、频谱分析仪、校验装置设备等 | 2017.2-2018.12 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 完成全部工程总量35% | 豫郑高新制造(2015)24703 | 不需要 | 尚未办理 | 不需要 | 0 | 0 | 0 | 新天科技股份有限公司 | 郑州高新技术产业开发区 | 郑州高新技术产业开发区 | 费战波 | 0371-56160880 | 刘畅 | 0371-56160880 | 13938517598 | 高技术项目 | 开工项目
12 | 郑州永和制药有限公司生产基地项目 | 是 | 总建筑面积2.56万平方米，主要建设生产车间、口服固体制剂车间、大输液车间、冻干粉针车间 | 2016.5－2017.5 | 27792 | 0 | 14000 | 6000 | 6000 | 0 | 18100 | 7000 | 竣工 | 豫郑高新(2013)00196号 | 未办理 | 未办理 | 郑国用（2013）第0562号，正在办理过户手续 | 62 | 62 | 0 | 郑州永和制药有限公司 | 郑州高新技术产业开发区 | 郑州高新技术产业开发区 | 付俊杰 | 13903 839111 | 王云明 | 6798 5619 | 13838 181381 | 高技术项目 | 竣工项目
13 | 河南金山生物医药创新园项目 | 是 | 总建筑面积33万平方米，主要建设标准车间、研发楼为一体的多功能现代化产业园区 | 2012.2-2017.12 | 93123 | 0 | 93123 | 0 | 0 | 0 | 89521 | 2000 | 竣工 | 郑开管文（2011）41号 | 郑高规地字第410100201200020 | 郑高开建环表（2011）16号-19号 | 郑国用（2012）第0313号；土地证号GX1-100-485 | 199 | 199 | 0 | 郑州环科药业有限公司 | 郑州高新技术产业开发区 | 郑州高新技术产业开发区 | 杨春艳 | 13523 007510 | 王云 | 67853209-6822 | 13526662690 | 高技术项目 | 竣工项目
14 | 高新区绿化建设项目 | 否 | 53个工程项目，总建设规模523万平方米，分为行道树种植、道路绿化、公园建设等 | 2017.3-2020.12 | 116407 | 0 | 23281.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 完成工程总量22% | 郑开管文（2016）177号 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 0 | 0 | 0 | 郑州高新区市政管理局 | 郑州高新技术产业开发区 | 郑州高新技术产业开发区 | 赵子勇 | 67992001 | 朱正康 | 0371-67983493 | 13333865268 | 城建项目 | 开工项目
| 黄河风景区（B）类项目 |  | 3 |  | 12589 | [6 empty] | 9000
1 | 郑州黄河风景名胜区基础设施改造工程 | 是 | 改造面积11万平方米，主要改造绿化、游客服务中心、停车场等 | 2017.1-2017.12 | 4995 | 4995 | [5 empty] | 3000 | 竣工 | 郑发改城市(2011)236号，郑发改城市(2016)661号 | 选字第410000201100028号 | 豫环审(2012)97号 | 郑国土资函(2012)365号 | 138 |  | 138 | 郑州市黄河生态旅游风景区管理委员会 | 惠济区 | 郑州市黄河生态旅游风景区管理委员会 | 成才旺 | 15838399969 | 王颖颖 | 68222086 | 15037130339 | 民生保障和社会事业项目 | 开工项目
2 | 郑州黄河风景名胜区大禹山景区基础设施改造和环境提升项目 | 是 | 改造面积10万平方米，主要是山体整治及景观改造 | 2016.12-2017.12 | 4104 | 4104 | [5 empty] | 3000 | 竣工 | 郑发改城市(2011)85号 郑发改城市(2015)375号 | 选字第410000201100029号 | 豫环审(2012)98号 | 郑国土资函(2014)288号 | 30.6 |  | 30.6 | 郑州市黄河生态旅游风景区管理委员会 | 惠济区 | 郑州市黄河生态旅游风景区管理委员会 | 成才旺 | 15838399969 | 王颖颖 | 68222086 | 15037130339 | 民生保障和社会事业项目 | 竣工项目
3 | 郑州黄河风景名胜区水源地周边环境综合整治工程及气垫船码头环境改造工程 | 是 | 沿黄堤岸护砌及道路修建、绿化、停车场水源地截污、照明等 | 2016.11-2017.11 | 3490 | 3490 | [5 empty] | 3000 | 竣工 | 建设方案评审会已开，正修改完善 | 尚未办理 | 郑环办函(2015)7号 | 郑国用（2006）第0298号 |  |  |  | 郑州市黄河生态旅游风景区管理委员会 | 惠济区 | 郑州市黄河生态旅游风景区管理委员会 | 张东斌 | 13903851266 | 高威 | 68222161 | 13783655801 | 民生保障和社会事业项目 | 竣工项目
| 教育局（B）类项目 |  | 9 |  | 137315 | [6 empty] | 8000
1 | 郑州市第十八中学迁建工程 | 是 | 总建筑面积52198平方米 | 2016.11-2018.9 | 22101 | 14101 | 8000 |  |  |  | 5815.1 | 5000 | 主体施工 | 郑发改社(2015)274号 | 郑规建字第410100201609038号 | 二七环登(2013)104号 | 郑国用（2014）0524号 | 73.73 | 73.73 |  | 郑州市第十八中学 | 二七区 | 市教育局 | 郭鹏 | 13598069590 | 韩志云 |  | 13633859566 | 民生保障和社会事业项目 | 续建项目
2 | 郑州市第四十七中学高中部东校区建设项目 | 是 | 总建筑面积7万平方米 | 2018.1-2019.12 | 30468 | 30468 | [6 empty] | 办理前期手续，力争开工建设 | 郑发改社会(2015 )212号 | 郑规地字第410100201539070 | 郑东建环表2014 20号 | 郑国土资函2014 107号 | 174 |  | 174 | 郑州市第四十七中学 | 金水区 | 市教育局 | 李伟 | 13526791163 | 雷楷 |  | 15037141166 | 民生保障和社会事业项目 | 前期项目
3 | 郑州市第五十一中学教学楼及地下车库建设项目 | 是 | 总建筑面积10168平方米 | 2018.1-2018.12 | 3014 | 3014 | [6 empty] | 办理前期手，续力争开工建设 | 郑发改设(2016)577号 | 正在中原区规划局办理建设工程规划许可证 | 中原环登（2015）001号 | 郑国用（2010）0486号 |  |  |  | 郑州市第五十一中学 | 中原区 | 市教育局 | 陈学义 | 13783645938 | 路魁 |  | 15515632718 | 民生保障和社会事业项目 | 前期项目
4 | 郑州市郑开学校建设项目 | 是 | 总建筑面积38057平方米 | 2018.1-2019.12 | 15965 | 15965 | [6 empty] | 办理前期手续，力争开工建设 | 郑发改社会(2015)122号 | 郑规地字第410100201539049号 | 郑东建环登(2014)41号 | 郑国土资函(2014)292号 | 103 |  | 103 | 郑州市郑开学校 | 郑东新区 | 市教育局 | 朱合顺 | 13608672863 | 周飞 |  | 17752560383 | 民生保障和社会事业项目 | 前期项目
5 | 郑州市第二中学政通路校区改造项目 | 否 | 总建筑面积13154平方米 | 2018.1-2018.12 | 3813 | 3813 | [6 empty] | 办理前期手续，力争开工建设 | 郑发改社会(2015)688号 | 郑规地字第410100201019276 | 二七环登(2015)50号 | 郑国用（2010）第0129号 |  |  |  | 郑州市第二中学 | 二七区 | 市教育局 | 王晓丽 | 13939068737 | 崔立民 | 67979876 | 13633863222 | 民生保障和社会事业项目 | 前期项目
6 | 郑州市第一中学航空港校区 | 是 | 总建筑面积64615平方米 | 2018.4-2020.9 | 16548 | [7 empty] | 办理前期手续，力争开工建设 | 郑发改社会(2014)256号；郑发改社会(2015)203号 | 郑规选字第4101002015490005号 | 郑港环表（2014）74号 | 未办理 | 121.22 |  | 121.22 | 郑州市第一中学 | 航空港区 | 市教育局 | 张志猛 | 15617759777 | 张红梅 |  | 18638256548 | 民生保障和社会事业项目 | 前期项目
7 | 郑州市第六十二中学校园整体改造项目 | 是 | 总建筑面积15097平方米 | 2016.4-2019.10 | 4279 | 4279 |  |  |  |  | 619 | 1000 | 一期工程教学实验楼、综合楼完工 | 郑发改设(2015)273号 | 郑规建（建筑）字第410100201509140号 | 二七环登（2013）099号 | 郑国用（2008）第0415号；郑国用（2009）第0058号 |  |  |  | 郑州市第六十二中学 | 二七区 | 市教育局 | 宋大伟 | 13949054998 | 逯胡伟 | 86625981 | 18739918599 | 民生保障和社会事业项目 | 续建项目
8 | 郑州市第八中学地下综合体育馆项目 | 是 | 总建筑面积6598平方米 | 2016.9-2018.1 | 4525 | 4525 |  |  |  |  | 1279 | 2000 | 主体施工 | 郑发改社会(2014)367号 | 郑规建（建筑）字第410100201509077号 | 金水环建登记表2012-151号 | 国有土地证号0000448 |  |  |  | 郑州市第八中学 | 金水区 | 市教育局 | 郅广武 | 13592662191 | 王旸 | 65981070 | 18638656257 | 民生保障和社会事业项目 | 续建项目
9 | 郑州市第四中学高中部新校区建设项目 | 是 | 总建筑面积9万平方米 | 2018.4-2020.9 | 36602 | 36602 |  |  |  |  | 6853 |  | 办理前期手续，力争开工建设 | 郑发改社会(2015)452号 | 郑规选字第410100201300062 | 惠环审（2014）022号 | 郑国土资函(2015)79号 | 220 |  | 220 | 郑州市第四中学 | 惠济区 | 市教育局 | 李明德 | 13607695167 | 赵 欢 | 65595299 | 13503816160 | 民生保障和社会事业项目 | 前期项目
| 民政局（B）类项目 |  | 4 |  | 70851 | [6 empty] | 29200
1 | 郑州市老年公寓（郑州市养老服务中心）项目 | 否 | 总建筑面积5.56万平方米，设计总床位1053张，主要建设改造原有生活服务中心、医疗康复中心、综合楼、改造原有地下建筑；新建老年公寓、人防地下室及车库等 | 2016.12-2018.12 | 16171 | 16171 |  |  |  |  | 100 | 6000 | 完成已建成三栋楼的改造装修及新建项目的土方开挖工作 | 郑发改社会(2014)471号 郑发改社会(2016)593号 | 正在惠济区规划分局办理用地规划手续 | 正在编制环评 | 正在惠济区国土局办理惠济区民政局过户至郑州市老年公寓的土地过户手续 |  |  |  | 郑州市老年公寓 | 惠济区 | 郑州市民政局 | 高战国 | 15225090296 | 孟妍妍 | 60335968-8221 | 13838013327 | 民生保障和社会事业项目 | 续建项目
2 | 郑州市殡仪馆迁建二期工程建设项目 | 是 | 总建筑面积2.96万平方米，主要建设殡仪用房、业务用房、地下车库、人工湖及消烟除尘等配套工程 | 2017.4-2019.4 | 22944 | 22944 |  |  |  |  | 2270 | 10000 | 工程主体完成40%，消烟除尘设施改造完成 | 郑发改社会﹝2016﹞45号 | （2007）郑城规规管许字（0148）号 | 二七环建表（2011）030号 | 在郑州市国土资源局重新测绘定界图 | 204 | 204 |  | 郑州市殡仪馆 | 二七区 | 郑州市民政局 | 薛亮 | 13938272235 | 杨阳 | 0371-68902168 | 1583802 2517 | 民生保障和社会事业项目 | 开工项目
3 | 郑州市第八人民医院迁建项目 | 2017省未列转市 | 总建筑面积4.96万平方米，编制床位700张，主要建设：急诊部、门诊部、住院部等八大功能区 | 2017.5-2019.5 | 26038 | 26038 | [5 empty] | 10200 | 主体封顶 | 郑发改社会[2010]10号[2010]781号[2015]298号[2016]531号 | 荥规选字第410182201506019号 荥规地字第410182201616045号 | 郑环审[2015]473号 | 荥国土资文[2016]107号郑国土资函[2016]296号 | 116.2 | 116.2 |  | 郑州市第八人民医院 | 民政局 | 民政局 | 孙琦 | 13703953696 | 黄锦龙 | 55622625 | 15938735655 | 民生保障和社会事业项目 | 开工项目
4 | 郑州市军供站军供保障综合楼建设项目 | 是 | 总建筑面积1.99万平方米 | 2017.3_2018.12 | 5698 | 5698 |  |  |  |  | 100 | 3000 | 配楼封顶和主体十层完工 | 郑发改设（2012）722号 | 正在办理建筑工程规划许可证 | 已完成环评2010-2号 | 郑国有（2007）第0297号 |  |  |  | 郑州市军事供应站 | 金水区 | 郑州市民政局 | 袁杰 | 13937103111 | 祁西政 | 63376109 | 15136270000 | 民生保障和社会事业项目 | 开工项目
| 人社局（B）类项目 |  | 6 |  | 84632.97 | [6 empty] | 39059.38
1 | 郑州市公共就业和人才服务综合市场项目 | 是 | 总建筑面积30181.51平方米，主要建设人才服务大厅、招聘会场、档案库、人才网站和信息化服务区域、设备用房及地下车库等 | 2016.12 -2018.12 | 14753 | 14753 |  |  |  |  | 10000 | 4753 | 工程主体完工 | 郑东建环表（2011）131号，更名郑东建环函（2015）37号，豫（2016）郑州市不动产权第0001273号 | 郑规选字第 410100201539028号，郑规地字第410100201639028号，郑规建（建筑）字第410100201639076号 | 郑东建环表（2011）131号，更名郑东建环函（2015）37号 | 豫（2016）郑州市不动产权第0001273号 | 8.37 | 8.37 | 0 | 郑州市公共就业人才服务中心 | 郑州市郑东新区 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 海鸥 | 13608686788 | 牛娜 | 0371-87519665 | 13903718133 | 民生保障和社会事业项目 | 续建项目
2 | 郑州市技师学院迁建项目 | 否 | 总建筑面积163392平方米，主要修建旧校舍，雨污水管网、自来水管网、供电增容、高压入地迁改；新建建筑面积95391.59平方米 | 2017.10-2019.12 | 34687.97 | 34688 | [5 empty] | 8500 | 基础工程施工完成 | 郑发改审批（2016）547号 郑发改投资（2016）610号 | 依据郑州市政府专题会议纪要郑政会纪(2015)61号文件内容，将原河南省艺术职业学校618亩土地划拨给郑州市技师学院 | 尚未办理 | 依据郑州市政府专题会议纪要郑政会纪(2015)61号文件内容，将原河南省艺术职业学校土地划拨给我院使用，土地证正在办理中 |  |  |  | 郑州市技师学院 | 惠济区 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 张青山 | 13383838345 |  |  |  | 民生保障和社会事业项目 | 开工项目
3 | 郑州交通技师学院一体化教学楼建设项目 | 否 | 总建筑面积17500平方米，主要建设一体化实训教室、普通教室、办公室及地下停车库和设备用房 | 2017.3-2018.7 | 5060 | 3530 | 1530 |  |  |  |  | 3000 | 工程主体完工 | 郑发改社会（2016）417号 | 建筑工程规划许可证资料已报郑州经济技术开发区规划局，待批 | 资料已报郑州经济技术开发区环保局，待批 | 郑国用（2011）第0185号 |  |  |  | 郑州交通技师学院 | 郑州经济技术开发区 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 尹良 | 15188359191 | 方伟娜 | 56536569 | 15937166181 | 民生保障和社会事业项目 | 开工项目
4 | 郑州市公共就业和人才服务综合市场二期（郑州市高端人才创业服务中心）项目 | 否 | 总建筑面积27245平方米，主要建设人才引进服务大厅、综合服务大厅、社会融资服务大厅、成果转化展示大厅、创客空间、小微及成长企业区、配套生活设施、地下车库及东西地下贯通廊道等 | 2017.5-2019.5 | 15000 | 15000 | [5 empty] | 10000 | 工程主体完工 | 郑东建环表（2011）131号，更名郑东建环函（2015）37号，豫（2016）郑州市不动产权第0001255号 | 郑规选字第410100201539027号，郑规地字第410100201639029号 | 郑东建环表（2011）131号，更名郑东建环函（2015）37号 | 豫（2016）郑州市不动产权第0001255号 | 6.63 | 6.63 | 0 | 郑州市公共就业人才服务中心 | 郑州市郑东新区 | 郑州市人力资源和社会保障局 |  |  | 牛娜 | 0371-87519665 | 13903718133 | 民生保障和社会事业项目 | 开工项目
5 | 郑州市商业技师学院数控加工公共实训中心项目 | 否 | 总建筑面积11086.63平方米 | 2017.5-2018.3 | 3480 | 740 | 740.205 |  |  | 2000 |  | 3480.41 | 主体工程完工 | 节能审查 郑发改资源（2016）555号 、 可研批复 郑发改社会（2016）563号 | 建筑工程规划许可证资料已报荥阳市规划局，待批 | 环评资料已报送荥阳市环保局，待批 | 自有土地/荥国用（2007）字第0033号/地号02-11-100 |  |  |  | 郑州市商业技师学院 | 荥阳市 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 刘俊 | 13938266266 | 刘波 | 65008790 | 13603456224 | 民生保障和社会事业项目 | 开工项目
6 | 郑州市商业技师学院郑州高技能人才公共实训基地综合楼项目 | 否 | 总建筑面积32000平方米 | 2017.8-2018.12 | 11652 | 2325.77 | 2325.77 |  |  | 7000 |  | 9325.97 | 主体完工 | 编制项目建议书已报市发改委审核 | 建筑工程规划许可证资料已报荥阳市规划局，待批 | 环评资料已报送荥阳市环保局，待批 | 自有土地/荥国用（2011）字第0072号/地号02-11-270/荥国用（2011）字第0073号/地号02-11-271 |  |  |  | 郑州市商业技师学院 | 郑州（荥阳） | 郑州市人力资源和社会保障局 | 刘俊 | 13938266266 | 刘波 | 65008790 | 13603456224 | 民生保障和社会事业项目 | 开工项目
| 卫生局（B）类项目 |  | 6 |  | 282147 | [6 empty] | 47450
1 | 郑州市第三人民医院迁建工程 | 是 | 总建筑面积10.98万平方米,设置床位1000张 | 2013.12－2018.1 | 46780 | 19360 | 27420 |  |  |  | 33540 | 15000 | 主体工程完工，附属工程完成80% | 郑发改设（2013）220号 | 郑城规函（2013）244号 | 郑环审（2011）88号 | 郑规地字第（410100201219098）号 | 305 | 185 |  | 郑州市第三人民医院 | 郑州市惠济区 | 郑州市卫计委 | 宋少伟 | 13523096560 | 张兵 | 86525150 | 18503832727 | 民生保障和社会事业项目 | 续建项目
2 | 郑州市第十人民医院迁建项目 | 是 | 总建筑面积6.4万平方米，设置床位600张 | 2013.3-2017.8 | 32478 | 15360 | 17118 |  |  |  | 23880 | 6000 | 竣工 | 郑发改设（2012）479号 | 郑建（建筑）字第（410100201309127）号 | 郑环审（2011）165号 | 郑国用（2013）0283号 | 61.2 | 61.2 |  | 郑州市第十人民医院 | 郑州市管城区 | 郑州市卫计委 | 宁丽梅 | 13653806138 | 宋林 | 0371-53386189 | 13653806138 | 民生保障和社会事业项目 | 竣工项目
3 | 郑州市骨科医院宜居健康城医院建设项目 | 是 | 总建筑面积7.02万平方米，设置床位500张 | 2014.11-2017.11 | 32137 | 15840 | 16297 |  |  |  | 27571 | 3000 | 竣工 | 郑发改设（2013）141号 | 荥阳市城乡规划局，建字第410182201326020号 | 郑环审 （2012）78号 | 荥国用（2014）第0040号 |  |  |  | 郑州市骨科医院 | 郑州市宜居健康园区 | 郑州市卫计委 | 周世杰 | 13598818669 | 马郑 | 67771966 | 13837118733 | 民生保障和社会事业项目 | 竣工项目
4 | 郑州市妇幼保健院宜居健康城医院 | 是 | 总建筑面积6.7万平方米，设置床位500张 | 2014.12-2018.1 | 29505 | 14860 | 14644.93 |  |  |  | 12464.28 | 4000 | 装饰装修工程收尾工作；院区道路绿化工程 | 郑发改设〔2013〕139号 | 建字第410182201326019号 | 郑环审〔2012〕79号）文件 | 荥国用（2014）第0041号 | 128 | 128 |  | 郑州市妇幼保健院 | 郑州市宜居健康园区 | 郑州市卫计委 | 王香枝 | 13838117611 | 李跃龙 | 63882508 | 15838026338 | 民生保障和社会事业项目 | 续建项目
5 | 郑州市卫生学校迁建项目 | 荥阳市也上报了 | 总建筑面积27.46万平方米，主要建设教学楼、办公楼、学生宿舍楼、后勤楼等 | 2016.3-2019.9 | 83021 | 45656 | 37365 |  |  |  | 25798 | 12000 | 一期工程完工，二期工程准备施工 | 郑发改设〔2014〕503号 | 荥规410182201626002号 | 郑环审（2012）53号 | 荥国用（2015）第0052号、第0053号 | 661.25 | 661.25 |  | 郑州市卫生学校 | 荥阳市 | 郑州市卫计委 | 封银曼 | 186037 11101 | 秦亚辉 | 68980170 | 13838112323 | 民生保障和社会事业项目 | 续建项目
6 | 郑州市第七人民医院滨河院区建设项目 | 是 | 总建筑面积12.22万平方米，设置床位1000张 | 2017.10-2020.8 | 58226 | 26797 | 29277 |  |  |  | 195 | 7450 | 完成基础施工 | 郑发改社会(2016)88号 | 郑规选字（410100201420043）号郑规件字（410100201520054）号 | 郑环审（2016）2号 | 郑国土资函（2015）340号 | 126.4 |  | 126.4 | 郑州市第七人民医院 | 郑州经济技术开发区 | 郑州市卫计委 | 孙迪迪 | 135926 60518 | 石红耀 | 0371-60609635 | 139490 88003 | 民生保障和社会事业项目 | 开工项目
| 郑发投（B）类项目 |  | 1 |  | 105000 | [6 empty] | 40000
1 | 郑发大厦建设项目 | 否 | 总建筑面积12.7万平方米 | 2016.1-2017.9 | 105000 | 0 | 10000 | 95000 |  |  | 25219 | 40000 | 竣工 | 豫郑中原服务(2014)06112 | 郑规地字第410100201609036号，正在办理建设工程规划许可证 | 中原环建表2016-033 | 郑国用(2016)第0153号 | 40.3 | 40.3 |  | 郑州发展投资集团有限公司 | 郑州市中原区 | 郑州发展投资集团有限公司 | 马孟 | 18790273891 | 宋熠伟 | 53628110 | 18695809577 | 民生保障和社会事业项目 | 竣工项目
| 公用事业（B）类项目 |  | 1 |  | 78000 | [6 empty] | 20000
1 | 郑州市环城生态水系循环工程 | 否 | 线路全长50.9公里，利用牛口裕的引黄水，在圃田泽和潮河修建两级泵站，将水输送至花马沟、白石滚潭沟、潮河、十七里河、十八里河、熊耳河、金水河等河道 | 2015.12-2018.1 | 78000 | 3000 | 15000 | 60000 | 54500 |  | 54500 | 20000 | 主体工程完工 | 郑发改农经〔2014〕171号；郑发改设〔2015〕576号 | 牟规选字第〔2014〕011号 | 豫环审 〔2015〕286号 | 郑国土资函〔2016〕286号 | 35 | 0 | 35 | 郑州公用事业投资发展集团有限公司 | 中牟县、郑东新区、管城区、经开区、二七区 | 郑州公用事业投资发展集团有限公司 | 郝建新 | 1352649 1978 | 冯帅令 | 0371-5535 9075 | 13526557883 | 城建项目 | 续建项目
| 市建委（B）类项目 |  | 3 |  | 177248 | [6 empty] | 30000
1 | 北三环东延快速通道工程 | 是 | 线路全长5606米 | 2017.4-2018.6 | 136248 |  | 136248 |  |  |  |  | 20000 | 完成50%桩基施工及20%的桥面施工 | 郑发改设（2016）411号 | 郑规选字第410100201639014号、郑规建（交通）410100201639005号 | 郑环审（2015）504号 | 土地预审（2016）223号 |  |  |  | 郑州地产集团有限公司 | 郑东新区 | 郑州市建委 | 沈阳 | 87528008 | 丁雨萌 | 87528008 | 18638600159 | 城建项目 | 开工项目
2 | 郑州市金水路东路下穿107辅道隧道工程 | 否 | 线路全长1560米 | 2017.8-2018.12 | 21000 |  |  | 21000 | 5000 |  | 0 | 5000 | 完成主体工程的35% | 郑发改审批（2016）481号 | 尚未办理 | 尚未办理 | 尚未办理 |  |  |  | 郑州城建集团投资有限公司 |  | 郑州市建委 | 王柳洋 | 63376316 | 刘琳 | 67635028 |  | 城建项目 | 开工项目
3 | 郑州市商都路下穿107辅道隧道工程 | 否 | 线路全长1454米 | 2017.9-2018.12 | 20000 |  |  | 20000 | 5000 |  | 0 | 5000 | 年底前完成主体工程的35% | 郑发改审批（2016）482号 | 尚未办理 | 尚未办理 | 尚未办理 |  |  |  | 郑州城建集团投资有限公司 |  | 郑州市建委 | 王柳洋 | 63376316 | 刘琳 | 67635028 |  | 城建项目 | 开工项目
| 惠济区（B）项目 |  | 4 |  | 367300 | [6 empty] | 175300
1 | 河南碧源控股集团有限公司睿谷创新中心项目 | 否 | 总建筑面积15万平方米，主要建设标准厂房、研发中心、办公楼、交易中心、配套商务等(不含房地产开发项目) | 2015.9-2018.6 | 58000 |  | 58000 |  |  |  | 20000 | 20000 | 完成主体施工 | 豫郑惠济制造[2015]01279号 | 郑规建（建筑）字第410100201609033号 | 惠环审（2016）006号 | 郑国用（2015）第0123号 郑国用（2010）第0560号 郑国用（2015）第0124号 | 58 | 58 | 0 | 河南碧源控股集团有限公司 | 惠济区 | 惠济区 | 常红星 | 15981891602 | 程博 |  | 15981891602 | 先进制造业项目 | 续建项目
2 | 郑州师范学院特殊教育学院教学康复实验楼建设项目 | 是 | 总建筑面积21478.72平方米 | 2014.1-2017.9 | 7500 | 6750 | 750 |  |  |  | 4000 | 3500 | 竣工 | 豫发改社会[2013]27号 | 郑规建（建筑）字第410100201409085号 | 惠环审[2013]3号 | 郑国用（2010）第0080号 | 5 | 5 | 0 | 郑州师范学院 | 惠济区 | 惠济区 | 陈新 | 18838261616 | 吕国成 | 65501099 | 13526848270 | 民生保障和社会事业项目 | 竣工项目
3 | 郑州师范学院二期（体育场看台）建设项目 | 否 | 总建筑面积7900平方米 | 2017.8-2018.12 | 1800 |  | 1800 |  |  |  | 100 | 1800 | 完成总工程量的30% | 郑发改审批（2014）024号 | [2008]郑城规管许字0244号 | 惠环审[2014]024号 | 已办理 |  |  |  | 郑州师范学院 | 惠济区 | 惠济区 | 陈新 | 18838261616 | 吕国成 | 65501099 | 13526848270 | 民生保障和社会事业项目 | 开工项目
4 | 荥泽古城一期建设项目 | 否 | 总建筑面积50万平方米，主要建设荥泽古城复建工程起步区、古荥大运河示范区水系工程及配套安置区等 | 2017.6-2018.12 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 完成起步区建设 | 尚未办理 | 尚未办理 | 尚未办理 | 尚未办理 | 1000 | 0 |  | 古荥镇政府 | 惠济区 | 惠济区 | 弓金昌 | 13676950123 | 刘进 |  | 13373916789 | 高成长服务业项目 | 开工项目
| 上街区B项目 |  | 13 |  | 323416 | [6 empty] | 113200
1 | 郑州市第十五人民医院急救站门诊医技综合楼、住院楼项目 | 否 | 总建筑面积7.89万平方米，主要建设门诊急诊医技综合楼、住院楼、地下停车场 | 2016.10-2018.12 | 33580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33580 | 5000 | 10000 | 完成总工程量的30% | 上发改统[2015]14号 | 地字第410106201300028301 | 郑上环审[2016]56号 | 上国用（2013）第109号 | 0 | 0 | 0 | 郑州市第十五人民医院 | 上街区 | 上街区 | 杨振辉 | 1393827 7825 | 冯红生 | 85138150 | 1362380 2116 | 民生保障和社会事业项目 | 续建项目
2 | 上街区汝南路立交桥扩建项目 | 否 | 扩建汝南路立交桥，下穿陇海铁路线40米，双向六车道，引线长700米（含工业路、安阳路段改造） | 2017.5-2018.12 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 100 | 1500 | 完成项目建设30% | 上发改统〔2016〕15号 | 尚未办理 | 尚未办理 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 | 郑州市上街区城市管理执法局 | 上街区 | 上街区 | 杨满坡 | 1359256 3353 | 李 军 | 68933603 | 1393826 0716 | 城建项目 | 开工项目
3 | 郑州辰正电子科技有限公司年产2.5万台（套）机场互动智能标牌及低空飞行器机舱智能显示屏建设项目 | 否 | 建设年产2.5万台（套）机场互动智能标牌及低空飞行器机舱智能显示屏生产线 | 2017.3-2018.9 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 完成项目建设60% | 尚未办理 | 尚未办理 | 尚未办理 | 尚未办理 | 40 | 0 | 40 | 郑州辰正电子科技有限公司 | 上街区 | 上街区 | 王青峰 | 1563980 3717 | 田喜华 | 1352358 5778 | 1352358 5778 | 先进制造业项目 | 开工项目
4 | 上街区智能电气产业园建设项目 | 否 | 总建筑面积6.7万平方米，建设年产30万千瓦电机、1.5万T防腐蚀衬里设备2万台（套）补偿器、25万平方节能门窗生产线 | 2017.3-2018.12 | 32586 | 0 | 32586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 完成项目建设30% | 豫郑上集制造[2016]02261 | 地字第410106201600021101 | 郑上环建[2016]23号 | 土地已收储 | 115 | 0 | 115 | 郑州航宇防爆电机有限公司 | 上街区 | 上街区 | 陈保增 | 1370382 1629 | 申鹏 | 68133705 | 1350399 9787 | 先进制造业项目 | 开工项目
5 | 中国长城铝业公司润滑油、铝模板建设项目 | 否 | 总建筑面积4万平方米，建设标准化厂房，润滑油、铝模板生产线 | 2017.3-2018.12 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 完成项目建设60% | 尚未办理 | 尚未办理 | 尚未办理 | 上国用[2004]第77号 | 0 | 0 | 0 | 中国长城铝业公司 | 上街区 | 上街区 | 智泽斌 | 1850380 6880 | 张鹏飞 | 68914231 | 1850380 6566 | 先进制造业项目 | 开工项目
6 | 郑州雪山实业股份有限公司年产5万吨全自动高品质多品种分子筛建设项目 | 否 | 建设年产5万吨全自动高品质多品种分子筛生产线 | 2017.8-2018.12 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 完成项目建设30% | 尚未办理 | 尚未办理 | 尚未办理 | 尚未办理 | 30 | 0 | 30 | 郑州雪山实业股份有限公司 | 上街区 | 上街区 | 张经理 | 1522508 0106 | 张经理 | 56509812 | 1522508 0106 | 先进制造业项目 | 开工项目
7 | 河南瑞昌置业有限公司商业综合体项目 | 否 | 总建筑面积10.6万平方米，主要建设大型购物商场及相关配套设施 | 2015.12-2018.4 | 19000 | 0 | 10000 | 9000 | 3000 | 0 | 9000 | 8000 | 主体完工，内部精装修及各项配套工程完成90% | 豫郑上街贸[2012]00078 | 建字第410106201400046302号 | 郑环审[2013]39号 | 上国用（2013）第53号 | 40 | 40 | 0 | 河南瑞昌置业有限公司 | 上街区 | 上街区 | 张爱印 | 1393902 4672 | 韩锦瑞 | 63273020 | 1383712 6072 | 高成长服务业项目 | 续建项目
8 | 河南居易五云山文化旅游开发有限公司生态文化休闲度假区建设项目 | 否 | 建设五云山水系工程及山区景观绿化、主题庄园、休闲农庄等（不含房地产开发项目） | 2017.3-2018.12 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 五云山水系工程及山区景观绿化完成80% | 上发改统〔2016〕27号 | 尚未办理 | 正在编制环评报告 | 无需办理 | 0 | 0 | 0 | 河南居易五云山文化旅游开发有限公司 | 上街区 | 上街区 | 刘彦宏 | 1383839 0023 | 吴璐 | 1360764 1501 | 1360764 1501 | 高成长服务业项目 | 开工项目
9 | 上街区通用机场基础设施改造建设项目 | 2017省未列转市 | 主要建设机场综合服务中心、气象观测站、机场助飞工程、联络道等设施 | 2017.3-2018.5 | 14583 | 14583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 完成总工程量的30% | 上发改统[2016]27 | 正在准备相关资料 | 郑上环备[2015]01号 | 上国用（2000）第032号 | 379 | 55 | 324 | 郑州市上街区城市开发建设投资有限公司 | 上街区 | 上街区 | 张冰洁 | 1833994 6155 | 马垣恒 | 68937618 | 13938277812 | 航空 | 开工项目
10 | 中国（郑州）有色金属材料创新创业综合体建设项目 | 2017省未列转市 | 总建筑面积10万平方米，主要建设孵化及综合服务区、初创企业区、技术平台区和加速区 | 2016.5-2019.12 | 38000 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 12000 | 完成总工程量的30% | 上发改统[2015]34 | 正在准备相关资料 | 正在编制环评报告 | 正在准备相关资料 | 50 | 0 | 50 | 郑州通航公用事业服务有限公司 | 上街区 | 上街区 | 王豫新 | 1370382 0916 | 李军锋 | 68937959 | 18703696980 | 高成长服务业项目 | 续建项目
11 | 中部五省气象服务中心建设项目 | 2017省未列转市 | 总建筑面积0.5万平方米，主要建设业务用房，购置作业飞机及相关观测业务系统设施, | 2017.5-2020.12 | 47000 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 气象服务中心建成 | 上发改统〔2016〕17号 | 地字第41010620160013101号 | 郑上环备[2016]001号 | 上国用（2016）第23号 | 37 | 37 | 0 | 郑州市气象局上街区直属分局 | 上街区 | 上街区 | 周幸福 | 1383810 3456 | 王 溪 | 68005676 | 15010105696 | 民生保障和社会事业项目 | 开工项目
12 | 郑州市上街区区级市民服务中心 | 2017省未列转市 | 总建筑面积约9万平方米，主要建设区级办事服务中心、文化中心、活动中心、康体中心 | 2017.1-2018.12 | 44500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44500 | 800 | 14000 | 项目主体完工 | 上发改统[2016]13 | 设计方案通过规划局审批 | 正在编制环评报告 | 正在准备相关资料 | 50 | 0 | 50 | 郑州市鼎通城市开发建设有限公司 | 上街区 | 上街区 | 冯 涛 | 1598191 7777 | 许亚平 |  |  | 民生保障和社会事业项目 | 开工项目
13 | 河南商之易实业发展有限公司仓储物流项目 | 否 | 总建筑面积8.6万平方米，主要建设仓库、办公楼及配套设施 | 2017.3-2018.5 | 16067 | 0 | 16067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 仓储库房、综合楼主体完工 | 豫郑上街物流[2016]20396 | 尚未办理 | 正在编制环评报告 | 上国用（2012）第19号 | 0 | 0 | 0 | 河南商之易实业发展有限公司 | 上街区 | 上街区 | 李元林 | 1325336 8811 | 陈亚南 | 1503832 3066 | 1503832 3066 | 高成长服务业项目 | 开工项目
| 文广新局 |  | 1 |  | 2330 | [6 empty] | 2330
1 | 郑州图书馆新馆智能化数字图书馆二期 | 是 | 在一期建设基础上，对综合机房、图书业务应用系统、读者服务系统、网站等设备设施进行补充完善 | 2017.3-2017.12 | 2330 | 2330 | [5 empty] | 2330 | 竣工 | 项目建议书的批复》郑发改审批(2016)407号 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  | 郑州图书馆 | 郑州市郑东新区 | 郑州市文化广电新闻出版局 | 牛伟 | 18538070952 | 何昱 | 86230251 | 18538071019 | 民生保障和社会事业项目 | 竣工项目
| 城管局(B）项目 |  | 12 |  | 221105 | [6 empty] | 81186
1 | 郑州市再生水利用三环管线配套工程 | 是 | 新建再生水加压泵站2座及运行监控调度中心，设计规模16万吨/日 | 2017.7-2018.2 | 4800 | 4800 | 0 |  |  |  | 0 | 4000 | 主体工程完成90% | 郑发改城市(2016)226号 | 郑规建(建筑)建字第410100201619028 | 郑环审(2015)356号 | 无需新征用地 |  |  |  | 郑州市污水净化有限公司 | 中原区、管城区、高新区 | 郑州市城市管理局 | 谭云飞 | 13937115117 | 常鑫乐 | 63985297 | 15378778286 | 城建项目 | 开工项目
2 | 马头岗污水处理厂一期一级A升级改造工程 | 是 | 日处理污水30万吨，新增60万吨/日臭氧脱色设施，新建30万吨/日污水深度处理设施 | 2017.9-2018.9 | 37364 | 13077 | 24287 |  |  |  | 0 | 12000 | 完成土建工程40% | 郑发改设(2016)273号 | 郑规地字第(410100201609125号) | 郑环建表(2014)142号 | 郑国土资函(2015)228号 | 96 |  | 96 | 郑州市污水净化有限公司 | 金水区 | 郑州市城市管理局 | 谭云飞 | 13937115117 | 常鑫乐 | 63985297 | 15378778286 | 城建项目 | 开工项目
3 | 郑州市南三环中水公园工程 | 是 | 总用地面积6.46万平方米，主要建设绿化工程、绿化灌溉、绿地内污水工程 | 2016.12-2017.12 | 2546 | 2546 | 0 |  |  |  | 0 | 1786 | 完工 | 郑发改城市(2016)225号 | 郑城规函(2015)333号 | 管环表(2015)21号 | 郑国土资函(2016)217号 |  |  |  | 郑州市污水净化有限公司 | 管城区 | 郑州市城市管理局 | 谭云飞 | 13937115117 | 常鑫乐 | 63985297 | 15378778286 | 城建项目 | 竣工项目
4 | 王新庄再生水管线切改工程 | 是 | 新敷设再生水管线8.1公里及建设再生水泵房等配套设施；再生水输送10万吨/日 | 2017.10-2018.10 | 10334 | 3617 | 6717 |  |  |  | 0 | 3100 | 完成工程量的30% | 郑发改城市(2015)593号 | 郑东新区规划分局已批复选线规划 | 郑东建环表(2015)61号 | 无需办理 |  |  |  | 郑州市污水净化有限公司 | 郑东新区 | 郑州市城市管理局 | 谭云飞 | 13937115117 | 常鑫乐 | 63985297 | 15378778286 | 城建项目 | 开工项目
5 | 郑州豫能热电2×660MW燃煤供热机组再生水管线工程 | 否 | 管线全长16.7公里，再生水输送能力6.5万吨/日 | 2017.9-2018.12 | 16000 | 0 | 16000 |  |  |  | 0 | 4800 | 完成工程量的30% | 豫郑中原城建(2016)19474号 | 郑城规函(2015)383号 | 正在编制环评报告 | 无需办理 |  |  |  | 郑州市污水净化有限公司 | 中原区、高新区、荥阳市 | 郑州市城市管理局 | 谭云飞 | 13937115117 | 常鑫乐 | 63985297 | 15378778286 | 城建项目 | 开工项目
6 | 郑州市侯寨水厂工程 | 是 | 日供水10万吨，主要建设泵站、净水厂及敷设输水管网工程 | 2016.12-2018.5 | 58298 | 0 | 58298 |  |  |  | 4074 | 25000 | 完成厂区土建主体施工；完成原水输水管道敷设； | 郑发改城市(2013)929号；郑发改城市(2015)591号；郑发改设(2016)65号； | 郑规建（市政）字410100201609156号；郑规建（市政）字410100201609163号；郑规建（市政）字410100201619105号 | 郑环审(2015)60号 | 豫政土(2016)383号；豫政土(2016)644号 | 128 | 128 | 0 | 郑州自来水投资控股有限公司 | 郑州市 | 郑州市城市管理局 | 赵世昌 | 13503711791 | 张静 | 0371-67696311 | 18603868560 | 城建项目 | 续建项目
7 | 郑州自来水投资控股有限公司二七新城1号加压泵站工程 | 是 | 主要建设泵站一座（7万吨/日）及配水管网 | 2016.6-2018.3 | 4031 | 1411 | 2620 |  |  |  | 2047 | 1000 | 完成工程量80% | 郑发改城市(2014)344号 | 郑规选字(410100201211059)号 | 郑环建表(2014)143号 | 已完成土地征补二次公告 | 33.35 | 17.12 | 16.23 | 郑州自来水投资控股有限公司 | 二七区 | 郑州市城市管理局 | 王明辉 | 13938280281 | 黄维萍 | 0371-67695370 | 13603988918 | 城建项目 | 续建项目
8 | 郑州市中心城区次高压燃气管道工程 | 否 | 主要建设调压站6座，敷设次高压燃气管线20公里 | 2017.5-2018.5 | 10000 |  | 10000 |  |  |  | 150 | 5000 | 完成40%工程量 | 无需办理 | 选线规划已通过规划局局长业务会，等待上市长联审联批会 | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  | 郑州华润燃气股份有限公司 | 二七区、郑东新区 | 郑州市城市管理局 | 崔强 | 13623839663 | 吴鹏飞 | 0371-68818092 | 15093268259 | 城建项目 | 开工项目
9 | 西气东输薛店分输站—郑州航空港区天然气管道工程 | 否 | 主要建设天然气接收站1座，敷设高压燃气管道10公里 | 2017.6-2018.12 | 7200 |  | 7200 |  |  |  | 1200 | 4000 | 完成50%工程量 | 资料已报省发改委，待批 | 已取得薛店接收站《选址意见书》；取得高压管道《选线规划》批复 | 豫环审(2015)380号 | 豫国土资涵(2014)555号 | 23 | 0 | 23 | 郑州华润燃气股份有限公司 | 新郑市、航空港区 | 郑州市城市管理局 | 崔强 | 13623839663 | 张宇飞 | 0371-63683975 | 13837137565 | 城建项目 | 开工项目
10 | 郑州市热电厂外迁集中供热配套管网工程 | 2017省未列转市 | 新建管网约20公里，管径为1.4米新增供热能力1050兆瓦 | 2017.8-2019.12 | 50000 |  | 50000 |  |  |  |  | 5000 | 新建管网3公里 | 豫发能源[2015]1536号 | 规划院正在做选线规划 | 正在进行编制可研报告 | 正在进行编制可研报告 |  |  |  | 郑州市热力总公司 | 城管局 （3） | 城管局 （3） | 王永军 | 13503848288 | 李永忠 | 63635900 | 15824841911 | 城建项目 | 开工项目
11 | 郑州餐厨垃圾处理项目（西区） | 否 | 总建筑面积36728平方米，日处理餐厨垃圾300吨 | 2016.10-2017.12 | 13500 |  | 13500 |  |  |  | 6000 | 7500 | 竣工 | 郑发改城市(2013)57号 | 尚未办理 | 豫环审(2012)294号 | 二七区国土局正在收储 | 55 | 0 | 55 | 郑州市城市管理局 | 郑州市二七区 | 郑州市城市管理局 | 罗红武 | 13608698338 | 崔献智 |  | 15838282016 | 城建项目 | 竣工项目
12 | 郑州餐厨垃圾处理项目（东区） | 否 | 总建筑面积22380平方米，日处理餐厨垃圾300吨 | 2016.10-2017.12 | 11063 |  | 11063 |  |  |  | 3000 | 8000 | 竣工 | 豫郑中牟城建〔2015〕08565 | 尚未办理 | 郑环审〔2016〕10号 | 正在进行规划调整 | 55 | 0 | 55 | 郑州市城市管理局 | 郑州市中牟县 | 郑州市城市管理局 | 马战年 | 15138686370 | 陈强强 |  | 18937674345 | 城建项目 | 竣工项目
| 郑州市公安局 |  | 5 |  | 28821 | [6 empty] | 8300
1 | 郑州市公安局交警第六大队通讯指挥科研楼建设项目 | 是 | 总建筑面积12588平方米 | 2015.11-2017.11 | 6748 | 6748 |  |  |  |  | 4000 | 2000 | 竣工 | 郑发改设〔2014〕485号 | 郑规地字第410100201539031号 | 郑东建环登（2011）52号 | 郑国用（2015）第XQ1038号 | 20 | 20 |  | 郑州市公安局 | 郑东新区 | 郑州市公安局 | 黄秀锦 | 15838373666 | 冉金松 | 69620716 | 13937106999 | 民生保障和社会事业项目 | 竣工项目
2 | 郑州市公安局强制隔离戒毒所建设项目 | 是 | 总建筑面积17825平方米 | 2015.11-2017.11 | 6965 | 6965 |  |  |  |  | 3650 | 3000 | 竣工 | 豫发改设计〔2015〕721号 | 正在办理建设工程规划许可证 | 惠环审〔2014〕017号 | 郑国用（1999）字第0871号 |  |  |  | 郑州市公安局 | 惠济区 | 郑州市公安局 | 黄秀锦 | 15838373666 | 冉金松 | 69620716 | 13937106999 | 民生保障和社会事业项目 | 竣工项目
3 | 郑州市公安局交警五大队办事大厅项目 | 否 | 总建筑面积3200平方米 | 2017.11-2018.11 | 1129 | 1129 | [5 empty] | 300 | 基础工程施工完成20% | 郑发改审批[2016]584号 | 尚未办理 | 尚未办理 | 征地手续已办理，院内建设 |  |  |  | 郑州市公安局 | 金水区 | 郑州市公安局 | 黄秀锦 | 15838373666 | 冉金松 | 69620716 | 13937106999 | 民生保障和社会事业项目 | 开工项目
4 | 郑州市公安局特警支队配套设施建设项目 | 否 | 总建筑面积5300平方米 | 2017.10-2018.10 | 1556 | 1556 | [5 empty] | 500 | 基础工程施工完成20% | 郑发改投资[2016]360号 | 尚未办理 | 正在市环保局办理环评 | 郑国用（2010）第0439号 |  |  |  | 郑州市公安局 | 金水区 | 郑州市公安局 | 黄秀锦 | 15838373666 | 冉金松 | 69620716 | 13937106999 | 民生保障和社会事业项目 | 开工项目
5 | 郑州市公安局惠济分局业务技术用房建设项目 | 否 | 总建筑面积17303平方米 | 2017.12-2019.12 | 8315 | 8315 | [5 empty] | 500 | 基础工程施工完成10% | 郑发改投资[2016]227号 | 正在办理用地规划许可证 | 惠环审﹝2014﹞003号 | 郑国土资函﹝2014﹞312号 | 55.17 |  | 55.17 | 郑州市公安局 | 惠济区 | 郑州市公安局 | 黄秀锦 | 15838373666 | 冉金松 | 69620716 | 13937106999 | 民生保障和社会事业项目 | 开工项目
| 郑州市司法局 |  | 1 |  | 2054 | [6 empty] | 1000
1 | 郑州市司法局业务用房 | 否 | 总建筑面积6580平方米 | 2017.8-2018.12 | 2054 | 2054 | [5 empty] | 1000 | 基础工程施工 | 郑发改投资[2016]618号 | 规划选址第410000201400060号 | 二七环登[2015]6号 | 正在变更土地手续 | 6.5 | 6.5 |  | 郑州市司法局 | 二七区 | 郑州市司法局 | 程千里 | 13938589208 | 崔云超 | 67661834 | 13598447880 | 社会事业项目 | 开工项目

## 按行业划分汇总2016.12.18
附 件
2017年度郑州市重点建设项目名单311个（打捆为248个）
序号 | 项 目 名 称 | 主要建设内容及建设总规模 | 总投资（万元） | 所在县（市、区）
一、工业项目（55个）
竣工项目（9个）
1 | 河南灏宇纸品有限公司年产10万平方米瓦楞纸板生产线项目 | 总建筑面积11.6万平方米，年产10万平方米瓦楞纸板，主要建设车间、研发中心大厦等 | 90000 | 二七区
2 | 郑州恒喜龙食品有限公司年产3万吨新技术健康功能型糖果巧克力及2.6万吨休闲豆制品、1.44万吨蛋糕建设项目 | 总建筑面积21.8万平方米，年产3万吨新技术健康功能型糖果巧克力及2.6万吨休闲豆制品、1.44万吨蛋糕 | 116800 | 新郑市
3 | 郑州协力建工设备有限公司年产520台打包机项目 | 总建筑面积1.7万平方米，年产520台打包机，建设厂房、车间、办公楼等 | 10000 | 新密市
4 | 郑州顾湘食品有限公司年产10000吨高档食品项目 | 总建筑面积2.2万平方米，年产10000吨高档食品，建设厂房、车间、办公楼及其它配套设施 | 12000 | 新密市
5 | 郑州鑫豫达印铁制罐有限公司金属包装制品项目 | 总建筑面积1.5万平方米，年产6000吨印铁织品、2000万只金属包装制品 | 20000 | 新密市
6 | 河南温商棉业发展有限公司年加工短棉绒30万吨建设项目 | 总建筑面积5.6万平方米，年加工30万吨短棉绒，建设贸易信息服务中心、加工车间、宿舍餐厅、仓库等 | 35000 | 新密市
7 | 河南涵宇特种建筑材料有限公司年产10万吨膨胀剂、20万吨干混砂浆建设项目 | 总建筑面积3.3万平方米，年产10万吨膨胀剂、20万吨干混砂浆 | 12000 | 新密市
8 | 益海嘉里（郑州）食品工业有限公司食用油灌装生产项目 | 总建筑面积1.1万平方米，主要建设食用油灌装生产线，总加工能力1800吨/天 | 11600 | 郑州经济开发区
9 | 竹林松大科技股份有限公司城市道路智能交通体系项目 | 总建筑面积4.8万平方米，年产14000台城市道路智能交通监控设备及8000套汽车LED前照灯 | 22000 | 郑州经济开发区
续建项目（12个）
1 | 郑州金阳电气有限公司电气装备研发制造基地建设项目 | 总建筑面积10万平方米，主要建设研发中心及生产基地 | 200000 | 荥阳市
2 | 郑州金磊树脂有限公司树脂砂轮生产线建设项目 | 总建筑面积13.1万平方米，年产3万吨酚醛树脂及6000万片网片 | 56000 | 荥阳市
3 | 河南省通信电缆有限公司光缆生产线建设项目 | 总建筑面积3.7万平方米，年产90万芯公里光纤接入网产品 | 26000 | 荥阳市
4 | 河南苏宁云商销售有限公司郑州标准化厂房建设项目 | 总建筑面积17.3万平方米，主要建设标准化厂房 | 50000 | 二七区
5 | 郑州明佳电子科技有限公司标准化厂房建设项目 | 总建筑面积5.3万平方米，主要建设标准化厂房 | 19570 | 新郑市
6 | 郑州星灏电子科技有限公司标准化厂房项目 | 总建筑面积14.2万平方米，主要建设标准化厂房 | 50000 | 新郑市
7 | 郑州佳龙食品有限公司年产3万吨面制、豆制、鱼制食品建设项目 | 总建筑面积8.5万平方米，年产3万吨面制、豆制、鱼制食品 | 40000 | 新郑市
8 | 郑州星际联科电磁线有限公司年加工1500吨电磁线建设项目 | 总建筑面积0.8万平方米，年加工1500吨电磁线 | 15000 | 新密市
9 | 河南康宁特环保科技股份有限公司大型机组干法脱硫、超低温除尘及湿式除尘项目二期 | 总建筑面积14万平方米，建设标准化厂房、研发中心、博士后流动站及其他配套设施 | 60000 | 新密市
10 | 郑州富溢棉业有限公司棉花分拣加工销售项目 | 总建筑面积5.3万平方米，建设标准化厂房、商务配套服务楼 | 35000 | 新密市
11 | 华润河南医药有限公司医药标准厂房建设项目 | 总建筑面积5.9万平方米，主要建设医药厂房及生产配套用房 | 30000 | 郑州经济开发区
12 | 河南碧源控股集团有限公司睿谷创新中心项目 | 总建筑面积15万平方米，主要建设标准厂房、研发中心、办公楼、交易中心、配套商务等(不含房地产开发项目) | 58000 | 惠济区
开工项目（33个）
1 | 郑州光鸣实业有限公司液压支架控制器生产线建设项目 | 总建筑面积3万平方米，年产2万台（套）高端液压支架控制器 | 29850 | 荥阳市
2 | 郑州精华实业有限公司食品机械生产线建设项目 | 年产1000套食品机械 | 14000 | 荥阳市
3 | 郑州新丰机械制造有限公司液压支架生产线建设项目 | 年产5000套液压支架 | 12000 | 荥阳市
4 | 郑州凯莉莱生物科技有限公司荟宝化妆品生产项目 | 总建筑面积4.76万平方米，主要建设护肤类、洗涤类生产车间及研发、销售办公楼等 | 15500 | 中牟县
5 | 郑州四环医药用品有限公司年产80万张防粘连膜、100万颗止血夹、100万颗骨钉建设项目 | 总建筑面积5.33万平方米，年产80万张聚乳酸可吸收术后防粘连膜、100万颗止血夹、100万颗骨钉 | 31900 | 中牟县
6 | 郑州恒生科技有限公司年产5000吨碳化硼超细粉体材料项目 | 租用产业集聚区标准化厂房6700平方米，建设4条生产线，年产5000吨碳化硼超细粉体材料 | 10000 | 登封市
7 | 河南世博钨钼科技有限公司年产1500吨高性能钨钼功能材料及1000套蓝宝石热场建设项目 | 总建筑面积6.29万平方米，年产1500吨高性能钨钼功能材料及1000套蓝宝石热场 | 32000 | 登封市
8 | 郑州名扬窗饰材料有限公司遮阳节能产业基地建设项目 | 总建筑面积7万平方米，主要建设研发中心、生产车间等 | 30000 | 二七区
9 | 郑州帝益肥业生态保护工程股份有限公司帝益生态科技产业园标准化厂房建设项目 | 总建筑面积7.7万平方米，主要建设标准化厂房、研发中心等 | 30000 | 二七区
10 | 郑州市宏美彩印包装有限公司年产1亿套彩印包装纸箱纸盒项目 | 总建筑面积4.9万平方米，年产1亿套彩印包装纸箱纸盒 | 15000 | 新郑市
11 | 河南省泰德能源技术有限公司年产50套石油不压井作业机建设项目 | 总建筑面积5.6万平方米，年产50套高温高压环保型石油不压井作业机及50套钻井废泥浆处理设备 | 28900 | 新郑市
12 | 郑州市美盈森环保科技有限公司包装纸箱及定制化包装印刷建设项目 | 总建筑面积15.4万平方米，主要建设生产车间、办公楼 | 50000 | 新郑市
13 | 郑州长兴防腐保温科技有限公司年产5000吨防腐保温材料建设项目 | 总建筑面积1万平方米，年产5000吨防腐保温材料，建设厂房、车间及办公辅助设施，聚乙烯塑料管、防腐保温管材 | 12000 | 新密市
14 | 郑州保利达塑料制品有限公司年产50万件塑料日用品生产线建设项目 | 总建筑面积1.2万平方米，年产50万件塑料日用品，建设生产车间、成品库，办公及其他活动场所 | 10000 | 新密市
15 | 郑州华泽建材有限公司建设年产50万立方米蒸压混凝土砌块、板材生产线项目 | 总建筑面积8.2万平方米，年产50万立方米蒸压混凝土砌块、板材 | 36000 | 新密市
16 | 河南雅奇明胶有限公司年产2.5万吨明胶精加工项目 | 总建筑面积7.5万平方米，年产2.5万吨明胶，建设厂房，库房，办公楼，宿舍楼等 | 15000 | 新密市
17 | 郑州兴华耐火材料有限公司年产2万吨不定型高档环保耐火材料建设项目 | 新建车间1000平方米，拆除原有老式隧道窑，新建100X3米节能环保新型隧道窑一条 | 12000 | 新密市
18 | 河南旷野实业有限公司年产3亿支牙刷项目 | 总建筑面积2.6万平方米，年产3亿支牙刷 | 52000 | 新密市
19 | 河南中力杆塔股份有限公司年产110万米预应力高强混凝土离心桩建设项目 | 总建筑面积2万平方米建设生产车间、仓库及其他配套设施，新建生产线1条 | 18000 | 新密市
20 | 河南东能建材科技有限公司年产100万米环保护栏建设项目 | 总建筑面积2.2万平方米，建设年产100万米环保护栏 | 21000 | 新密市
21 | 河南浩申科技有限公司年加工1万吨轧制油1.5万吨防锈建设项目二期 | 总建筑面积0.5万平方米，建设厂房及其它附属设施 | 22000 | 新密市
22 | 郑州市伟立纺织品有限公司年产5000万件运动帽及纺织产品项目 | 总建筑面积9.8万平方米，年产5000万件运动帽及纺织系列产品 | 43000 | 新密市
23 | 郑州新地印务有限公司迁建项目 | 总建筑面积3.7万平方米，主要建设生产综合办公楼、生产车间、仓库、职工公寓楼 | 20000 | 郑州高新区
24 | 河南电力博大科技有限公司年产300台牵张机、履带车项目 | 总建筑面积1.51万平方米，年产300台牵张机、履带车；主要建设综合办公楼、生产车间等 | 15000 | 郑州高新区
25 | 郑州瑞能电气有限公司瑞能电气智能电网新能源产业园项目 | 总建筑面积2.3万平方米，主要建设标准化厂房、研发办公楼及其他配套设施 | 15000 | 郑州高新区
26 | 河南省汇隆精密设备制造有限公司年产200台（套）无人机弹射及冷弹射装置项目 | 总建筑面积2.6万平方米，主要建设生产车间、产品研发理化中心及配套用房 | 16000 | 郑州高新区
27 | 郑州奥特科技有限公司年产3万套智能集中润滑系统及2万套军用润滑设备项目 | 总建筑面积6万平方米，年产3万套智能集中润滑系统及2万套军用润滑设备 | 18000 | 郑州高新区
28 | 河南泉舜流体控制科技有限公司年产22500台泉舜智能流体控制设备及装置项目 | 总建筑面积2.2万平方米，年产22500台泉舜智能流体控制设备及装置，主要建设厂房、研发实验中心及综合办公楼 | 31030 | 郑州高新区
29 | 郑州浩威安防科技有限公司年产1000套ISM智能安全引导系统及KYN成套柜设备项目 | 总建筑面积2.5万平方米，年产1000套ISM智能安全引导系统及KYN成套柜设备 | 23000 | 郑州高新区
30 | 郑州航宇防爆电机有限公司智能电气产业园建设项目 | 总建筑面积6.7万平方米，年产30万千瓦电机、1.5万T防腐蚀衬里设备,2万台（套）补偿器、25万平方米节能门窗 | 32586 | 上街区
31 | 郑州鑫明木业有限公司年产8万套家俱项目 | 总建筑面积13万平方米，年产8万套家俱 | 56000 | 新密市
32 | 河南瑞光印务股份有限公司创意印刷文化产业基地项目 | 总建筑面积13.6万平方米，主要建设厂房、科研中心、办公楼、生活配套设施等 | 50000 | 中牟县
33 | 中兴科技园项目 | 总建筑面积9万平方米，主要建设孵化器、中试厂房等 | 60000 | 中牟县
前期项目（1个）
1 | 中国长城铝业公司润滑油、铝模板建设项目 | 总建筑面积4万平方米，建设标准化厂房，润滑油、铝模板生产线 | 12000 | 上街区
二、高技术项目（14个）
竣工项目（4个）
1 | 河南航天金穗软件有限公司多元化申报及嵌入式安全产品研发生产基地项目 | 总建筑面积3.88万平方米，年产30万套税控盘,主要建设多元化申报、嵌入式安全产品及科研大楼等 | 12000 | 管城回族区
2 | 中国中部电商港总部基地项目一期 | 总建筑面积3.5万平方米，主要建设电子商务公共服务平台、外贸出口电商人才培养储备基地等 | 50000 | 二七区
3 | 郑州永和制药有限公司生产基地项目 | 总建筑面积2.56万平方米，主要建设生产车间、口服固体制剂车间、大输液车间、冻干粉针车间 | 27792 | 郑州高新区
4 | 河南金山生物医药创新园项目 | 总建筑面积33万平方米，主要建设标准车间、研发楼等 | 93123 | 郑州高新区
续建项目（3个）
1 | 友嘉（河南）精密机械有限公司友嘉（河南）精密机械产业园一期工程 | 总建筑面积220万平方米，主要建设八轴加工中心、总部港、海外事业部片区 | 305000 | 郑州航空港经济综合实验区
2 | 郑州嘉阳电子科技有限公司软件研发中心项目 | 总建筑面积6.5万平方米，主要建设网络技术、系统集成软件研发部，软件测试中心等 | 32000 | 金水区
3 | 河南辉瑞生物医电技术有限公司年产7000台呼吸支持与监控系统设备生产线项目 | 总建筑面积5万平方米，年产7000台呼吸支持与监控系统设备，主要建设检测中心楼、实验楼等 | 10200 | 金水区
开工项目（3个）
1 | 中美合作生物医药科研基地项目 | 总建筑面积13万平方米，主要建设药物研究中心等 | 100000 | 金水区
2 | 河南省智能交通大数据研究基地项目 | 总建筑面积3300平方米，主要建设试验场地、存储机房等 | 23000 | 郑州高新区
3 | 新天科技股份有限公司“互联网+机械表”升级改造产业化项目 | 总建筑面积2万平方米，主要建设贴片机、频谱分析仪、校验装置设备等 | 18000 | 郑州高新区
前期项目（4个）
1 | 中科院过程工程研究所郑州分所一期工程 | 总建筑面积6万平方米，主要建设综合科研大楼、中试和产业化基地、中小企业育成中心等 | 63000 | 金水区
2 | 郑州中都电子科技有限公司电子信息园项目 | 总建筑面积64万平米，主要建设企业总部办公区、科研孵化区、多功能配套区（不含房地产开发项目） | 120000 | 金水区
3 | 北大国际创业孵化中心项目 | 总建筑面积55万平方米，主要建设科技研发区、孵化创新区、高校协调区等（不含房地产开发项目） | 250000 | 金水区
4 | 863物流软件与电商孵化器项目 | 总建筑面积9.53万平方米，主要建设企业孵化中心和配套商业中心及地下停车场等 | 43000 | 金水区
三、服务业项目（52个）
竣工项目（3个）
1 | 长城书画城与书画展销中心项目 | 总建筑面积15.1万平方米，主要建设书画城及书画展销中心 | 50000 | 中牟县
2 | 河南虹湾科技发展有限公司电子医疗研发项目 | 总建筑面积5.5万平方米，主要建设研发中心、实验中心、质控中心、设计中心、GMP实验中心等 | 20000 | 金水区
3 | 郑州麟派置业有限公司金盛服装商贸城项目 | 总建筑面积14.2万平方米，主要建设金盛服装商贸城（不含房地产开发项目） | 40000 | 新密市
续建项目（18个）
1 | 河南合智置业有限公司中部大观国际商贸中心项目 | 总建筑面积51万平方米，主要建设商业、展览、商务、金融等商业综合体（不含房地产开发项目） | 400000 | 管城回族区
2 | 郑州五洲国际工业品博览城建设项目 | 总建筑面积100万平方米，主要建设五洲国际工业品博览城及配套设施（不含房地产开发项目） | 450000 | 荥阳市
3 | 宏盛梦之城项目 | 总建筑面积7.41万平方米，主要建设商务办公楼 | 36000 | 中牟县
4 | 河南豫见铁路文化发展有限公司铁路文化旅游项目 | 全长38.8公里，主要对原9个站房进行修缮升级改造，新建酒店、火车博物馆等（不含房地产开发项目） | 87000 | 登封市
5 | 登封市大熊山森林公园有限公司大熊山森林公园整体提升工程一期 | 总建筑面积8000平方米，主要建设仙人谷景区、舜帝庙、少林寺下院、游客接待中心、生态度假酒店、停车场等 | 51300 | 登封市
6 | 江泰天宇国际建设项目 | 总建筑面积18万平方米，主要建设孕婴童主题特色商贸综合体等（不含房地产开发项目） | 60000 | 二七区
7 | 郑州密登堡实业有限公司葡萄酒堡、酒店开工及安置区建设项目 | 总建筑面积12万平方米,建设年产1000吨的葡萄酒酒堡及配套设施建设（不含房地产开发项目） | 200000 | 新密市
8 | 新密市万力实业发展有限公司仓储物流园项目 | 总建筑面积31.47万平方米。建设标准化仓库、自动立体化仓库、综合服务区（不含房地产开发项目） | 60000 | 新密市
9 | 郑州迅宏置业有限公司锦艺·智云城建设项目 | 总建筑面积约35万平方米，主要建设厂房及配套设施（不含房地产开发项目） | 80000 | 新密市
10 | 河南瑞昌置业有限公司商业综合体项目 | 总建筑面积10.6万平方米，主要建设大型购物商场及相关配套设施 | 19000 | 上街区
11 | 中国（郑州）有色金属材料创新创业综合体建设项目 | 总建筑面积10万平方米，主要建设孵化及综合服务区、初创企业区、技术平台区和加速区 | 38000 | 上街区
12 | 河南新科技市场项目 | 总建筑面积20.7万平方米，主要建设智能化集成研发中心，软件研发中心，科技创业孵化器，产品实验室及检测中心（不含房地产开发项目） | 80000 | 金水区
13 | 汇泽时代广场项目 | 总建筑面积9.76万平方米，主要建设商业综合体及商务办公用房 | 80000 | 金水区
14 | 清华城华贸中心项目 | 总建筑面积37万平方米，主要建设商业综合体（不含房地产开发项目） | 110000 | 金水区
15 | 瀚海美尚中心项目 | 总建筑面积28万平方米，主要建设商业综合体（不含房地产开发项目） | 300000 | 金水区
16 | 河南力上置业有限公司旅游度假综合体项目 | 总建筑面积76万平方米，主要建设温泉度假区、会议中心、商务广场、品牌商业街等（不含 房地产开发项目） | 268700 | 新郑市
17 | 河南浩金元物流有限公司现代仓储物流配送中心项目 | 总建筑面积40万平方米，主要建设仓储用房、物流配送中心、展厅、办公管理用房等（不含房地产开发项目） | 65000 | 新密市
18 | 河南维港奥体城游乐中心项目 | 总建筑面积11.7万平方米,主要建设办公、运动、购物、休闲等商业综合体(不含房地产开发项目) | 46000 | 中原区
开工项目（18个）
1 | 河南永恒凯悦地产开发有限公司永恒理想中心项目 | 总建筑面积19.28万平方米，主要建设商务办公、商业城市综合体（不含房地产开发项目） | 135000 | 管城回族区
2 | 河南润盈置业有限公司金岱创客中心项目 | 总建筑面积5.41万平方米，主要建设商务办公、酒店等 | 50000 | 管城回族区
3 | 兴事发国际商务中心建设项目 | 总建筑面积7.59万平方米，建设综合商务中心 | 28600 | 荥阳市
4 | 修正药业医药电子商务总部建设项目 | 总建筑面积1万平方米，建设通药集采平台、结算中心和数据存储中心 | 40000 | 荥阳市
5 | 轻科大厦建设项目 | 总建筑面积5.5万平方米，主要建设展示厅、科研用房等 | 13000 | 金水区
6 | 郑州金运置业有限公司天境广场建设项目 | 总建筑面积44.6万平方米，主要建设商业、办公一体化的城市综合体（不含房地产开发项目） | 285193 | 金水区
7 | 河南鑫创科技园发展有限公司移动互联应用科技园项目 | 总建筑面积5.5万平方米，主要建设移动互联应用业、行业领先企业总部汇集、服务外包及技术转化中心等 | 23000 | 金水区
8 | 中部安全信息总部基地项目 | 总建筑面积7万平方米,主要建设国内安全信息产业企业中原总部、物联网技术实验室等 | 15000 | 金水区
9 | 河南腾达畅正物流有限公司物流产业园建设项目 | 总建筑面积55.8万平方米，主要建设大型现代化自动化仓储区、货物中转区、行政办公区及其他附属设施（不含房地产开发项目） | 126000 | 新郑市
10 | 河南建业郑经置业有限公司建业中心项目 | 总建筑面积23万平方米，主要建设超高层写字楼、酒店、独栋办公楼（不含房地产开发） | 365000 | 郑州经济开发区
11 | 河南中地康宸房地产开发有限公司建设城市综合体项目 | 总建筑面积16万平方米，主要建设商业综合体（不含房地产开发项目） | 140000 | 郑州经济开发区
12 | 中国药材郑州医药物流园建设项目 | 总建筑面积2.7万平方米，主要建设电子商务物流中心、中心仓库、中药材仓库 | 25000 | 郑州经济开发区
13 | 中原木艺文化产业中心项目 | 总建筑面积8万平方米，主要建设珍惜木材分拨中心、木艺博物馆、中原木艺设计研发中心等 | 30000 | 郑州经济开发区
14 | 金泰生物健康服务产业园项目 | 总建筑面积5万平方米，主要是研发大楼和健康管理中心、生产区、仓储区、行政大楼及公共用房 | 12000 | 郑州经济开发区
15 | 河南居易五云山文化旅游开发有限公司生态文化休闲度假区建设项目 | 建设五云山水系工程及山区景观绿化、主题庄园、休闲农庄等（不含房地产开发项目） | 40000 | 上街区
16 | 河南榕基信息技术有限公司榕基软件园项目 | 总建筑面积14.9万平方米，主要建设软件研发基地、营销中心、体验中心、员工配套生活区等 | 60000 | 金水区
17 | 河南商之易实业发展有限公司仓储物流项目 | 总建筑面积8.6万平方米，主要建设仓库、办公楼及配套设施 | 16067 | 上街区
18 | 郑州海洋生物博物馆项目二期 | 总建筑面积3万平方米，主要建设极地动物馆、鲸豚剧场、海底餐厅、海洋客栈等 | 28000 | 金水区
前期项目（13个）
1 | 恒大中原经贸中心项目 | 总建筑面积28.26万平方米，主要建设城市综合体（不含房地产开发项目） | 447800 | 中原区
2 | 河南黑豹物流大型现代综合性物流园区工程一期 | 总建筑面积12.9万平方米，主要建设仓储、货运信息交易大厅、行政楼、停车场、综合服务区等 | 16000 | 新郑市
3 | 荥泽古城一期建设项目 | 总建筑面积50万平方米，主要建设荥泽古城复建工程起步区、古荥大运河示范区水系工程及配套安置区等（不含房地产开发项目） | 300000 | 惠济区
4 | 中国郑州国际农用机电仓储物流中心项目 | 总建筑面积37万平方米，主要建设仓储物流设施、商务大厦及配套设施（不含房地产开发项目） | 135050 | 新郑市
5 | 河南太极文化健康产业园一期项目 | 总建筑面积8.6万平方米，主要建设招商运营中心、企业研发基地、服务加速器 | 26000 | 金水区
6 | 国家信息安全工程技术研究中心项目 | 总建筑面积5万平方米，主要建设国家信息安全工程技术（郑州）研究中心等 | 20000 | 金水区
7 | 河南正兴实业发展有限公司锦荣老城根美食文玩城项目 | 总建筑面积3.9万平方米，主要建设社区型商业综合体及配套设施 | 28000 | 管城回族区
8 | 河南豫发集团有限公司锦荣商贸城升级改造项目 | 总建筑面积64万平方米，主要建设大型商业综合体（不含房地产开发项目） | 357800 | 管城回族区
9 | 郑州中诚置业发展有限公司元旦百盛项目二期 | 总建筑面积10.79万平方米，主要建设商业综合体（不含房地产开发项目） | 96000 | 管城回族区
10 | 金盛国际商贸中心项目 | 总建筑面积16.6万平方米，主要建设大型商业综合体（不含房地产开发项目） | 106000 | 二七区
11 | 郑州国际展贸金融中心项目 | 总建筑面积20万平方米 ，主要建设商端展贸金融中心（不含房地产开发项目） | 150000 | 惠济区
12 | 郑州肯同华侨置业有限公司郑州赫优仕广场项目 | 总建筑面积41.18万平方米，主要建设零售家居、餐饮娱乐等于一体的家居生活体验中心（不含房地产开发项目） | 300000 | 管城回族区
13 | 中原华侨城项目 | 主要建设文化旅游、商务开发、主题乐园、科研教育、宜居社区、遗址公园、环境配套、城市文脉、休闲度假类项目建设，在中原新区创建以中原文化为特色，文化创意与旅游业协同发展的高品质的核心片区（不含房地产开发项目） | 5000000 | 中原区
四、农业项目（4个）
续建项目（3个）
1 | 河南沣都农业有限公司新郑沣都现代都市生态农业园项目 | 总占地面积3335亩，主要种植绿色蔬菜、油菜，蔬菜大棚、桂花树、银杏树、果树、花卉苗木等 | 25000 | 新郑市
2 | 河南连堂寨农业科技开发有限公司生态农业养生旅游度假园建设项目 | 总建筑面积5万平方米，利用流转土地1500亩进行农业生态园种植及生态休闲观光 | 42000 | 新密市
3 | 丽源生态观光休闲农业园区项目 | 总建筑面积150万平方米，主要建设乡村旅游和林果、药材种植、加工等设施（不含房地产开发项目） | 50000 | 新密市
开工项目（1个）
1 | 郑州宇隆实业有限责任公司君源有机植物工厂建设项目 | 总建筑面积17万平方米，建设有机植物栽种区，仓储物流区等配套设施 | 38000 | 荥阳市
五、铁路项目（7个）
续建项目（7个）
1 | 郑州至万州铁路项目 | 新建高速铁路350.8公里 | 4436000 | 有关县（市、区）
2 | 郑州至阜阳铁路项目 | 新建高速铁路210.7公里 | 3310000 | 有关县（市、区）
3 | 郑州至济南铁路河南段项目 | 新建高速铁路237公里 | 3646000 | 有关县（市、区）
4 | 新郑机场至郑州南站城际铁路（含郑州南站）项目 | 新建铁路10.8公里，含郑州南站城际场 | 462000 | 有关县（市、区）
5 | 郑州南站至登封至洛阳城际铁路项目 | 新建城际铁路172.6公里 | 2010000 | 有关县（市、区）
6 | 城际铁路动车基地项目 | 总占地约3100亩 | 361600 | 有关县（市、区）
7 | 城际铁路调度指挥中心项目 | 建筑面积一期9.7万平方米 | 119718 | 有关县（市、区）
六、公路项目（7个）
竣工项目（2个）
1 | G107线郑州境东移改建（二期）工程 | 全长22.18公里，设计速度80公里/小时，路基宽43.5米 | 114926 | 郑州航空港经济综合实验区、中牟县、经开区
2 | 郑少高速公路新密北互通式立交工程 | 新建互通式立交桥一座 | 15166 | 新密市
续建项目（3个）
1 | 国道107改线官渡黄河大桥项目 | 本项目一级公路31.775公里。其中：特大桥1座，大桥1座，中小桥9座，互通式立交两座，服务区1处，收费站1处，养护工区2处 | 391346 | 中牟县
2 | 国道234焦作至荥阳黄河大桥项目 | 路线全长 26.356公里，荥阳市境内6公里，设计时速100公里/小时。新建特大桥11849.5米/2座。改建互通立交1座，新建互通立交2座。全线设服务区、养护工区、超限站、监控中心、主线收费站各1处 | 364770 | 荥阳市
3 | 国道107线郑州境东移（一期）改建工程 | 全长22公里，一级公路标准，时速80公里/小时 | 160000 | 中牟县、经开区、郑东新区
开工项目（2个）
1 | X048登封市区至老S323段道路改建工程 | 全长5.8公里，二级公路，设计速度60公里 | 13600 | 登封市
2 | 登封市嵩阳南路至高新技术园区道路新建工程 | 全长6公里，设计为双向四车道城市道路和公路标准 | 14000 | 登封市
七、航空项目（1个）
开工项目（1个）
1 | 上街区通用机场基础设施改造建设项目 | 主要建设机场综合服务中心、气象观测站、机场助飞工程、联络道等设施 | 14583 | 上街区
八、电源项目（2个）
续建项目（1个）
1 | 郑州豫能热电有限公司2×66万千瓦超超临界环保型燃煤供热机组建设项目 | 总建筑面积34万平方米，主要建设2×66万千瓦超超临界环保型燃煤供热机组 | 622300 | 荥阳市
前期项目（1个）
1 | 郑州市热电厂外迁集中供热配套管网工程 | 新建管网20公里，管径1.4米新增供热能力1050兆瓦 | 50000 | 中原区、荥阳市
九、电网项目（7个）
竣工项目（3个）
1 | 输变电竣工项目 | 线路长度93公里、变电容量68万千伏安。220千伏才俊输变电工程；110千伏禄庄、三里河、康仁、曙光输变电工程；220千伏谢庄至昊元、嵩山变东送断面加强工程等7个项目 | 54464 | 郑州济经开发区、郑东新区、二七区、郑州航空港经济综合实验区、中原区
2 | 城镇配电网竣工项目 | 线路长度291公里、变电容量16万千伏安；主要建设2015年第二批、第四批专项建设基金工程等3个项目 | 33371 | 有关县（市、区）
3 | 农村配电网改造升级竣工项目 | 线路长度268公里、变电容量21万千伏安。主要建设井井通电和小城镇（中心村）电网改造升级工程等4个工程 | 17488 | 有关县（市、区）
续建项目（1个）
1 | 输变电续建项目 | 线路长度185公里、变电容量166万千伏安。主要建设220千伏明港、未央、芦河输变电工程；110千伏古城、龙湖、民生、凌云、晶店、新苑、万科、峡窝镇输变电工程；220千伏芦河、中牟未央变电站送出工程等13个项目 | 155124 | 郑州航空港经济综合实验区、郑东新区、二七区、郑州高新区、上街区
开工项目（3个）
1 | 输变电新开工项目 | 线路长度405公里、变电容量722万千伏安。主要建设500千伏怀德输变电工程；220千伏空港、陈楼、堤湾、心怡、曲古、若水、力牧、雄关、荥阳禹锡、中牟港南、港区港南、梦泽输变电工程、瀚海输变电及送出工程；110千伏传媒、园博、河苑、金洼、东岗、颍河、大理、董寨、站马屯、叠彩、金菊、晴翠、腾飞、明珠、荥阳新田、登封城关、宇通、奋斗、苑陵、太行输变电工程；220千伏嵩山至徐庄线路改造工程及航空港区运维检修营销用房等37个项目 | 570333 | 郑州经济开发区、郑州航空经济综合实验区、中原区、惠济区、郑东新区、新郑市、郑州高新区、荥阳市、管城回族区、金水区、登封市、二七区
2 | 城市配电网建设（改造）开工项目 | 线路长度284公里、建设环网箱2台；主要建设2016年第一批、第二批、第二批城市配电网建设（改造）工程等3个工程 | 57840 | 有关县（市、区）
3 | 郑州市本级95条新建道路电力工程 | 道路长度247.8公里 | 200000 | 有关县（市、区）
十、新型城镇化项目（17个）
竣工项目（1个）
1 | 华润数码公园停车场项目 | 总建筑面积2.4万平方米，主要建设公共停车场及配套商业设施 | 22000 | 金水区
续建项目（13个）
1 | 郑州市轨道交通2号线二期工程 | 全长10.65公里，含车站6座、区间6个、1个停车场及出入场线 | 634487 | 惠济区、金水区
2 | 郑州市轨道交通3号线一期工程 | 线路长25.488公里，设站21座，含换乘站11座 | 2060828 | 惠济区、二七区、管城区、经开区
3 | 郑州市轨道交通4号线工程 | 全长29.287公里，设站28座，换乘站12座 | 2020000 | 惠济区、金水区、郑东新区、经开区
4 | 郑州市轨道交通5号线工程 | 全长40.4公里，共设车站32座 | 3213851 | 中原区、二七区、管城区、金水区、郑东新区、经开区
5 | 农业路快速通道工程（雄鹰东路-金源东街） | 全长12.9公里,全线设置匝道共计31处。标准段高架主线为双向六车道，地面双向八车道 | 1300833 | 中原区、高新区、金水区、郑东新区
6 | 107辅道快速化工程 | 全长20.66公里 | 774600 | 有关县（市、区）
7 | 郑州市民公共文化服务区南区地下交通系统及地下空间项目 | 主要建设地下综合管廊及交通环廊 | 756000 | 中原区
8 | 畅通郑州支线路网项目 | 道路总长501公里，主要建设266条道路 | 2242739 | 有关县（市、区）
9 | 郑州市侯寨水厂工程 | 日供水10万吨，主要建设泵站、净水厂及敷设输水管网工程 | 58298 | 二七区
10 | 新型城镇化棚户区改造打捆项目 | 总建筑面积10217万平方米，共包含263个项目。主要涉及登封市、新密市、新郑市、荥阳市、中牟县、金水区、二七区、管城回族区、中原区、惠济区、郑东新区、高新技术开发区、郑州经济开发区、航空港区新型城镇化棚户区改造 | 45625909 | 有关县（市、区）
11 | 郑州高新供水有限责任公司智慧水务项目 | 主要建设GIS管网地理信息综合管理系统，水厂、泵站SCADA系统，小表集抄、智慧化平台建设及旧管网改造监测系统及82.6公里新管网 | 30552 | 郑州高新区
12 | 郑州高新热力有限责任公司智慧热力项目 | 主要建设热网平台，82.6公里供热管网，业务系统，综合门户，系统集成公共平台，硬件支撑平台等 | 44630 | 郑州高新区
13 | 郑州自来水投资控股有限公司二七新城1号加压泵站工程 | 主要建设泵站1座（7万吨/日）及配水管网 | 4031 | 二七区
开工项目（1个）
1 | 河南正唐置业有限公司燕凤路、青年路地下空间一期开发项目 | 总建筑面积5.9万平方米，主要建设商业及停车场 | 55000 | 金水区
前期项目（2个）
1 | 郑州市中心城区次高压燃气管道工程 | 主要建设调压站6座，敷设次高压燃气管线20公里 | 10000 | 二七区、郑东新区
2 | 郑州豫能热电2×660兆瓦燃煤供热机组再生水管线工程 | 管线全长16.7公里，再生水输送能力6.5万吨/日 | 16000 | 中原区、郑州高新区、荥阳市
十一、生态环境项目（17个）
竣工项目（2个）
1 | 河南新郑龙湖湿地生态发展有限公司新郑龙湖城市湿地公园项目 | 依托七里河为生态廊道，主要建设拦水坝、生态护坡、雨水收集利用等 | 26000 | 新郑市
2 | 华南城污水处理厂二期 | 总建筑面积9.2万平方米，二期扩建7万吨/日污水处理规模 | 18000 | 新郑市
续建项目（7个）
1 | 郑州市贾鲁河综合治理工程 | 从上游尖岗水库至下游大王庄弯道蓝线控制范围内，治理总长62.77 公里，其中综合治理长49.67 公里，河道疏挖13.1 公里，沿河绿化工程，拆迁安置工程 | 1200000 | 二七区、中原区、高新区、惠济区、金水区、郑东新区、中牟县
2 | 郑州双桥污水处理厂工程 | 设计污水处理规模为20万吨/日，污泥处理规模600吨/日，再生水脱色10万吨/日 | 171288 | 惠济区
3 | 郑州新区污水处理厂工程 | 污水处理65万吨/日、配套建设进厂干管、污水泵站、污泥消化及污泥处理设施等 | 345589 | 惠济区
4 | 郑州市环城生态水系循环工程 | 线路全长50.9公里，利用牛口裕的引黄水，在圃田泽和潮河修建两级泵站，将水输送至花马沟、白石滚潭沟、潮河、十七里河、十八里河、熊耳河、金水河等河道 | 78000 | 中牟县、郑东新区、管城回族区、郑州经济开发区、二七区
5 | 郑州市侯寨餐厨垃圾处理场建设项目 | 总建筑面积36728平方米，日处理300吨餐厨垃圾 | 13500 | 二七区
6 | 郑州市东部餐厨垃圾处理工程项目 | 总建筑面积22380平方米，日处理300吨餐厨垃圾 | 11063 | 中牟县
7 | 南水北调生态文化公园建设项目 | 郑州市区段和航空港实验区段两侧各200米绿化，长61.7公里，绿化建设面积24.68平方公里 | 226338 | 中原区、二七区、管城回族区、高新区、航空港实验区
开工项目（6个）
1 | 郑州市南三环中水公园工程 | 总用地面积6.46万平方米，主要建设绿化工程、绿化灌溉、绿地内污水工程 | 2754 | 管城回族区
2 | 郑州市再生水利用三环管线配套工程 | 新建再生水加压泵站2座及运行监控调度中心，设计规模16万吨/日 | 4800 | 中原区、管城回族区、郑州高新区
3 | 新郑市双洎河综合治理工程 | 北起南水北调干渠，南至黄水河汇流处，全长14.1公里。主要包括两岸园林绿化、景观美化、灯光亮化、道路、给排水及配套基础设施工程等；河道清淤、堤坝加固、橡胶坝建设、墙挡工程等 | 358585 | 新郑市
4 | 新郑市薛店污水处理厂工程二期 | 总建筑面积2.7万平方米，建设5万吨/日污水处理规模 | 15000 | 新郑市
5 | 新郑市第一污水处理厂迁建工程 | 总建筑面积1.3万平方米，扩建2万吨/日污水处理 | 6000 | 新郑市
6 | 高新区绿化建设项目 | 总建筑面积523万平方米，53个项目，分为行道树种植、道路绿化、公园建设等 | 116407 | 郑州高新区
前期项目（2个）
1 | 王新庄再生水管线切改工程 | 新敷设再生水管线8.1公里及建设再生水泵房等配套设施；再生水输送10万吨/日 | 10334 | 郑东新区
2 | 马头岗污水处理厂一期一级A升级改造工程 | 日处理污水30万吨，新增60万吨/日臭氧脱色设施，新建30万吨/日污水深度处理设施 | 37364 | 金水区
十二、民生和社会事业项目（65个）
竣工项目（8个）
1 | 河南省工业学校实训中心项目 | 总建筑面积7418平方米 | 1390 | 金水区
2 | 郑州黄河风景名胜区水源地周边环境综合整治工程及气垫船码头环境改造工程 | 沿黄堤岸护砌及道路修建、绿化、停车场水源地截污、照明等 | 3490 | 惠济区
3 | 郑州市第十人民医院迁建项目 | 总建筑面积6.4万平方米，设置床位600张 | 32478 | 管城回族区
4 | 郑州市骨科医院宜居健康城医院建设项目 | 总建筑面积7.02万平方米，设置床位500张 | 32137 | 荥阳市
5 | 郑发大厦建设项目 | 总建筑面积12.7万平方米 | 105000 | 中原区
6 | 郑州市公安局交警第六大队通讯指挥科研楼建设项目 | 总建筑面积12588平方米 | 6748 | 郑东新区
7 | 郑州人民医院宜健医院项目工程一期 | 总建筑面积95802平方米，主要建设内容门急诊医技楼、病房楼等 | 40508 | 荥阳市
8 | 郑州市公安局强制隔离戒毒所建设项目 | 总建筑面积17825平方米 | 6965 | 惠济区
续建项目（21个）
1 | 郑州博古文化产业有限公司“两院”项目 | 总建筑面积27.5万平方米，主要建设商都遗址博物院、文物考古研究院和地下停车场等 | 341606 | 管城回族区
2 | 郑州大剧院 | 总建筑面积12万平方米 | 208416 | 中原区
3 | 郑州市民活动中心 | 总建筑面积21万平方米 | 243233 | 中原区
4 | 现代传媒中心(郑州广播中心)建设项目 | 总建设规模7.7万平方米 | 68000 | 中原区
5 | 郑州报业大厦建设项目 | 总建筑面积17万平方米 | 150000 | 中原区
6 | 郑州博物馆新馆项目 | 总建筑面积14.3万平方米 | 187300 | 中原区
7 | 郑州市奥林匹克体育中心工程 | 总建筑面积37.7万平方米，主要建设体育场、体育馆、游泳馆等 | 313869 | 中原区
8 | 现代传媒中心(郑州电视中心)建设项目 | 总建筑面积17.7万平方米，主要建设广播电视中心、演播大厅等 | 120000 | 中原区
9 | 黄河科技学院新校区建设项目 | 总建筑面积43.92万平方米，主要建设附属医院、教学楼及行政用房、学生宿舍楼、行政综合办公楼、图书馆、学生食堂及教工食堂、体育馆及会堂、校行政办公用房、 实验室实习场所及附属用房、生活福利及其它附属用房 | 50000 | 管城回族区
10 | 荥阳市人民医院整体建设项目 | 总建筑面积15.25万平方米，建设门急诊楼、门诊医技楼、医技楼、病房楼及配套设施 | 60197 | 荥阳市
11 | 郑州名门枫杨外国语学校项目 | 总建筑面积9.35万平方米，主要建设教学楼、宿舍楼及配套设施等 | 50000 | 中牟县
12 | 郑州幼儿师范高等专科学校新校区建设项目 | 总建筑面积19.1万平方米，主要建设教学楼、舞蹈音乐琴房综合楼、美术实验楼、图书行政综合楼等 | 47907 | 郑东新区
13 | 黄河科技学院护理学院迁建项目 | 总建筑面积17.5万平方米，主要建设教学楼、单元式宿舍楼、办公楼、图书馆、实验楼、交流中心、食堂等 | 79000 | 郑东新区
14 | 郑州市第十八中学迁建工程 | 总建筑面积52198平方米 | 22101 | 二七区
15 | 郑州市第六十二中学校园整体改造项目 | 总建筑面积15097平方米 | 4279 | 二七区
16 | 郑州市第八中学地下综合体育馆项目 | 总建筑面积6598平方米 | 4525 | 金水区
17 | 郑州市第三人民医院迁建工程 | 总建筑面积10.98万平方米,设置床位1000张 | 46780 | 惠济区
18 | 郑州市妇幼保健院宜居健康城医院项目 | 总建筑面积6.7万平方米，设置床位500张 | 29505 | 荥阳市
19 | 郑州市卫生学校迁建项目 | 总建筑面积27.46万平方米，主要建设教学楼、办公楼、学生宿舍楼、后勤楼等 | 83021 | 荥阳市
20 | 郑州师范学院特殊教育学院教学康复实验楼及体育场看台建设项目 | 总建筑面积29378平方米，主要建设康复实验楼及体育场看台 | 9300 | 惠济区
21 | 郑州市第十五人民医院急救站门诊医技综合楼、住院楼项目 | 总建筑面积7.89万平方米，主要建设门诊急诊医技综合楼、住院楼、地下停车场 | 33580 | 上街区
开工项目（16个）
1 | 郑州爱普医疗门诊部医养康复中心项目 | 总建筑面积6.79万平方米，主要建设门诊楼、病房楼 | 30000 | 管城回族区
2 | 郑州黄河风景名胜区大禹山景区基础设施改造和环境提升项目 | 改造面积10万平方米，主要是山体整治及景观改造 | 4104 | 惠济区
3 | 新加坡（郑州）思德福国际学校建设项目 | 总建筑面积19万平方米 | 80000 | 二七区
4 | 河南省农业干部学校综合实训楼教工公寓项目 | 总建筑面积5.58万平方米，主要建设综合实训楼、教工公寓、地下停车场 | 20000 | 金水区
5 | 河南工业贸易职业学院图书信息中心建设项目 | 总建筑面积4万平方米，建设图书馆主楼及配楼 | 25000 | 新郑市
6 | 郑州市公共就业和人才服务综合市场项目 | 总建筑面积30181.51平方米，主要建设人才服务大厅、招聘会场、档案库、人才网站和信息化服务区域、设备用房及地下车库等 | 14753 | 郑东新区
7 | 郑州黄河护理职业学院新密校区建设项目 | 总建筑面积20万平方米，主要建设教学楼、实训楼、图书信息中心、办公楼、礼堂、学生活动中心、学生宿舍楼、青年教师公寓、餐厅、风雨运动场等 | 40000 | 新密市
8 | 郑州旅游职业学院新校区地下车库建设项目 | 总建筑面积1.4万平方米 | 4900 | 郑东新区
9 | 郑州黄河风景名胜区基础设施改造工程 | 改造面积11万平方米，主要改造绿化、游客服务中心、停车场等 | 4995 | 惠济区
10 | 郑州市殡仪馆迁建二期工程建设项目 | 总建筑面积29537平方米，主要建设殡仪用房、业务用房、地下车库、人工湖及消烟除尘等配套工程 | 22944 | 二七区
11 | 郑州市第八人民医院迁建项目 | 总建筑面积4.96万平方米，设置床位700张，主要建设急诊部、门诊部、住院部等八大功能区 | 26038 | 荥阳市
12 | 郑州市军供站军供保障综合楼建设项目 | 总建筑面积1.99万平方米 | 5698 | 金水区
13 | 郑州交通技师学院一体化教学楼建设项目 | 总建筑面积17500平方米，主要建设一体化实训教室、普通教室、办公室及地下停车库和设备用房 | 5060 | 郑州经济开发区
14 | 郑州市商业技师学院数控加工公共实训中心及高技能人才公共实训基地综合楼项目 | 总建筑面积43087平方米，主要建设数控加工公共实训中心及高技能人才公共实训基地综合楼 | 15132 | 荥阳市
15 | 中牟县广惠老年公寓（颐园）项目 | 总建筑面积22万平方米，主要建设家庭式养老公寓、酒店式养老大厦、医疗康复中心及配套设施等（不含房地产开发项目） | 81779 | 中牟县
16 | 郑州市第七人民医院滨河院区建设项目 | 总建筑面积12.22万平方米，设置床位1000张 | 58226 | 郑州经济开发区
前期项目（20个）
1 | 郑州财经技师学院新校区项目 | 建筑面积25万平方米，建设教学楼、办公楼、图书馆及其它配套设施 | 87872 | 新密市
2 | 郑州市第四十七中学高中部东校区建设项目 | 总建筑面积69119平方米 | 30468 | 金水区
3 | 郑州市第五十一中学教学楼及地下车库建设项目 | 总建筑面积10168平方米 | 3014 | 中原区
4 | 郑州市郑开学校建设项目 | 总建筑面积38057平方米 | 15965 | 郑东新区
5 | 郑州市第二中学政通路校区改造项目 | 总建筑面积13154平方米 | 3813 | 二七区
6 | 郑州市第一中学航空港校区 | 总建筑面积64151平方米 | 23496 | 郑州航空港经济综合实验区
7 | 郑州市第四中学高中部新校区建设项目 | 总建筑面积89616平方米 | 37221 | 惠济区
8 | 郑州市公安局打捆前期项目 | 总建筑面积25803平方米，主要建设交警五大队办事大厅、特警支队配套设施、惠济分局业务用房等3个工程 | 11000 | 金水区
9 | 郑州市司法局业务用房项目 | 总建筑面积6580平方米 | 2054 | 二七区
10 | 郑州市大河村考古遗址公园一期工程 | 总建筑面积15078平方米，主要建设基址复原、古场景复原设施、古河道标识展示及配套工程 | 25360 | 郑东新区
11 | 郑州运河遗产博物馆项目 | 占地面积96.18亩，主要建设六大展示区—民俗活动展示区、祭祀文化展示区、城隍文化展示区、秦汉文化展示区、石刻文化展示区、运河文化展示区及对其周边环境进行整治及园林绿化等 | 9814 | 惠济区
12 | 郑州市技师学院迁建项目 | 总建筑面积163392平方米，主要修建旧校舍，雨污水管网、自来水管网、供电增容、高压入地迁改；新建建筑面积95391.59平方米 | 34688 | 惠济区
13 | 郑州市老年公寓（郑州市养老服务中心）项目 | 总建筑面积5.56万平方米，设计总床位1053张，主要建设改造原有生活服务中心、医疗康复中心、综合楼、改造原有地下建筑；新建老年公寓、人防地下室及车库等 | 16171 | 惠济区
14 | 郑州市上街区区级市民服务中心项目 | 总建筑面积约9万平方米，主要建设区级办事服务中心、文化中心、活动中心、康体中心 | 44500 | 上街区
15 | 金水区市民公共文化服务活动中心项目 | 总建筑面积16.8万平方米，主要建设体育馆、文化馆、图书馆、档案馆、科技馆、青少年活动馆、区级党校和便民服务中心等 | 119000 | 金水区
16 | 郑州人民医院改扩建项目 | 总建筑面积57456平方米，主要建设综合大楼，中心花园、地下立体车库 | 25627 | 金水区
17 | 郑州商都新区控股有限公司商都文化主题广场项目 | 总建筑面积2万平方米，主要建设亲子乐园、民俗街区、千古情演出剧场，商都博物院，商文化广场，露天小剧场，打造商都文化、华夏文化、中原文化演绎传承展示区 | 81000 | 管城回族区
18 | 郑州商都新区控股有限公司文庙-城隍庙文化博览中心项目 | 总建筑面积6.4万平方米，主要建设文物展示、艺术品收藏、古玩欣赏、文化交流、非物质文化遗产、传统商业设施 | 61000 | 管城回族区
19 | 郑州商都新区控股有限公司书院街文化创意中心项目 | 总建筑面积9.7万平方米，主要建设传统民居、胡同巷子、文化街等古城文化风貌区 | 91000 | 管城回族区
20 | 郑州商都新区控股有限公司夕阳楼遗址公园项目 | 占地110亩，主要建设夕阳楼原貌复建及公园 | 35000 | 管城回族区