## 打印
附件1
郑州市推进城市国际化重点项目表（共98个项目）
序号 | 项目名称 | 投资方 | 预计投资额（亿元） | 预计2017年进资额（亿元） | 项目内容 | 2016年进展情况 | 2017年推进计划 | 责任单位
一、融入国家战略项目 （共7个）
1 | 河南自贸区郑州片区建设项目 | 政府主导 | 5 | 2 | 推进制度创新和模式创新，形成促进投资贸易便利化、流通消费国际化的制度创新体系，打造多式联运的国际物流立体枢纽，互联网+商贸流通现代化示范区、中国工业4.0先行典范、特色服务业开放区、开放高效的内陆政府，复制推广上海等自贸区成功经验，使郑州片区在内陆地区参与国际合作和转型发展中发挥示范引领作用。重点发展电子信息、智能装备制造、精密机械制造、汽车及零部件制造、生物医药等高成长性、高附加值的先进制造业及电子商务、现代物流、国际商贸、金融服务、信息服务、跨境电商等能够发挥流通枢纽优势的现代服务产业，建设国际物流中心、区域金融服务中心和商贸中心。 | 认真制定了《河南自贸区郑州片区建设工作方案》，确定了选址方案，经省政府研究后已上报国家商务部，复制推广了上海自贸区成功经验，截至2016年上半年，已复制推广26项，正在复制推广8项。 | 1.做好挂牌筹备工作； 2.做好方案规划编制及理论研究工作； 3.开展招商推介工作； 4.加强知识普及和宣传推广； 5.继续做好复制推广工作； 6.开展自贸区重点方向创新； 7.开展郑州片区动态评估工作。 | 市商务局 经开区 航空港实验区 郑东新区
2 | 中国（郑州）跨境电子商务综合试验区建设项目 | 政府主导 | 5 | 2 | 该项目以郑州跨境贸易电子商务服务试点项目聚集的产业区域为核心引擎，以郑州航空港经济综合实验区、郑州经济开发区为创新示范先行区，在其他县（市、区）、开发区建设支撑园区，形成“一核两区多园”的郑州跨境电子商务产业总体布局。以扩大出口、做强进口，促进产业转型升级为目标，以物流体系和口岸功能为支撑，以B2B模式为发展重点，通过综合实验，培育完善的跨境电商商务产业体系，努力把郑州综合试验区建设成为全球网购商品集疏分拨中心、跨境电子商务创业创新中心、跨境电子商务大数据服务中心和跨境电子商务带动产业转型发展的新高地。 | 该项目正在推进，目前，《中国（郑州）跨境电子商务综合试验区建设工作行动计划》已印发。 | 1.加快编制《跨境电商综试区规划》，做好综试区顶层设计； 2.研究制订《郑州市关于扶持跨境电子商务产业发展的若干意见》，完善政策体系； 3.持续开展“三平台”、“七体系”建设； 4.加大财政扶持力度，推动跨境电商产业链完善； 5.建立跨境电子商务人才培训和企业孵化基地； 6.筹备跨境电子商务政策研究中心； 7.培育15家省级跨境电子商务园区,100家跨境电子商务重点企业,设立15家公共海外仓。 | 市商务局 航空港实验区 经开区
3 | 中国（郑州）跨境电子商务综合试验区信息建设项目 | 政府主导 | 0.3 | 0.2 | 该项目通过对现有郑州跨境电子商务试点信息平台进行功能拓展和升级开发，强化硬件基础设施机房建设和软件信息系统设计开发，增加工商、外汇、国税、地税、商务、质检、食品药品等跨境全产业链的“单一窗口”监管服务功能，运用物联网技术，加强信息平台与试验区各作业现场信息系统的接口对接和物流自动化联动。 | 仓储系统，线上电商平台，线下门店系统，账册数据同步全部开发完成。 一期项目河南保税单一窗口综合信息服务平台一期项目已实现企业、金融、物流等企业数据的无缝对接，实现通关的无人化、无纸化作业。 | 二期项目完成海关、国检、河南省电子口岸、工商、税务、各相关部门及政府机构开放数据接口，利用外贸互联网融合及跨境电商大数据平台建设，将原来分散的接单、生产、报关、报检、结汇、缴退税等环节打通，将信息集中在同一平台上运行，提高贸易效率，有效降低成本，通过“外贸单一窗口综合服务平台”进行数据挖掘，通过数据分析给管理层、决策层提供决策依据。 | 市口岸办 经开区
4 | 国家服务外包示范城市建设项目 | 政府主导 | 5 | 2 | 成功获批国家服务外包示范城市，制定促进服务贸易、服务外包产业发展的政策性文件，编制《郑州市服务贸易（服务外包）发展“十三五”规划》。3年内，服务贸易进出口规模年均增长10%以上，服务外包离岸合同执行额年均增长25%左右。 | 2016年5月6日，国务院9部委联合发文，正式批复郑州市为国家服务外包示范城市，可享受中央财政专项资金、技术先进型服务企业税收优惠等政策。目前，正在制定《郑州市服务贸易（服务外包）发展“十三五”规划》、修订《郑州市服务产业发展指导意见》、编制《郑州市服务外包产业发展三年行动计划》。 | 组织实施《郑州市服务贸易（服务外包）发展“十三五”规划》编制工作，现规划已完成二次评审。起草制订我市促进服务外包发展的实施意见，已完成意见初稿制订工作，现正论证修改，下一步在征求相关单位意见后将提请市政府常委会研究。 | 市商务局 各县（市）区 开发区
5 | 航空港实验区国家级引智试验区建设项目 | 政府主导 | 3 | 2 | 该项目位于航空港实验区，是由国家外专局联合地方政府共建的国家引智工作先行先试基地，是我国开放度最高、政策支持力度最大的引智创新工作平台。 | 该项目正在推进。2014年11月18日，中国郑州航空港引智试验区正式获批。申报省级海外人才创新创业园，探索海外人才创新创业新模式。积极发挥专家服务基地聚才引智作用。采用柔性引才方式建立专家库，目前在基地开展长期服务专家达到32名。郑州航空大都市研究院成立揭牌，大都市研究院作为引进海外人才的具体抓手，已成为聚才引智的重要平台。 | 进一步完善人才政策体系;进一步提升人才服务水平;进一步加大人才引进力度。 | 航空港实验区
6 | 航空港实验区国 家级“双创”示范基地项目 | 政府主导 | 2 | 1 | 该项目是全国首批28个“双创”示范基地之一，通过创建示范基地，将把航空港实验区建设成为吸引和集聚高端产业、高端人才，辐射和带动区域发展，推动中部对外开放、产业转移升级的创业创新战略新高地。 | 该项目正在推进。目前，航空港实验区正在研究制定政府支持创业创新和产业发展政策，计划每年列支专项资金，从技术创新、产业创新、财政金融、创新人才和创新服务等方面建立健全创业创新政策体系，努力建设体制机制创新示范区，形成可在中西部地区乃至全国示范推广的创业创新模式和机制。 | 相关双创基金和投融资平台开始运营并取得一定成绩。积极推进企业上市挂牌，加快推动重点产业集群发展。持续推进孵化器和众创空间、创新创业综合体建设，双创载体建成面积达到200万平方米以上。引进各类高端人才200名。引进培育市级以上企业研发机构30家。新增专利数5000件以上。新增新三板挂牌及上市企业10家。建立提升创业品牌系列活动规模和组织水平，扩大示范基地创业创新大赛在省内外的影响。 | 航空港实验区
7 | 郑欧合作平台项目 | 政府主导 | 3 | 2 | 该项目拟借鉴广州开发区、武汉市等试点地区中欧区域合作示范城市的经验做法，借助我市发展中欧区域合作的基础和优势，积极做好郑州市申报中欧区域政策示范城市工作。 | 该项目正在推进，国家发改委已将郑州市列入拟新增的中欧区域合作案例地区。 | 积极推进郑州市人民政府与欧盟中国经济文化委员会《战略合作框架协议》的落实，做好欧盟认证中心以及文化科技、生态农业、教育等方面合作项目落地工作。 | 市发改委 各县（市）区 开发区
二、开放平台类项目 （共28个）
1 | 经开综保区项目 | 政府主导 | 20 | 5 | 该项目为现有三区域整合升级而来，采取一区两片式发展模式，整合现有出口加工区A区、B区和保税物流中心，西片区为现在的出口加工区A区和保税物流中心，东片区为现在的出口加工区B区。下一步，出口加工区将积极跟进国家有关部委对经开综保区申报材料的联合会签进度，主动对接并完善相关资料，争取年内获得国务院正式批复。同时，做好经开综保区功能定位、建设设计及产业发展规划等工作，探索“一区多园”的整合模式和管理体制，努力把经开综保区打造成为“一带一路”沿线重要的跨境电子商务与多元化贸易中心、外向型高端制造与生产性服务集聚中心、进出口商品集散分拨物流配送中心。 | 该项目已进入国家部委会签程序。 | 在当前运营的基础上，结合综保区政策，积极创新，提升产能。 | 经开区
2 | 郑州国际陆港商业配套项目 | 待定 | 30 | 4 | 该项目定位为郑州国际陆港区域商务中心，将以郑州国际陆港发展规划为引导，引入国际先进开发理念，倾力打造一个支持国际多式联运，联动铁、海、公、空“四港”，具备口岸服务、信息服务、贸易服务、金融结算服务、展览展示服务一体化的物流产业配套服务中心。计划建设内容包括：陆港大厦，产业配套服务、产业办公集聚平台，配套服务设施、绿廊等。 | 项目用地农民拆迁安置工作已完成，土地征收，区域内主要道路修建等工作均已完成。土地出让前期准备工作完成并上报市国土部门。 | 2017年5月份开工建设，年底出正负零。 | 经开区
3 | 郑州铁路国际枢纽口岸监管能力提升项目 | 政府主导 | 0.5 | 0.2 | 郑州铁路口岸海关监管区于2016年5月25日正式通过海关验收。验收后，铁路口岸目前的监管设施和运营能力已难以满足运营主体（陆港公司）及入驻企业的业务需求。为满足企业需求，打造国际化枢纽口岸，口岸监管能力提升迫在眉睫。该项目拟在现有铁路口岸监管设施基础上，适应国际陆港、郑欧班列发展需要，进一步提升物联网监管能力，扩建监管查验仓库及堆场，扩建检验检疫处理区，升级改造智能卡口、建设集装箱信息采集系统、移动智能监管系统等。 | 目前，项目选址确定，正在进行拆迁工作。 | 启动口岸监管能力提升项目建设。 | 市口岸办 经开区
4 | 进口粮食指定口岸查验中心项目 | 政府主导 | 0.5 | 0.3 | 该项目位于经开区，主要建设检验检疫检测实验室、查验平台、除害处理设施、现场业务用房、视频监控设施、信息系统等。 | 《郑州进境粮食指定口岸（一期）工程建设方案》已正式提交至河南出入境检验检疫局审定；二期工程拟建设专用口岸和配套项目，正在全力推进项目用地上企业的征迁工作。目前，项目选址确定，正在进行拆迁工作。 | 郑州进境粮食指定口岸（一期）进入常态化运营。郑州进境粮食指定口岸（二期）加快拆迁。 | 市口岸办 经开区
5 | 汽车整车进口口岸查验中心（二期）项目 | 政府主导 | 0.5 | 0.3 | 该项目位于经开区，主要建设进口汽车装卸线、查验平台、堆场。 | 汽车口岸一期已开行；项目二期工程已于2016年3月26日正式开工建设。前期各项手续均已完备，土地证已办理。土地平整正在有序进行。已将初步设计方案与海关、国检对接。 | 争取尽早开工建设查验中心。 | 市口岸办 经开区
6 | 澳洲活畜进口屠宰及深加工中心项目 | 新澳（北京）进出口有限公司 | 10 | 5 | 该项目位于四港联动大道以东，炎黄大道以南，建筑面积116000平方米，投资总额10亿元，主要建设内容为：屠宰及深加工中心，活牛隔离检疫场。 | 该项目于2015年8月签订入区协议，2015年9月开工建设，目前厂区已建成，经国家质检总局验收投入使用。 | 启动二期。 | 航空港实验区
7 | 口岸食品监督检验中心项目 | 政府主导 | 0.5 | 0.3 | 该项目位于航空港实验区，口岸食品监督检验中心作为药品口岸“两所一中心”的重要组成部分，由郑州负责建设。“两所一中心”包括口岸药品检验所、口岸医疗器械检验所、口岸食品监督检验中心，其中口岸药品检验所、口岸医疗器械检验所由省药监局负责建设。 | 该项目正在推进。根据省里要求“两所一中心”要“统一规划，统一设计，统一征地”，目前，初步设计报省发改委等待审批。项目现场围墙已建成，安装了大门，实现了项目封闭施工，项目南北两侧两条临时道路已建成。 | 1、主体工程基本完成;2、配套设施完成招投标;3、内部装修基本完成。 | 市口岸办 市食品药品监督管理局 航空港实验区
8 | 植物种苗口岸查验中心项目 | 政府主导 | 0.3 | 0.2 | 该项目位于航空港实验区，主要建设进境植物种苗现场查验场地及基础设施，以及除害处理场地、处理设施，配置相关常用药剂、器械及其贮藏场所；建设植物检疫实验室。 | 该项目正在进行前期调研及准备工作。 | 争取完成项目前期工作。 | 市口岸办 航空港实验区
9 | 航空国际邮件集疏中心项目 | 政府主导 | 0.5 | 0.5 | 该项目位于航空港实验区，建设内容主要为监管场所：包括智能卡口、监管仓库、围网监控、联检单位监管查验自动化设备（X光机、核辐射检测、现场检验检疫初筛仪器）等各项设施。现场办公用房：包括基础设施、装修、联检单位人员办公设施设备等。现场信息平台：包括联检单位机房硬件设备配置和航空邮件监管软件系统开发。 | 该项目总体基础设施建设由河南邮政集团负责，项目用地准备工作已经完成。各项前期手续已基本完成。 | 争取于2017年年底正式建成运营。 | 市口岸办 航空港实验区
10 | 铁路对欧邮件集疏中心项目 | 政府主导 | 0.5 | 0.3 | 该项目建设内容主要为监管场所：包括智能卡口、监管仓库、围网监控、联检单位监管查验自动化设备（X光机、核辐射检测、现场检验检疫初筛仪器）等各项设施。现场办公用房：包括基础设施、装修、联检单位人员办公设施设备等。现场信息平台：包括联检单位机房硬件设备配置和航空邮件监管软件系统开发等。 | 该项目总体基础设施建设由河南邮政集团负责，前期与陆港公司合作依托中欧班列（郑州）开展了两批次运邮测试，对欧邮路已打通。 | 积极与海关总署、中国邮政集团总公司对接相关业务权限。 | 市口岸办 经开区
11 | 郑州至 保加利亚“海铁联运”航线项目 | 政府主导 | 1 | 0.4 | 该项目从郑州启运，中途经哈萨克斯坦、里海、黑海、保加利亚、阿塞拜疆，最终抵达欧盟境内的新线路，将成为国内第一家实现铁路运输和内海运输有机结合的线路。 | 该项目正在对接。2016年3月，保加利亚交通部副部长等一行6人来郑调研并与陆港公司、万国优品签订三方协议。 | 待定 | 经开区
12 | 郑州至卢森堡国际货运班列项目 | 政府主导 | 2 | 1 | 该班列由中国郑州出发，经新疆阿拉山口出境，再由哈萨克斯坦、阿塞拜疆、亚美尼亚、土耳其、保加利亚、塞尔维亚、匈牙利、奥地 利、德国到达卢森堡。 | 该项目已签署合作备忘录，正在加快筹划。 | 待定 | 经开区
13 | 智能监管综合查验分拨中心项目 | 政府主导 | 3.5 | 3.5 | 该项目位于经开区，建设内容主要为：7.8万平方米的查验分拨中心，一套国际先进、可满足日处理100万单的分拣查验设备，90个收发货站台，24套垂直升降梯及智能化识别定位全息信息化系统。 | 主体已完工，正在设备安装。 | 上半年正式完善运行，下半年规模化运营。 | 经开区
14 | 跨境电商智能物流园项目 | 河南保税集团有限公司 | 16.6 | 16.6 | 该项目位于经开区，建设50万平方米的分拣、包装、储存、交易跨境电商智能物流园。 | 6栋保税仓（车间），建筑面积共计28万平方米已封顶，外部装修已完成，正在进行内部装修。 | 上半年正式完善运行，下半年规模化运营。 | 经开区
15 | 出口海外仓项目 | 河南保税集团有限公司 | 5 | 2.5 | 该项目主要建设出口海外仓，在俄罗斯、澳大利亚、新西兰、比利时等国建设10个海外仓。 | 目前还在筹备阶段，办理相关国家的签证，例如韩国签证；以及前期进出口的业务梳理； | 计划投入2.5亿。 | 经开区
16 | 跨境电子商务大数据应用中心项目 | 河南保税集团有限公司 | 3 | 1.5 | 该项目位于经开区，以商务综合服务平台为基础，以建立跨境电子商务数据标准，数据信息传输、开放、共享和使用的规则为保障，增强大数据开发、分析和交易等功能，提升大数据管理服务能力，为政府、企业、银行、社会公众提供高等级数据服务。 | 该项目正在推进。 | 计划投资1.5亿人民币。主要内容包括项目规划设计、技术方案论证、技术团队组建、运行环境建设、中间件平台的技术预研及相关采购及一期项目开发建设工作。 | 经开区
17 | 阿里巴巴 1688(郑州)进口货源平台项目 | 河南乐橙网络技术有限公司 河南保税中心集团有限公司 | 0.1 | 0.05 | 该项目位于经开区，主要依托阿里巴巴平台和郑州经济开发区跨境基础优势共同帮助河南进口企业在一带一路的沿线开辟一般贸易进口的商业模式。 | 该项目已签署合作协议，开始进入基础建设阶段。 | 计划投入0.05亿。 | 经开区
18 | 河南特色产品出口仓配中心项目 | 许昌市政府、河南保税集团有限公 司、速卖通 | 1 | 0.4 | 该项目位于经开区，建立以许昌假发、郑州女裤、中牟大蒜、新郑大枣、周口粉条、南阳香菇、驻马店芝麻油等为特色的交易仓配出口基地。 | 该项目正在推进。2016年6月8日签订合作协议。正在进行目标城市出口仓配基地建设，下一步吸引商家入驻保税区及速卖通。 | 计划投入0.4亿元，完成全部投资。 | 经开区
19 | EHL国际物流供应链一站式服务平台项目 | 中大门国际物流有限公司 | 5 | 2.5 | 该项目位于经开区，建立国内集物流企业注册、登记备案、保险、综合交易、金融服务、仓储服务、关务服务、咨询、查询等为一体的“单一窗口”服务机制，提升效率，降低成本，整体提升全产业链的竞争力。同时对接国际市场，为企业拓展国际市场提供海外推广、通关、支付、物流配送、融资等服务提升国际贸易电子商务的综合服务水平。 | 正在甄选、开发OMS（订单管理系统）和简单的TMS(物流管理系统)，以便对接各大平台和电商，对接韩国邮政业务。 | 计划投入2.5亿。 | 经开区
20 | 河南省跨境贸易电子商务商品质量检测中心及网上产品质量监管担保服务中心项目 | 河南全通检测技术有限公司 | 10 | 8 | 该项目位于航空港实验区，建设内容包括：电子商务商品质量检测中心和网上产品质量监管担保服务中心。具体建设内容包括：综合服务楼、检验检测联盟中心、质量担保服务中心、研发中心、业务办理及展示中心、监控数据中心、电子商务运营中心、增值业务运营中心、客户服务及培训中心、担保产品样品中心、员工生活区等。项目建成运营后，年销售收入预计达5亿元，年纳税预计达9000万元。 | 该项目2016年6月举行了开工仪式。 | 主体完工，进行装修。 | 航空港实验区
21 | 河南省智能终端检测平台项目 | 河南省电子产品质量监督检验所 | 1.25 | 1 | 该项目位于航空港实验区，占地约20亩，投资总额1.25亿元，主要建设内容为：常规性能实验室、电气安全实验室、射频性能实验室、电磁兼容实验室和环境实验室等，将为航空港实验区、全省及中西部地区智能终端企业提供无线电发射设备型号核准认证检测、3C认证检测、国外认证检测、研发过程检测、软件评测、信息安全测评、标准咨询、高技术人才培养等服务。 | 该项目目前已完成可研批复（豫发改投资【2016】89号）、环评批复（郑港环表{2015〕43号）、选择意见书（选字410000201500037）、初步设计方案已经批复，基本具备开工条件。 | 2017年底，完成检测大楼主体建设，部分实验室设备到位，电磁兼容实验室基本具备检测能力。 | 航空港实验区
22 | 中大门O2O项目 | 中大门网络科技有限公司 | 20 | 9 | 该项目位于经开区，主要建设B2C线上全球交易服务平台、线下跨境电商体验中心。 | 该项目正在进行平台搭建。 | 计划投入9亿。 | 经开区
23 | 国际陆港集疏中心项目 | 郑州国际陆港有限公司 | 10.4 | 10 | 该项目位于经开区，满足郑欧班列常态化开行的需求，完成国内、国外集装箱货物的分拆、集拼、堆存、分拨业务；通过货物的集疏实现郑州国际陆港与海港、空港货运的有效对接；实现集装箱仓储、报关、订舱、单证处理、信息整合、通关验收手续等，提供“三个一”的直通式通关服务；以先进的物流管理和技术，延伸物流相关产业链，实现物流增值服务。 | 公铁仓库、保税仓库已投入使用。物流中心部分楼层已作为办公楼投入使用，剩余楼层准备进行招商。公寓楼、信息化服务中心、多联服务中心主体封顶，二次结构施工已竣工，目前正在准备进行内外装饰工程。中转仓库、电商仓库、海铁仓库、恒温仓库、冷库目前正在进行前期设计工作。郑欧商务中心项目已封顶，工程主体已竣工，下步准备进行招商工作。多式联运监管中心装卸区地面硬化工作已完成90%，多联仓库已部分投用。 | 陆港集疏中心项目完成电商仓库、中转仓库、公海仓库、冷库的建设，整体竣工。陆港集疏中心项目完成园区的基础设施、绿化及配套设施的建设。 | 经开区
24 | 国际陆港保税物流中心项目 | 郑州国际陆港有限公司 | 6.3 | 0.3 | 该项目位于经开区，建设保税仓储区、出口查验区、综合服务区、保税展示区、集装箱堆存区、商务中心等功能区域。 | 该项目正在推进。 | 正在研究。 | 经开区
25 | 综合保税区扩容项目 | 政府主导 | 7 | 0.5 | 原郑州新郑综保区国家批复的5.073平方公里区域已基本规划完毕，现有区域土地已不能满足郑州新郑综保区业务功能发展的需求。根据海关总署有关程序，航空港实验区提出在郑州新郑综保区扩区建设项目。 | 该项目正在进行规划选址论证。 | 初步确认选址方案，启动扩区申报工作。 | 航空港实验区
26 | 唯品会跨境商品保税仓储配送中心项目 | 唯品会 | 3 | 2 | 该项目位于航空港实验区，主要建设保税仓库，总建筑面积6万平方米，项目主要为唯品会平台商户的跨境电商业务提供商品展示和仓储物流等服务。项目建成运营后，预计年航空货运量2.5万吨，年营业额20亿元。 | 该项目正在推进。 | 1.完成项目立体施工；2.设备安装完成50%以上；3.完成室外配套设施。 | 航空港实验区
27 | 菜鸟智能骨干网项目 | 菜鸟网络科技有限公司 | 47 | 30 | 该项目位于航空港实验区，占地约2000亩，投资总额47亿元，主要建设内容为： 智能骨干网，项目建成后有望实现7亿元以上的年度全口径税收贡献，园区就业1-1.5万人，吸引入驻企业500家以上。 | 该项目一期于2016年11月11日已投入使用。 | 项目二期和综保区项目开工建设，年底前综保区项目投入使用。 | 航空港实验区
28 | 亿达科技新城项目 | 亿达集团 | 20 | 2 | 该项目位于高新区须水河东路和莲花街交叉口，占地517亩，投资总额20亿元，主要建设内容为：科技园区，包括软件研发及信息应用中心、区域总部等，打造千亿级的区域产业集聚、产城高度融合的新兴城市典范。 | 该项目正在注册新公司，土地正在进行征收。 | 预计2017年底前，项目摘牌及正式开工。 | 高新区
三、开放型经济类（产业类）项目 （共15个）
1 | “四力”型重大招商引资项目引进工程 | 企业投资 | 428 | 120 | 按照全市“一区一主业”定位，突出高端产业、高成长行业和战略新兴产业，大力引进具有国际影响力、国内辐射力、国内外资源整合力和高成长力的“四力”型项目。争取三年内成功引进150个科技含量高、投资规模大、带动能力强的基地型、龙头型、平台型“四力”项目。 | 目前，全市已经建立了“四力”项目库，跟踪项目具体进展情况。2016年至今，全市共有65个“四力”项目取得明显进展，投资总额1198亿元。其中，已投产项目13个，投资总额117亿元；新开工项目18个，投资总额403亿元；新签约合同项目40个，签约总额745亿元；新签订框架协议项目19个，拟投资额373亿元。 | 引进50个科技含量高、投资规模大、带动能力强的基地型、龙头型、平台型“四力”项目。 | 市商务局 各县（市）区 开发区
2 | “五职”招商工程 | 企业投资 | 753 | 105 | 为进一步发挥各县（市、区）、开发区领导带头招商引资、带头抓项目落实的示范带动作用，促进全市招商引资工作新跨越，进一步提升全市主导产业发展水平，“五职”领导每人每年签约并开工1个固定资产投资在5亿元左右的符合本区域主导产业定位的产业项目。 | 该工程正在稳步推进。全市应上报“五职”招商项目73个，实报“五职”招商项目73个。73个项目中，49个项目已开工，23个项目已签约，1个在谈项目正在推进。 | 当年签约并开工73个符合县（市）区、开发区主导产业的、固定资产总额在5亿元以上，资金来源地在郑州市以外的招商引资项目。 | 市商务局 各县（市）区 开发区
3 | 产业集聚区招商工程 | 企业投资 | 531 | 90 | 积极创新招商方式和建设模式，着眼培育主导产业集群，紧盯重点区域和重点对象实行精准招商，开展建链、补链、延链、强链招商，提高招商引资承接产业转移的针对性和有效性，重点做好电子信息、汽车及零部件、装备制造、现代物流、食品加工、生物医药等产业集群招商引资提质工作，充分发挥开放招商“一举求多效”的综合带动作用。 | 该工程正在稳步推进。目前，全市已建立了产业集聚区项目库，对项目进展情况进行实时跟踪。2016年至今，全市共签约108个，投资总额1420亿元；开工77个，投资总额1057亿元。 | 引进一批具有影响力的产业项目，增强产业集聚。 | 市商务局 各县（市）区 开发区
4 | 出口基地项目 | 企业投资 | 2 | 0.5 | 加大出口基地建设力度，努力把出口基地打造成富有活力的外贸增长点、推动外贸转型升级的示范区。 | 市商务局会同有关部门加强指导和监督，进一步强化服务，研究完善促进出口基地发展的相关政策。 | 结合我市外贸出口实际，研究制定全市出口基地发展规划，培育国家、省级产业出口基地后备队伍，确保我市外贸出口稳步增长。 | 市商务局 各县（市）区 开发区
5 | 加工贸易项目 | 企业投资 | 1 | 0.5 | 积极吸引欧美、日韩、港台等发达国家和地区投资者来郑投资，稳步扩大新兴市场国家在郑投资规模，努力把郑州打造成为集聚国际企业资源的战略要地，加快促进产业国际化，切实提升产业国际竞争力。 | 郑州市为加工贸易承接转移示范地，对外开放度和影响力在不断提升。 | 研究制定全市加工贸易发展规划；支持有条件的企业变“加工贸易”为“全球营销”。努力从单纯的出口产品向逐步建立境外营销网络转变，完善产品销售渠道。 | 市商务局 各县（市）区 开发区
6 | 国际产能合作项目 | 企业投资 | 2 | 0.5 | 该项目支持有条件的企业通过联合投资、兼并收购等多种方式，积极参与境外能源资源勘探、开发和加工，帮助发展中国家提高能源资源开发和加工利用能力；推进与“一带一路”沿线国家在煤炭、油气、金属矿产等传统能源资源勘探开发及电力、清洁能源和可再生能源的开发合作，促进就地就近加工转化。 | 正在推进。 |  | 市商务局 各县（市）区 开发区
7 | 宇通跨国客车工业园和城市交通项目 | 宇通公司 | 33 | 5 | 该项目由宇通公司投资建设，宇通公司在哈萨克斯坦阿拉木图、苏丹喀土穆、缅甸、印尼等国家与当地政府、企业合作建设年产500—1500台客车KD工厂，以及城市交通规划、道路改造及交通工具升级。 | 该项目正在推进。其中哈萨克100台、巴基斯坦200台公交车已实现销售发运。其他项目正在推进。 | 按计划推进项目合作框架协议签署。 | 市商务局 管城区
8 | 赞比亚、莫桑比克等非洲国家住宅开发项目 | 河南国基实业集团有限公司 | 30 | 15 | 该项目由河南国基实业集团有限公司与赞比亚、莫桑比克、乌干达、津巴布韦、马拉维等多个国家政府部门、当地企业签署协议，开发房地产住宅项目。 | 赞比亚公务员住房项目和莫桑比克马普托公务员项目一期已进入后期施工阶段，正在进行部分房屋装修和销售工作；乌干达、马拉维公务员住房项目以及莫桑比克楠普拉公务员项目一期、莫桑比克马普托公务员住房项目二期工程正在顺利开展，同时坦桑尼亚物流园项目已于2016年7月底签署合资协议，目前正在进行合资公司注册。刚果金项目正在筹备开展土地过户工作。 | 赞比亚公务员项目和莫桑比克马普托项目一期完成销售。刚果金项目和坦桑尼亚物流园项目开工。乌干达、马拉维公务员住房项目以及莫桑比克楠普拉公务员项目一期、莫桑比克马普托公务员住房项目二期工程大部分完工。 | 市商务局 金水区
9 | 库尔干工厂业务发展再投资项目 | 河南欧伦服装有限公司 | 2.4 | 2 | 该项目由河南欧伦服装有限公司在乌兹别克斯坦投资的境外独资公司“锦华纺织服装有限责任公司”整体收购乌兹别克斯坦纳曼干州的纺织服装厂，为发展成集纺织、印染、织造、服装、营销为一体的全产业链聚集区，包括400亩土地为制造中心及400亩土地为服装交易中心，形成中亚地区最大的服装产业园，预计年产普梳32S及以上纯棉棉纱8000吨及坯布5000吨左右，实现产品及资源回运。 | 该项目正在推进，2016年年初已经签订了收购协议，目前正在筹款及办理相关境外投资外汇手续审批，预计到2023年期间，总投资额将达到4.29亿元。 |  | 市商务局
10 | 中塔农业科技示范园项目 | 河南省经研银海种业有限公司 | 1 | 0.8 | 该项目由河南省经研银海种业有限公司在塔吉克斯坦建设新品种、新技术、新模式高产种植示范区；高产种子研发、生产区；种子加工、仓储与农业机械培训区；中心办公与农业技术人员培训区；蔬菜种植及技术推广区。 | 该项目各项设施均在施工建设中，累计已投资5486万元。 | 2017年计划扩建100个蔬菜大棚，建设5000吨储存能力的蔬菜保鲜库，每年能生产15000吨小麦种子、5000吨高质量的棉花种子和3000吨玉米种子。 | 市商务局 高新区
11 | 西部航空郑州分公司项目 | 西部航空 | 1 | 1 | 该项目位于航空港实验区，西部航空公司将在郑州机场设立分公司，加大投放运力，丰富郑州的航线网络布局。 | 该项目已在地区管理局和河南监管局获批，正在向中国民用航空局报批相关手续。 | 西部航空分公司挂牌运营。 | 市航空枢纽办 航空港实验区
12 | 华中冷鲜港项目 | 大连港毅都冷链公司、河南省机场集团有限公司 | 4 | 2 | 该项目是由大连港毅都冷链公司和河南省机场集团有限公司合作建设，总投资约10亿元，总占地354亩，其中一期投资4亿元，占地109亩，位于机场北货运区，主要建设冷藏配送中心和交易中心，总建筑面积30万平方米，建成运营后预计年营业收入不低于17亿元，纳税不低于1亿元。 | 一期正在建设。 | 二期启动建设。 | 航空港实验区
13 | 恒丰跨境电商产业园项目 | 恒丰电子科技有限公司 | 9.7 | 1 | 该项目位于航空港实验区，基于项目原有仓储设施，新建仓储及配套建设28万平方米，采用O2O展示+仓储配送的经营模式，开展查 验、分拨、物流配送等业务。 | 该项目正在推进。 |  | 航空港实验区
14 | 北斗智慧安防研发生产服务基地项目 | 韩国SEI公司 | 10 | 2 | 该项目位于高新区，拟征70亩工业用地，主要从事基于北斗导航高精度位置服务的中石油管道信息化建设、智慧安防及报警示范系统建 设、智慧消防及报警示范系统建设、安防核心器件研发及生产、消防核心器件研发及生产、共信信息管理服务平台研发及运维等。 | 该项目正在立项。 | 预计2017年底完成立项，确定项目地块。 | 高新区
15 | 郑州北斗产业园孵化基地项目 | 郑州火炬软件园有限公司及社会资本（ppp） | 7 | 6 | 该项目位于梧桐街以北、合欢街以南、长椿路以东、碧桃路以西区域，占地132亩，总建筑面积168762平方米，项目主要建设内容有研发中心、企业孵化区、综合服务区等公共服务建筑。 | 该项目正在论证ppp项目方案。 | 预计2017年元月份开工，12月底项目主体完工。 | 高新区
四、国际交往类项目 （共29个）
1 | 龙湖金融中心项目 | 中交（郑州）投资发展有限公司 | 100 | 30 | 该项目位于郑东新区，龙湖金融中心内环20栋楼宇，16栋楼宇由中交（郑州）公司整体开发，总建筑面积66.54万平方米。项目建成后，通过整栋或分割租售的方式引进符合金融产业园区楼宇入驻产业指导目录的各类金融及金融配套服务机构。剩余四栋分别由东方资产管理公司、方正集团、平安集团、中原信托自主开发建设东方金融大厦、方正金融中心、平安金融中心、中原金融大厦。 | 该项目6栋楼宇主体封顶，10栋楼宇主体施工。平安金融中心主体已封顶，方正金融中心、中原金融大厦、东方金融大厦正在进行基础施工。 | 内环项目主体全部封顶。 | 郑东新区
2 | 郑州航展项目 | 郑州通航会展有限公司 | 0.5 | 0.3 | 该项目以通用航空展览和特技飞行表演为主题，为通航制造商、运营商、金融租赁机构和服务商、飞行器的拥有者、驾驶者和爱好者等通航产业链各环节的参与者提供一个高效展示、交流、体验平台。主要展览包括：2017亚洲私人与公务航空博览会、2017中原飞行大会、通航高端论坛、飞行表演及其它飞行体验、观众互动及旅游文化系列活动。拟将郑州航展升级为亚洲知名的通航展览。 | 该项目正在推进，航展组委会正在与国际航联合作筹备在2017航展期间举行首届世界编队特技飞行锦标赛。 | 1.4月29日-5月3日举办2017郑州航展。将有10个国家的12支编队参加特技飞行锦标赛。2.9月完成机场的二期改造项目。 | 上街区 市会展办 市航空枢纽办 市口岸办
3 | 嵩山论坛永久会址项目 | 企业投资 | 0.5 | 0.1 | 该项目位于登封市，建筑面积19500平方米，可容纳800-1000人的国际会议中心，具有国际会议、商务会展、教育培训和文化演艺等多种功能。 | 该项目已签订战略合作协议，由于该项目位于水源保护地，需先调整规划。 | 争取上半年调整完成《规划》，下半年尽快确定投资方、建设方案等。 | 市会展办 登封市
4 | 国际（郑州）旅游城市市长论坛永久会址建设项目 | 政府主导 企业投资 | 20 | 0.1 | 为巩固前五届“国际（郑州）旅游城市市长论坛”成果，持续扩大郑州作为市长论坛永久承办城市的国际影响，建设市长论坛永久会址。项目突出市长论坛特色，包括会议场馆，接待酒店、特色旅游商品展馆、综合演艺等场所。市政府对项目进行全面深入、可行性论证并通过省政府向国家旅游局、世界旅游组织提出项目建设的建议。力争2018年第六届“国际（郑州）旅游城市市长论坛”召开时，主体场馆建成启用。 | 该项目设想已向省旅游局和省政府作了初步汇报。 | 完成前期调研，寻找意向合作企业。 | 市旅游局 各县（市）区 开发区
5 | 智慧旅游建设项目 | 政府主导 | 1.24 | 0.5 | 该项目建设内容：1.智慧旅游产业运行监测与公共服务平台。2.智慧旅游大数据平台与应用服务中心。3.全域旅游数据中心示范区。 | 智慧旅游产业运行监测与公共服务平台正在施工，智慧旅游大数据平台与应用服务中心正在立项。 | 智慧旅游产业运行监测与公共服务平台全部完工，智慧旅游大数据平台与应用服务中心签订合同。 | 市旅游局 各县（市）区 开发区
6 | 旅游咨询站点建设项目 | 政府主导 | 0.0876 | 0.05 | 该项目建设旅游咨询站，主要为火车站、高铁站、机场等旅游咨询服务站点。 | 火车站西广场南北出口 、高铁站共3个咨询站点正在建设，机场咨询站点正在拟定租赁合同。 | 3个咨询站点完善并投入使用，机场咨询站点建成并投入使用。 | 市旅游局 各县（市）区 开发区
7 | 旅游厕所建设项目 | 政府主导 | 1.4 | 1 | 该项目拟在旅游景区、旅游线路沿线、交通集散点、乡村旅游点、旅游餐馆、旅游娱乐场所、旅游街区等旅游活动场所建设公共厕所，为旅游者提供服务。 | 旅游厕所基本建设完成，等级评定已结束。 | 新建、改造旅游公厕100座左右。 | 市旅游局 各县（市）区 开发区
8 | 第十一届中国郑州国际园林博览会园博园项目 | 汇港发展有限公司 | 15 | 10 | 该项目位于航空港实验区，建设内容包括公共景区和展园区，其中，公共景区包括出入口景区、华夏文明主题景区、百姓花园主题景区；展园区包括主入口展区、国内城市组团展区和国际展区。 | 该项目正在推进。 | 建筑工程竣工，景观绿化完成，道路完成；工程总体竣工，进入试运行阶段，建成开园。 | 市园林局 航空港实验区
9 | 西亚斯·亚美迪国际软件园项目 | 河南布兰登实业有限公司 | 45 | 15 | 该项目位于金水科教园区，占地面积380亩，总建筑面积约50万平方米（其中一期建设工程20万平方米，二期建设工程30.3万平方米），旨在打造一个及高新技术产业、生态环保、医疗教育于一体的国际化软件园。园区建设分为：三园、三基地、三中心。三园具体指：美国软件园、印度软件园、国际软件园，三基地具体指：国际企业总部基地、金融及风险投资基地、高新技术孵化基地，三中心具体指：创业产业服务中心、企业交流中心、综合配套服务中心。 | 该项目正在推进，目前，正在准备签订土地收购协议。 | 预计2017年底前主体施工完成30%。 | 金水区
10 | 中京纶国文化古镇项目 | 古纶国文化生态观光开发有限公司 | 30 | 10 | 该项目位于登封市，主要建设内容包括：1、纶国王城文化产业区 ；2、中部农林业生态观光区；3、沟域景观休闲度假区；4、古镇商业街开发区；5、中灵山宗教文化体验区。 | 项目概念性规划、旅游规划、文化产业核心区建筑规划及景观设计等已完成；项目三区旅游观光道路正在建设；预置厂等配套工程已基本完工。太极石坑窑工程外围跑道已完工，葫芦窑主体工程已完成，内部软装等装饰工程正在进行中。牛棚集水塘坝区域现场测量数据已完成，集水塘坝设计工作正在进行中。数字电影《神仙也疯狂》9月29日在登封市奥斯卡小龙国际影城演武大厅举行了开机新闻发布会。 | 中灵山片区道教三观工程；金山古堆拓展训练基地；农田灌溉调蓄池、水源工程；颍北大街至中灵山观光道路、金山崮堆至中灵山环山公路、观光道路；供排水工程、电网铺设；夏纶王城文化产业园游客服务中心； | 市旅游局 登封市
11 | 登封文化创意园项目 | 上海肯同商业控股有限公司 | 50 | 10 | 该项目位于登封市，规划占地2000亩，主要建设内容有国际创意会展中心、禅武儒道文化创意会所区、酒店服务区等。 | 已获批建设用地210亩，城区部分88亩土地已摘牌成交，完成城区部分围墙圈建、控规报批已经完成。会议中心、会所等7栋楼房主体已完工。 | 建筑室内精装修、周边道路和管网施工、景观绿化施工完成。 | 市旅游局 登封市
12 | 中国禅武文化国际研修中心项目 | 广东省深圳市三甲投资有限公司、登封市少林鹅坡武术专修院 | 10 | 2 | 该项目位于登封市大禹路西段鹅坡岭，占地342亩，以中国传统园林建筑为主，建设“六区”、“七坛”、“九洞”、“一中心”。 | 已完成了项目立项、选址、可行性研究报告、控规，基本完成土地征收工作，已批复土地指标128.12亩。 | 确定建设方案，开工建设禅文化中心、武文化中心等。 | 市旅游局 登封市
13 | 世界功夫中心（天中大观园）项目 | 郑州磴槽集团 | 17 | 3 | 该项目位于登封市，占地面积298亩，主要建设内容集功夫文化、功夫赛事、功夫体验、禅武养生、旅游娱乐服务为一体的大型国际旅游综合体，搭建以武术竞技为主题的“国际武术赛事”交流平台。 | 298亩土地已出让到位，目前磴槽集团已于建业集团、河南豫旅签订“世界功夫中心项目”合作意向书，市场调研初轮结束，正在进行论证修改，概念性规划编制工作进行中。 | 项目一期开工建设。 | 市旅游局 登封市
14 | 郑州新国际会展中心项目 | 兴港投资集团、绿地集团 | 45 | 10 | 该项目位于航空港实验区，规划室内展览面积40万平方米，一期建设室内展览面积达到18万平方米，分为16个展馆和1个登陆大厅，展馆设施达到国内先进水平。 | 目前南面6个展馆正在建设。 | 2017年底登录厅、服务大厅和南面8个展馆屋面工程、幕墙工程完工，北面8馆地基与基础完成，配套酒店（含会议中心）启动。 | 市会展办 航空港实验区
15 | 中国（郑州）磨料磨具磨削展览会项目 | 国机精工有限公司 | 0.2 | 0.1 | 2017年(两年一届）加大境外展商的招展力度，提高境外参展比例，同时力争境外专业观众占比达到5%。 | 该项目于2016年3月在德国磨削展进行推广活动，目前正在洽谈在海外设立招展办事处和海外招商代理。 | 1.三磨展境外参展商和观众达到UFI认证标准。 2.会期主论坛境外嘉宾数量增长5%；并举办1-2场境外机构举办的活动。 3.确定另外1-2家国外行业协会或机构，组团该国企业和人员参展或参观2017三磨展； 4.组织中国企业参加汉诺威机床展、印度机床展等展。 | 市会展办
16 | 郑州全国商品交易会国际化项目 | 政府主导 | 0.6 | 0.2 | 该项目加大对东盟、东北亚等地区国际招商力度。2018年，提高境外参展商数量，占郑交会参展商总数的10%。 | 该项目正在推进，境外招商顺利开展，拟通过专场推介会形式扩大境外招商范围，提高境外参展质量。 | 继续提升欧盟及“一带一路”沿线国家和地区的参展国家和面积为突破口，同时以提升境外商品展区参展客商质量为重点，力争境外商品展区面积达到18000平方米。 | 市商务局 市会展办
17 | “1125”聚才工程 | 政府主导 | 1 | 0.3 | 全面推进实施“智汇郑州·1125聚才计划”。到2018年，引进600名创新创业领军人才和高层次创新创业紧缺人才，60个领军型科技创新创业团队，培养120名科技创业企业家，汇聚40名“两院”院士、国家“千人计划”、“万人计划”等海内外顶尖人才。 | 该项目正在推进中，截止目前共接收申报材料296份，其中院士14名，“千人计划”“万人计划”专家45名。协同市财政局、市科技局做好国际化人才团队项目的资金保障工作。 | 拟引进20个创新创业团队，200个创新创业领军人才和紧缺人才。 | 市人才办 市科技局 市财政局
18 | 高新区人才聚集工程 | 政府主导 | 1 | 0.5 | 该项目为有效实施“人才强区”发展战略，全面提升高新区自主创新能力，为郑州高新区建设国家自主创新示范区和千亿科技城提供强大的人才支撑，到2018年，吸引100名以上具有硕士以上学位的优秀海外留学人员，入驻30－50家海外人才创办的科技企业，科技创新骨干人才达到1500人，育引国家“千人计划”专家10人以上，入选郑州市“1125聚才计划”创新创业团队20个以上、人才60人以上，博士后科研工作站（研发基地）达到26家以上。 | 该项目正在推进。 | 预计2017年底，吸引60名具有硕士以上学位的优秀海外留学人员，入驻10-20家海外人才创办的科技企业，科技创新骨干人才达到800人，育引国家“千人计划”专家5人以上，入选郑州市“1125聚才计划”创新创业团队8个以上、人才20人以上，博士后科研工作站（研发基地）达到12家以上。 | 高新区
19 | 中德（郑州）国际技术转移中心项目 | 德国弗朗霍夫研究院 | 2 | 0.5 | 该项目主要吸引大量国际先进技术、高层次人才和高端项目落户。成为链接全球创新资源与跨国技术转移的重要枢纽。建设内容包括国际知名实验室和企业总部、研发中心等。 | 该项目已签订合作框架协议。 | 预计2017年开始筹建科技服务大厦，对接德国技术总量不低于100项。 | 高新区
20 | 科慧机器人产业园项目 | OTC(欧地希)机电有限公司 | 10 | 0.5 | 该项目位于高新区，占地238亩，规划建筑面积约40万平方米。主要建设内容为：标准工业机器人的产业化生产基地，基于标准工业机器人的集成应用集群、标准工业机器人的研发培训基地，智能新型传感及智能控制系统的研发生产基地，智能装备自动化生产创新基地等，打造智能制造的全产业链服务。 | 该项目正在立项。 | 预计2017年6月底完成立项，12月底确定项目地块。 | 高新区
21 | 国际物流中心项目 | 企业投资 | 2 | 0.5 | 以构建郑州航空港和郑州国际陆港物流产业生态系统为重点，推进体制机制、技术、业态和模式创新，加快建设“多式联运、四港联动”大通关物流体系，构建国际航空物流中心、国际陆港集装箱物流中心、全球网购商品集输分拨中心和全国重要快递物流中心。 | 着力推进郑州国际物流园区、 河南保税物流中心、郑州国际陆港、中国有色金属国际陆港一期等项目建设，打造国家现代物流创新发展先行区。 | 推进国际物流中心建设，具体为：1、郑州国际物流园区：建设智慧城市众创空间，打造现代物流中原总部基地。2、河南保税物流中心：探索跨境电商＋空港＋陆港＋邮政运营模式和B2B2C进口业务模式。3、郑州国际陆港：中欧班列全年计划每周去程回程各4班,开行300班；力争2017年年底建成保税物流中心（B型）。4、中国有色金属国际陆港一期：启动散装物流区、多式联运中心（二期）建设,信息调度指挥中心投入使用。 | 市发改委 航空港实验区
22 | 中匈—郑州技术转移中心项目 | 奇妙的匈牙利股份有限公司、郑州大学环境科学研究院 | 5 | 0.5 | 该项目位于河南科技园区，占地约20亩，投资总额5亿元，主要建设内容为：首家大气污染控制国际联合实验室，进一步加大了科技环保的力度，学习采用国际新技术，完善产学研结合体系，建立大气污染防治科技产业链，推进城市大气污染防治计划。 | 该项目于2016年2月19日签订框架协议，于2016年3月1日签订合同。正在办理前期各项手续。 | 进一步对接。 | 金水区
23 | 英国伯恩茅斯大学中国创新中心项目 | 河南新能源商会 | 1 | 0.5 | 该项目位于郑东新区，将依托河南省“创新创业”政策引进人才、技术和项目等优势资源，在河南培育和发展战略性新兴产业，重点发展智能制造、电子信息、新能源、新材料等高科技项目，在河南以及全国进行项目成果落地转化。 | 2016年4月8日，与郑东新区签订框架协议；2016年5月26日在郑东新区揭牌;意向选址基运大厦，面积1000平米，目前正在完善项目计划书。 | 预计2017年底落地。 | 郑东新区
24 | 中科院过程研究所郑州分所项目 | 中科院 | 1 | 0.5 | 该项目位于金水科教园区，占地约200亩，主要建设内容为：郑州分院，项目建设拟分为两期进行，其中一期工程建筑面积6万平方米，包括综合科研大楼、中试和产业化基地、中小企业育成中心等科研设施建设，计划于2017年建设完工。 | 该项目于2016年9月20日确定项目选址。8月11日，注册为郑州中科新兴产业技术研究院，为郑州市事业单位；9月落实了金水区小贺庄的200亩做为科研用地，10月完成一期建筑规划设计图及指标的初稿。 | 预计2017年3月，规划局出具项目路条；2017年10月，完成集体土地征收、出具规划设计条件。 | 市科技局 金水区
25 | 国际组织或领事机构项目 | 政府主导 | 1 | 0.1 | 拟在郑州市建设一家以上国际组织或国外境外领事、办事机构。 | 该项目正在与香港内地事务局接洽。 |  | 市外侨办 各县（市）区 开发区
26 | 驻郑领事机构项目 | 政府主导 | 1 | 0.01 | 力争在航空港实验区设立驻郑领事机构。 | 该项目正在推进。已向省政府外侨办进行详细汇报，引起省政府领导及省相关业务部门的重视和支持。《郑州航空港经济综合实验区领事馆片区城市设计招标公告》已发布。 | 按照国家政策逐步推进。 | 市外侨办 航空港实验区
27 | 国际旅游合作机构项目 | 企业投资 | 2 | 0.1 | 该项目位于郑州市，拟建设一家以上国际旅游合作机构。 | 该项目正在推进。 | 与几家意向国外机构洽谈。 | 市旅游局 各县（市）区 开发区
28 | 俄罗斯旅游营销项目 | 政府主导 | 0.2 | 0.05 | 该项目依托国家旅游局驻莫斯科办事处、莫斯科少林功夫学院、孔子学院建立营销机构，以俄罗斯七大城市为重点，制定三年专项营销方案，持续开展营销活动。以普京访问少林寺为宣传焦点，通过制作俄语版郑州旅游宣传片、广告片和宣传资料，大力进行功夫郑州宣传。选择俄罗斯主要对华出境组团社和我市骨干旅行社作为旅游营销主体，采取政府补贴或奖励的方式，鼓励扩大组团来郑旅游规模。 | 正在对俄罗斯客源市场进行调研工作，正在通过国家旅游局驻莫斯科办事处选择俄方合作旅行社。 | 选定俄方合作旅行社，制作俄语版郑州旅游宣传片、广告片和宣传资料，大力进行功夫郑州宣传。 | 市旅游局 各县（市）区 开发区
29 | 河南省航投与卢货航合资成立货运航空公司、合资飞机维修公司项目 | 河南省航投、卢货航 | 1 | 0.2 | 该项目位于航空港实验区，由卢货航与河南省航投合资成立的货运航空公司、飞机维修公司将扩大郑州对外开放程度，有助郑州国际货运枢纽地位的确立，加快“郑州-卢森堡”航空物流双枢纽建设。 | 该项目各项筹备工作正在稳步推进中。 | 1、货运航空公司申请筹建并完成筹建许可。2、飞机维修中心在郑州机场完成申请维修资格。 | 市航空枢纽办 航空港实验区
五、国际化功能类（公共服务类）项目 （共19个）
1 | 外资银行项目 | 企业投资 | 2 | 0.5 | 该项目位于郑东新区，拟邀请多个外资银行在郑设立分支机构。 | 该项目正在推进。郑东新区正在深度对接韩亚银行（韩国）、新韩银行（韩国）、澳洲联邦银行（澳大利亚）及澳新银行（澳大利亚）等四家外资银行。 | 争取引进一家外资银行。 | 郑东新区
2 | 国际业务综合服务区项目 | 政府主导 | 2 | 0.5 | 该项目位于郑东新区龙湖地区，拟建设为参与“一带一路”、郑欧班列等国际经济贸易活动的公司提供国际法律支持、国际业务代办、国际人才培训等综合服务的园区。 | 正在通过黑蜘蛛电子商务公司等涉外企业联系国外相关机构。 | 联系太库科技创新公司、北京天宇通信公司、黑蜘蛛电子商务公司等与国外有业务合作的机构，拜访境外合作伙伴或政府机构，力争2-3家达成意向。 | 郑东新区
3 | 郑东新区龙湖碧水如意游项目 | 政府主导 | 5 | 1 | 该项目位于郑东新区龙湖地区，拟依托龙湖地区优美环境，打造国际精品城市休闲旅游项目。 | 该项目正在推进。 | 联系中青旅集团、华侨城集团等国内知名旅游开发集团，确定项目合作方式及内容。 | 郑东新区
4 | 经开国际学校项目 | 北京海嘉国际学校 | 3 | 1 | 该项目位于经南八路、经南九路、十八大街、十九大街合围区域，国际学校规划建设64个班，在校生规模约1520人，其中幼儿园16班、小学24班、初高中各12班；学校拟全套引进北京海嘉采用的成熟的国际教育体系，采用双语教学。 | 该项目目前已经签约。 | 开工，并积极推动项目建设。 | 经开区
5 | 高瓴资本在郑州创办国际高端教育机构项目 | 政府主导 | 1 | 0.1 | 高瓴资本积极协调海外名校（如加利福尼亚大学洛杉矶分校）与国内知名高校在郑州合作创办高端教育机构，开设医学院、护理学院、工学院、农学院、商学院等优势学科。创新办校模式，设立由校董会与政府共管等社会性大学。 | 该项目正在推进。7月1日，加利福尼亚大学洛杉矶分校校长基恩·布洛克、高瓴资本集团创始人兼首席执行官张磊、美国国家科学院院士王晓东等到郑考察，与省委书记谢伏瞻、省长陈润儿会谈，共商建设高水平大学有关事宜。 |  | 市教育局 郑东新区
6 | 中原彼得堡航空学院项目 | 俄罗斯圣彼得堡国立宇航仪器制造大学 | 1 | 0.2 | 该项目由中原工学院与俄罗斯圣彼得堡国立宇航仪器制造大学合作举办。 | 2016年6月2日，学校将依据教育部反馈情况形成的整改报告提交教育部，6月18日教育部组织了集中评审，专家们给出整改意见，现进入第二次整改。 |  | 市教育局 中原区
7 | 中德（郑州）职业教育发展研究院项目 | 德国专家人才资源管理公司 | 1 | 0.2 | 该项目旨在推动职业教育资源整合和重组，走规模化、集团化、连锁化办学之路。 | 该项目已签订合作框架协议。 | 2017年引入德国双元制教育体系，完成至少2家德国高校合作，引领高校职业教育体系发展。 | 高新区
8 | 友嘉机电学院项目 | 台湾友嘉实业集团 | 2 | 1 | 该项目由郑州工程技术学院和台湾友嘉实业集团共同建设。 | 该项目已经签署战略合作框架协议，进行深度校企合作。 | “高端精密机械工程中心”建设项目落地建成；与友嘉境外生产基地互派人员挂职学习；做好下面批次学生的实习工作。（注：需要土地、资金等前提条件具备） | 市教育局 惠济区
9 | NIAHOSM国际医院评审项目 | 郑州市骨科医院 | 0.028 | 0.01 | 该项目投资280万元，主要内容为：整合ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO27001信息安全管理体系与国际上广泛应用的患者医疗护理服务管理标准，建立符合国际标准并适应中国具体国情的医院管理标准。 | 该项目正在推进，目前骨科医院已和挪威船级社（中国）有限公司达成协议，成为亚太地区首家申请NIAHOSM国际医院评审的医院。 | 1.建立质量管理体系文件，出版包含《控制程序》及《质量手册》的质量管理体系文件汇编。2.积极敦促骨科医院及各相关职能科室就DNV差距分析报告中要求的整改项目和整改跟踪项目中尚未达标的项目再次进行整改跟进工作。3.迎接DNV中、美专家团队第二次预评审，根据专家提出的持续改进专业评估报告，提出整改措施。 | 市卫计委 二七区
10 | 河南省肿瘤医院东区分院项目[含中美（河南）荷美尔肿瘤研究院] | 河南省肿瘤医院 | 10 | 1 | 该项目位于白沙园区内，贺庄路西，中原大道北，瑞佳路南，雁鸣路东，占地约500亩，投资总额10亿元，主要建设内容：集高端医疗、康复医疗、科研、教学、培训、预防、国际交流于一体的大型综合性诊疗与康复中心，三级甲等专科医院，包括高端诊疗与康复中心（床位规模1800张）、质子治疗中心、中美（河南）荷美尔肿瘤研究院、医学院学生教育实习及培训基地等。 | 该项目正在办理规划手续和土地预审手续。现场已完成划边定界。 | 2017年3月份完成方案设计评审，尽快实现开工建设。 | 郑东新区
11 | 台湾与第三人民医院合作医养结合项目 | 河南欧安乐龄医疗养老管理服务股份有限公司 | 7.26 | 2 | 该项目位于惠济区，由台湾欧安乐龄公司与第三人民医院共同出资建设。该项目借助郑州三院医疗资源优势、台湾养老产业专家的专业优势，形成配套的“一站式”康复医疗综合园区，专业提供“养老、医疗、护理、体检、康复疗养、度假养生”为一体的康复、养老服务，弥补河南乃至国内康复、养老的市场空缺。 | 该项目正在推进。目前欧安乐龄与郑州第三人民医院已签署战略合作协议，项目立项已完成。 | 完成基建工程，确保主体工程完工、内外结构装修完毕、设备器材和物品的购置入场，以及基础设施建设完成。 | 市卫计委 惠济区
12 | 郑州迈德瑞国际医院项目 | 北京中德博大投资管理有限公司 | 5 | 0.1 | 该项目位于金水科教园区，占地面积约85.68亩，主要建设内容：600张床位的国际综合医院的急诊部、门诊部、住院部、医技科室及附属的与国际接轨的医院经营使用的小型商场、电影院、餐厅以及幼儿园等。医院的特色为：集团化、国际化、互联网信息化、数字化；健全基本科室，引进先进的管理模式切入，引进国际领先的设备技术，聘请国际一流的专家顾问团，重点发展肿瘤、妇产、血液、泌尿外科、康复等学科，提供高端国际医疗服务。 | 该项目已签订正式合同，正在进一步对接。 | 完成选址落地。 | 金水区
13 | 全域旅游交通标识牌项目 | 政府主导 | 0.12 | 0.12 | 该项目拟在全域按国际化标准设计安装标识牌，重点在以下场所进行安装设置：1、高速公路沿线及出入口。2、快速通道、一般公路、一般城市道路沿线。3、城市出入口、公共交通站点、高速公路服务区、特色旅游街区、游客信息咨询服务中心、特色餐饮店、旅游购物中心等。 | 设计方案已完善，施工招标公告结束，近期招标。 | 安装完成旅游交通标示牌。 | 市旅游局 各县（市）区 开发区
14 | 城市交通标识牌规范提升项目 | 政府主导 | 1.2 | 1.2 | 市政府加快出台城市国际化交通导引标识系统建设政策措施，针对郑州市交通标识牌导引不规范、内容更新不及时、缺乏中英文对照、覆盖不全等问题，做出具体的规范提升要求，并新建或更新一批重要区域、重要线路标识牌，树立国际化城市形象。 | 标准初稿制定完成，十五条道路提升完成招标，正在施工，预计年底完成。 | 按照标准完成三环内交通标志查漏，补缺，改造提升。 | 市交运委 市公安局 市旅游局 各县（市）区 开发区
15 | 对外城市形象宣传项目 | 政府主导 | 0.05 | 0.05 | 该项目主要进行郑州城市形象标志（ＬＯＧＯ）及对外宣传口号征集，制作城市形象宣传片、英文对外宣传刊物《Ｈｅｙ Ｚｈｅｎｇｚｈｏｕ》。 | 该项目正在推进，征集LOGO方案已制定；城市形象宣传片征集方案已拟；英文对外宣传刊物编辑人员已到位，开始申请刊号。 |  | 市外宣办 各县（市）区 开发区
16 | 国际化社区项目 | 政府主导 | 2 | 0.5 | 力争建设国际化社区。 | 根据功能需求，规划布局国际化社区的配套项目—国际诊所。管委会拟计划与上海细胞集团合作，引进社会资本在外籍人士、高端人士集中居住区域建设航空港实验区国际诊所。目前建设方案已通过，位置已选定，正在筹备外籍医护人员团队等后续工作。 | 规划建设国际社区。 | 航空港实验区
17 | 国际友好城市项目 | 政府主导 | 2 | 0.2 | 争取将我市友好城市数量由11个增加到15个，实行全方位合作。 | 该项目正在推进。希腊太阳城市和德国汉诺威市、俄罗斯格罗兹尼市、美国檀香山市正在友好洽谈当中。 | 在深入交流基础上，力争与各意向城市签订友好城市关系意向书、协议书。 | 市外侨办 各县（市）区 开发区
18 | 国际化医院项目 | 政府主导 | 2 | 0.5 | 加强与国际知名院校、医疗机构以及国际组织合作，市属三甲医院均与国际知名医疗机构、院校开展国际合作项目。定期派送医务人员境外学习，加强医务人员外语能力培训，积极开展外籍人士就诊服务。完善国际化医疗卫生体系，创建1所国际标准化认证的三级医院。加快“互联网+健康”工程，实现居民健康一卡通，打造智慧医院。 | 该项目正在推进。市卫生计生委与国际应急管理学会医学分会签署战略合作协议，进一步拓宽对外合作的渠道及领域。郑州市第一人民医院与德国杜塞尔多夫大学合作，引进以Gerd Wasser教授为首席专家的 “臭氧医学团队”。郑州市中心医院与加拿大持续开展“当代白求恩行动”公益活动和人才培养交流合作项目。郑州市儿童医院与美国卢里芝加哥儿童医院搭建合作平台，与美国爱玛客公司合作医院后勤管理。郑州市第六人民与美国加州大学洛杉矶分校合作，开展远程病理会诊，并特聘美国哈佛大学、加州大学洛杉矶分校知名专家参与医院科研活动。郑州市骨科医院与美国华盛顿附属港景医院合作，引进脊髓病医疗团队参与医院教学、指导、科研合作项目。 郑州全市已经发放居民健康卡107万余张，已经完成市级居民健康卡管理平台的建设。 | 拓展对外合作交流渠道，80%的市属三甲医院与国际知名医疗机构、院校开展国际合作项目。加强督促指导，推动开展的合作项目及引进的团队助力医院发展。选派50名行政管理和专科医生出国培训和研修。在市属各医院开展“学讲外语”活动，实施市属医院公共场所双语标识工程。实现90%的机构接入郑州市医疗卫生专网，完成郑州市智慧公共卫生项目建设。 | 市卫计委 各县（市）区 开发区
19 | 郑州昭元医院项目 | 企业投资 | 8 | 2 | 该项目拟选址高新区，由郑州昭元置业有限公司与美国病理会诊中心（ADCS)联合国际医学教育协会(IAME)及海纳医信（北京）软件科技有限责任公司共同合作，突出肿瘤、骨科、脊柱外科、心血管、区域影像诊断中心、病理诊断中心等特色专业，建立高端医疗健康管理中心。 | 该项目已签订合作框架协议，目前正在进行项目选址和立项等工作。 |  | 市卫计委 高新区