郑州市教育局

关于2020年市重点民生实事

教育项目6月份进展情况的报告

2020年，教育工作列入市政府重点民生实事项目：一是全市再新增公办幼儿园100所；二是市区（市内五区、四开发区）再新建、改扩建中小学30所，投入使用中小学20所；三是新建、改扩建1115套教师周转宿舍。5月份进展情况如下：

一、新增公办幼儿园项目进展情况（全年任务目标100所，计划安排145所）

进展情况：截至目前，已投入使用16所，建成未投用54所，正在建设58所。其中：

中牟县计划安排3所，建成4所，完成率133.3%；

郑东新区计划安排13所，建成13所，完成率100%；

上街区计划安排4所，投用4所，正在建设1所，完成率100%；

金水区计划安排9所，建成8所，正在建设1所，完成率88.9%；

惠济区计划安排10所，投用1所，建成7所，正在建设2所，完成率80%；

荥阳市计划安排10所，投用3所，建成3所，正在建设11所，完成率60%；

管城区计划安排14所，建成8所，正在建设4所，完成率57%；

高新区计划安排8所，投用3所，建成1所，正在建设4所，完成率50%；

经开区计划安排6所，建成3所，正在建设4所，完成率50%；

巩义市计划安排10所，已投用5所，正在建设5所，完成率50%；

航空港区计划安排6所，建成2所，正在建设 4所，完成率33.3%；

二七区计划安排8所，建成2所，正在建设6所，完成率25%；

新密市计划安排6所，建成1所，正在建设4所，完成率16.7%；

新郑市计划安排29所，建成2所，正在建设4所，完成率6.9%；

中原区计划安排6所，正在建设6所，完成率0；

登封市计划安排3所，正在建设3所，完成率0。

二、中小学校新建、改扩建情况（全年任务目标30所，计划安排33所）

进展情况：截至目前，19所学校已开工，其中：主体施工9所，基础施工10所。其中：

高新区计划安排7所，已开工7所，开工率100%；

二七区计划安排5所，已开工5所，开工率100%；

郑东新区计划安排4所，已开工4所，开工率100%；

管城区计划安排2所，已开工1所，开工率50%；

航空港区计划安排2所，已开工1所，开工率50%。

中原区计划安排4所，已开工1所，开工率25%；

惠济区计划安排5所，已开工0所，开工率0；

经开区计划安排2所，已开工0所，开工率0；

金水区计划安排2所，已开工0所，开工率0;

三、中小学校拟投入使用情况（全年任务目标20所，计划安排30所）

进展情况：截至目前，已投入使用2所，竣工6所，主体完工22所。其中：

郑东新区2所，投入使用1所，完成率50%；

管城区4所，投入使用1所，完成率25%；

中原区3所，投入使用0所，完成率0；

二七区4所，投入使用0所，完成率0；

金水区5所，投入使用0所，完成率0；

惠济区4所，投入使用0所，完成率0；

高新区3所，投入使用0所，完成率0；

经开区2所，投入使用0所，完成率0；

航空港区3所，投入使用0所，完成率0。

四、新建、改扩建教师周转宿舍项目（全年任务目标1115套，计划安排1581套）

进展情况：截至目前，已开工1126套，未开工455套。已开工项目中，基础施工408套，主体施工106套，主体完工612套，开工率71.2%。其中：

登封市计划安排106套，已开工106套，其中基础施工24套，主体完工82套，开工率100%；

新郑市计划安排236套，已开工236套，基础施工236套，开工率100%。

巩义市计划安排328套，已开工328套，其中基础施工148套，主体施工60套，主体完工120，开工率100%。

荥阳市计划安排242套，已开工246套，主体完工246套，开工率100%。

新密市计划安排214套，已开工214套，其中主体施工46套，主体完工168套，开工率100%。

中牟县计划安排455套，已开工前准备455套，开工率0。

2020年6月19日