2020年市重点民生实事

教育项目3月份进展情况报告

2020年，教育工作列入市政府重点民生实事项目：一是全市再新增公办幼儿园100所；二是市区（市内五区、四开发区）再新建、改扩建中小学30所，投入使用中小学20所；三是新建、改扩建1115套教师周转宿舍。3月份进展情况如下：

一、新增公办幼儿园项目进展情况（全年计划安排145所）

截至3月31日，新增公办幼儿园项目工作专班已成立，已初步对各（市、区）进行项目摸底。100所工作目标已经按县（市、区）分解，上报市政府发文。目标分解如下：

中原区任务目标6所，新增班数72个；

二七区任务目标8所，新增班数125个；

金水区任务目标9所，新增班数108个；

管城区任务目标14所，新增班数168个；

惠济区任务目标10所，新增班数120个；

上街区任务目标4所，新增班数48个；

荥阳市任务目标10所，新增班数132个；

巩义市任务目标10所，新增班数120个；

新密市任务目标6所，新增班数60个；

登封市任务目标3所，新增班数36个；

新郑市任务目标29所，新增班数348个；

中牟县任务目标3所，新增班数36个；

郑东新区任务目标13所，新增班数141个；

经开区任务目标6所，新增班数70个；

高新区任务目标8所，新增班数96个；

航空港区任务目标6所，新增班数60个。

二、中小学校新建、改扩建情况（全年计划安排33所）

进展情况：截至目前，中小学新建、改扩建项目已按县（市、区）分解，上报市政府发文。目标分解如下：

中原区任务目标4所；

## 航空港区任务目标2所；

高新区任务目标7所；

经开区任务目标2所；

中原区任务目标4所；

二七区任务目标5所；

金水区任务目标2所；

管城区任务目标2所；

惠济区任务目标5所。

三、中小学校拟投入使用情况（全年计划安排30所）

进展情况：截至目前，往年建设中小学投入使用项目已按县（市、区）分解，上报市政府发文。目标分解如下：

中原区任务目标2所；

## 航空港区任务目标3所；

高新区任务目标3所；

经开区任务目标2所；

中原区任务目标3所；

二七区任务目标4所；

金水区任务目标5所；

管城区任务目标4所；

惠济区任务目标4所。

四、新建、改扩建教师周转宿舍项目（全年计划安排1581套）

进展情况：2020年，郑州民生实事农村教师周转宿舍年底前1115套开工建设。实际计划开工1581套，截至3月底，未开工455套，基础施工408套，主体施工106套，主体完工612套，开工率71.2%。其中：

登封市106套，基础施工24套，主体完工82套，开工率100%；

新郑市236套，基础施工236套，开工率100%。

新密市214套，主体施工46套，主体完工168套，开工率66%。

荥阳市242套，主体完工246套，开工率100%。

中牟县455套，开工前准备455套，开工率0。

巩义市328套，基础施工148套，主体施工60套，主体完工120，开工率100%。

市教育局

2020年4月3日